## Ark1
STATUS TILTAKSPAKKE
Ikke startet
Igangsatt, prosjekteres eller under gjennomføring
Ferdigstilt
TEKNISK
Tiltak | Oppr. beløp ekskl. mva. | Oppd. beløp ekskl. mva | Kommentar | Fag | Fremdrift | Hvem utfører oppdraget | Sysselsettings-effekt | Leverandør er lærebedrift
Arbeidstrening NAV samarbeid | 2200000 | 2200000 | Fortsette og videreutvikle arbeidstrening i kommunen. Eksempelvis grupper til vedlikehold av uteområder og bygg, samt relevant opplæring og kursing som var gjennomført i 2016 med stor suksess. Teknisk har også flere spennende prosjekter innenfor innovasjon/effektivisering, klimasatsing samt HMS og risikoanalyse hvor en kan hente inn arbeidsledige kandidater med høyere utdannelse til kommunen for bistand. Dette arbeidet krever en del interne ressurser i form av oppfølging/opplæring samt lokaler, transport mm. | Arbeidsledige innen flere fagfelt og utdannelsesnivå. | Pågår | Arbeidsledige unge gjennom NAV samarbeid | Ja
Reasfaltering | 2000000 | 2000000 | Reasfaltering etter prioriterte lister. Det er stort vedlikeholdsetterselp på det kommunale veinettet og nødvendig med nytt asfaltdekke flere steder. | Veiarbeid | Ferdig | Lemnikainen | Ja | Ja
Vedlikehold av sandfang, flomtiltak | 800000 | 800000 | Tømming av sandfang for å hindre flomskader og ikke minst forurensing. Det fokuseres på de som antas å være sterkt forurenset som i hovedsak er i sentrum for å hindre forurensing. Det kreves prøvetaking av konsulent av masser før deponering av masser slik at flere aktører og fag vil være involvert. | Flere | Nesten helt ferdig | Miljøkonsulent/-Norconsult og Stene Renovasjon | Ja | Ja
Vedlikehold renseparker | 300000 | 37000 | Det er flere renseparker i kommunen som håndterer overvann fra veinett og andre tette overflater. Renseparker er et godt miljøtiltak da finstoffer og partikler fra veibanen fanges opp og ikke føres videre til elver/vatn. De har også en fordrøyende effekt som reduserer flomfare noe ved kraftig nedbør. For at de skal opprettholde sin funksjon må de tømmes for oppsamlede stoffer, noe det ikke er økonomisk rom for i kommunen. Smeaheia prioriteres | Anleggsgartner, maskinfører og lignede. | Grunnet at vi ikke fikk avtaler med noen om å ta imot spesialavfallet, med miljøgifter og svartelistede arter, så måtte vi avslutte prosjektet, og resterende beløp ble overført til prosjekt folkehelse tursti sentrum bydeler, 7509405.
Reasfaltering Flassamyrveien, samt vedtatt deler av Tjesseimveien | 1900000 | 2300000 | Flassamyrveien er i dårlig forfatning. Det kan forsøkes med reasfaltering og mindre utbedringstiltak, men effekten av dette er høyst usikkert da veiens grunnstamme er dårlig. Kr 400 000 overført fra Oppgradering St.Olavsgate. | Veiarbeid, anleggsarbeider | Oppstart i uke 15 | Veidekke industri AS | Ja | Ja
Reserve/uforutsett post | 900000 | 0 | Midler brukes på parkeringsplass Gramstad
Oppgraderie turvei mellom Sviland og Melsheia | 2000000 | 2000000 | Asfaltering og montering av gatebelysning Svilandsholande i forbindelse med arbeid om fremføring av vannledning og høyspent til Arboretet. | Veiarbeid, anleggsarbeider | Ferdig | Rygg Maskin og Lemnikainen | Ja | Ja
Austråttveien, ny kantstein og asfalt | 2800000 | 5600000 | Fortauet langs deler av Austråttveien (ca 625m) er i veldig dårlig stand. Ny kantstein på begge sider, asfaltering av fortau og asfaltering av veibane. Godt tiltak som bedrer trafikksikkerheten og gir strekket en tilfredsstillende standard. Kr 2,8 millioner overført fra Oppgradering av St.Olavsgate. | Maskinfører, anleggsarbeid, elektriker m.fl | Ferdig | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Folkehelse - Sykkel, oppmerking | 1000000 | Slått sammen med post nedenfor | Oppmerking av sykkelfelt for økt sikkerhet og bruk av sykkel i Sandnes. Fokus på områder nær skoler i kommunen som bla. Postveien, Austråttveien m. fl | Veiarbeid | Ferdig | Flere aktører | Ja | Ja
Folkehelse - Sykkeltiltak | 1900000 | 2720000 | Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. For å tilrettelegge bedre og ivareta sikkerheten for at stadig flere velger sykkelen som fremkomstmiddel kreves det utvikling av sykkelveinettet. Dette vil innebære tiltak som utbedring av hull og kanter i sykkelveibanen, skilting og merking samt tilrettelegging for bedre parkering. Etter at prosjektet er ferdigstilt er det overført kr 300 000 til Alsvik p-plass utvidelse, kr 1 600 000 til Parkeringsplass Gramstad og kr 280 000 til Badestrand Luravika. | Ingeniør/prosjektering, veiarbeid, maskinfører, m.fl | Ferdig | Flere aktører | Ja | Ja
Folkehelse - Rehabilitering av turstier i friluftsområder | 1000000 | Slått sammen med post nedenfor og Oppgrusing turveier | Sandnes er en friluftskommune og har flere flotte turområder som er mye brukt av innbyggerne. Mye av turnettet har behov for rehabilitering og oppgradering. Dette vil tilrettelegge enda bedre for at stadig flere kommer seg ut i naturen, og vil også redusere fremtidige vedlikeholdsutgifter. | Anleggsgartner, Maskinfører, Anleggsarbeid | Pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Folkehelse - Oppgradering av turveier i bydeler | 1000000 | 3573000 | Oppgradering av turveier i kommuen med tiltak som oppgrusing og drenering. Dette vil bedre standarden og redusere fremtidig vedlikehold. Slått sammen med Folkehelse - Rehabilitering av turstier i friluftsområder og Oppgrusing turstier. Kr 263 000 overført fra Vedlikehold renseparker. | Anleggsgartner, maskinfører m.fl | Pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Parkeringsplass Gramstad | 1000000 | 4180000 | Gramstad er knutepunktet for mye friluftsaktivitet med utgangspunkt for turmål som Dalsnuten, Fjogstadnuten, Bjørndalsfjellet, Kubbetjørn m.fl. Ved utvidelse av Fjogstadveien har besøket til Gramstad økt betraktelig og ventes å øke ytterligere med nylig ferdigstilt friluftslåve og bedre tilrettelagte turområder. En rydding i parkeringsforholdene med oppmerking vil øke kapasiteten på eksisterende arealer og tilrettelegge for ytterligere aktivitet i området. Kr 460 000 overført fra Oppgradering St.Olavsgate, kr 220 000 er overført fra Friluftsliv, skilting og merking i turområder og kr 1 600 000 er overført fra Folkehelse sykkeltiltak. Kr 900 000 overført fra uforutsettpost | Ingeniør/prosjektering, anleggsgartner, maskinfører m.fl | Prosjektering pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Jordkabel og nye fundamenter i Melsheia | 3000000 | 3000000 | Lysløypen i Melsheia har per i dag luftspenn og gamle trestolper. Armaturer inneholder også kvikksølv som gjør at dette må oppgraderes innen få år etter EØS-direktiv. Foreslås å gå i gang med arbeidsintensivt arbeid som graving av kabel og nedsetting av fundamenter i 2017 . | Maskinfører, anleggsarbeid, elektriker m.fl | Under oppstart | Klingsheim og Lyse | Ja | Ja
Lekeplasser oppgradering | 1200000 | 1200000 | Det er behov for oppgradering av flere lekeplasser i kommunen da lekeutstyr har begrenset levetid. Prioriterte lekeplasser er Toppmeisveien, Nøkkveien og Bergliotsveien. | Anleggsgartner | Ferdig | Clausen og heyerdalAS, Søve AS og Virgo gartner service AS | Ja | Virgo gartnerservice
Ekstraordinært vedlikehold av idrettsanlegg | 700000 | 700000 | Det er årlig behov for mindre oppgraderinger og ekstraordinært vedlikehold på idrettsanleggene i kommunen. Det vil fokuseres på kostnadseffektive og arbeidsintensive tiltak som skifte av dekke på tennisbaner og vanningsanlegg Riska. | Elektriker, anleggsgartner m.fl | Pågår | S 48 og Tennisbaner | Ja
Oppgradering gravlunder | 700000 | 700000 | Mindre tiltak som oppgradering av vannposter, etablering av nedgravde avfallsanlegg mm. | Elektriker, anleggsgartner m.fl | Pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Alsvik P-plass utvidelse | 400000 | 700000 | Alsvik er et mye brukt turområde som er tilgjengelig for alle folkegrupper med godt tilrettelagte stier. Det er begrenset kapasitet på parkeringsplassen og ved enkle mindre tiltak vil dette kunne økes. Kr 300 000 overført fra Folkehelse sykkeltiltak. | Anleggsgartner | Pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Badestrand Luravika | 2500000 | 2780000 | Det ble i 2016 ferdigstilt et anlegg for bading i nordre del av Luravika med trapper til sjøen og en badebrygge. Videre planlegges det en mindre fylling sør for dette og etablering av sandstrand, før dette kan utføres må geotekniske undersøkelser utføres etter krav fra fylkesmannen og jernbaneverket. Kr 280 000 overført fra sykkelprosjektene. | Ingeniør/prosjektering, anleggsgartner, maskinfører m.fl | Pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Rydde strand/badeplass Selesvik | 250000 | 250000 | Rydding og tilkjøring av sand til badeplassen på Selesvik. | Anleggsgartner, maskinfører og lignede. | Ferdig | Tunge Maskin | Ja
Vedlikehold/søppelrydding Foruskanalen | 300000 | 300000 | Lura/Forus området er bebygd med tette flater som krever store overvannsløsninger. Foruskanalen som går gjennom både Sandnes, Stavanger og Sola er flere steder i Sandnes delvis igjengrodd og det er behov for opprensking for å øke kanalens kapasitet så vel som hindre skader på fundament/kanalelementer fra vegetasjon. Det planlegges å benytte arbeidstreningsgrupper gjennom NAV til deler av arbeidet. | Annet | Pågår | Flere aktører
Oppmerking av gangfelt | 850000 | 850000 | Remerking av 150 gangfelt i kommunen. Inkluderer samtlige gangfelt i sentrum (inkl. Postveien), Skaarlia og Bogafjell | Veiarbeid | Ferdig | Vegmerking Vest, Tunge Maskin, Rygg Maskin | Ja | Ja
Sikring steingard Skeianetunet | 300000 | 300000 | Skeianetunet ved representasjonsboligen – Reløing av ødelagt steingard og beplantning | Anleggsgartner, maskinfører mm. | Ferdig | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Oppgrusing turveier | 2000000 | 690000 | Generell oppgrusing og oppgradering av turveier omkring i kommunen. Slått sammen med Folkehelse -oppgradering av turstier i friluftsområder og Folkehelse, oppgradering av turveier i bydeler | Anleggsarbeider | Pågår | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Diverse sentrum | 700000 | 700000 | Mindre vedlikeholdsarbeider i sentrum som reperasjon av fontene, utbedringer/sikring i skateparken på ruten mm. | Annet | Ferdig | RSM fasade | Ja | Nei
Oppgradering St. Olavsgate | 3740000 | 80000 | Asfaltering og mindre oppgraderingsarbeider av gaten med fortau. Omfang begrenses til mindre strakstiltak av hensyn til mulig oppgradering/omgjøring til enveiskjøring om få år. Prosjektet er redusert til oppsett av gjerde i Julie Eges vei. Nå står det tilbake 80 000 til flytting og oppsett av gjerde i Julie Egers vei. Midler er flyttet til Austråttveien(2,8 millioner), Flassamyrveien(400 000), og Parkeringsplass Gramstad(460 000). Gjerdet er levert og montert. Avventer siste regning. | Veiarbeid, anleggsarbeider | Ferdig | Siktek | Ja | Nei
Sykkelfelt, oppgradering og reasfaltering | 2000000 | Slått sammen med Folkehelse -Sykkel, oppmerking og Folkehelse - Sykkeltiltak | Revitalisering av sykkelbyen Sandnes ved gjenninnføring av røde sykkelstier/felt mm. Fokuseres på sentrumsnære områder. | Veiarbeid | Ferdig | Veimerking Vest og A merking Stavanger | Ja
Friluft, skilting og merking | 500000 | 280000 | Resterende merking av turnettet med anbefalte turer, samt ridestier Vagle og Bogafjell. Koordineres med turistforeningen så fremdrift er noe usikkert. Kr 220 000 er overført til Parkeringsplass Gramstad. | Annet | Ferdig | Flere aktører | Ja
Asfaltering vei til Alsvik | 600000 | 600000 | Alsvik er et mye brukt turområde med til tider stor trafikk, deriblandt skolebusser. Veien er i dårlig forfatning og det vil gjøres mindre oppgraderinger for å bedre fremkommeligheten. | Veiarbeid, anleggsarbeider | Klar til oppstart, avventer Lyse som må ferdigstille gatelys først. | Nordbø Maskin AS | Ja | Ja
Omlegging av balløkker til kunstgress | 800000 | 800000 | Omlegging av balløkke til kunstgress, Smeaheia prioriteres. | Anleggsgartner, maskinfører mm. | Nesten ferdig | Unisport, TS er underleverandør | Ja | Ja, via underleverandør
Trimpark Sandnes Idrettspark | 1000000 | 1000000 | Ønsket fra flere brukere i området, skoler og lag, samt enkeltpersoner. Prioritert Aktive Sandnes, ikke finansiert. | Anleggsgartner, maskinfører mm. | Pågår | Iniqa | Ja
Terrengsykkelbane Varatunparken | 800000 | 800000 | Etablering av terrengsykkelbane Varatunparken, samarbeidsprosjekt med Sandnes Sykleklubb. | Anleggsarbeider | Nesten ferdig | Stangeland Maskin | Ja | Ja
Oppgradering lysanlegg Sviland kunstgress | 500000 | 500000 | Lysanleggene er gamle, utskifting av armaturer og vurdere strømforsyning | Elektriker, anleggsarbeid | Nesten ferdig | Lysfix | Ja | Ja
SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF
Tiltak | Oppr. beløp ekskl. mva. | Oppd. beløp ekskl. mva | Kommentar | Fag | Fremdrift | Hvem utfører oppdraget | Sysselsettings-effekt | Leverandør er lærebedrift
Aspervika skole | 2500000 | 2350000 | Utskifting av gjenstående tak. | Bygg | Ferdigstilt | Byggm Sagen | Ja | Ja
Høyland u skole | 500000 | 500000 | Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig maling. (Gulvbelegg i svømmehall utgår) | Bygg | Maling ferdigstilt, resten igangsatt | Byggm Sagen/Nysted/Apply TB | Ja | Ja
Felles skoler | 800000 | 800000 | Utskifting av sikringskap div.skoler | Elektro | Igangsatt | Apply | Ja | Ja
Hommersåk skole | 150000 | 150000 | Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin | Bygg | Ferdigstilt | Byggm Sagen | Ja | Ja
Høle skole | 350000 | 350000 | Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må oppdateres | Bygg | Ferdigstilt | Byggm Sagen | Ja | Ja
Sandved skole | 1000000 | 1800000 | Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert branndører. Kjøkkenet på personalrommet er dårlig. Gymgarderobene og lærergarderobene er i dårlig stand og uten fasiliteter. | Bygg | Igangsatt | Sagen/Midbøe/Apply | Ja | Ja
Lurahammaren Ungdomsskole | 150000 | 350000 | Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke. | Elektro | Igangsatt/bestilt | Apply | Ja | Ja
Stangeland BHG | 500000 | 154000 | Utbedringer av sopp i vegg + Solskjerming | Bygg | Ferdigstilt | Byggm Sagen/Nysted Solskjermingsleverandør | Ja | Ja
Giske svømmehall | 550000 | 360000 | Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av hallen. Sikkerhetsrisiko. | VVS | Ferdigstilt | Midbøe/Stanley/Apply | Ja | Ja
Brannteknisk rådgivning | 750000 | 540000 | Diverse bygg | Ing. | Igangsatt | Norconsult | Ja | Nei
Dokumentasjon / tegninger av 14 gassanlegg. | 900000 | 900000 | Avvik etter akkreditert kontroll | Ing. | Igangsatt | Bruk av rammeavtale | Ja
Tveit Bygdehus | 150000 | 150000 | Nytt tak til bygdehuset på Tveit . Fare for nedfall av skifer som kan medføre personskade. | Bygg | Ferdigstilt | Rasmus M. Hetland AS | Ja
Branntekniske tiltak | 1000000 | 1800000 | Diverse branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar. | VVS, Eletkro, Bygg | Under planlegging | Sagen/Midbøe/Apply | Ja
Sprinklerdokumentasjon | 400000 | 400000 | Gjennomgang av sprinklerdokumentasjon og oppdatering av denne. | VVS | Igangsatt | Midbøe/div konsulenter | Ja
Felles skole / Boliger | 5696000 | 5946000 | Utvendig fasademaling, teglstein, utvendig oppmerking | Bygg | Igangsatt | Nysted | Ja | Ja
Austrått skole | 200000 | 160000 | Gjerde ferdigstilt, noe asfaltarbeid gjenstår | Anlegg | Ferdigstilt | Minikonkurranse: Systemsikring | Ja
Sviland skole | 400000 | 300000 | Ny heis, løfteplattform. Deler kan ikke lenger skaffes. | HEIS | Ferdigstilt | Minikonk: TKS Heis | Ja | Ja
Bogafjell skole | 50000 | 50000 | Utbedring gjerde. | Anlegg | Ferdigstilt | Siktek | Ja | Nei
Alsvik | 450000 | 570000 | Etablering av tilfredstillende toalettforhold på Alsvik friluftsenter. | Bygg, VVS, maler, elektro, ansvarlig søker: Prosjektil | Igangsatt | Haga maskin
Utskifting av gulv i Austråtthallen | 2000000 |  | Lekkasje har ødelagt deler av gulvet, øvrige deler er utslitt. |  | Utgått
Utskifting av gulv i Lurahallen | 1500000 | 1700000 | Gulv i Lurahallen er slitt og bør skiftes samt noe arbeid på tak. | Bygg | Ferdigstilt | minikonk. | Ja | Ja
Brueland barnehage | 400000 | 200000 | 230 m nytt gjerde på grunn av sikkerhet for barna, inkl noe asfaltering | Anlegg/bygg | Ferdigstilt | minikonk. | Ja | Ja
Skifte av asbesttak på gjennomgangsbolig | 400000 | 155000 | Kommunens andel av fellesprosjekt med andre byggeiere. | Taktekking | Ferdigstilt | Leif Lende
Riska ungdomsskole | 150000 | 100000 | Utbedring og vedlikehold av takrenner og løse fliser i bygget | Blikkenslager og mur | Ferdigstilt | Rammeavtale: T.Lund/ Gann Blikk (ikke rammeavtale) | Ja | Ja
Aspervika skole | 1000000 | 900000 | Utskifting av kjøkken på SFO, samt utskifting av flere vinduer. | Bygg | Igangsatt | Rammeavtale Sagen | Ja | Ja
Giske ungdomsskole | 500000 | 500000 | Vedlikehold av fasadepartier og utskifting av belegg i mediatek. | Bygg/maler | Igangsatt | Sagen/Nysted | Ja | Ja
Ganddal barnehage | 400000 | 105000 | Vedlikehold og utbedring av vinduer, takrenner samt å sikre noen løse lydhimlinger, musesanering | Bygg | Igangsatt | Rentokil / Sagen | Ja | Ja
Jønningheia barnehage | 150000 | 150000 | Oppdatering av branntavle og oppdatering av romnr. I tillegg noen arbeider med lys i noen rom. | Bygg/elektro | Igangsatt | Apply | Ja | Ja
Diverse barnehager maling | 1000000 | 1400000 | Utskifting av div. kledning og påkrevd maling av flere barnehager, blant annet Sandved, Hana, Hommersåk, Porsholen og Trones. | Bygg/maler | Ferdigstilt | Bruk av rammeavtale | Ja | Ja
Varatun barnehage | 200000 | 133000 | Utskifting av gjerde rundt barnehagen pga sikkerhet. | Anlegg/bygg | Ferdigstilt | Siktek | Ja | Ja
Lunde bo- og aktivitetssenter | 1700000 | 750000 | Utvendig maling. Bygget fremstår som fullstendig malingsslitt, og har sterkt behov for maling. | Maler | Ferdigstilt | Nysted | Ja | Ja
Åse bo- og aktivitetssenter | 800000 | 200000 | Sterkt behov for utvendig maling av Åse 3. Bygget er malingsslitt. | Maler | Ferdigstilt | Nysted | Ja | Ja
Trones serviceleiligheter | 800000 | 700000 | Utbedring av korrosjonsskader i betongtrapper og overflater samt utskifting av utendørsbelysning pga jordfeil og store mangler. | Bygg/elektro | Ferdigstilt | T.Lund/Apply | Ja | Ja
Skeiane eldresenter | 700000 | 700000 | Utvendig linoljemaling er påkrevd, bygget fremstår som malingsslitt. | Maler | Ferdigstilt | Nysted | Ja | Ja
Diverse boliger | 2000000 | 2400000 | Flere av kommunens 600 boliger har sterkt behov for vedlikehold. For noen av disse vil det bety at de ikke kan leies ut, noe som medfører inntektstap. Oppgraderinger både innvendig og utvendig med fokus på sikkerhet for beboerene. | Bygg/maler | Ferdigstilt | Nysted/Sagen | Ja | Ja
KinoKino | 850000 | 850000 | Diverse renovering, samt utbedring av heller i inngangsparti for å hindre fallskader. | Bygg/elektro ALC | Igangsatt | Rammeavtale: T.Lund/Nysted/Apply | Ja | Ja
Sandved barnehage | 500000 | 500000 | Utskifting av kjøkken og gulvbelegg. Dette er helt utslitt. | Bygg/maler | Ferdigstilt | Sagen/Nysted
Rehabilitering/Riving låve Gramstad | 1000000 | 1000000 | Låven står til forfall og det er nødvendig med snarlige sikringstiltak eller riving. Bygget er satt opp i kommunens kulturvernregister etter at bygget ble besluttet revet. Revidert søknad med utfyllende informasjon er sendt byggesak i mars. Rivningsarbeidet utføres i mai så sant rivningstillatelse gis. Bruker av låven vil bli orientert om saken ila januar og har bedt om utsatt frist for fjerning av ved som lagres i låven. | Bygg | Igangsatt | Norconsult via rammeavtale har utarbeidet miljøsaneringsrapport. Kontrakt inngått me Bjelland as | Ja | Ja
Sikring/riving av bygg som kommunen har ansvaret for. | 800000 | 800000 | Følgende bygg planlegges revet: kafe ved Aspervika, Seldal skulehus, brakker Austrått skole og brakker Maudland skole. Status: Kafe er revet. Brakker Maudland og Austrått planlagt gjennomført mars/april. Revidert søknad om riving av Seldal skolehus pågår | Bygg | Igangsatt | Norconsult via rammeavtale har utarbeidet miljøsaneringsrapport. Kontrakt inngått med Georg Stangeland as | Ja | Ja
Vedlikehold av serviceleiligheter | 1000000 | 850000 | Diverse utbedringer i serviceleiligheter på BOAS blant annet Riska, Trones, Lunde, Austrått og Åse. | Bygg/maler/elektro | Igangsatt | Sagen/Nysted/Apply | Ja | Ja
Kyrkjevollen skole | 4000000 | 4400000 | Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg og hovedføringsvei. Utskiftinger VVS anlegg i tilknytning. | VVS | Igangsatt, ferdigstilles Q2 2018 | Rørlegger Torgersen | Ja | Ja
Sandved Skole, lys rundt idrettsbane | 200000 | 200000 | Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer her og lysene virker ikke. | Elektro | Ferdigstilt | Apply | Ja | Ja
Lura Boas | 1100000 | 1100000 | Solavskjerming | Bygg | Igangsatt | Minikonk, Stavanger markise | Ja
Lunde Boas Inneklima - oppgraderinger styrings automatikk | 1300000 | 1300000 | Lunde boas trinn2 oppgradering | VVS | Igangsatt | Enko AS | Ja
Lurahallen | 1900000 | 3900000 | Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og aggragtet er etterhvert utgått/ over levetiden. | VVS | Igangsatt | Minikonk | Ja | Ja
KinoKino | 1100000 | 1600000 | Brannsikringstiltak for 4 etg med bygningsmessig oppgradering av denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkleranlegg i 2 etg. | Ing. / Bygg | Igangsatt | Rammeavtale: T.Lund/Nysted/Apply/Sagen/ Midbøe | Ja | Ja
Sikring og oppgradering av hus på Alsvik | 1500000 | 1404000 | Det er behov for sikringstiltak på Alsvikeiendommen om bygget skal kunne brukes. En generell oppgradering/sikring som nytt brannvarslingsanlegg, el system, gulv, kjøkken mm som vil tilrettelegge for friluftsaktiviteter her. | Bygg/VVS/Elektro | Igangsatt | Sagen/Nysted/Apply | Ja | Ja
| 87086000 | 87267000