## Investeringsprosjekter SEKF
Nr |  | Beløp i hele tusen | [16 empty] | VEDLEGG 5
| Prosjektnr | Prosjekt | Prosjektleder | Status | Vedtatt totalramme | SK Regnskap | SEKF forbruk | Totalt forbruk | Regnskap april 2019 | Søkt videreført fra 2018 | Budsjett 2019 | Totalt budsjett 2019 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnads-estimat | Prognose på årets utgifter 2019 | Overføres til 2020 | Budsjettjustering i sak om 1. perioderapport | Status framdrift
1 | 10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | Jarle | K2 | 406500000 |  | 480123.42 | 480123.42 | 22121.877 | -1511 | 52846 | 51335 | 42.19% | Som planlagt | Sikker | 51335000 |  | 0 | Overtatt.
3 | 10010 | Skeianetunet, rehabilitering | Morten | ØP | 5850000 |  | 5592.072 | 5592.072 | 15.775 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 16000 |  | 16000 | Prosjektet er ferdigstilt.
4 | 10013 | Ny hovedbrannstasjon | Ingunn | K2 | 400600000 | 31929 | 241669 | 273598 | 514 | 3031 | 0 | 3031 | 16% | Som planlagt | Usikker | 3031000 |  | 0 | Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18.
5 | 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | Ingunn | K2 | 94600000 | 7538 | 73248 | 80786 | 220 | 425 | 0 | 425 | 49.18% | Som planlagt | Usikker | 425000 |  | 0 | Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18.
6 | 10016 | Ambulansestasjon | Ingunn | K2 | 25300000 | 2020 | 19536 | 21556 | 46 | 212 | 0 | 212 | 18.87% | Som planlagt | Usikker | 212000 |  | 0 | Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18.
7 | 10020 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Ingunn | ØP | 72000000 |  | 2213.852 | 2213.852 | 240.976 | 3244 | 41762 | 45006 | 0.3212% | Etter plan | Usikker | 10000000 | 35006 | -35006000 | Mangler avklaring av bestilling for byggetrinn 1. Grunnerverv av S1 er ikke ferdigstilt. Detaljregulering av S1 pågår, ventelig 1.gangsbehandling i august 2019. Riving av eksisterende bygningsmasse omsøkes og igangsettes så fort grunnerverv er på plass. Prosjektering av byggetrinn 1 igangsettes så fort innhold i byggetrinn 1 er avklart og bestilling fra rådmannen foreligger. Kr 35 millioner overføres til 2020.
8 | 15001 | Vitenfabrikken II | Ingunn | K2 | 68650000 |  | 61030.764 | 61030.764 | 18.6 | 57 | 0 | 57 | 32.63% | Som planlagt | Sikker | 19000 |  | -38000 | Prosjektet er ferdigstilt.
9 | 15009 | Rehabilitering kulturbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 2391.583 | 2391.583 | 215.74 | 680 | 2557 | 3237 | 4.395% | Som planlagt | Ganske sikker | 3237000 |  | 0 | Pågår på følgende underprosjekt: Tranegården, Skeiane Eldresenter, KinoKino og Varatun Gård.
| 15010 | Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO | Leif Arne | ØP |  |  | 283.222 | 283.222 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2000000 |  | 0 | Forprosjekt pågår, ref K0 i SEKF sak 032-19
10 | 15013 | Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | John | ØP | 7500000 |  | 838.631 | 838.631 | 381.835 | 1123 | 6700 | 7823 | 3.932% | Etter plan | Usikker | 3000000 | 4823 | -4823000 | Oppstart byggearbeid forventet november/desember. Byggene måtte rives innvendig for å kunne få tilstrekkelig info om tilstand. Rivningsarbeidet er ferdgistilt. Utføres i felles entreprise med Langgata 72 - Helsestasjon. K0 ventes fremlagt juni 2019.
11 | 15014 | Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus | Leif Arne | 1.ter 17 | 2000000 |  | 1586.561 | 1586.561 | 0 | 414 | 0 | 414 | 0% | Som planlagt | Sikker | 414000 |  | 0 | Ferdigstilt. Avventer sluttfakturering
| 15015 | KinoKino og Stasjon K rehabilitering | Leif Arne |  |  |  | 18.464 | 18.464 | 18.464 |  | 2000 | 2000 | 0.9232% | Som planlagt | Ganske sikker | 2000000 |  | 0 | Forprosjekt pågår
| 15016 | Kulturhuset - rehabilitering | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15019.
| 15017 | Vitenfabrikken - nytt gulv på kjøkken | Leif Arne | K0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Påbegynnes før sommeren og ferdigstilles i løpet av året.
| 15019 | Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15016.
12 | 21001 | Nytt avlastninssenter med barnebolig | Morten | K2 | 146700000 |  | 132889.087 | 132889.087 | 2178.558 | 17090 | 0 | 17090 | 12.09% | Som planlagt | Sikker | 5000000 |  | -12090000 | Ferdig, men skal gjøres noen tilpasninger på varmeanlegget. Det ligger an til et underforbruk totalt på prosjektet som mye skyldes at det ikke er brukt av marginer, samt lavere generelle kostnader enn budsjettert.
16 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf | K2 | 82500000 | 311 | 72560.445 | 72871.445 | 8224.973 | 17570 | 0 | 17570 | 46.05% | Som planlagt | Ganske sikker | 17570000 |  | 0 | Planlagt delovertagelse 16/5-19
17 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Utvikling | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 310809.168 | 310809.168 | 36822.556 | -6290 | 100900 | 94610 | 28.84% | Som planlagt | Usikker | 94610000 |  | 0 | Det er kjøpt flere boliger og flere større boenheter enn tidligere år. Det er stor sannsynlighet for at budsjettmidlene blir brukt opp i 2019
20 | 21031 | Boliger for vanskeligstilte | Morten | K2 | 50000000 |  | 18024.362 | 18024.362 | 3065.501 | 3193 | 22250 | 25443 | 11.82% | Etter plan | Usikker | 15000000 | 10443 | -10443000 | Består av flere underprosjekt: 2103107 Brattebø: bruker budsjettet på kr 12 050' i 2019. Tun Lura nord: omfattende prosess. Bruker nok ikke mer enn kr 1 million av budsjettet på kr 8,2 millioner i 2019.
21 | 21033 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser | Morten | ØP | 50000000 |  | 657.242 | 657.242 | 66.788 | 558 | 11000 | 11558 | 0.5779% | Etter plan | Ganske sikker | 5000000 | 6558 | -6558000 | Bygges på Sørbø/Hove. Avventer avklaringer med Husbanken før prosjektet går videre.
22 | 21034 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter | Morten | K0 | 48500000 |  | 2118.818 | 2118.818 | 669.204 | 102 | 7500 | 7602 | 7.825% | Som planlagt | Ganske sikker | 7602000 |  | 0 | Bygges i Olsokveien. Reguleringsplan 2.gangsbehandles i august 2019.
24 | 21037 | Tilpasninger Hanamyrveien | Ingunn | ØP | 3400000 |  | 3212.788 | 3212.788 | 455.495 | 643 | 0 | 643 | 66.26% | Som planlagt | Ganske sikker | 643000 |  | 0 | Todelt prosjekt, utvendig arbeid ferdigstilt. Invendige arbeider ferdigstilles i 2019.
25 | 21042 | Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer | Morten | ØP | 32000000 |  | 56.236 | 56.236 | 27.486 | 971 | 0 | 971 | 0.8533% | Etter plan | Usikker | 971000 |  | 0 | Regulering pågår.
26 | 21043 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser | Morten | ØP | 61000000 |  | 1357.056 | 1357.056 | 201.303 | -156 | 8000 | 7844 | 2.566% | Etter plan | Ganske sikker | 7844000 |  | 0 | Bygges i Skeinanegata. Regulering pågår.
27 | 21044 | Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd | Rolf | ØP | 84000000 |  | 222.388 | 222.388 | 94.708 | 1872 | 50000 | 51872 | 0% | Etter plan | usikker | 2000000 | 49872 | -49872000 | Prosjektomfang er usikkert. Avklaringer med bruker i forhold til tomtestørrelser og romprogram pågår.
28 | 21045 | Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år | Leif Arne |  |  |  | 4415.331 | 4415.331 | 399.432 | 1984 | 10000 | 11984 | 2.052% | Som planlagt | Usikker | 11984000 |  | 0 | Avhenger av at beboere flytter ut. Per april har det vært få utflyttinger, men dette kan endres raskt.
29 | 21046 | Ombygging Skeianegt.14 | Ingunn | K0 | 7100000 |  | 147.056 | 147.056 | 63.988 | 917 | 6100 | 7017 | 0.6091% | Etter plan | Ganske sikker | 7017000 |  | 0 | Utarbeidelse av dispensasjonssøknad pågår. Mottatt merknader fra naboer.
| 21047 | Foreldreinitiativet 3 | Morten | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1500000 |  | 0 | Tomteavklaringer pågår.
| 21049 | Ombygging boligrigg på Soma | Rolf | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Prosjektet er ikke startet. Boligriggen står på dispensasjon og det må avklares om det i det hele tatt er løselig å bygge om.
| 21050 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse | Jarle | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Utviklingsavdelingen foretar mulighetsstudie/regulering.
| 21051 | Boenhet med personalbase | Ingunn | utgår |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5100 | 5100 | 0% |  |  | 0 |  | -5100000 | Levekår har meldt at dette prosjektet utgår.
| 21052 | Prestholen, ny personalbase | Jarle | ØP |  |  | 85.882 | 85.882 | 37.195 | 2551 | 0 | 2551 | 0.3406% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 | 1051 | -1051000 | K2 i september 2019 og ferdigstillelse av prosjekt andre kvartal 2020
30 | 25002 | Syrinveien 2A | Morten | K2 | 16000000 |  | 13358.903 | 13358.903 | 0.499 | -219 | 3000 | 2781 | 0.01794% | Som planlagt | Sikker | 2781000 |  | 0 | Ferdgistilling uteområder pågår. Prosjektet er overtatt.
31 | 25004 | Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år | Jarle | K2 | Rullerende årsbevilgning |  | 4495.135 | 4495.135 | 1190.978 | -567 | 8400 | 7833 | 13.8% | Etter plan | Ganske sikker | 3000000 | 4833 | -4833000 | K2 i september 2019 og ferdigstillelse av prosjekt andre kvartal 2020
33 | 26003 | Rundeskogen BOAS 61 plasser | Rolf | K2 | 240000000 | 2146 | 229742.194 | 231888.194 | 114.64 | 3950 | 0 | 3950 | 1.028% | Som planlagt | Sikker | 3950000 |  | 0 | Reklamasjonsarbeider pågår.
35 | 26017 | Rehabilitering omsorgsbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 16130.037 | 16130.037 | 954.4 | 5077 | 13867 | 18944 | 4.653% | Som planlagt | Ganske sikker | 18944000 |  | 0 | Pågår på følgende underprosjekt: Austått Boas, Rovik Boas, Åse Boas, Lunde Boas, Trones Boas, EFF-enheter, Lura Boas
39 | 26022 | Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas | Fridtjov | K0 | 23000000 |  | 3232.441 | 3232.441 | 2517.186 | 285 | 22000 | 22285 | 10.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 22285000 |  | 0 | K0 lagt frem. Oppstart bygging tredje kvartal 2019
| 26025 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Utvikling | ØP |  |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 3000 | 3000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2000000 | 1000 | -1000000 | Fremdrift avhenger av kommunal saksgang og interessenter i området.
| 26027 | Reservestrøm boas | Fridtjov | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 7000000 |  | 0 | Pågår. Kostnadsestimatet totalt sett er ikke usikkert, men det er usikkert om hele hele beløpet på kr 7 millioner blir brukt i 2019.
41 | 30002 | Figgjo skole, sanering og nybygg | Morten | K2 | 288000000 |  | 169448.328 | 169448.328 | 27580.83 | 53062 | 67500 | 120562 | 22.29% | Som planlagt | Sikker | 120562000 |  | 0 | Pågår. Ferdig til skolestart 2019.
42 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10984.68 | 10984.68 | 594.937 | 1897 | 3000 | 4897 | 12.15% | Som planlagt | Ganske sikker | 4897000 |  | 0 | Pågår på følgende underprosjekt: Buggeland,Trones,Lundehaugen,Kyrkjevollen,Stangeland,Bogafjell, Hommersåk,Aspervika,Austrått.
44 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten | K2 | 34200000 |  | 26345.135 | 26345.135 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -500000 | Prosjektet er ferdigstilt.
45 | 30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole | Rolf | K2 | 268000000 |  | 63971.58 | 63971.58 | 20990.527 | -13138 | 136000 | 122862 | 10.22% | Som planlagt | sikker | 122862000 |  | 0 | Grunn- og betongarbeider pågår.
46 | 30010 | Skaarlia skole | Morten | K0 | 205000000 |  | 38920.876 | 38920.876 | 3162.449 | 1046 | 0 | 1046 | 278.6% | Som planlagt | Sikker | 9046000 |  | 8000000 | K0 vedtatt i bsak 11/19 med prosjektering og oppstart grunnarbeider høsten 2019 innenfor en ramme på kr 8 millioner.
48 | 30021 | Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole | Ingunn | K2 | 232000000 |  | 169706.95 | 169706.95 | 11083.93 | -16664 | 93000 | 76336 | 12.05% | Som planlagt | Ganske sikker | 76336000 |  | 0 | Siste byggetrinn skal tas i bruk medio desember 2019.
50 | 30027 | Stangeland skole, 4 nye grupperom | Rolf | K2 | 5300000 |  | 4591.772 | 4591.772 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | -53000 | Prosjektet er ferdigstilt.
51 | 30029 | Malmheim skole, utvid. Og modernisering, B7-skole | Rolf | K0 | 32000000 |  | 3181.844 | 3181.844 | 1556.951 | 1860 | 20917 | 22777 | 4.743% | Som planlagt | Ganske sikker | 5000000 | 17777 | -17777000 | Rammetillatelse er sendt inn, men avtale vedrørende plassering av brannkumme er ikke på plass.
53 | 30032 | Rehabilitering skoler | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 30839.677 | 30839.677 | 566.55 | -3471 | 13198 | 9727 | 4.439% | Som planlagt | Ganske sikker | 9727000 |  | 0 | Pågår på følgende underprosjekt: Kyrkjevollen, Lura, Trones, Skeiane gymbygg.
54 | 30034 | Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole | Fridtjov | K0 | 167000000 |  | 3456.543 | 3456.543 | 1869.678 | 1520 | 20000 | 21520 | 7.29% | Som planlagt | Sikker | 21520000 |  | 0 | Ferdig til skolestart 2021.
56 | 30037 | Nye elevplasser Sandved | Jarle | ØP | 25000000 |  | 1255.083 | 1255.083 | 553.836 | -657 | 500 | -157 | -328.5% | Før plan | Usikker | 1000000 |  | 1157000 | Venter på avklaringer. Mer omfattende prosess enn forutsatt, blant annet grunnet mulighetsstudie.
| 30038 | Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole | Fridtjov | ØP |  |  | 475.564 | 475.564 | 440.627 | 15 | 10000 | 10015 | 2.985% | Som planlagt | Usikker | 13015000 |  | 3000000 | Oppstart arbeid mai 2019 grunnet Sandved elever som skal dit fra august 2019. Kr 3 millioner forskuttert, ref bsak 57/19.
57 | 30040 | Sløydsal Ganddal skole | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0% | Som planlagt | Sikker | 350000 |  | 0 | Prosjektering pågår. Ferdigstilles i løpet av året.
| 30041 | Varslingsanlegg | Leif Arne |  |  |  | 25.594 | 25.594 | 25.594 |  | 4463 | 4463 | 0% | Som planlagt | Usikker | 4463000 |  | 0 | Anbudsprosess pågår.
58 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 5911.981 | 5911.981 | 634.006 | 64 | 3000 | 3064 | 20.69% | Som planlagt | Ganske sikker | 3064000 |  | 0 | Pågår på følgende underprosjekt: Figgjo,Varatun, Stangelandsforen.
60 | 35006 | Kleivane, ny barnehage med 6 avd. | Rolf | K2 | 87500000 |  | 75256.684 | 75256.684 | 455.178 | 619 | 0 | 619 | 67.29% | Som planlagt | sikker | 619000 |  | 0 | Reklamasjonsarbeid pågår.
62 | 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 | Ingunn | K2 | 51900000 |  | 47723.251 | 47723.251 | 0 |  | 4101 | 4101 | 0% | Som planlagt | Sikker | 4101000 |  | 0 | Avsetning gjelder fjernvarmeinstallasjon (Lyse) som bør samkjøres med gravearbeider for Langgt 72 og 76.
63 | 35019 | Rehabilitering barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 25650.844 | 25650.844 | 685.122 | -1979 | 11046 | 9067 | 5.233% | Som planlagt | Ganske sikker | 9067000 |  | 0 | Pågår på følgende underprosjekt: Porsholen, Sørbø, Øygard,Stangeland, Trones, Ganddal, Varatun.
64 | 35020 | Langgata 72 helsestasjon | John | ØP | 35000000 |  | 1672.375 | 1672.375 | 557.639 | 1848 | 29500 | 31348 | 1.528% | Etter plan | Usikker | 3000000 | 28348 | -28348000 | Oppstart byggearbeid forventet november/desember. Byggene måtte rives innvendig for å kunne få tilstrekkelig info om tilstand. Rivningsarbeidet er ferdgistilt. Endrede bestillinger fra rådmann i forhold til ønsker fra bruker gjør at det må omprosjekteres noe og en kommer senere i gang. K0 ventes fremlagt juni 2019.
65 | 35021 | Prosjektering, ny barnehage Hana | Utvikling | ØP | 59000000 |  | 4.468 | 4.468 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1000000 |  | 0 | Mulighetsstudie initieres snarlig. Prosjektet avhenger av eiendomsavklaringer.
67 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10034.106 | 10034.106 | 21.236 | 4036 | 3300 | 7336 | 0.2895% | Etter plan | Usikker | 7336000 |  | 0 | Pågår. Kapasitetsutfordringer i SEKF gjør at prosjektene har noe etterslep på framdrift.
68 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5454.344 | 5454.344 | 1.744 | 1447 | 2000 | 3447 | 0.05059% | Som planlagt | Usikker | 3000000 |  | -447000 | Ferdigstilling pågår.
70 | 40005 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | Fridtjov | K2 | 40000000 |  | 36835.871 | 36835.871 | 180.759 | 3421 | 0 | 3421 | 5.037% | Som planlagt | Sikker | 3421000 |  | 0 | Ferdigstillingsfase.
71 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 4969.977 | 4969.977 | 0 | 169 | 1000 | 1169 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1169000 |  | 0 | Prosess med ny rammeavtale er i gang.
72 | 41003 | Universell utforming | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 5912.673 | 5912.673 | 384.781 | 746 | 2000 | 2746 | 10.13% | Som planlagt | Ganske sikker | 2746000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
73 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 23841.047 | 23841.047 | 1483.508 | 2446 | 5000 | 7446 | 8.482% | Etter plan | Usikker | 7446000 |  | 0 | Prosjektet pågår. Stor ressursmangel i SEKF innen energi, gir stor usikkerhet i forhold til framdrift.
74 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Leif Arne |  | 6000000 |  | 3367.234 | 3367.234 | 184.208 | 568 | 3750 | 4318 | 3.474% | Som planlagt | Ganske sikker | 4318000 |  | 0 | Flere små prosjekter i ulike faser.
75 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken på Vatne | Ingunn | K2 | 43000000 |  | 45008.202 | 45008.202 | 84.209 | 100 | 0 | 100 | 74.55% | Som planlagt | Usikker | 100000 |  | 0 | Kjøletunneller må bygges om, reklamasjonssak pågår.
76 | 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | Leif Arne | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 1717.526 | 1717.526 | 0 | 268 | 300 | 568 | 0% | Som planlagt | Sikker | 568000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
77 | 41014 | Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 2922.039 | 2922.039 | 0 | 1324 | 1500 | 2824 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2824000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
78 | 41015 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 1132.418 | 1132.418 | 45.625 | 57 | 600 | 657 | 6.944% | Som planlagt | Sikker | 657000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
| 41016 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | Tone | ØP |  |  | 83.313 | 83.313 | 83.313 |  | 1000 | 1000 | 3.517% | Som planlagt | Usikker | 1000000 |  | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
79 | 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone | K0 | 3500000 |  | 2956.891 | 2956.891 | 45.413 | 167 | 421 | 588 | 7.723% | Som planlagt | Usikker | 588000 |  | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
80 | 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | K2 | 10600000 |  | 5971.825 | 5971.825 | 858.238 | 1867 | 14019 | 15886 | 4.754% | Som planlagt | Usikker | 15886000 |  | 0 | Sansynligvis ikke nok midler til å sprinkle serviceleiligheter i Rovik boas. Meldes opp i andre perioderapport.
81 | 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone |  | 5800000 |  | 3533.456 | 3533.456 | 100.702 | 1572 | 795 | 2367 | 4.254% | Som planlagt | Usikker | 2367000 |  | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
82 | 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone |  | 900000 |  | 910.505 | 910.505 | 53.646 | 963 | 1830 | 2793 | 0.9467% | Som planlagt | Usikker | 2793000 |  | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
83 | 41023 | Nedgravde avfallscontainere | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | 3193.981 | 3193.981 | 2.2 | -270 | 1128 | 858 | 0.2564% | Som planlagt | Usikker | 858000 |  | 0 | Usikkerhet rundt kostnadsestimat grunnet økte priser, samt at noen steder må det graves ned flere containere.
84 | 41025 | Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1915.025 | 1915.025 | 167.47 | 884 | 569 | 1453 | 11.53% | Som planlagt | Ganske sikker | 1453000 |  | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
85 | 41026 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | Tone |  | 4000000 |  | 7399.096 | 7399.096 | 3.282 | 805 | 0 | 805 | 0.1985% | Som planlagt | Ganske sikker | 805000 |  | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
86 | 41028 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | 2850000 |  | 579.494 | 579.494 | 0 | 909 | 950 | 1859 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1859000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
87 | 41029 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Leif Arne |  | 17641000 |  | 13383.842 | 13383.842 | 0 | -1734 | 6000 | 4266 | 0% | Som planlagt | Usikker | 4266000 |  | 0 | Prosjektet pågår. Avventer skolebehovsplan, samt prosjekt i Langgata 72/76.
88 | 41030 | Alarmoverføring og heisalarmanlegg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 147.274 | 147.274 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0% | Sikker | Sikker | 200000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
89 | 41031 | Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun | Utvikling | ØP | 4000000 |  | 538.857 | 538.857 | 34.063 | 313 | 8182 | 8495 | 0.1686% | Etter plan | Usikker | 3000000 | 5495 | -5495000 | Figgjo skole: framdrift avhenger av brukermedvirkning. Riskatun: Etter varsel om planoppstart er det kommet merknad fra fylkesmannen. Det er derfor usikkert om planarbeidet vil bli gjennomført. Vagleleiren: avventer rapport fra scanning av grunnforhold. Vatne skole: ikke påbgynt.
90 | 41032 | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | Fridtjov | K2 |  |  | 12607.621 | 12607.621 | 7.797 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 8000 |  | 8000 | Prosjektet er ferdigstilt.
91 | 41033 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | Leif Arne | K0 |  |  | 1938.252 | 1938.252 | 363.914 | 426 | 2000 | 2426 | 14.61% | Som planlagt | Sikker | 2426000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
| 41034 | Solskjerming skoler | Leif Arne | K0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
| 41035 | Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | Leif Arne | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 700000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
| 41036 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 20000000 |  | 0 | Rogaland Brann og Redning (RBR) har bedt om revidert omfang av garderobeanlegg. SEKF har purret RBR flere ganger for å få behovsavklaring. Prosjektering og rekalkulering igangsettes så snart svar fra RBR foreligger.
93 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehall 2 | Ingunn | K2 | 89000000 |  | 93062.318 | 93062.318 | 90.218 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 90000 |  | 90000 | Prosjektet er ferdigstilt.
94 | 60005 | Riskahallen rehabilitering | Ingunn | K2 | 85000000 |  | 75149.474 | 75149.474 | 36.408 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 36000 |  | 36000 | Prosjektet er ferdigstilt.
96 | 60008 | Iglemyr svømmehall | John | K2 | 262000000 |  | 105131.419 | 105131.419 | 22766.043 | 52881 | 126300 | 179181 | 9.138% | Etter plan | Usikker | 100000000 | 79181 | -79181000 | Bygging pågår og ferdgistilles høst 2020. Varslede forsinkelser i prosjektet gir følgende forskyvning i estimerte utgifter.
98 | 60010 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall | Fridtjov | ØP | 107812000 |  | 3342.027 | 3342.027 | 1854.568 | 3520 | 2000 | 5520 | 31.11% | Etter plan | Ganske sikker | 5520000 |  | 0 | Framdrift avhenger av ferdigstilling av Iglemyr svømmehall. Forprosjekt pågår
| 60011 | Liten flerbrukshall, Skaarlia | Morten | K0 |  |  | 144.092 | 144.092 | 48.847 | -95 | 0 | -95 | 0% | Som planlagt | Sikker | -95000 |  | 0 | Ref prosjektnr 30010
100 | 60015 | Rehabilitering idrettsbygg | Leif Arne | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 1790.026 | 1790.026 | 541.028 | 551 | 1000 | 1551 | 34.88% | Som planlagt | Ganske sikker | 1551000 |  | 0 | Rehab Sørbøhallen (inkludert nytt lysanlegg) pågår og rehab Hanahallen påbegynnes snarlig.
102 | 60019 | Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak | Fridtjov | ØP | 5500000 |  | 2391.809 | 2391.809 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0% | Som planlagt | Sikker | 308000 |  | 0 | Ferdigstillingsarbeid pågår.
103 | 60020 | Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering | Fridtjov | ØP | 3000000 |  | 224.752 | 224.752 | 116.138 | 141 | 3735 | 3876 | 0.08385% | Som planlagt | Sikker | 3876000 |  | 0 | Utføres sommeren 2019 (i skolens ferie). Prosjekt 60014 branntiltak idrettshaller har tidligere blitt slått sammen med dette siden tiltakene skal gjøres i samme entreprise.
[6 empty] | 43944 | 2858876.201 | 2902820.201 | 181236.169 | 162621 | 1020286 | 1182907 | 15.32% |  |  | 932599000 |  | -250308000
[16 empty] | 78.84% |  | -217659130.4348
-32648869.5652

## Alle samlet (hidden)
Nr |  | Beløp i hele tusen | [15 empty] | VEDLEGG 5
| Prosjektnr | Prosjekt | Prosjektleder | Status | Vedtatt totalramme | SK Regnskap | SEKF forbruk | Totalt forbruk | Regnskap april 2019 | Søkt videreført fra 2018 | Budsjett 2019 | Totalt budsjett 2019 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnads-estimat | Prognose på årets utgifter 2019 | Budsjettjustering i sak om 1. perioderapport | Status framdrift | Overføres til 2020
1 | 10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | Jarle | K2 | 406500000 |  | 479661.764 | 479661.764 | 21660.221 | -1511 | 52846 | 51335 | 42.19% | Sikker | Sikker | 51335000 | 0 | Overtatt.
3 | 10010 | Skeianetunet, rehabilitering | Morten | ØP | 5850000 |  | 5592.072 | 5592.072 | 15.775 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 0 | 0 | Ferdig
4 | 10013 | Ny hovedbrannstasjon | Ingunn | K2 | 400600000 | 31929 | 334405.806 | 366334.806 | 485 | 3031 | 0 | 3031 | 16% | Sikker | Usikker | 3031000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
5 | 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | Ingunn | K2 | 94600000 | 7538 | #N/A | #N/A | 209 | 425 | 0 | 425 | 49.18% | Sikker | Usikker | 425000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
6 | 10016 | Ambulansestasjon | Ingunn | K2 | 25300000 | 2020 | #N/A | #N/A | 40 | 212 | 0 | 212 | 18.87% | Sikker | Usikker | 212000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
7 | 10020 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Ingunn | ØP | 72000000 |  | 2117.455 | 2117.455 | 144.579 | 3244 | 41762 | 45006 | 0.3212% | Usikker | Usikker | 10000000 | -35006000 | Mangler avklaring av bestilling for byggetrinn 1. Grunnerverv av S1 ikke ferdigstilt. Detaljregulering av S1 pågår, ventelig 1.gangsbegandling auguat 2019. Riving av eksisterende bygningsmasse omsøkes og igangsettes så fort grunnerverv er på plass. Prosjektering av byggetrinn 1 igangsettes så fort innhold i byggetrinn 1 er avklart og bestilling fra rådmannen foreligger | 35006
8 | 15001 | Vitenfabrikken II | Ingunn | K2 | 68650000 |  | 61030.764 | 61030.764 | 18.6 | 57 | 0 | 57 | 32.63% | Sikker | Sikker | 19000 | -38000 | Ferdig
9 | 15009 | Rehabilitering kulturbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 2318.098 | 2318.098 | 142.255 | 680 | 2557 | 3237 | 4.395% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3237000 | 0 | Pågår
| 15010 | Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO | Leif Arne |  |  |  | 283.222 | 283.222 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2000000 | 0 | Pågår
10 | 15013 | Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | John | ØP | 7500000 |  | 838.631 | 838.631 | 381.835 | 1123 | 6700 | 7823 | 4.881% | Usikker | Usikker | 3000000 | -4823000 | Oppstart byggearbeid forventet november/desember | 4823
11 | 15014 | Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus | Leif Arne | 1.ter 17 | 2000000 |  | 1586.561 | 1586.561 | 0 | 414 | 0 | 414 | 0% | Sikker | Sikker | 414000 | 0 | Ferdigstilt. Avventer sluttfakturering
| 15015 | KinoKino og Stasjon K rehabilitering | Leif Arne |  |  |  | 18.464 | 18.464 | 18.464 |  | 2000 | 2000 | 0.9232% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2000000 | 0 | Forprosjekt pågår
| 15016 | Kulturhuset - rehabilitering | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15019
| 15017 | Vitenfabrikken - nytt gulv på kjøkken | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1000000 | 0 | Påbegynnes før sommeren og ferdigstilles ila året
| 15019 | Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15016
12 | 21001 | Nytt avlastninssenter med barnebolig | Morten | K2 | 146700000 |  | 132776.364 | 132776.364 | 2065.835 | 17090 | 0 | 17090 | 12.09% | Sikker | Sikker | 5000000 | -12090000 | Ferdig, men skal gjøres noen tilpasninger på varmeanlegget
16 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf | K2 | 82500000 | 311 | 72426.139 | 72737.139 | 8090.667 | 17570 | 0 | 17570 | 46.05% | Ganske sikker | Ganske sikker | 17570000 | 0 | Planlagt delovertagelse 16/5-19
17 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Utvikling | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 310809.168 | 310809.168 | 36822.556 | -6290 | 100900 | 94610 | 38.92% | Usikker | Usikker | 94610000 | 0 | Avhenger av bestilling fra bolig-sosial
20 | 21031 | Boliger for vanskeligstilte | Morten | K2 | 50000000 |  | 17966.411 | 17966.411 | 3007.55 | 3193 | 22250 | 25443 | 11.82% | Usikker | Usikker | 25443000 | 0 | 2103107 Brattebø: bruker 12.050 mnok i 2019
21 | 21033 | Bofellesskap for personer med psyk. Lidelse, 12 pl, ferdig til 2018 | Morten | ØP | 50000000 |  | 657.242 | 657.242 | 66.788 | 558 | 11000 | 11558 | 0.5779% | Usikker | Ganske sikker | 5000000 | -6558000 | Sørbø/Hove. Avventer avklaringer med Husbank før prosjektet går videre. | 6558
22 | 21034 | FH boliger, 10 boenheter, ferdig 2020 | Morten | K0 | 48500000 |  | 2044.495 | 2044.495 | 594.881 | 102 | 7500 | 7602 | 7.825% | Ganske sikker | Ganske sikker | 7602000 | 0 | Olsokveien. Reguleringsplan 2.gangsbehandles i august
24 | 21037 | Tilpasninger Hanamyrveien | Ingunn | ØP | 3400000 |  | 3183.343 | 3183.343 | 426.05 | 643 | 0 | 643 | 66.26% | Sikker | Ganske sikker | 643000 | 0 | todelt prosjekt, utvendig arbeid ferdigstilt. Invendige arbeider ferdigstilles i 2019
25 | 21042 | Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer | Morten | ØP | 32000000 |  | 37.036 | 37.036 | 8.286 | 971 | 0 | 971 | 0.8533% | Usikker | Usikker | 971000 | 0 | Regulering pågår
26 | 21043 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser | Morten | ØP | 61000000 |  | 1357.056 | 1357.056 | 201.303 | -156 | 8000 | 7844 | 2.566% | Ganske sikker | Ganske sikker | 7844000 | 0 | Skeinanegata. Regulering pågår
27 | 21044 | Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd | Rolf | ØP | 84000000 |  | 127.68 | 127.68 | 0 | 1872 | 50000 | 51872 | 0% | usikker | usikker | 2000000 | -49872000 | Prosjektomfang er usikkert. | 49872
28 | 21045 | Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år | Leif Arne |  |  |  | 4261.847 | 4261.847 | 245.948 | 1984 | 10000 | 11984 | 2.052% | Usikker | Usikker | 11984000 | 0 | Avhenger av at beboere flytter ut. Per april har det vært få utflyttinger, men dette kan endres raskt.
29 | 21046 | Ombygging Skeianegt.14 | Ingunn | K0 | 7100000 |  | 125.807 | 125.807 | 42.739 | 917 | 6100 | 7017 | 0.6091% | Usikker | Ganske sikker | 7017000 | 0 | Utarbeidelse av dispensasjonssøknad pågår. Mottatt merknader fra naboer.
| 21047 | Foreldreinitiativet 3 | Morten | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 0% | Sikker | Sikker | 1500000 | 0 | Tomteavklaringer pågår
| 21049 | Ombygging boligrigg på Soma | Rolf | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | usikker | Ganske sikker | 1000000 | 0 | Prosjektet er ikke startet
| 21050 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse | Jarle | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Utviklingsavdelingen foretar mulighetsstudie/regulering
| 21051 | Boenhet med personalbase | Ingunn | utgår |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5100 | 5100 | 0% | Sikker | Sikker | 0 | -5100000 | Tlevekår har meldt at dette prosjektet utgår.
| 21052 | Prestholen, ny personalbase | Jarle | ØP |  |  | 57.376 | 57.376 | 8.689 | 2551 | 0 | 2551 | 0.3406% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1500000 | -1051000 | K2 i sept. 2019 og ferdigstillelse av prosjekt Q2 2020 | 1051
30 | 25002 | Syrinveien 2A | Morten | K2 | 16000000 |  | 13358.903 | 13358.903 | 0.499 | -219 | 3000 | 2781 | 0.01794% | Sikker | Sikker | 2781000 | 0 | Ferdgistilling uteområder pågår. Prosjektet er overtatt.
31 | 25004 | Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år | Jarle | K2 | Rullerende årsbevilgning |  | 4384.73 | 4384.73 | 1080.573 | -567 | 8400 | 7833 | 13.8% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3000000 | -4833000 | K2 i sept. 2019 og ferdigstillelse av prosjekt Q2 2020 | 4833
33 | 26003 | Rundeskogen BOAS 61 plasser | Rolf | K2 | 240000000 | 2146 | 229668.179 | 231814.179 | 40.625 | 3950 | 0 | 3950 | 1.028% | sikker | Sikker | 3950000 | 0 | Reklamasjonsarbeider pågår
35 | 26017 | Rehabilitering omsorgsbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 16057.01 | 16057.01 | 881.372 | 5077 | 13867 | 18944 | 4.653% | Ganske sikker | Ganske sikker | 18944000 | 0 | Pågår
39 | 26022 | Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas | Fridtjov | K0 | 23000000 |  | 3121.56 | 3121.56 | 2406.305 | 285 | 22000 | 22285 | 10.8% | Ganske sikker | Ganske sikker | 22285000 | 0 | K0 lagt frem. Oppstart bygging Q3 2019
| 26025 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Utvikling | ØP |  |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 3000 | 3000 | 1.36% | Usikker | Usikker | 2000000 | -1000000 | Fremdrift avhenger av kommunal saksgang og interessenter i området. 1 MNOK overføres til 2020.
| 26027 | Reservestrøm boas | Fridtjov | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0% | Sikker | Usikker | 7000000 | 0 | Pågår
41 | 30002 | Figgjo skole, sanering og nybygg | Morten | K2 | 288000000 |  | 168744.547 | 168744.547 | 26877.048 | 53062 | 67500 | 120562 | 22.29% | Sikker | Sikker | 120562000 | 0 | Pågår. Ferdig til skolestart 2019.
42 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10984.68 | 10984.68 | 594.937 | 1897 | 3000 | 4897 | 12.15% | Ganske sikker | Ganske sikker | 4897000 | 0 | Pågår
44 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten | K2 | 34200000 |  | 26345.135 | 26345.135 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Sikker | Sikker | 0 | -500000 | Ferdig
45 | 30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole | Rolf | K2 | 268000000 |  | 55533.494 | 55533.494 | 12552.441 | -13138 | 136000 | 122862 | 10.22% | sikker | sikker | 122862000 | 0 | Grunn- og betongarbeider pågår
46 | 30010 | Skaarlia skole | Morten | K0 | 205000000 |  | 38672.424 | 38672.424 | 2913.997 | 1046 | 0 | 1046 | 278.6% | Sikker | Sikker | 9046000 | 8000000 | Ref styresak SEKF 006-19.
47 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle | ØP |  |  | 25170.679 | 25170.679 | 0 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 0 | 0
48 | 30021 | Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole | Ingunn | K2 | 232000000 |  | 167820.574 | 167820.574 | 9197.555 | -16664 | 93000 | 76336 | 12.05% | Sikker | Ganske sikker | 76336000 | 0 | Siste byggetrinn skal tas i bruk medio desember 2019
50 | 30027 | Stangeland skole, 4 nye grupperom | Rolf | K2 | 5300000 |  | 4591.772 | 4591.772 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 0 | -53000 | Ferdig
51 | 30029 | Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) | Rolf | K0 | 32000000 |  | 2705.317 | 2705.317 | 1080.424 | 1860 | 20917 | 22777 | 4.743% | Ganske sikker | Ganske sikker | 5000000 | -17777000 | Rammetillatelse er sendt inn, avtale vedr. plassering av BK er ikke på plass | 17777
53 | 30032 | Rehabilitering skoler | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 30704.886 | 30704.886 | 431.76 | -3471 | 13198 | 9727 | 4.439% | Ganske sikker | Ganske sikker | 9727000 | 0 | Pågår
54 | 30034 | Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole | Fridtjov | K0 | 167000000 |  | 3155.709 | 3155.709 | 1568.844 | 1520 | 20000 | 21520 | 7.29% | Sikker | Sikker | 21520000 | 0 | Ferdig til skolestart 2021
56 | 30037 | Nye elevplasser Sandved | Jarle | ØP | 25000000 |  | 1216.918 | 1216.918 | 515.671 | -657 | 500 | -157 | -328.5% | Usikker | Usikker | 516000 | 673000 | Tine sjekker budsjett 2018
| 30038 | Utredning for relokalisering av Altona til Soma skole | Fridtjov | ØP |  |  | 333.911 | 333.911 | 298.974 | 15 | 10000 | 10015 | 2.985% | Sikker | Usikker | 10015000 | 0 | Oppstart arbeid mai 2019 pga Sandved elever som skal dit fra aug 19
57 | 30040 | Sløydsal Ganddal skole | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0% | Sikker | Sikker | 350000 | 0 | Prosjektering pågår. Ferdgistilles ila året.
| 30041 | Varslingsanlegg | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4463 | 4463 | 0% | Usikker | Usikker | 4463000 | 0 | Anbudsprosess pågår
58 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 5911.981 | 5911.981 | 634.006 | 64 | 3000 | 3064 | 20.69% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3064000 | 0 | Pågår
60 | 35006 | Kleivane, ny barnehage med 6 avd. | Rolf | K2 | 87500000 |  | 75218.05 | 75218.05 | 416.544 | 619 | 0 | 619 | 67.29% | sikker | sikker | 619000 | 0 | Reklamasjonsarbeid pågår
62 | 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 | Ingunn | K2 | 51900000 |  | 47723.251 | 47723.251 | 0 |  | 4101 | 4101 | 0% | Usikker | Sikker | 4101000 | 0 | Avsetning gjelder fjernvarmeinstallasjon (Lyse) som bør samkjøres med gravearbeider for Langgt 72 og 76
63 | 35019 | Rehabilitering barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 25440.187 | 25440.187 | 474.465 | -1979 | 11046 | 9067 | 5.233% | Ganske sikker | Ganske sikker | 9067000 | 0 | Pågår
64 | 35020 | Langgata 72 helsestasjon | John | ØP | 35000000 |  | 1672.375 | 1672.375 | 557.639 | 1848 | 29500 | 31348 | 1.779% | Usikker | Usikker | 3000000 | -28348000 | Oppstart byggearbeid forventet november/desember | 28348
65 | 35021 | Prosjektering, ny barnehage Hana | Utvikling | ØP | 59000000 |  | 4.468 | 4.468 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Usikker | Usikker | 1000000 | 0 | Mulighetsstudie initieres snarlig. Prosjektet avhenger av eiendomsavklaringer.
67 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10034.106 | 10034.106 | 21.236 | 4036 | 3300 | 7336 | 0.2895% | Usikker | Usikker | 7336000 | 0 | Pågår
68 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5454.344 | 5454.344 | 1.744 | 1447 | 2000 | 3447 | 0.05059% | Sikker | Usikker | 2000000 | -1447000 | Ferdigstilling pågår. Resterende 1.447 MNOK blir ikke brukt og kan reduseres i budsjettet.
70 | 40005 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | Fridtjov | K2 | 40000000 |  | 36827.434 | 36827.434 | 172.321 | 3421 | 0 | 3421 | 5.037% | Sikker | Sikker | 3421000 | 0 | Ferdgistillingsfase
71 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 4969.977 | 4969.977 | 0 | 169 | 1000 | 1169 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 1169000 | 0 | Prosess med ny rammeavtale er i gang.
72 | 41003 | Universell utforming | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5806.048 | 5806.048 | 278.156 | 746 | 2000 | 2746 | 10.13% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2746000 | 0 | Pågår
73 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 22989.127 | 22989.127 | 631.588 | 2446 | 5000 | 7446 | 8.482% | Usikker | Usikker | 7446000 | 0 | Pågår. Stor ressursmangel i SEKF innen energi, gir stor usikkerhet ifht fremdrift.
74 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Leif Arne |  | 6000000 |  | 3333.027 | 3333.027 | 150 | 568 | 3750 | 4318 | 3.474% | Ganske sikker | Ganske sikker | 4318000 | 0 | Flere små prosjekter i ulike faser
75 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken på Vatne | Ingunn | K2 | 43000000 |  | 44998.544 | 44998.544 | 74.551 | 100 | 0 | 100 | 74.55% | Ganske sikker | Usikker | 100000 | 0 | Kjøletunneller må bygges om, reklamasjonssak pågår.
76 | 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1717.526 | 1717.526 | 0 | 268 | 300 | 568 | 0% | Usikker | Sikker | 568000 | 0 | Pågår
77 | 41014 | Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 2922.039 | 2922.039 | 0 | 1324 | 1500 | 2824 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 2824000 | 0 | Pågår
78 | 41015 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1132.418 | 1132.418 | 45.625 | 57 | 600 | 657 | 6.944% | Sikker | Sikker | 657000 | 0 | Pågår
| 41016 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | Tone |  |  |  | 83.313 | 83.313 | 83.313 |  | 1000 | 1000 | 8.331% | Usikker | Usikker | 1000000 | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
79 | 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone |  | 3500000 |  | 2956.891 | 2956.891 | 45.413 | 167 | 421 | 588 | 7.723% | Usikker | Usikker | 588000 | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
80 | 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | K2 | 10600000 |  | 5971.825 | 5971.825 | 858.238 | 1867 | 14019 | 15886 | 5.402% | Ganske sikker | Usikker | 15886000 | 0 | Sansynligvis ikke nok midler til å sprinkle serviceleiligheter i Rovik BOAS. Meldes opp i tertialrapport eller økonomiplan?
81 | 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone |  | 5800000 |  | 3533.456 | 3533.456 | 100.702 | 1572 | 795 | 2367 | 4.254% | Ganske sikker | Usikker | 2367000 | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
82 | 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone |  | 900000 |  | 910.505 | 910.505 | 53.646 | 963 | 1830 | 2793 | 1.921% | Usikker | Usikker | 2793000 | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
83 | 41023 | Nedgravde avfallscontainere | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | 3193.981 | 3193.981 | 2.2 | -270 | 1128 | 858 | 0.2564% | Sikker | Usikker | 858000 | 0 | Usikker på om nok midler.
84 | 41025 | Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1915.025 | 1915.025 | 167.47 | 884 | 569 | 1453 | 11.53% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1453000 | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
85 | 41026 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | Tone |  | 4000000 |  | 7399.096 | 7399.096 | 3.282 | 805 | 0 | 805 | 0.4077% | Usikker | Ganske sikker | 805000 | 0 | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
86 | 41028 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | 2850000 |  | 579.494 | 579.494 | 0 | 909 | 950 | 1859 | 0% | Usikker | Sikker | 1859000 | 0 | Pågår
87 | 41029 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Leif Arne |  | 17641000 |  | 13383.842 | 13383.842 | 0 | -1734 | 6000 | 4266 | 0% | Usikker | Usikker | 4266000 | 0 | Pågår. Avventer skolebehovsplan, samt prosjekt i Langgata 72/76.
88 | 41030 | Alarmoverføring og heisalarmanlegg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 147.274 | 147.274 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0% | Sikker | Sikker | 200000 | 0 | Pågår
89 | 41031 | Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun | Utvikling | ØP | 4000000 |  | 538.857 | 538.857 | 34.063 | 313 | 8182 | 8495 | 0.401% |  |  |  | -8495000
90 | 41032 | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | Fridtjov | K2 |  |  | 12607.621 | 12607.621 | 7.797 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 8000 | 8000 | Ferdig
91 | 41033 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | Leif Arne |  |  |  | 1928.825 | 1928.825 | 354.486 | 426 | 2000 | 2426 | 14.61% | Sikker | Sikker | 2426000 | 0 | Pågår
| 41034 | Solskjerming skoler | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Pågår
| 41035 | Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 700000 | 0 | Pågår
| 41036 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0% | Usikker | Usikker | 20000000 | 0 | RBR har bedt om revidert omfang av garderobeanlegg. SEKF har purret RBR flere ganger for å få behovsavklaring. Prosjektering og rekalkulering igangsettes så snart svar fra RBR foreligger.
93 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehall 2 | Ingunn | K2 | 89000000 |  | 93062.318 | 93062.318 | 90.218 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 90000 | 90000 | Ferdig
94 | 60005 | Riskahallen rehabilitering | Ingunn | K2 | 85000000 |  | 75149.436 | 75149.436 | 36.369 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 36000 | 36000 | Ferdig
96 | 60008 | Iglemyr svømmehall | John | K2 | 262000000 |  | 105131.419 | 105131.419 | 22766.043 | 52881 | 126300 | 179181 | 12.71% | Usikker | Usikker | 100000000 | -79181000 | Bygging pågår. Ferdgistilles høst 2020. | 79181
98 | 60010 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall | Fridtjov | ØP | 107812000 |  | 3204.931 | 3204.931 | 1717.472 | 3520 | 2000 | 5520 | 31.11% | Usikker | Ganske sikker | 5520000 | 0 | Fredmdrift avhenger av ferdgistilling av Iglemyr svømmehall. Forprosjekt pågår
| 60011 | Liten flerbrukshall, Skaarlia | Morten | K0 |  |  | 95.245 | 95.245 | 0 | -95 | 0 | -95 | 0% | Sikker | Sikker | -95000 | 0 | Ref prosjektnr 30010
100 | 60015 | Rehabilitering idrettsbygg | Leif Arne | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 1790.026 | 1790.026 | 541.028 | 551 | 1000 | 1551 | 34.88% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1551000 | 0 | Pågår
102 | 60019 | Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak | Fridtjov | ØP | 5500000 |  | 2391.809 | 2391.809 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0% | Sikker | Sikker | 308000 | 0 | Ferdigstillingsarbeid pågår
103 | 60020 | Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering | Fridtjov | ØP | 3000000 |  | 111.864 | 111.864 | 3.25 | 141 | 3735 | 3876 | 0.08385% | Sikker | Sikker | 3876000 | 0 | Utføres sommeren 2019 (i skolens ferie)

## Ark1 (hidden)
Usikker | Før plan
Ganske sikker | Som planlagt
Sikker | Etter plan

## Ark2
Grp.prosjekt | Regnskap | Regnskap | Budsjett inkl. endring
| 3615936440 | 181506016 | 1020286000
10001 | 480123420 | 22121877 | 52846000
10009 | 196046 | 0 | 0
10010 | 5592072 | 15775 | 0
10011 | 662389 | 0 | 0
10012 | 8288 | 0 | 0
10013 | 334452166 | 781296 | 0
10018 | 679386 | 0 | 0
10020 | 2213852 | 240976 | 41762000
15001 | 61030764 | 18600 | 0
15004 | 1081355 | 0 | 0
15005 | 2337032 | 0 | 0
15006 | 392254 | 0 | 0
15007 | 412174 | 0 | 0
15008 | 1928523 | 0 | 0
15009 | 2391583 | 215740 | 2557000
15010 | 283222 | 0 | 2000000
15011 | 206290 | 0 | 0
15012 | 617392 | 0 | 0
15013 | 838631 | 381835 | 6700000
15014 | 1586561 | 0 | 0
15015 | 18464 | 18464 | 2000000
15016 | 0 | 0 | 1000000
15017 | 0 | 0 | 1000000
15019 | 0 | 0 | 1000000
21001 | 132889087 | 2178558 | 0
21002 | 24199205 | 0 | 0
21005 | 30102296 | 0 | 0
21008 | 30573138 | 0 | 0
21009 | 9512778 | 0 | 0
21012 | 31076829 | 0 | 0
21014 | 72560445 | 8224973 | 0
21015 | 310809168 | 36822556 | 100900000
21017 | 37033754 | 0 | 0
21019 | 38229 | 0 | 0
21020 | 61546 | 0 | 0
21021 | 4611544 | 0 | 0
21022 | 9186155 | 0 | 0
21023 | 6041272 | 0 | 0
21027 | 988220 | 0 | 0
21028 | 7604168 | 0 | 0
21029 | 35808292 | 13242 | 0
21031 | 18024362 | 3065501 | 22250000
21032 | 25140 | 0 | 0
21033 | 657242 | 66788 | 11000000
21034 | 2118818 | 669204 | 7500000
21036 | 17244347 | 0 | 0
21037 | 3212788 | 455495 | 0
21038 | 17290441 | 0 | 0
21039 | 1386771 | 0 | 0
21040 | 587326 | 0 | 0
21042 | 56236 | 27486 | 0
21043 | 1357056 | 201303 | 8000000
21044 | 222388 | 94708 | 50000000
21045 | 4415331 | 399432 | 10000000
21046 | 147056 | 63988 | 6100000
21047 | 0 | 0 | 1000000
21049 | 0 | 0 | 1000000
21050 | 0 | 0 | 1000000
21051 | 0 | 0 | 5100000
21052 | 85882 | 37195 | 0
25001 | 5525282 | 0 | 0
25002 | 13358903 | 499 | 3000000
25003 | 6297923 | 0 | 0
25004 | 4495135 | 1190978 | 8400000
26001 | 100444314 | 0 | 0
26003 | 229742194 | 114640 | 0
26007 | 12125363 | 0 | 0
26008 | 10310416 | 0 | 0
26012 | 5223399 | 0 | 0
26013 | 15306445 | 0 | 0
26014 | 185362 | 0 | 0
26015 | 129684 | 0 | 0
26016 | 1097666 | 0 | 0
26017 | 16130037 | 954400 | 13867000
26019 | 286352 | 0 | 0
26020 | 795054 | 0 | 0
26021 | 2007959 | 0 | 0
26022 | 3232441 | 2517186 | 22000000
26023 | 1569293 | 0 | 0
26024 | 216749 | 0 | 0
26025 | 40800 | 40800 | 3000000
26027 | 0 | 0 | 7000000
30001 | 14965436 | 0 | 0
30002 | 169448328 | 27580830 | 67500000
30003 | 2680082 | 0 | 0
30004 | 10984680 | 594937 | 3000000
30005 | 2318992 | 0 | 0
30006 | 17731478 | 0 | 0
30007 | 26345135 | 0 | 0
30009 | 63971580 | 20990527 | 136000000
30010 | 38920876 | 3162449 | 0
30011 | 18196267 | 0 | 0
30012 | 25170679 | 0 | 0
30013 | 1137301 | 0 | 0
30014 | 2498146 | 0 | 0
30015 | 1657715 | 0 | 0
30016 | 2497703 | 0 | 0
30017 | 859164 | 0 | 0
30020 | 65469 | 0 | 0
30021 | 169706950 | 11083930 | 93000000
30022 | 10160 | 0 | 0
30023 | 19257224 | 0 | 0
30025 | 18750 | 0 | 0
30027 | 4591772 | 0 | 0
30028 | 163646 | 0 | 0
30029 | 3181844 | 1556951 | 20917000
30030 | 14287183 | 0 | 0
30032 | 30839677 | 566550 | 13198000
30034 | 3456543 | 1869678 | 20000000
30035 | 1275876 | 0 | 0
30036 | 427679 | 0 | 0
30037 | 1255083 | 553836 | 500000
30038 | 475564 | 440627 | 10000000
30039 | 2071803 | 0 | 0
30041 | 25594 | 25594 | 4463000
30042 | 114182 | 114182 | 0
35002 | 2456938 | 0 | 0
35003 | 5911981 | 634006 | 3000000
35004 | 22913449 | 0 | 0
35006 | 75256684 | 455178 | 0
35007 | 44818081 | 0 | 0
35010 | 4425934 | 0 | 0
35011 | 1406166 | 0 | 0
35013 | 750210 | 0 | 0
35014 | 222235 | 0 | 0
35015 | 47723251 | 0 | 4101000
35017 | 120246 | 0 | 0
35018 | 102526 | 0 | 0
35019 | 25650844 | 685122 | 11046000
35020 | 1672375 | 557639 | 29500000
35021 | 4468 | 0 | 1000000
40001 | 10034106 | 21236 | 3300000
40002 | 5454344 | 1744 | 2000000
40003 | 5101975 | 0 | 0
40004 | 2395868 | 0 | 0
40005 | 36835871 | 180759 | 0
41002 | 4969977 | 0 | 1000000
41003 | 5912673 | 384781 | 2000000
41004 | 23841047 | 1483508 | 5000000
41005 | 865213 | 0 | 0
41007 | 5413203 | 0 | 0
41008 | 3367234 | 184208 | 3750000
41011 | 45008202 | 84209 | 0
41012 | 7350779 | 0 | 0
41013 | 1717526 | 0 | 300000
41014 | 2922039 | 0 | 1500000
41015 | 1132418 | 45625 | 600000
41016 | 83313 | 83313 | 1000000
41018 | 2956891 | 45413 | 421000
41019 | 400417 | 0 | 0
41020 | 5971825 | 858238 | 14019000
41021 | 3533456 | 100702 | 795000
41022 | 910505 | 53646 | 1830000
41023 | 3193981 | 2200 | 1128000
41024 | 201292 | 0 | 0
41025 | 1915025 | 167470 | 569000
41026 | 7399096 | 3282 | 0
41027 | 1128937 | 0 | 0
41028 | 579494 | 0 | 950000
41029 | 13383842 | 0 | 6000000
41030 | 147274 | 0 | 0
41031 | 538857 | 34063 | 8182000
41032 | 12607621 | 7797 | 0
41033 | 1938252 | 363914 | 2000000
41034 | 0 | 0 | 1000000
41035 | 0 | 0 | 700000
41036 | 0 | 0 | 20000000
60001 | 68931065 | 0 | 0
60003 | 93062318 | 90218 | 0
60005 | 75149474 | 36408 | 0
60006 | 112623 | 0 | 0
60008 | 105131419 | 22766043 | 126300000
60010 | 3342027 | 1854568 | 2000000
60011 | 144092 | 48847 | 0
60012 | 0 | 0 | 0
60013 | 9554136 | 0 | 0
60014 | 114928 | 0 | 0
60015 | 1790026 | 541028 | 1000000
60016 | 16705619 | 141129 | 0
60017 | 413446 | 0 | 0
60018 | 112262 | 0 | 0
60019 | 2391809 | 0 | 0
60020 | 224752 | 116138 | 3735000