## Ark1
Navn | Type prosjekt | Fase | Planlagt oppstart/ igangsatt | Planlagt ferdig/ ferdig | Kalkyletype | Kostnadsramme | Påløpt kostnad, eks mva | Grad av ferdigstillelse | Avvik fremdrift | Avvik budsjett | Beskrivelse
Stangelandsåna, omlegging kulvert - etappe 2 | Klimatilpasning | Pågår | 2018-11-01 | 2019-12-01 | K1 | 18000 | 9500 | 70% |  |  | Andre etappe går fra etappe en v/Lunden 11-13 (den gamle frabrikken) og fram til og med kryssing av IVAR sin vannledning ved Kiprå. Prosjektet startet opp som planlagt og framdrift er som planlagt. Prosjektet har måttet vente med kryssing av IVAR sin vannledning på grunn av IVARs arbeid på vannledningsnettet.
Stangelandsåna, omlegging kulvert - etappe 3 | Klimatilpasning | Planlegging |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Siste etappe er under planlegging. Et forprosjekt må avklare kryssing av blant annet E39 og behov og muligheter for fordrøyning. Grovprosjektering pågår for avklare tekniske løsninger og for å få et kostnadsoverslag.
Skogsbakken og søndre del av Kiprå, sanering avløpsanlegg | Rein havn | Pågår | mar.-19 | 2020-01-01 | K1 | 9000 | 3800 | 60% |  |  | Strekningen har i dag fellesledninger for spillvann og overvann. Ved mye nedbør medfører dette uønskede utslipp til vågen. Sandnes tomteselskap sin planlagte utbygging på Rådhusmarka vil oppgradere ledningsnaleggene i Telthusveien, oppgradering av Skogsbakken er fortsettelsen på dette. Til nå har det ikke lykkes å få til avtaler med grunneierne langs strekningen og det er derfor ikke mulig å gjennomføre hele det planlagte anlegget. Anlegget startet opp i mars -18. Framdrift er forsinket og og det har påløpt ekstra kostnader på grunn av utfordringer med Lyse. Framdrift er noe forsinket på grunn av flere høyspentkabler i grøfta enn det som var kjent på forhånd. Disse må vi grave rundt og plasseringen gjør at arbeidet krevende. Per 1. september tilpasses framdrift IVARs arbeid på vannledningsnettet.
Foren, sanering av felles avløpsanlegg | Klimatilpasning |  | 2021-08-01 | 2022-12-01 | K0 | 15000 | 0 |  |  |  | Separering av spill- og overvann gir betydelig mindre avløpsmengder inn på kommunens spillvannsnett. Dette medfører både reduserte uønskede utstlipp til sjø og vassdrad, samtidig som det reduserer energikostnader ved pumping og kostander ved rensing av avløpsvannet. Planlagt oppstart er flyttet ut i tid på grunn av forsinket oppstart i Skogsbakken.
Omlegging av hovedavløpsledning etappe 1, Elvegata - Olav V's plass | Klimatilpasning | Ferdig | 2019-02-01 | 2019-07-01 | K0 | 6000 | 6500 |  |  |  | Omlegging av hovedavløpsledning etappe 1. Eksisterende hovedavløpsledning (Ålgårdskloakken) har en uhensiktsmessig trase gjennom sentrum og flere strekk med dårlig fall. Omleggingen tar hensyn til forventede endringer i klima med økt nedbør og havnivåstigning. Et forprosjekt ble gjennomført i 2018 og har konkludert med at strekningen Elvegata, Vågsgata og Ganddalsgata er den traseen med de beste kvalitene. Omleggingen må ferdigstilles i tide til at utbyggingene av Møllekvartalet og Haakon VIIs gate kan knytte sine ledningsanlegg til det nye anlegget. I tillegg planlegges et sykkelprosjekt i Haakon VIIs gate og Ganddalsgaten, nye ledninger må være lagt før dette prosjektet gjennomføres. Etappe 1 legger til rette for omkobling til ny IVAR avløpspumepestasjon i Havneparken og for oppstart opparbeidelse Ruten v/Rådhusplassen. Etappen skal ferdiggstilles innen juli 2019 slik at Blink 2019 kan gjennomføres som planlagt. Kostnadskalkylene er svært grove da det kun er gjennomført forprosjekt. Detaljplanlegging pågår. Prosjektet startet opp i februar -19 og går som planlagt. Svært kompliserte kryssinger av store ledninger i kombinasjon med feilleveranse av rør, medførte utfordringer i forhold til budsjett. Første etappe ble avsluttet til Blinken 2019.
Omlegging hovedavløpsledning- etappe 2, Olav V's plass - Vågsgata | Klimatilpasning | Pågår | 2019-07-01 | 2019-10-01 | K0 | 8500 | 0 |  |  |  | Omlegging av hovedavløpsledning etappe 2, Olav V's plass til Vågsgata. Oppstart etter Blinken 2019. Pågår per 1. september.
Omlegging av hovedavløpsledning etappe 3 , Vågsgata kumsett 5 - 7 | Klimatilpasning | Planlegging | 2019-10-01 | 2020-09-01 | K0 | 9500 | 0 |  |  |  | Omlegging av hovedavløpsledning etappe 3. Legging av nye ledninger i ny trase.
Gjesdalveien, Havnegata og Laksen, omlegging av spillvannsledning | Klimatilpasning | Planlegging | 2019-10-01 | 2020-03-01 | K0 | 30000 | 0 |  |  |  | Eksisterende pumpestasjon ved Laksen er gammel og ikke tilpasset dagens belastning. Ved å legge om ledningene kan vi oppnå selvfall og dermed legge ned stasjonen og samtidig få et mer driftsoptimalt anlegg tilpasset ny hovedavløpsledning. Omlegging er teknisk krevende da kulvertene både for Storåna og Stangelandsåna må krysses, det er mye infrastruktur i Gjesdalveien og det er lite fall på strekningen. Prosjektet må samordnes med Lyse som skal krysse Stangelandsåna med fjernvarme. Forprosjektet er i avslutningsfasen. Kulvert Storåna skal graves fram for å finne eksakt høyde før deltaljprosjektering starter opp høsten -19. Prosjektet er foreløpig lagt i bero i påvente av tiltak på ledningsnettet oppstrøms.
Lurabekken, oppgradering av kulvert | Driftsopptimalisering | Planlegging | 2019-11-01 | 2020-12-01 | K0 | 12000 | 0 |  |  |  | Deler av Lurabekken er lagt i kulvert, delvis gjennom private hager. Det har de siste årene vært flere hendelser der deler av kulverten har kollapset. Kulverten må derfor oppgraderes for å sikre eiendommene, redusere driftskostnader og risiko for sammenbrudd. Samtidig tas det hensyn til endring i klima med økt nedbør over lang tid og dermed behov for økt kapasitet. Det har vært behov for koordinering mot kommuneplan. Prosjektet blir lagt ut på anbud før sommeren -19. Det er gjennomført et forprosjekt og utarbeidet en grovkalkyle. Denne anslår kostnadene til å være langt høyere enn først budsjettert. Prosjektet vil gjennomgås på nytt og det blir vurdert en totalentreprise i løpet av høsten 2019.
Hoveveien, området Espedalsveien med flere | Rein havn | Planlegging | [8 empty] | Hele dette området har i dag fellessystem. Ved store nedbørsmengder går avløpsvann i overløp og ut i vågen. Prosjektet må samordnes med oppgradering av Hoveveien slik at ledningene kan legges i framtidig gang- og sykkelvei. Hoveveien er under regulering og det er ukjent når uvisst når opparbeidelse vil finne sted. Prosjektering av kommunale anlegg er startet opp.
Bussvei, Strekket Hans og Grete stien - grensen mot Stavanger | Driftsopptimalisering og flytteplikt | Planlegging | aug.20? |  | K0 | 10000 |  |  |  |  | I forbindelse med bussvei fra Forus via Stavangerveien og Strandgata inn til Ruten, vil det følge med flere store prosjekt for Sandnes kommune. På strekningen Hans og Gretestien til kommunegrensa vil Sandnes kommune måtte flytte og oppgradere både spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. Eksakt oppstartsdato er ikke kjent, men prosjektering starter opp i løpet av 2019. Det er SVV som har ansvaret for framdrift.
Bussvei, Kvadrat - Sandnes sentrum | Driftsopptimalisering og flytteplikt | Planlegging |  |  | K0 | 20000 |  |  |  |  | I forbindelse med bussvei fra Forus via Stavangerveien og Strandgata inn til Ruten, vil det følge med flere store prosjekt for Sandnes kommune. På strekningen fra Kvadrat til sentrum må en stor spillvannspumpeledning og en vannledning legges om. Det er uvisst når prosjektet skal realiseres. Det er SVV som har ansvaret for framdrift.