## Prosjekt
Nr |  | Beløp i hele tusen | [14 empty] | VEDLEGG 4
| Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Status | Vedtatt totalramme | Totalt forbruk (2010-2020) | Regnskap april 2020 | Søkt videreført fra 2019 | Budsjett 2020 | Totalt budsjett 2020 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2020 | Videreføres til 2021 | Budsjettjustering i sak om 1.perioderapport | Status framdrift
1 | 1000201 | Hjertestartere (HJS) |  |  |  | 27.5 | 27.5 | 300 | 0 | 300 | 9.167% | Som planlagt | Sikker | 28 |  | -272 | Prosjektet er ferdigstilt.
2 | 1000301 | Ladestasjon elbil (LEB) |  |  |  | 30.798 | 30.798 | 150 | 0 | 150 | 20.53% | Som planlagt | Sikker | 50 |  | -100 | Prosjektet er ferdigstilt.
1 | 1200601 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) |  |  |  | 35 | 35 | 530 | 0 | 530 | 6.604% | Som planlagt | Sikker | 530 |  | 0 | Prosjektet er ferdigstilt. Venter på siste faktura.
2 | 1200943 | Oppgradering Public 360 | Dokumentsenteret |  | Årlig rullering | 1245.935 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1000 |  | 0 | Oppgradering av Public 360 i år må sees i sammenheng med tiltak 1205199. På den ene siden må Public 360 holdes funksjonelt. På den andre siden oppgraderes det ikke for "kjekt å ha"-funksjonalitet. Usikkert om det blir en større oppgradering i år.
4 | 1200949 | Lisenser IT | IT |  | 4100 | 3935.772 | 1025.208 | 889 | 0 | 889 | 115.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 1055 |  | 166 | Nye lisenser til virtualiseringsløsning basert på Hyper-V. Denne har vært veldig ustabil og hadde en del mangler og det var på planen å bytte ut i 2021. Men grunnet ustabilitetene måtte dette forseres som et nødtiltak i romjulen. Kr 166 000 omdisponeres fra hovedprosjekt.
5 | 1200952 | Nytt intranett | HR |  |  | 528.109 | 0 | 572 | 0 | 572 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 572 |  | 0
6 | 1200999 | INVESTERINGER IKT | IT |  | Årlig rullering | 4826.445 | 92.483 | 1381 | 1300 | 2681 | 3.45% | Etter plan | Sikker | 2515 |  | -166 | Oppgradering av Fleksibel arbeidsplass og VPN løsning. Sees i sammenheng med lisens prosjektet og kr 166 000 av budsjett overføres hit.
7 | 1201099 | Oppgradering EpiServer | [5 empty] | 140 |  | 140 | 0% | Etter plan | Usikker | 140 |  | 0 | Grunnet usikre tider i forbindelse med Korona så er det ikke ønskelig å gjøre oppgraderinger på EpiServer nå. Vurderer i løpet av året.
8 | 1201302 | IT - Skype for business | IT |  |  | 369.194 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0% | Etter plan | Sikker | 280 |  | 0 | Overgang til Teams. Arbeidet er ikke påstartet, men vil starte i løpet av året.
10 | 1202199 | Nettverk - kommune felles | IT |  |  | 263.126 | 204.259 | 2941 | 3000 | 5941 | 3.438% | Etter plan | Ganske sikker | 5941 |  | 0 | Sikring av nettverksskap ute på lokasjoner, jobber innenfor den rammen som er tildelt. Noe utfordrende å få fysiske arbeid gjort enkelte steder grunnet Corona.
11 | 1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | IT |  | 7650 | 7360.458 | 31.045 | 321 | 0 | 321 | 9.671% | Etter plan | Ganske sikker | 321 |  | 0 | Venter på Siste switcher til Rådhus, og trekke fiberkabler til kommunestyre sal
15 | 1204399 | Ny sentral brannmur | IT |  |  | -2168.13 | 21.509 | 147 | 0 | 147 | 14.63% | Etter plan | Sikker | 147 |  | 0 | Venter på siste faktura fra Atea på oppgradering og rydding på firmware og oppgradering av minne.
19 | 1204899 | Nytt utstyr for elektronisk lønsing for politiske dokumenter | Kommune felles |  |  | 369.188 | 0 | 131 | 500 | 631 | 0% | Som planlagt | Usikker | 631 |  | 0 | Gjelder utskiftning av iPader til folkevalgte. Nødvendig utskiftning foretas fortløpende.
20 | 1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 3000 |  | 0 | Forprosjekt ferdig. Godt i gang med noen deler av implementeringen, men mye gjenstår. Vet mer om kostnadsestimatet i 2. perioderapport.
21 | 1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | 3500 | 3500 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3500 |  | 0 | Igangsettelse med entreprenør har blitt noe forsinket grunnet behandling av klage i forbindelse med konkurransen. Endelig avklaring for å gå videre med kontraktsignering er ventet innen den neste uken med oppstart av arbeidene innen den neste måneden. Tilbakemelding fra billeverandørene er at hybridbilene og elbilene ikke vil kunne leveres til det vi i utgangspunktet forventet grunnet corona, dermed har vi bedre tid til å installere ladestasjonene enn først antatt, men fortsatt i inneværende år. Med tanke på kostnader, så er kontrakten en rammeavtale, det vil si at påløpte kostnader vil gjenspeile faktisk uttak og kan tilpasses budsjettet. Ladestasjoner til hjemmetjenesten prioriteres, deretter teknisk og andre. Teknisk har ikke samme prekære behov for ladestasjoner som det hjemmetjenesten har. Slik det foreligger per nå, så vil prosjektet sannsynligvis ende under det som er budsjettert.
22 | 1205499 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | Kommune felles |  |  | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 375 |  | 0 | Anskaffelsen ferdigstilles i løpet av mai.
23 | 1208299 | BI verktøy | Økonomi |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | Etter plan | Usikker | 100 |  | 0 | Markedsundersøkelse er utført, men framdriften videre er usikker.
24 | 1500199 | Varatun parsellhager | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | 325 | 325 | 0% | Som planlagt | Sikker | 325 |  | 0 | Etablering av parsellhagen på Varatun Gård er et pilotprosjekt og går etter planen. Sandnes Bydrift har opparbeidet området og arbeidet ferdigstilles denne uken. Beløp som avtalt, kr 275 000. Resterende beløp vil dekke informasjonsskilter til området, hageutstyr, utgifter relatert til etablering av vannpost ol. Dette er anskaffelser som gjøres i løpet av kort tid. Det er etablert interimsstyret for parsellhagen som vil ivareta driften. De vil forvalte inntekter på parsellene, kr 500,- pr. stk, og disse inntektene skal dekke alle driftskostnader samt eventuelle anskaffelser de ønsker å ta utover startpakken kommunen bidrar med. Parsellhagen åpnes opp for bruk 09.05.2020, men kun med tildeling av 50% av parsellene, ca. 40 stk, grunnet smittevernhensyn og krav til avstand. For 2021 er planen at ca. 80 parseller vil være i bruk.
25 | 1500201 | Kinokino sal 1 oppgradering | Sandnes Kulturhus |  |  | 179.787 | 179.787 |  | 11000 | 11000 | 1.634% | Som planlagt | Ganske sikker | 11000 |  | 0 | Prosjektet har gått noe tregere enn først forventet. Det har vist seg tidkrevende å få til godkjenning av bygget, og dermed også forandringene som planlegges innen bruk. Sal 1 har vært registrert som kinosal med faste sitteplasser, og brannkonseptet har vært tilpasset det. Nå foreligger utkast til nytt brannkonsept. Anskaffelse av teknisk sceneutstyr (lyd og lys) har tatt litt lenger tid enn forventet fordi teknisk sjef ble erklært inhabil i saken. Nå har prosessen kommet videre og det ventes å kunne se resultater av dette om kort tid. Bygging av utstyrsheis påvirker også fremdriften, og dette henger også litt på det nye brannkonseptet, som har blitt noe forsinket. Men også der er det nå fremdrift.
27 | 1500399 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) |  |  |  | 174 | 174 | 100 | 0 | 100 | 174% | Som planlagt | Sikker | 174 |  | 74 | Prosjektet er ferdigstilt.
28 | 2003501 | Sykesignalanlegg Rovik | Helse og velferd |  |  | 1264.735 | 1250 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1800 |  | 1800 | Prosjektet er stort sett ferdig, det ventes en leveranse på sensorikk. Forventes ferdig i mai/juni 2020. Budsjett overført fra 99-post.
29 | 2003599 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd |  |  | 0 | 0 | 795 | 1800 | 2595 | 0% | Som planlagt | Sikker | 795 |  | -1800 | Budsjett overført til eget prosjekt for sykesignalanlegg på Rovik.
30 | 2003601 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) |  |  |  | 92.615 | 92.615 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 200 |  | 200 | Pågående prosjekt.
31 | 2003801 | SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) |  |  |  | 127.772 | 127.772 | 140 | 0 | 140 | 91.27% | Som planlagt | Sikker | 128 |  | -12 | Prosjektet er ferdigstilt.
32 | 2003901 | Utleiebolig (UT2) |  |  |  | 14.122 | 14.122 | 350 | 0 | 350 | 4.035% | Som planlagt | Sikker | 300 |  | -50 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i juli 2020.
33 | 3338001 | Forsand skole - samlet plan (SS7) |  |  |  | 791 | 791 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1500 |  | 1500 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i juli 2020.
34 | 3338101 | Forsand skole - utbygging (U19) |  |  |  | 48.678 | 48.678 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 49 |  | 49 | Prosjektet er ferdigstilt.
35 | 3700501 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | Barn&unge |  |  | 160 | 160 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker |  |  | 0 | Pågående prosjekt for innkjøp av digitalt utstyr som forventes ferdig i 2021. Blir finansiert av barnehagenes fond.
36 | 3700601 | Barnehager infoskjermer | Barn&unge |  |  | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker |  |  | 0 | Pågående prosjekt for innkjøp av infoskjermer som forventes ferdig i løpet av året. Blir finansiert av barnehagenes fond.
38 | 4007104 | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | Kommune felles |  | 4000 | 747.5 | 0 | 1382 | 0 | 1382 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1382 |  | 0 | Detaljreguleringsplan er ferdig og prosjektet avluttes. Prosjektregnskapet avstemmes og stenges i forbindelse med 2. tertial. Neste fase er opparbeidelsen.
39 | 4007151 | Nytt rådhus, kvartal A4 salg av eks. rådhus | Kommune felles |  |  | -41931.709 | 0 | -3068 | -5750 | -8818 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 8818 | Salget er avsluttet. Salgsinntekten ble kr 8,8 millioner lavere enn budsjett. Det søkes inndekning av mindreinntekten i 1. tertial 2020.
40 | 4007153 | Nytt rådhus, salg av eiendommer Haakon 7s gate | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | -40000 | -40000 | 0% | Etter plan | Usikker | -10000 | -30000 | 30000 | Salg av de 3 eiendommene er satt på vent jf Covid-19. Forberedes, men usikkert når salget legges ut.
41 | 4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles |  |  | 1071.148 | 316 | 245 | 16500 | 16745 | 1.887% | Etter plan | Ganske sikker | 16745 |  | 0 | Framdriften følges av utbyggingsprosjektene. Usikkerhet grunnet Covid-19, men påregner at hovedtyngden av planlagt arbeid utføres i løpet av året.
42 | 4007399 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | -25000 | -25000 | 0% | Etter plan | Sikker | -25000 |  | 0 | IG er gitt og første deloppgjør skjer med grunnlag i den.
43 | 4220899 | Kontorinnredning Aspervika skole | Skole |  |  | 204.076 | 40.815 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
44 | 4231899 | Sørbø skole - utvidelse | Skole |  |  | 112518.612 | 4.629 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | 4232099 | Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Eiendom |  |  | 0 | 0 |  | 14250 | 14250 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 14250 | -14250 | Bygget ferdigstilles i 2021, og midlene må dermed forskyves til 2021.
46 | 4240099 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever | Skole/IT |  | 45000 | 40708 | 1473 | 5765 | 0 | 5765 | 25.55% | Som planlagt | Sikker | 5765 |  | 0
47 | 4240101 | Utbygging av nettverk og brannmur | IT |  |  | -862.219 | 0 | 862 | 0 | 862 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 862 |  | 0 | Utskifting av gammelt utstyr på lokasjoner for å ivareta ny teknologi og tjenester innenfor nettverk.
48 | 4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | Skole/IT |  | 11500 | 8592.182 | 0 | 2907 | 0 | 2907 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2907 |  | 0 | Kombinasjon av oppgradering av utstyr og videre utbygging av nettverk på skoler.
49 | 4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | Skole/IT |  |  | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 10000 |  | 0 | Digitale enheter skiftes ut ved behov.
50 | 4240399 | Nytt oppvekst administrativt system |  |  |  | 2325.6 | 682 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Digitaliseringsprosjekt som finansieres av digitaliseringsfond.
51 | 4304999 | Inventar ny helsestasjon | Eiendom |  |  | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1840 |  | 340 | Helsestasjonen i Hoveveien 30 skal overtas 1. september. Budsjettet skal brukes til inventar til helsestasjonen som er kontormøbler og møbler til fellesrom for hele helsestasjonen. Installering av alarm og adgangskontroll var ikke med i opprinnelig kalkyle. Søker om kr 340 000 for å dekke dette.
52 | 4354199 | Forbedre trådløst nett | Barn&unge/IT |  | 3115 | 2151.607 | 227.177 | 1191 | 0 | 1191 | 19.07% | Etter plan | Ganske sikker | 875 |  | -316 | Prosjektet gjennomføres etter plan og ble igangsatt i mars 2020. Forventet ferdigstilt mai/juni 2020.
53 | 4451599 | Kjøp fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd |  |  | 200 | 0 | -200 | 1000 | 800 | 0% | Som planlagt | Usikker | 800 |  | 0 | Kommunen har behov for flere fastleger i løpet av høsten. Det kan være at det må etableres et kommunalt fastlegekontor og da vil det være behov for disse midlene til innkjøp av utstyr. Næringsdrivende legekontorer i kommunen har ikke fysisk plass til nye leger så det må etableres et nytt sted for nye leger. Det vil tas en ny vurdering i 2. tertial, en vil da ha mer informasjon om behovet for midler i 2020.
54 | 4540401 | Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr | Kultur |  | Årlig rullering | 1800 | 0 |  | 300 | 300 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300 |  | 0 | Blir utbetalt i henhold til budsjett.
55 | 4540799 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | Kultur |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Vil bli utbetalt i henhold til budsjett.
56 | 4630101 | Avsetning til utsmykking | Kultur |  | Årlig rullering | 9496 | 1110 | 5655 | 2053 | 7708 | 14.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 7708 |  | 0 | Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter. Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
57 | 6000101 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur |  |  |  | 87 | 87.496 | 2000 | 0 | 2000 | 4.375% | Som planlagt | Sikker | 2000 |  | 0 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i desember 2020.
58 | 6000201 | Haukalivegen utvidelse |  |  |  | 228 | 228 | 1500 | 0 | 1500 | 15.2% | Som planlagt | Sikker | 1200 |  | -300 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i desember 2020.
60 | 6001499 | Salg av gamle brannstasjon | Kommune felles |  |  | -30 | -30 |  | -50000 | -50000 | 0.06% | Som planlagt | Ganske sikker | -39900 |  | 10100 | Detaljreguleringsplan er til 2.gangsbehandling. Oppgjør skal foretas umiddelbart etter godkjent plan. Overføringen skal være netto inntekten, etter fradrag av sum påløpte utgifter i de berørte foretakene.
62 | 6304799 | Bymodell i nytt rådhus | Kommune felles |  |  |  |  | 981 |  | 981 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 981 |  | 0 | Redefinerer anbudet sammen med Anskaffelser. Håper å få ut anbud i løpet av mai.
63 | 6304999 | Modell nye Sandnes | Kommune felles |  |  |  |  | 750 |  | 750 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 750 |  | 0 | Redefinerer anbudet sammen med Anskaffelser. Håper å få ut anbud i løpet av mai.
65 | 60101 | MASKINPARK, BILER | Teknisk |  |  | 6957.568 | 0 |  | 400 | 400 | 0% | Som planlagt | Sikker | 400 |  | 0 | Midlene skal brukes til innkjøp av skogs- og klippeutstyr.
66 | 62022 | Demning Frøylandsvatnet | Teknisk |  |  | 654.559 | 23.406 | 969 | 2000 | 2969 | 0.7883% | Som planlagt | Sikker | 2969 |  | 0
67 | 62023 | Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken | Teknisk |  |  | 40.509 | 0 | -41 | 2000 | 1959 | 0% | Som planlagt | Sikker | 959 | 1000 | -1000 | Pågående prosjekt, midler ventes ikke medgått i sin helhet i 2020 grunnet forsinkelse i avtaler med grunneiere og videreføres 2021 for sluttføring av igangsatte tiltak.
68 | 63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | Teknisk |  | 26000 | 25871.841 | 844.307 | 3213 | 2756 | 5969 | 14.14% | Etter plan | Sikker | 5969 |  | 0 | Pågående prosjekt med utskifting av utrangerte gatelys omkring i hele kommunen, midler ventes medgått i 2020. Regi av Lyse.
69 | 63021 | GATELYS | Teknisk |  |  | 13288.247 | 136.798 | 1731 | 1600 | 3331 | 4.107% | Etter plan | Sikker | 3331 |  | 0 | Pågående prosjekt med oppgradering blant annet i Skogsbakken, Lunden og sentrum i regi av Lyse.
70 | 63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Teknisk |  |  | 12497.607 | 0 | 5000 | 2618 | 7618 | 0% | Etter plan | Usikker | 6000 | 1618 | -1618 | Finansiering av rekkefølgetiltak som kommunen har ansvar for etter tidligere ordning i KDP-sentrum. Framdrift avhenger av utbygginger, usikkert.
71 | 63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles |  | 165000 | 95088 | 31466 | -10924 | 48281 | 37357 | 84.23% | Som planlagt | Usikker | 37357 |  | 0 | Arbeidet med Ruten byrom løper som planlagt. Rådhusplassen og byparken ferdigstilles i løpet av 2020, mens arbeidet med Ringen planlegges igangsatt 2. halvår og ferdigstilles ved årsskifte. Ringen er på anbud og det er dermed knyttet usikkerhet til endelige kostnader.
72 | 65022 | Innovasjonsløsninger | Teknisk |  |  | 451.197 | 29.749 | -121 | 0 | -121 | -24.59% |  |  |  |  | 121
73 | 65027 | Prosjektstyringsvekttøy | Teknisk |  |  | 22.68 | 22.68 | 625 | 0 | 625 | 3.629% |  |  | 625 |  | 0 |  | Petter
74 | 65033 | Trafikksikkerhetstiltak | Teknisk |  |  | 13137.12 | 0 | 1302 | 1000 | 2302 | 0% | Som planlagt |  | 0 |  | -2302 | Prosjekt pågår jamfør trafikksikkerhetsplanen og trafikksikker kommune. Intensivbelysning mv. Som følge av kommunens stramme økonomi foreslås dette prosjektet stanset.
75 | 65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | Teknisk |  |  | 1265.267 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0% | Etter plan | Sikker | 135 |  | 0 | Prosjekt pågår med mindre kantjusteringer.
76 | 65037 | Trafikksikkerhet - Strakstiltak. | Teknisk |  |  | 2059.534 | 0 | 1441 | 1000 | 2441 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2441 |  | 0 | Fordeles på nye prosjekter jamfør trafikksikkerhetsplanen.
77 | 6503712 | Intensivbelysning Austråttveien | Teknisk |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300 |  | 0 | Pågår jfr vedtak i trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram og er nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting. Manglende merking må gjøres sommertid. Eventuelle restmidler benyttes til nye trafikksikringstiltak.
78 | 65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 | Teknisk |  |  | 5734.562 | 0 | 727 | 4102 | 4829 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4829 |  | 0 | Midler brukes til nye trafikksikkerhetstiltak jamfør trafikksikkerhetsplan.
79 | 6503808 | Intensivbelysning Trones skole | Teknisk |  |  | 799 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 602 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
80 | 6503809 | Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole | Teknisk |  |  | 628 | 11 | 584 | 0 | 584 | 1.884% | Som planlagt | Ganske sikker | 584 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
81 | 6503811 | Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole | Teknisk |  |  | 547 | 6 | 506 | 0 | 506 | 1.186% | Som planlagt | Ganske sikker | 506 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
82 | 6503812 | Intensivbelysning Austrått bydel | Teknisk |  |  | 632 | 10 | 578 | 0 | 578 | 1.73% | Som planlagt | Ganske sikker | 578 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
83 | 6503813 | Intensivbelysning Hana bydel | Teknisk |  |  | 334 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 266 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
84 | 6503814 | Intensivbelysning Kyrkjevegen | Teknisk |  |  | 55 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 695 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
85 | 6503815 | Intensivbelysning Bogafjell ved skoler | Teknisk |  |  | 2 | 0 | 448 | 0 | 448 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 448 |  | 0 | Bestilling er sent til Lyse.
86 | 65039 | Folkehelse, sykkelveinett | Teknisk |  |  | 1831 | 218 | 2138 | 2500 | 4638 | 4.7% | Som planlagt | Ganske sikker | 4638 |  | 0 | Skilte- og merkeprosjektet pågår, vest ferdig, øst pågår, sør igangsatt vår 2020.
87 | 65040 | Etablering av hjertesoner | Teknisk |  |  |  | -100 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Pågående prosjekt. Skoler er kartlagt og forslag til skoler er utarbeidet. Midler fra Trygg Trafikk er mottatt.
88 | 65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | Teknisk |  |  | 114.552 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
89 | 6504601 | Utvidelse av Solaveien | Teknisk |  |  | 111 | 85 | 474 | 1000 | 1474 | 5.767% | Etter plan | Usikker | 150 |  | -1324 | Reguleringsplan komplett, men søknad til byggesak gjenstår. Anbudskonkurranse skal utlyses. Kr 496 000 flyttet fra 6504602. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
90 | 6504602 | Intensivbelysning Solaveien | Teknisk |  |  | 4 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -496 | Ferdigstilt, restmidler flyttes til prosjekt 6504601.
91 | 65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Teknisk/Kommune felles |  |  | 1754.838 | 0 | 2600 | 10840 | 13440 | 0% | Etter plan | Usikker | 11000 | 2440 | -2440 | Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder jamfør reviderte bestemmelser i KDP-sentrum, og som hører til den tidligere ordningen. Framdrift er tidkrevende grunnet sammenheng med hele planområdet inkludert infrastrukturløsninger som må avklares.
92 | 65054 | Vei- Sikring kommunale broer | Teknisk |  |  | 4074.384 | 39.632 | -65 | 1000 | 935 | 4.239% | Som planlagt | Ganske sikker | 935 |  | 0 | Pågående, årlig prosjekt.
93 | 65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Teknisk/Kommune felles |  |  | 499.368 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 4000 |  | 0 | Prosjektering av rekkefølgetiltakene i KDP-sentrum, som grunnlag for forhandlinger om utbyggingsavtaler. Planframdrift og prosjektutvikling styrer framdriften.
94 | 65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Teknisk |  |  | 14387.631 | 0 | 4847 | 0 | 4847 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4847 |  | 0 | Refusjon fra tidligere veiprosjekt. Restmidler planlegges benyttet til opparbeidelse Breivikveien, utvide sving i Aksel Eggebøs vei , og andre prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. Fremmes i trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram.
95 | 65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles |  |  | 53186.755 | -0.525 |  | 20500 | 20500 | -0.002561% | Etter plan | Ganske sikker | 20500 |  | 0 | I forbindelse med gjennomføring av KDP-sentrum, gatetun Haakon VIIsgate, samt utvidelser av offentlige bygg og områder følger behov for erverv arealer. Framdriften følger enkeltprosjekter.
96 | 65067 | Tiltak av støyplan | Teknisk |  |  | 67.563 | 0 | 1954 | 0 | 1954 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1954 |  | 0 | Egen K2 sak støytiltak Trones skole og Bogafjell. Skal bestilles hos prosjekt vår/sommer 2020 og gjennomføres høst 2020.
97 | 65068 | Ladepunkter EL-sykkel | Teknisk |  |  | 109.281 | 9 | 822 | 0 | 822 | 1.095% | Som planlagt | Sikker | 6 |  | -816 | Ferdigstilt, restmidler flyttes til hovedprosjekt 65069
98 | 65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 | Teknisk |  |  | 1278.156 | 3.156 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 816 |  | 816 | Politisk behandlet. Venter nå på utstyr som skal plasseres ute i lende.
99 | 65072 | Bypakke sykkel 2018 | Teknisk |  |  | 106.8 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0% | Etter plan | Usikker | -80 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Krevende å opparbeide sykkelprosjekt i Solaveien, grunnet arealknapphet og oppfylling av vilkår i Statens Vegvesens håndbøker. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
100 | 65073 | Bypakke gange 2018 | Teknisk |  |  | 2730.372 | 28.884 | -2941 | 0 | -2941 | -0.9821% | Etter plan | Usikker | -2941 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Tellepunkt Langgata ferdigstilt og intensivbelysning Bogafjell mangler merking. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
101 | 65074 | Bymiljøpakke | Teknisk |  |  |  |  | -484 |  | -484 | 0% | Etter plan | Usikker | -484 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
102 | 65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1968 |  | 0 | Anbudsdokumenter klare. Avventer tilbakemelding fra byggesak før utlysning.
103 | 65081 | Veivisningsskilting og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000 |  | 0 | Snart ferdigstilt. Noe kartlegging gjenstår
104 | 65082 | Etablering av pendelparkering på Ganddal | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | -2000 | Utfordrende å finne passende areal, samt avtale med grunneiere som kan være aktuelle. Som følge av kommunens utfordrende økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
105 | 65083 | Støyskjern langs Skaraveien | Teknisk |  |  | 153.09 | 0 | 6169 | 0 | 6169 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 11169 |  | 2800 | Orienteringssak 18/20 i Utvalg for miljø og tekniske saker 15.04.2020. Samt nytt notat til formannskapet 15.06.2020. Rådmannens vurdering: I forbindelse med to store utbyggingsprosjekter i Skaarlia er det inngått utbyggingsavtaler som forplikter utbygger både til å bidra til VA-infrastruktur, og til støyskjermingstiltak i form av støyskjerm i Skaraveien. I henhold til rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelser har kommunen en forpliktelse til å etablere støyskjerm i den nordlige delen av Skaraveien. Totalt beregnet bidrag fra utbygningsfeltene til støytiltak og oppgradering av VAanlegg anslås i UMTS å bli om lag kr 8 millioner for kommunes forskuttering. Etter nye beregninger anbefales det å øke rammen for prosjektet med kr 2,8 millioner for å kunne igangsette utbyggingsfasen snarest. Kommunen er uansett forpliktet til å utføre disse støytiltakene. Ved å avvente med dette vil kostnadene øke i betydelig grad. Rådmannen anbefaler å øke budsjettet til prosjektet med kr 2,8 millioner for å kunne innfri kommunens forpliktelse.
106 | 65084 | Hanatrappene | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 5000 |  | 0 | Avtale er under utarbeidelse og vil utbetales før sommerferien.
107 | 65085 | Fortau Figgenveien | Teknisk |  |  | 215.507 | 62.102 | 847 | 19000 | 19847 | 0.3129% | Etter plan | Usikker | 62 |  | -19785 | Avtaler vedrørende grunnerverv er under forhandlinger, men utfordrende å komme til enighet med samtlige. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
108 | 65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 400 |  | 0 | 0
109 | 65088 | Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 950 | 950 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | -950 | Prosjektmandat er utarbeidet og oversendt P&A. Prosjektering kan påbegynnes. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
110 | 65108 | Robotgressklippere | Teknisk |  |  | 1360.826 | 0 | -161 | 800 | 639 | 0% |  |  | 639 |  | 0
111 | 66502 | Parkeringsautomater | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% |  |  | 1000 |  | 0
114 | 68038 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | Teknisk |  |  | 43.5 | 43.5 | 2500 | 0 | 2500 | 1.74% | Som planlagt | Sikker | 2500 |  | 0 | Avventer svar fra landbruksdirektorat angående konsesjon. Ellers alt på plass.
115 | 68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Bestilling Tomteselskapet. Midler utbetales i løpet av 2020.
116 | 68040 | Oppgradering vei | Teknisk |  |  | 14132.674 | 0 | -429 | 7000 | 6571 | 0% | Som planlagt | Sikker | 6571 |  | 0 | Oversikt over prioriterte veier for 2020 er utarbeidet.
| 68041 | Tilretteligging Røssdalen | Teknisk |  |  | 540 | 540 | 540 | 0 | 540 | 100% | Som planlagt | Sikker | 540 |  | 0
117 | 68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | Teknisk |  |  | -396.47 | 0 | 882 | 1550 | 2432 | 0% | Som planlagt | Sikker | 882 |  | -1550 | Kr 1,1 million lagt på underprosjektet 6805175 og kr 450 000 lagt på 6805166.
118 | 6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | Teknisk |  |  | 2165 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0% | Som planlagt | Sikker | 677 |  | 450 | Kr 450 000 omdisponert fra hovedprosjekt for gjennomføring av diverse mindre tiltak.
119 | 6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | Teknisk |  |  | 540 | 44 | 181 | 0 | 181 | 24.31% | Som planlagt | Sikker | 181 |  | 0 | Vil prioriteres for bruk i 2020.
120 | 6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | Teknisk |  |  | 130 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2070 |  | 1100 | Prosjektet er snart klar for anbud. Kr 1,1 millioner flyttet fra hovedprosjekt da de hører til dette prosjektet.
121 | 68054 | Kunstgressbaner | Teknisk |  |  | 4074.384 | 66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
122 | 68055 | Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner | Teknisk |  |  | 7475.446 | 0 | 484 | 9453 | 9937 | 0% | Etter plan | Usikker | 9937 |  | 0 | Fremmes egen sak mai i kommunestyret ang mulig kunstgress på Høle. Budsjett justeres i 2. perioderapport.
123 | 68062 | Skifte av kunstgress | Teknisk |  |  | 8524.678 | 0 | 466 | 3885 | 4351 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 4351 | -4351 | Planlagt skifte på Iglemyr i 2021 så milder må overføres til neste år.
124 | 68063 | Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena | Teknisk |  |  | 575 | 575 |  | 919 | 919 | 62.57% | Som planlagt | Sikker | 919 |  | 0 | Anlegget er fullført, avtaleforpliktelser effektueres.
125 | 68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Teknisk |  |  | 660.961 | 646.786 | 786 | 600 | 1386 | 46.67% | Som planlagt | Sikker | 1386 |  | 0 | Kjøp av granulatfangere til baner i 2020.
127 | 68066 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann | Teknisk |  |  |  | 0 |  | 20500 | 20500 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | -20500 | Mye usikkerhet rundt dette prosjektet i forbindelse med koronasituasjon. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
128 | 68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | Teknisk |  |  | 4290.026 | 0 | 1275 | 400 | 1675 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1822 |  | 147 | Nye prosjekter planlegges i tråd med arbeidsprogram. Gjelder blant annet oppgradering av parker i sentrum med nye planter og nytt belegg. Kr 84 000 omdisponert til 68209 og kr 174 000 omdisponert til 6820189. Restmidler på kr 405 000 overført fra 6820115.
129 | 6820107 | Tiltak langs Storåna | Teknisk |  |  | 485 | 100 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 0 | Regnskap korrigeres og kostnader flyttes til 68634.
130 | 6820115 | BARNETRÅKK | Teknisk |  |  | 45 | 0 | 405 | 0 | 405 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 |  | -405 | Prosjekt overført til samfunnsplan som gjennomfører i driften. Restsum overføres til potten 68201. Avsluttes
131 | 6820186 | Hundeluftingsområde i Varatunparken | Teknisk |  |  | 529 | 8 | 37 | 0 | 37 | 21.62% | Som planlagt | Sikker | 37 |  | 0 | Hoveddel og mindre tilrettelegging ved innganger ferdigstilt, mens skilting gjenstår. Fakturering siste del ikke ført.
132 | 6820187 | Gamlaverket park- og aktivitetsområde | Teknisk |  |  | 70 | 17 |  | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker | 0 |  | 0
| 6820189 | Ballbinge Rossåsen | Teknisk |  |  | 174 | 174 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 174 |  | 174 | Forskuttering av spillemidler til ballbinge som kommunen skal overta når den er ferdig. Finansieres av hovedprosjekt.
133 | 68203 | Figgjo, bydelspark | Teknisk |  |  | 2182.352 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 437 |  | 0 | Prosjektet pågår med gjenstående sluttarbeid.
134 | 68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | Teknisk |  |  | 2706.884 | 28.438 | 272 | 747 | 1019 | 2.791% | Etter plan | Ganske sikker | 1019 |  | 0 | Prosjektet pågår. Nye tiltak iverksettes i tråd med rapport.
135 | 68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | Teknisk |  |  | 1154.658 | 660.165 | 576 | 0 | 576 | 114.6% | Som planlagt | Sikker | 660 |  | 84 | Prosjektet er ferdigstilt. Restfinansieres av 6820199.
136 | 68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | Teknisk |  |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2000 |  | 0 | Disposisjonsplan utarbeidet i samråd med beboere. Tilskudd til lekeapparater tildelt, men ikke mottatt. Nye elementer for hele området er spilt inn som et mulig tiltaksprosjekt.
137 | 68301 | FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT | Teknisk |  |  | 5641.397 | 0 | 1381 | 1100 | 2481 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2481 |  | 0 | Midler brukes til gjennomføring av tiltak i henhold til arbeidsprogram.
138 | 6830133 | Gramstad utvikling av friluftsområder | Teknisk |  |  | 233 | 233 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Kostnader vil flyttes til 6830135 hvor de hører hjemme.
139 | 6830135 | Rehabiliering og oppgradering av gapahuker | Teknisk |  |  | 856 | -295 | -101 | 0 | -101 | 292.1% | Som planlagt | Sikker | -101 |  | 0 | Prosjektet løper så lenge det er midler. Mottatt tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune.
140 | 6830136 | Tilbakeføring av naturlig vegetasjon | Teknisk |  |  | 342 | 24 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt |  | 0 |  | 0 | Inntekter på prosjektet eksternt som forventes i løpet av sommeren.
141 | 6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | Teknisk |  |  | 908 | 2 | 616 |  | 616 | 0.3247% | Som planlagt | Sikker | 616 |  | 0 | Diverse mindre oppgraderinger jamfør arbeidsprogram samt akutte tiltak.
143 | 6830177 | Alsvik - etablering av lauvskog | Teknisk |  |  | -56 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0% | Som planlagt | Sikker | 44 |  | 0 | Skogsmidler som skal brukes på prosjektet.
144 | 6830178 | Alsvik - oppgr og fiksing av div | Teknisk |  |  | -15 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0% | Som planlagt | Sikker | 60 |  | 0 | Vil bruke restmidler i år. Har fått midler fra staten
145 | 6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard Dale | Teknisk |  |  | 722 | 57 | 204 | 0 | 204 | 27.94% | Som planlagt | Sikker | 204 |  | 0 | Prosjektet pågår i regi av turistforeningen.
146 | 6830184 | Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland | Teknisk |  |  | 31 |  | 69 | 0 | 69 | 0% | Etter plan | Usikker | 69 |  | 0 | Usikker med tanke på avtale med grunneier. Må stå inntil videre og vurderes igjen i 2. perioderapport.
147 | 6830191 | Alsvik - tursti til badeplass | Teknisk |  |  | 550 | 26 | -524 | 0 | -524 | -4.962% | Som planlagt | Ganske sikker | -524 |  | 0 | Mottar tilskudd på kr 150 000 i løpet av året. Resten finansieres fra hovedprosjekt i 2. perioderapport.
148 | 68308 | Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk | Teknisk |  |  | 4157.554 | 1043.099 | 459 | 0 | 459 | 227.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 459 |  | 0 | Utgifter ført på prosjekt 6830804, flyttes til 6830816.
149 | 6830815 | Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken | Teknisk |  |  | 9 | 0 | 491 | 1500 | 1991 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 |  | -1991 | Prosjektering pågår. Pumptrack i Sandvedparken har vært ute på anbud, avsatte midler er ikke tilstrekkelig. Først og fremst grunnet grunnforhold og adkomstforhold/trafikksikkerhet. Det anbefales å overføre avsatte 1 million til pumptrack i Gamlaverkparken til den i Sandvedparken. Fremmes også som egen sak i KS i juni. Prosjektet i Gamlaverkparken er også spilt inn som et mulig stimuleringsprosjekt. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
150 | 6830816 | Sykkelstativ sentrum | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Utgifter ført på prosjekt 6830804, flyttes til dette prosjektet. Prosjektet er ferdig i sentrum.
151 | 6830817 | Sykkeltellere | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 650 |  | 0 | Anbudskonkurranse avholdt, men ingen leverandører kunne levere produkter av tilstrekkelig kvalitet. Ny konkurranse må avholdes.
152 | 68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | Teknisk |  |  | 2123.001 | 0 | 376 | 1000 | 1376 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1376 |  | 0 | Pågår løpende i tråd med arbeidsprogram. Eksempler er turvei i Sandvedparken og Lyngholen.
153 | 68313 | Frøylandsvatnet, utredning og tiltak | Teknisk |  |  | 109.633 | 3.625 | 594 | 1250 | 1844 | 0.1966% | Etter plan | Ganske sikker | 1844 |  | 0 | Innledende arbeid pågår og mulighetsstudie bestilt
154 | 68314 | Ras Sandvedpaken, akutt tiltak | Teknisk |  |  | 627.954 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 372 |  | 0 | Utredning/prosjektering pågår. Jobbes med avklaring i forhold til eiendomsforhold. Sak og løsning planlegges i 2020.
155 | 68315 | Innløsn. Av aral som omreg til grøntstruktur i Sandvedparken | Teknisk |  |  | 23.775 | 3.75 | 780 | 800 | 1580 | 0.2373% | Som planlagt | Sikker | 1580 |  | 0 | Prosjektet pågår med godkjenning fra ordfører med koronafullmakt.
156 | 68316 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | Teknisk |  |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 0% | Som planlagt | Usikker | 2500 |  | 0 | Det er flere potensielle områder. Vanskelig å vurdere om alle midlene kommer til anvendelse i 2020.
157 | 68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | Teknisk |  |  | 6615 | 1053 | 289 | 0 | 289 | 364.4% | Som planlagt | Sikker | 3289 |  | 3000 | Nye prosjekter planlegges i tråd med arbeidsprogram. Tiltak på sykkelgården og Bekkasinveien er tilnærmet ferdig. Skonnortveien, Luragaten og Lineveien går som planlagt.
158 | 68412 | Lekeplasser | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -3000 | Budsjett overføres til 68412 hvor tiltak utføres.
159 | 68601 | GRAVLUNDER GENERELT | Teknisk |  |  | 6158.868 | 67.582 | -14 | 1575 | 1561 | 4.329% | Som planlagt | Sikker | 1561 |  | 0 | Dreneringsprosjekt og mindre rehabiliteringer igangsatt.
160 | 68604 | Navnet minnelund, arealeff | Teknisk |  |  | 1429.338 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 71 |  | 0 | Prosjektet pågår med utbedring av masser for urnenedsettelse. Tilnærmet ferdig.
161 | 68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | Teknisk |  | 2600 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 1100 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1100 |  | 0 | Prosjektet er ikke igangsatt, men regner med å komme i gang i løpet av høsten.
162 | 68606 | Omregulering Sandnes nye | Teknisk |  |  | 1456.047 | 469.668 | 13 | 0 | 13 | 3613% | Som planlagt | Usikker | 13 |  | 0 | Merforbruk grunnet økt tidsbruk på arbeid i felt. Justeres med finansiering fra 68601 i 2. perioderapport.
163 | 68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Teknisk |  |  | -330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0% | Etter plan | Usikker | 330 |  | 0 | Planlegges ny K2 med ny beregning av kostnader i 2020.
164 | 68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Teknisk |  | 28850 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0% | Som planlagt | Usikker | 300 |  | 0 | Igangsettes i forhold til reguleringsendring i høst dersom praktiske forhold kan avklares. Det går en strømledning gjennom kirkegården, flomsone og utordringer med parkering og adkomst.
166 | 68613 | Utvidelse og opparb av doble gravsteder på Soma gravlund | Teknisk |  | 26925 | 1120.792 | 310.772 | 190 | 13700 | 13890 | 2.237% | Som planlagt | Ganske sikker | 13890 |  | 0 | Anbudsfase planlegges før sommeren. Oppstart til høsten 2020.
167 | 68615 | Forsand kirke utgraving (KFU) |  |  |  |  | 341.672 | 800 | 0 | 800 | 42.71% | Som planlagt | Sikker | 800 |  | 0 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i desember 2020.
168 | 68317 | Forsand, Sjøhuset i bergevik | Teknisk |  |  | 17155 | 0 |  | 500 | 500 | 0% | Etter plan | Usikker |  |  | -500 | Ikke påbegynt. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon, foreslås prosjektet stanses.
169 | 6862202 | Utvidelse Soma gravlund | Teknisk |  |  | 15358 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0% | Som planlagt | Sikker | 31 |  | 0 | Prosjekter pågår med avsluttende arbeider til ferdigplen.
170 | 68633 | Utbygging Riska gravlund | Teknisk |  |  |  | 0 | 195 | 0 | 195 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 195 |  | 0 | Belysning gjennomført, faktura under behandling.
171 | 68634 | Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget | Teknisk |  |  | 1671.589 | 8.613 | 1016 | 300 | 1316 | 0.6545% | Som planlagt | Ganske sikker | 1316 |  | 0 | Pågår med flere underprosjekt. Terskel ferdig, info- og henvisningsskilt prosjekteres og sikring av turvei (flom) utredes.
172 | 69101 | Planlegging opparbeidelse Kydnaveien | Teknisk |  |  | -22.517 | 17.529 | 1102 | 1835 | 2937 | 0.5968% | Som planlagt | Usikker | 2937 |  | 0 | Prosjektet gjelder innbetalinger og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger.
173 | 75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | VAR |  |  |  | -50 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -50 |  | -50 | Avsluttet prosjekt.
174 | 75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | VAR |  | 12000 | 9873.599 | 0 | 3800 | 7800 | 11600 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 11600 |  | 0 | Prosjekt under planlegging med oppstart siste halvdel av 2020. Venter på private aktører, samt at det var behov for å omprosjektere ventilkammer.
175 | 75060 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | VAR |  | 51000 | 28867.73 | 2942 | 6888 | 8892 | 15780 | 18.64% | Etter plan | Usikker | 15780 |  | 0 | Egen sak om etappe 3 fremmes til FSK i mai. Anslag antyder merutgifer i forhold til total ramme. Særskilt søknad i 1. tertial ved behov.
| 7506014 | Fortau Lunden | Teknisk |  | 1500 | 510 | 397 |  | 1387 | 1387 | 28.62% | Som planlagt | Ganske sikker | 1387 |  |  | Det meste av kantstein er nå satt, og det asfalteres i uke 20. Da kommer de fleste utgiftene, men regner med at budsjettet holdes.
176 | 75062 | Klimatilpasning, OFU | VAR |  |  | -433.626 | 280 | 524 | 0 | 524 | 53.44% | Som planlagt | Sikker | 524 |  | 0 | Pågående prosjekt som ferdigstilles i 2020.
179 | 75070 | Klimatilpasning | VAR |  |  | 4114.018 | 47.475 | 4721 | 9896 | 14617 | 0.3248% | Som planlagt | Sikker | 7617 |  | -7000 | Pågående tiltak med legging av OV-ledninger som er tilpasset økt nedbør. Dels utført under hovedprosjekt 75095 og kr 7 millioner overføres for inndekning.
180 | 75071 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | VAR |  |  | 7518.59 | 0 | 2481 | 5000 | 7481 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5500 | 1981 | -1981 | Pågående prosjekt hvor deler av tiltaket er utsatt i påvente av Statens Vegvesen så midler vil ikke medgå i sin helhet i 2020. Midler søkes overført til 2021 for sluttføring av igangsatte tiltak.
181 | 75074 | Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord | VAR |  | 30000 | 26644.645 | -429.667 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -430 |  | -430 | Sanering av VA i Parkeveien er ferdigstilt. Inntekter gjelder arbeid for private under gjennomføringen og går til inndekning av medgåtte kostnader.
183 | 75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | VAR |  |  | 20250.305 | 4401 | 1169 | 10513 | 11682 | 37.67% | Før plan | Sikker | 16682 |  | 5000 | Pågående prosjekt med større omfang enn budsjettert og kr 5 millioner overføres fra prosjekt 77021 for finansiering av igangsatte tiltak.
184 | 75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | VAR |  | 30000 | 183.008 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
185 | 75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | VAR |  |  | 6378.187 | 0 | 282 | 1800 | 2082 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2082 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
186 | 75079 | VA-anlegg Ruten | VAR |  |  | 9.551 | 9.551 | 2600 | 0 | 2600 | 0.3673% | Før plan | Sikker | 2600 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
187 | 75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv |  |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5000 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
188 | 75091 | Omlegging vannledning Foss Eikeland | VAR |  | 5000 | 1573.379 | 0 | 4016 | 7763 | 11779 | 0% | Etter plan | Usikker | 5000 |  | -6779 | Pågående prosjekt med Statens Vegvesen. Deler av tiltaket utgår og midler overføres til prosjekt 75095 for finansiering av arbeider knyttet til fylkesvei.
189 | 75092 | Vatneleiren | Teknisk |  | 3000 | 3065.537 | 77.097 | 37 | 0 | 37 | 208.4% |  |  | 37 |  | 0 | Prosjekt med oppgraderinger i Vatne driftsstasjon er i avsluttende fase.
190 | 75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | VAR |  |  | 29932.43 | 6787 | -434 | 14000 | 13566 | 50.03% | Før plan | Sikker | 27345 |  | 13779 | Pågående hovedprosjekt. Kr 7 millioner overføres fra 75070 og kr 6,8 millioner overføres fra 75091 for finansiering av igangsatte tiltak. Det har vært behov for tiltak på overvann (klimatiltak) som det var mest hensiktsmessig å ta i dette prosjektet og ikke som et eget.
191 | 75800 | Hoveveien | Teknisk |  | 19500 | 56578.514 | 41.794 | -1500 | -2000 | -3500 | -1.194% |  |  |  |  | 3500 | Forslås avsluttet og vil finansieres over tid gjennom innbetaling fra utbyggingsavtaler. Dette avhenger av utbyggingstakt.
192 | 75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | VAR |  |  | 3404.027 | 10.115 | -3094 | 0 | -3094 | -0.3269% | Etter plan | Usikker | -3094 |  | 0
193 | 76021 | Gen. Tiltak ihht hovedplan vann | VAR |  |  | 26862.997 | 15.877 | -204 | 0 | -204 | -7.783% | Som planlagt | Sikker | 204 |  | 408 | Pågående prosjekt som planlagt. Midler omdisponeres fra Lurabekken.
194 | 76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet |  |  |  |  | 0 |  | 500 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt med tiltak på ledningsnettet og innhenting av data. Det er i 2020 fokus på sentrumsområdene samt Hommersåk.
195 | 77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | VAR |  |  | 32376.563 | 1482 | 5177 | 12000 | 17177 | 8.628% | Som planlagt | Ganske sikker | 12177 |  | -5000 | Hovedprosjekt er pågående, deler utsatt og kr 5 millioner overføres prosjekt 75076 for gjennomføring av igangsatte tiltak.
196 | 77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | VAR |  |  | 1841.315 | 0 | 178 | 1000 | 1178 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1178 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt i "Strategi for avløp i spredt bebyggelse". Arbeides i områdene Usken, Hetland, Bergsagel m.fl.
197 | 77023 | Etablering VA ledninger Usken | VAR |  |  | 250.234 | 68.63 | 2318 | 2681 | 4999 | 1.373% | Etter plan | Ganske sikker | 4999 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt. Oppgradering og utskifting etter behov med fokus på tilrettelegging for fjernavlesing omkring i hele kommunen.
198 | 77091 | Avløp Lurabekken/Sone 9 | VAR |  |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 3592 |  | -408 | Pågående prosjekt som planlagt. Kr 408 000 omdisponeres til prosjekt 76021.
200 | 78062 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | VAR |  |  | 617.368 | 1283.148 | 1097 | 2600 | 3697 | 34.71% | Som planlagt | Sikker | 3697 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
201 | 78065 | Tiltak på nedlagt deponi | VAR |  |  | 508.513 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
202 | 78077 | Kommunale returpunkt | VAR |  |  | 1330.487 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt. Oppgradering og utskifting etter behov med fokus på tilrettelegging for fjernavlesing.
203 | 81001 | Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) | Teknisk/Kommune felles |  | 30000 | 16028.365 | 0 | -533 | 0 | -533 | 0% | Som planlagt | Sikker | -533 |  | 0 | Søker i 1. tertial om inndekning av merforbruket ved bruk av disp. fond GASS, egen søknad fremmes i saken
204 | 81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) | Teknisk/Kommune felles |  | 20700 | 18449.937 | 45.938 | -1258 | 0 | -1258 | -3.652% | Etter plan | Usikker | -1258 |  | 0 | Havnepromenaden blir nå ferdigstilt langs Ovalen. Prosjektet gjøres opp mot GASS fond og avsluttes jamfør tilleggsavtalen.
[6 empty] | 832782.912 | 65055.239 | 112600 | 253871 | 366471 | 25.63% |  |  | 348547 |  | -19516
-16970.4348
[16 empty] | -2545.5652 | Mva komp

## data gruppe
Grp.prosjekt | Regnskap | Regnskap | Budsjett inkl. endring
10000 | 0 | 0 | 500000
10002 | 27500 | 27500 | 0
10003 | 30798 | 30798 | 0
11007 | 1576630356 | 88486352 | 80000000
11050 | 19251894 | 0 | 0
11051 | 125422000 | 0 | 20300000
11054 | -2500000 | 0 | 0
12006 | 24498 | 24498 | 0
12007 | 69328 | 0 | 0
12009 | 25937364 | 1117691 | 2300000
12013 | 1241596 | 0 | 0
12015 | 62933 | 0 | 0
12016 | 223500 | 0 | 0
12018 | 1110814 | 0 | 0
12019 | 3194291 | 0 | 0
12021 | 263126 | 204259 | 3000000
12022 | 2555236 | 0 | 0
12023 | 1079977 | 0 | 0
12024 | 1644062 | 0 | 0
12026 | 548850 | 0 | 0
12027 | 1895798 | 0 | 0
12028 | 850553 | 0 | 0
12029 | 133975 | 0 | 0
12030 | 142275 | 0 | 0
12031 | 30025 | 0 | 0
12032 | 42852 | 0 | 0
12033 | 482027 | 0 | 0
12034 | 7360458 | 31045 | 0
12035 | 6190415 | 0 | 0
12037 | -101045 | 0 | 0
12038 | -120000 | 0 | 0
12039 | -13838 | 0 | 0
12040 | 1205083 | 0 | 0
12041 | 304109 | 0 | 0
12042 | 246894 | 0 | 0
12043 | -2168130 | 21509 | 0
12044 | 1506027 | 0 | 0
12045 | 805981 | 0 | 0
12046 | 310608 | 0 | 0
12047 | 500000 | 0 | 0
12048 | 369188 | 0 | 500000
12051 | 0 | 0 | 3000000
12053 | 0 | 0 | 3500000
12060 | 764075 | 0 | 0
12082 | 0 | 0 | 100000
15001 | -325000 | -325000 | 0
15002 | 179787 | 179787 | 11000000
15003 | 173692 | 173692 | 0
20011 | 939979 | 0 | 0
20018 | -10465 | 0 | 0
20019 | 1202946 | 0 | 0
20020 | 182156 | 0 | 0
20022 | 128335 | 0 | 0
20023 | 847915 | 0 | 0
20031 | 1080352 | 0 | 0
20032 | 410131 | 0 | 0
20033 | 74988 | 0 | 0
20035 | 1264735 | 1250000 | 810000
20036 | 92615 | 92615 | 0
20038 | 127772 | 127772 | 0
20039 | 14122 | 14122 | 0
33370 | 96126 | 0 | 0
33380 | 770097 | 770097 | 0
33381 | 48678 | 48678 | 0
37004 | 563974 | 0 | 0
37005 | 127403 | 127403 | 0
37006 | 68986 | 68986 | 0
40011 | 9276420 | 0 | 0
40023 | 10772 | 0 | 0
40025 | 41798021 | 0 | 0
40043 | 2955096 | 0 | 0
40045 | 418306 | 0 | 0
40049 | -25302 | 0 | 0
40053 | 7590840 | 0 | 0
40071 | -38984261 | 0 | -45750000
40072 | 1071148 | 316000 | 16500000
40073 | 0 | 0 | -25000000
40080 | 461366 | 0 | 0
40091 | 92026639 | 0 | 0
42073 | 3994646 | 0 | 0
42074 | 36625 | 0 | 0
42076 | 80692 | 0 | 0
42091 | 178587003 | 0 | 0
42171 | 5455734 | 0 | 0
42182 | 962137 | 0 | 0
42200 | 3249539 | 0 | 0
42205 | -98 | 0 | 0
42208 | 204076 | 40815 | 0
42209 | 181185 | 0 | 0
42223 | 437277 | 0 | 0
42302 | 37691 | 0 | 0
42307 | 17260342 | 0 | 0
42309 | 9711751 | 0 | 0
42312 | 143903166 | 0 | 0
42313 | 53642929 | 0 | 0
42314 | 51238 | 0 | 0
42315 | 792383 | 0 | 0
42316 | 1776982 | 0 | 0
42317 | 79925 | 0 | 0
42318 | 112518612 | 4629 | 0
42320 | 0 | 0 | 14250000
42324 | -122803 | 0 | 0
42325 | 21904087 | 0 | 0
42400 | 39402260 | 166813 | 0
42401 | 7729963 | 0 | 0
42402 | 0 | 0 | 10000000
42403 | 2325600 | 604569 | 0
42501 | 195744 | 0 | 0
42503 | -210000 | 0 | 0
42504 | 5992669 | 0 | 0
42505 | 2267093 | 0 | 0
42506 | 228990 | 0 | 0
42507 | 102112 | 0 | 0
42508 | 578235 | 0 | 0
42509 | 251588 | 0 | 0
42510 | 219567 | 0 | 0
42511 | 423500 | 0 | 0
42512 | 130543 | 0 | 0
42513 | 0 | 0 | 0
42515 | -4000000 | 0 | 0
42516 | -510000 | 0 | 0
43049 | 0 | 0 | 1500000
43050 | 235166 | 0 | 0
43051 | 311775 | 0 | 0
43052 | 10000 | 0 | 0
43053 | -20526 | 0 | 0
43054 | 382273 | 0 | 0
43055 | 2963266 | 0 | 0
43056 | 14383 | 0 | 0
43059 | 4499735 | 0 | 0
43060 | -910720 | 0 | 0
43061 | 22120313 | 0 | 0
43300 | 190871 | 0 | 0
43304 | 66883901 | 0 | 0
43305 | 30619107 | 0 | 0
43308 | 538173 | 0 | 0
43310 | 19498689 | 0 | 0
43313 | 77353 | 0 | 0
43314 | 527180 | 0 | 0
43315 | 8944826 | 0 | 0
43316 | 1886652 | 0 | 0
43318 | 10309 | 0 | 0
43321 | 492331 | 0 | 0
43322 | 261666 | 0 | 0
43324 | 45537623 | 0 | 0
43327 | 108149 | 0 | 0
43328 | 505505 | 0 | 0
43329 | 147964 | 0 | 0
43330 | 0 | 0 | 0
43331 | 0 | 0 | 0
43332 | 0 | 0 | 0
43541 | 2151607 | 227177 | 0
44073 | 2000 | 0 | 0
44074 | 852105 | 0 | 0
44075 | 200797 | 0 | 0
44078 | 287310 | 0 | 0
44093 | 1352683 | 0 | 0
44102 | 28284830 | 0 | 0
44103 | -6478576 | 0 | 0
44104 | 32778675 | 0 | 0
44105 | 166105 | 0 | 0
44132 | 33290752 | 0 | 0
44135 | 107615826 | 0 | 0
44137 | 3741874 | 0 | 0
44138 | 124840727 | 0 | 0
44139 | 2066049 | 0 | 0
44141 | 310537 | 0 | 0
44142 | 5739679 | 0 | 0
44144 | 1736497 | 0 | 0
44148 | 909125 | 0 | 0
44153 | 391411 | 0 | 0
44154 | 669537 | 0 | 0
44155 | 79481 | 0 | 0
44156 | 545292 | 0 | 0
44300 | 74757 | 0 | 0
44514 | 120849 | 0 | 0
44515 | 200000 | 0 | 1000000
44712 | 2468581 | 0 | 0
44713 | 6975 | 0 | 0
44882 | 90840 | 0 | 0
44885 | 986153 | 0 | 0
44886 | 1300000 | 0 | 0
45037 | 27321456 | 0 | 0
45040 | 60000 | 0 | 0
45071 | 546544 | 0 | 0
45404 | 1800000 | 0 | 300000
45408 | 507000 | 0 | 0
45411 | 154814 | 0 | 0
45414 | -46787117 | 0 | 0
45415 | 468256 | 0 | 0
45416 | 1932954 | 0 | 0
45417 | -91 | 0 | 0
45420 | 2200000 | 0 | 0
45430 | 951529 | 0 | 0
45501 | 187500 | 0 | 0
45707 | 758517 | 0 | 0
45708 | 1159083 | 0 | 0
45709 | 45434 | 0 | 0
45712 | 239273 | 0 | 0
46052 | 2000000 | 0 | 0
46060 | 0 | 0 | 0
46093 | 2999346 | 0 | 0
46301 | 9462961 | 992803 | 2053000
47050 | 7460 | 0 | 0
47072 | -20696038 | 0 | 0
47075 | 114194803 | 0 | 0
47076 | 316599 | 0 | 0
47077 | 9535958 | 0 | 0
47804 | 2013296 | 0 | 0
47806 | 2138098 | 0 | 0
56101 | 311781 | 311781 | 3000000
56102 | 0 | 0 | 1600000
56103 | 37965 | 37965 | 1000000
56104 | 29936 | 29936 | 0
56105 | 140850 | 140850 | 12873000
56106 | 833285 | 833285 | 25000000
56107 | 28717 | 28717 | 20300000
56108 | 0 | 0 | 3750000
56201 | 1322889 | 1322889 | 8000000
56203 | 9260982 | 9260982 | 0
56205 | 735823 | 735823 | 10000000
56206 | 288053 | 288053 | -1564000
56207 | 2553617 | 2553617 | 13233000
56208 | 141713 | 141713 | 9770000
56209 | -456 | -456 | 6500000
56210 | 95630 | 95630 | 24600000
56212 | 0 | 0 | 6850000
56215 | 364768 | 364768 | 2100000
56216 | 320662 | 320662 | 500000
56217 | 6878602 | 6878602 | 5000000
56218 | 858558 | 858558 | 2051000
56219 | 363996 | 363996 | 3000000
56220 | 0 | 0 | 950000
56222 | 0 | 0 | 1000000
56223 | 232593 | 232593 | 3570000
56224 | -891630 | -891630 | 0
56226 | 0 | 0 | 1500000
56227 | 0 | 0 | 500000
56228 | 141945 | 141945 | 3300000
56229 | 17269 | 17269 | 3250000
56230 | 49635 | 49635 | 0
56231 | 0 | 0 | 49000000
56232 | 67891 | 67891 | 0
56301 | 95087 | 95087 | 3000000
56302 | 2569095 | 2569095 | 10000000
56303 | 393906 | 393906 | 0
56305 | 13884 | 13884 | 2904000
56306 | 57939 | 57939 | 0
56307 | 39219809 | 39219809 | 98000000
56308 | 22455712 | 22455712 | 108000000
56309 | 11817645 | 11817645 | 0
56310 | 3460282 | 3460282 | 12300000
56311 | 104242 | 104242 | 48777000
56312 | 16701089 | 16701089 | 74500000
56313 | 255147 | 255147 | 15815000
56315 | 0 | 0 | 1000000
56316 | 0 | 0 | 1000000
56317 | 0 | 0 | 2500000
56318 | 223805 | 223805 | 0
56401 | 0 | 0 | 3500000
56402 | 1031140 | 1031140 | 8000000
56403 | 547544 | 547544 | 30453000
56404 | 1647532 | 1647532 | 0
56405 | 0 | 0 | 1000000
56409 | 5744 | 5744 | 300000
56501 | 0 | 0 | 3300000
56502 | 41954 | 41954 | 0
56503 | 0 | 0 | 1000000
56504 | 16397 | 16397 | 7500000
56505 | 0 | 0 | 300000
56506 | 0 | 0 | 1500000
56507 | 537500 | 537500 | 600000
56508 | 4383000 | 4383000 | 11386000
56509 | 89611 | 89611 | 1000000
56510 | 179478 | 179478 | 3513000
56511 | 544938 | 544938 | 1000000
56513 | 0 | 0 | 950000
56514 | 29787 | 29787 | 2000000
56515 | 780743 | 780743 | 2000000
56516 | 44911 | 44911 | 1000000
56517 | 88421 | 88421 | 1500000
56518 | 239147 | 239147 | 1300000
56519 | 0 | 0 | 705000
56520 | 2421 | 2421 | 1766000
56522 | 0 | 0 | 700000
56523 | 28987 | 28987 | 8500000
56524 | 0 | 0 | 3000000
56525 | 6197 | 6197 | 0
56601 | 817241 | 817241 | 1000000
56602 | 930545 | 930545 | 11030000
56603 | 0 | 0 | 19000000
56604 | 26033405 | 26033405 | 87681000
56605 | 326647 | 326647 | 14850000
56606 | 74439 | 74439 | 0
56607 | 0 | 0 | 500000
56610 | 0 | 0 | -8433000
56611 | 0 | 0 | -9049000
56612 | -810764 | -810764 | 0
56621 | 32491 | 32491 | 0
60001 | 87496 | 87496 | 0
60002 | 11100 | 11100 | 0
60011 | -3102750 | 0 | 0
60012 | 16211 | 0 | 0
60013 | 310512 | 0 | 0
60014 | -30000 | -30000 | -50000000
60101 | 6957568 | 0 | 400000
60104 | 886978 | 0 | 0
60105 | 297021 | 0 | 0
60106 | -400 | 0 | 0
60107 | 0 | 0 | 0
60108 | 0 | 0 | 0
60109 | 0 | 0 | 0
60331 | 782105 | 0 | 0
60332 | 864772 | 0 | 0
60334 | 120000 | 0 | 0
60501 | 497500 | 0 | 0
62022 | 654559 | 23406 | 2000000
62023 | 40509 | 0 | 2000000
63014 | 570850 | 0 | 0
63020 | 25871841 | 844307 | 2756000
63021 | 13288247 | 136798 | 1600000
63022 | 321291 | 0 | 0
63042 | 12497607 | 0 | 2618000
63045 | 10000000 | 0 | 0
63046 | 94333985 | 30711954 | 48281000
63047 | 18553 | 0 | 0
63049 | -750000 | 0 | 0
63050 | 11348830 | 0 | 0
6308 | 2826 | 0 | 0
64092 | -4195 | 0 | 0
65011 | 7618 | 0 | 0
65022 | 451197 | 29749 | 0
65027 | 22680 | 22680 | 0
65032 | 4940140 | 0 | 0
65033 | 13137120 | 0 | 1000000
65034 | 4902327 | 0 | 0
65035 | 1265267 | 0 | 0
65036 | -52635 | 0 | 0
65037 | 2059534 | 0 | 1000000
65038 | 5734562 | 23697 | 4102000
65039 | 1771204 | 158482 | 2500000
65040 | -100000 | -100000 | 0
65041 | 1466437 | 0 | 0
65042 | 1302867 | 0 | 0
65045 | 200000 | 0 | 0
65046 | 114552 | 84851 | 1000000
65051 | 1754838 | 0 | 10840000
65053 | 766271 | 0 | 0
65054 | 4074384 | 39632 | 1000000
65055 | 499368 | 0 | 0
65056 | 1135198 | 0 | 0
65059 | 2000000 | 0 | 0
65061 | 14387631 | 0 | 0
65063 | 3001411 | 0 | 0
65064 | 21901838 | 0 | 0
65065 | 53186755 | -525 | 20500000
65066 | 6696405 | 0 | 0
65067 | 67563 | 0 | 0
65068 | 109281 | 6327 | 0
65069 | 1278156 | 3156 | 0
65070 | 1990189 | 0 | 0
65071 | 569802 | 0 | 0
65072 | 106800 | 0 | 0
65073 | 2730372 | 28884 | 0
65074 | 510352 | 0 | 0
65081 | 0 | 0 | 3000000
65082 | 0 | 0 | 2000000
65083 | 153090 | 0 | 0
65084 | 0 | 0 | 3000000
65085 | 215507 | 62102 | 19000000
65087 | 0 | 0 | 400000
65088 | 0 | 0 | 950000
65108 | 1360826 | 0 | 800000
66031 | 335000 | 0 | 0
66032 | -200000 | 0 | 0
66501 | 0 | 0 | 0
66502 | 0 | 0 | 1000000
67012 | 2425000 | 0 | 0
67032 | 991493 | 0 | 0
68011 | 1286957 | 0 | 0
68037 | 815687 | 0 | 0
68038 | 43500 | 43500 | 0
68040 | 14132674 | 0 | 7000000
68049 | 852245 | 0 | 0
68051 | -396470 | 43547 | 1550000
68054 | 38024593 | 66550 | 0
68055 | 7475446 | 0 | 9453000
68057 | 1478823 | 0 | 0
68061 | -168400 | 0 | 0
68062 | 8524678 | 0 | 3885000
68063 | 3932500 | 0 | 919000
68064 | 660961 | 646786 | 600000
68065 | 3978205 | -48 | 0
68066 | 0 | 0 | 20500000
68111 | 454529 | 0 | 0
68201 | 4290026 | 124076 | 400000
68202 | -711211 | 0 | 0
68203 | 2182352 | 0 | 0
68205 | 2706884 | 28438 | 747000
68206 | -1000000 | 0 | 0
68207 | 1476453 | 0 | 0
68208 | 176711 | 0 | 0
68209 | 1154658 | 660165 | 0
68213 | 0 | 0 | 2000000
68301 | 5641397 | 46629 | 1100000
68302 | -920000 | 0 | 0
68304 | 170556 | 0 | 0
68305 | 95668 | 0 | 0
68306 | 192498 | 0 | 0
68308 | 4157554 | 1043099 | 1500000
68311 | 102318 | 0 | 0
68312 | 2123001 | 0 | 1000000
68313 | 109633 | 3625 | 1250000
68314 | 627954 | 0 | 0
68315 | 23775 | 3750 | 800000
68316 | 0 | 0 | 2500000
68401 | 6375135 | 813172 | 0
68412 | 0 | 0 | 3000000
68512 | 16904087 | 0 | 0
68513 | 19632808 | 0 | 0
68601 | 6158868 | 67582 | 1575000
68604 | 1429338 | 0 | 0
68605 | 0 | 0 | 1000000
68606 | 1456047 | 469668 | 0
68607 | -330000 | 0 | 0
68608 | 0 | 0 | 1425000
68609 | 0 | 0 | 12575000
68610 | 1807652 | 0 | 0
68612 | -16050 | 0 | 0
68613 | 1120792 | 310772 | 0
68615 | 341672 | 341672 | 0
68622 | 17155000 | 0 | 0
68631 | 1061016 | 0 | 0
68633 | 11906997 | 0 | 0
68634 | 1671589 | 8613 | 300000
69001 | -17111 | -3370 | 0
69021 | 2096394 | 0 | 0
69100 | 1423066 | 0 | 0
69101 | -22517 | 17529 | 1835000
74000 | -150000 | 0 | 0
74001 | 120530 | 0 | 0
74006 | 245393 | 0 | 0
74010 | 367718 | 0 | 0
74012 | 263448 | 0 | 0
74014 | 1510715 | 0 | 0
74015 | -1500000 | 0 | 0
74016 | 514797 | 0 | 0
74019 | 452459 | 0 | 0
74024 | -200000 | 0 | 0
74025 | 625680 | 0 | 0
74026 | 721290 | 0 | 0
74027 | -2141053 | 0 | 0
74029 | 1570892 | 0 | 0
74030 | 237568 | 0 | 0
74031 | -200476 | 0 | 0
74032 | -897509 | 0 | 0
74033 | -97272 | 0 | 0
74034 | -175261 | 0 | 0
74035 | -195482 | 0 | 0
74036 | 190357 | 0 | 0
74037 | 112587 | 0 | 0
74038 | 166453 | 0 | 0
74042 | 735675 | 0 | 0
74043 | 225685 | 0 | 0
74044 | 0 | 0 | 0
74045 | 33799 | 0 | 0
74046 | -1158300 | 0 | 0
74047 | 183851 | 0 | 0
74049 | -180457 | 0 | 0
74052 | -3757484 | 0 | 0
74053 | 3826 | 0 | 0
74054 | 699090 | 0 | 0
74055 | 0 | 0 | 0
74056 | -570162 | 0 | 0
74057 | 508424 | 0 | 0
74058 | 91578 | 0 | 0
74059 | -55846 | 0 | 0
74060 | -1224298 | 0 | 0
74061 | 1543134 | 0 | 0
74062 | 85000 | 0 | 0
74063 | -322246 | 0 | 0
74064 | 400123 | 0 | 0
74065 | 2312113 | 0 | 0
74066 | -191921 | 0 | 0
74067 | -24853 | 0 | 0
74068 | 265189 | 0 | 0
74069 | -99126 | 0 | 0
74070 | -337164 | 0 | 0
74071 | 39073 | 0 | 0
74072 | 5361493 | 1295208 | 0
74073 | -93438 | 0 | 0
74074 | 444657 | 0 | 0
74075 | 505998 | 0 | 0
74077 | 325649 | 0 | 0
74078 | -18642 | 0 | 0
74079 | -124804 | 0 | 0
74080 | 161422 | 0 | 0
74081 | 0 | 0 | 0
74082 | 3566312 | 0 | 0
74083 | 5517330 | 569724 | 0
74084 | 662547 | 0 | 0
74085 | 4957610 | 0 | 0
74086 | 1797102 | 0 | 0
74087 | 2176489 | 0 | 0
74088 | 1639675 | 0 | 0
74089 | 408900 | 0 | 0
74090 | 756353 | 0 | 0
74091 | 2176291 | 0 | 0
74092 | 1205368 | 0 | 0
74094 | 994471 | 0 | 0
74095 | 413790 | 0 | 0
74096 | 660074 | 0 | 0
74097 | 1848883 | 0 | 0
74098 | -7610212 | 0 | 0
74099 | -14041164 | 0 | 0
74100 | 9146832 | -681954 | 0
74101 | 1154993 | 0 | 0
74102 | 696439 | 0 | 0
74104 | 454283 | 0 | 0
74105 | 2408497 | -132358 | 0
74106 | 2108573 | 0 | 0
74107 | 1200186 | 0 | 0
74108 | -1 | 0 | 0
74110 | 540192 | 0 | 0
74111 | 4447708 | 0 | 0
74112 | 6123942 | -2041893 | 0
74113 | 1570920 | 0 | 0
74115 | 847892 | 0 | 0
74116 | 1629239 | 529171 | 0
74117 | -78078 | -846022 | 0
74118 | 1311329 | 109128 | 0
74119 | 1505056 | -265270 | 0
74120 | 1089068 | 186479 | 0
74121 | 3216102 | 486463 | 0
74122 | 732775 | 203046 | 0
74300 | 13073613 | 0 | 0
75000 | -2331 | 0 | 0
75002 | 3871224 | 0 | 0
75003 | 920 | 0 | 0
75005 | 294 | 0 | 0
75006 | 22133207 | 0 | 0
75008 | -9274017 | 0 | 0
75010 | 33430 | 0 | 0
75013 | -262800 | 0 | 0
75014 | 0 | 0 | 0
75016 | 1400434 | 0 | 0
75017 | 550460 | 0 | 0
75018 | 67800 | 0 | 0
75019 | 33581447 | 0 | 0
75021 | 600000 | 0 | 0
75022 | 8626983 | 0 | 0
75024 | 256150 | 0 | 0
75025 | 9840 | 0 | 0
75026 | 1953484 | 0 | 0
75028 | 871088 | 0 | 0
75029 | 22808565 | -50000 | 0
75030 | 7442882 | 0 | 0
75031 | 599825 | 0 | 0
75032 | 13671011 | 0 | 0
75033 | 3721551 | 0 | 0
75034 | 4233806 | 0 | 0
75035 | 5017764 | 0 | 0
75036 | 4392091 | 0 | 0
75037 | 3256464 | 0 | 0
75038 | 22453840 | 0 | 0
75039 | 21896195 | 0 | 0
75040 | 5706725 | 0 | 0
75041 | 9873599 | 0 | 7800000
75042 | 5413753 | 0 | 0
75043 | 702119 | 0 | 0
75044 | 4232139 | 0 | 0
75045 | 3515985 | 0 | 0
75046 | 2520456 | 0 | 0
75049 | 29155771 | 0 | 0
75051 | 43715242 | 0 | 0
75052 | 4198829 | 0 | 0
75053 | 139169 | 0 | 0
75054 | 7511415 | 0 | 0
75055 | 1366149 | 0 | 0
75056 | 13119028 | 0 | 0
75057 | 1646724 | 602262 | 0
75058 | 5516961 | 0 | 0
75059 | 852418 | 0 | 0
75060 | 28867730 | 4035448 | 10279000
75061 | 5352403 | 0 | 0
75062 | -433626 | 90000 | 0
75063 | 9422325 | 0 | 0
75064 | 2799927 | 0 | 0
75065 | 6147861 | 0 | 0
75066 | 3908939 | 0 | 0
75067 | 14267153 | 0 | 0
75068 | 8014507 | 0 | 0
75070 | 4114018 | 47475 | 9896000
75071 | 7518590 | 0 | 5000000
75072 | 1856626 | 0 | 0
75073 | 3138897 | 0 | 0
75074 | 26644645 | -429667 | 0
75075 | 9945315 | 0 | 0
75076 | 20250305 | 3721006 | 10513000
75077 | 183008 | 0 | 0
75078 | 6378187 | 0 | 1800000
75079 | 9551 | 9551 | 0
75084 | 0 | 0 | 5000000
75090 | 2278413 | 0 | 0
75091 | 1573379 | 0 | 7763000
75092 | 3065537 | 77097 | 0
75094 | 7629733 | 0 | 0
75095 | 29932430 | 5951243 | 14000000
75800 | 56578514 | 41794 | -2000000
75801 | 100000 | 0 | 0
75802 | -180 | 0 | 0
75803 | 3404027 | 10115 | 0
76011 | 5324301 | 0 | 0
76021 | 26862997 | 15877 | 0
76024 | 0 | 0 | 500000
76038 | 2707026 | 0 | 0
76041 | 3960 | 0 | 0
76081 | 993750 | 0 | 0
77011 | 200000 | 0 | 0
77012 | 1988444 | 0 | 0
77021 | 32376563 | 458543 | 12000000
77022 | 1841315 | 0 | 1000000
77023 | 250234 | 68630 | 2681000
77024 | 0 | 0 | 700000
77082 | 150000 | 0 | 0
77091 | 0 | 0 | 4000000
77102 | 69350284 | 0 | 0
77111 | 6702985 | 0 | 0
77121 | 9243347 | 0 | 0
77132 | 1988889 | 0 | 0
77142 | 6729355 | 0 | 0
77151 | 13278782 | 0 | 0
77161 | 141885 | 0 | 0
78060 | -1300000 | 0 | 0
78062 | 617368 | 1283148 | 2600000
78065 | 508513 | 0 | 500000
78066 | 65000 | 0 | 0
78069 | -115500 | -14625 | 0
78070 | 41018 | 0 | 0
78071 | 675353 | 0 | 0
78072 | 535366 | 0 | 0
78077 | 1330487 | 0 | 1000000
81000 | 1856 | 0 | 0
81001 | 16028365 | 0 | 0
81002 | 11837860 | 0 | 0
81003 | 9090326 | 0 | 0
81004 | 18449937 | 45938 | 0
81005 | 928012 | 0 | 0
81103 | -515000 | 0 | 0
81104 | -250 | 0 | 0
81111 | 490 | 0 | 0
81500 | 0 | 0 | 0
81501 | 1300140 | 0 | 0
81506 | -1300140 | 0 | 0
81507 | 0 | 0 | 0
81703 | 0 | 0 | 0
81717 | 0 | 0 | 0
81722 | 0 | 0 | 0
81726 | 0 | 0 | 0
81729 | -125 | 0 | 0
82001 | 253293 | 0 | 0
90000 | -4559783807 | -473820514 | -884620000
90001 | -73174977 | 0 | -117056000

## data prosjekt
Prosjekt | Regnskap | Regnskap | Budsjett inkl. endring
1000000 | 0 | 0 | 500000
100001 | 316519 | 316519 | 0
100003 | 129336 | 129336 | 0
1000201 | 27500 | 27500 | 0
1000301 | 30798 | 30798 | 0
1100799 | 1576630356 | 88486352 | 80000000
1105099 | 19251894 | 0 | 0
1105199 | 125422000 | 0 | 20300000
1105499 | -2500000 | 0 | 0
1200601 | 24498 | 24498 | 0
1200799 | 69328 | 0 | 0
1200927 | 299125 | 0 | 0
1200931 | 542565 | 0 | 0
1200933 | 193336 | 0 | 0
1200934 | 1837975 | 0 | 0
1200935 | 1249839 | 0 | 0
1200937 | 510938 | 0 | 0
1200939 | 856482 | 0 | 0
1200940 | 48964 | 0 | 0
1200941 | 4251970 | 0 | 0
1200942 | 2100000 | 0 | 0
1200943 | 1245935 | 0 | 1000000
1200944 | 628116 | 0 | 0
1200945 | 80452 | 0 | 0
1200946 | 217694 | 0 | 0
1200947 | 248250 | 0 | 0
1200948 | 1260984 | 0 | 0
1200949 | 3935772 | 1025208 | 0
1200950 | 586915 | 0 | 0
1200951 | 487500 | 0 | 0
1200952 | 528109 | 0 | 0
1200999 | 4826445 | 92483 | 1300000
1201301 | 495971 | 0 | 0
1201302 | 369194 | 0 | 0
1201399 | 376431 | 0 | 0
1201599 | 62933 | 0 | 0
1201699 | 223500 | 0 | 0
1201899 | 1110814 | 0 | 0
1201999 | 3194291 | 0 | 0
1202199 | 263126 | 204259 | 3000000
1202299 | 2555236 | 0 | 0
1202399 | 1079977 | 0 | 0
1202499 | 1644062 | 0 | 0
1202699 | 548850 | 0 | 0
1202799 | 1895798 | 0 | 0
1202899 | 850553 | 0 | 0
1202999 | 133975 | 0 | 0
1203099 | 142275 | 0 | 0
1203199 | 30025 | 0 | 0
1203299 | 42852 | 0 | 0
1203399 | 482027 | 0 | 0
1203499 | 7360458 | 31045 | 0
1203599 | 6190415 | 0 | 0
1203799 | -101045 | 0 | 0
1203899 | -120000 | 0 | 0
1203999 | -13838 | 0 | 0
1204099 | 1205083 | 0 | 0
1204199 | 304109 | 0 | 0
1204299 | 246894 | 0 | 0
1204399 | -2168130 | 21509 | 0
1204499 | 1506027 | 0 | 0
1204599 | 805981 | 0 | 0
1204699 | 310608 | 0 | 0
1204799 | 500000 | 0 | 0
1204899 | 369188 | 0 | 500000
1205199 | 0 | 0 | 3000000
1205399 | 0 | 0 | 3500000
1206001 | 0 | 0 | 0
1206099 | 764076 | 0 | 0
1208299 | 0 | 0 | 100000
1500199 | -325000 | -325000 | 0
1500201 | 179787 | 179787 | 11000000
1500301 | 159577 | 159577 | 0
1500399 | 14116 | 14116 | 0
1649 | 0 | 0 | 0
2001199 | 939979 | 0 | 0
2001899 | -10465 | 0 | 0
2001999 | 1202946 | 0 | 0
2002099 | 182156 | 0 | 0
2002299 | 128335 | 0 | 0
2002399 | 847915 | 0 | 0
2003199 | 1080352 | 0 | 0
2003299 | 410131 | 0 | 0
2003399 | 74988 | 0 | 0
2003501 | 1264735 | 1250000 | 0
2003599 | 0 | 0 | 810000
2003601 | 92615 | 92615 | 0
2003801 | 127772 | 127772 | 0
2003901 | 14122 | 14122 | 0
2217 | 0 | 0 | 0
2219 | 0 | 0 | 0
3337099 | 96126 | 0 | 0
3338001 | 770097 | 770097 | 0
3338101 | 48678 | 48678 | 0
3700400 | 265153 | 0 | 0
3700401 | 298821 | 0 | 0
3700501 | 127403 | 127403 | 0
3700601 | 68986 | 68986 | 0
4001199 | 9276420 | 0 | 0
4002399 | 10772 | 0 | 0
4002501 | 5381564 | 0 | 0
4002502 | 500643 | 0 | 0
4002503 | 4662091 | 0 | 0
4002599 | 31253723 | 0 | 0
4004399 | 2955096 | 0 | 0
4004508 | -28368 | 0 | 0
4004509 | 20821 | 0 | 0
4004510 | 4022 | 0 | 0
4004511 | 418306 | 0 | 0
4004599 | 3525 | 0 | 0
4004999 | -25302 | 0 | 0
4005399 | 7590840 | 0 | 0
4007103 | 1976400 | 0 | 0
4007104 | 747500 | 0 | 0
4007151 | -41931709 | 0 | -5750000
4007153 | 0 | 0 | -40000000
4007199 | 223548 | 0 | 0
4007299 | 1071148 | 316000 | 16500000
4007399 | 0 | 0 | -25000000
4008002 | 461366 | 0 | 0
4009105 | 481038 | 0 | 0
4009106 | 4527871 | 0 | 0
4009107 | 2061394 | 0 | 0
4009108 | 6061938 | 0 | 0
4009109 | 6168462 | 0 | 0
4009110 | 242515 | 0 | 0
4009111 | 11087033 | 0 | 0
4009112 | 3388019 | 0 | 0
4009113 | 31669257 | 0 | 0
4009114 | 510426 | 0 | 0
4009115 | 69954 | 0 | 0
4009117 | 5083398 | 0 | 0
4009118 | 3790318 | 0 | 0
4009119 | 9981623 | 0 | 0
4009120 | 151871 | 0 | 0
4009199 | 6751522 | 0 | 0
4207399 | 3994646 | 0 | 0
4207499 | 36625 | 0 | 0
4207699 | 80692 | 0 | 0
4209199 | 178587003 | 0 | 0
4217105 | 1038277 | 0 | 0
4217111 | 4521005 | 0 | 0
4217199 | -103549 | 0 | 0
4218299 | 962137 | 0 | 0
4220003 | 2143345 | 0 | 0
4220004 | 987625 | 0 | 0
4220005 | 118569 | 0 | 0
4220599 | -98 | 0 | 0
4220899 | 204076 | 40815 | 0
4220999 | 181185 | 0 | 0
4222399 | 437277 | 0 | 0
4230205 | 37691 | 0 | 0
4230701 | 5600000 | 0 | 0
4230702 | 9988836 | 0 | 0
4230798 | 1671505 | 0 | 0
4230999 | 9711751 | 0 | 0
4231299 | 143903166 | 0 | 0
4231399 | 53642929 | 0 | 0
4231499 | 51238 | 0 | 0
4231599 | 792383 | 0 | 0
4231699 | 1776982 | 0 | 0
4231799 | 79925 | 0 | 0
4231899 | 112518612 | 4629 | 0
4232099 | 0 | 0 | 14250000
4232499 | -122803 | 0 | 0
4232551 | -5750000 | 0 | 0
4232599 | 27654087 | 0 | 0
4240099 | 39402260 | 166813 | 0
4240101 | -862219 | 0 | 0
4240199 | 8592182 | 0 | 0
4240299 | 0 | 0 | 10000000
4240399 | 2325600 | 604569 | 0
4250101 | 195744 | 0 | 0
4250399 | -210000 | 0 | 0
4250499 | 5992669 | 0 | 0
4250599 | 2267093 | 0 | 0
4250699 | 228990 | 0 | 0
4250799 | 102112 | 0 | 0
4250899 | 578235 | 0 | 0
4250999 | 251588 | 0 | 0
4251099 | 219567 | 0 | 0
4251199 | 423500 | 0 | 0
4251299 | 130543 | 0 | 0
4251399 | 0 | 0 | 0
4251599 | -4000000 | 0 | 0
4251699 | -510000 | 0 | 0
4304999 | 0 | 0 | 1500000
4305099 | 235166 | 0 | 0
4305102 | 311775 | 0 | 0
4305299 | 10000 | 0 | 0
4305399 | -20526 | 0 | 0
4305499 | 382273 | 0 | 0
4305502 | 10120 | 0 | 0
4305599 | 2953146 | 0 | 0
4305699 | 14383 | 0 | 0
4305901 | 2799041 | 0 | 0
4305999 | 1700693 | 0 | 0
4306099 | -910720 | 0 | 0
4306199 | 22120313 | 0 | 0
4330009 | 190871 | 0 | 0
4330499 | 66883901 | 0 | 0
4330501 | 10846121 | 0 | 0
4330502 | 9206680 | 0 | 0
4330503 | 5628288 | 0 | 0
4330504 | 5660223 | 0 | 0
4330599 | -722204 | 0 | 0
4330899 | 538173 | 0 | 0
4331098 | 45483 | 0 | 0
4331099 | 19453206 | 0 | 0
4331399 | 77353 | 0 | 0
4331499 | 527180 | 0 | 0
4331599 | 8944826 | 0 | 0
4331699 | 1886652 | 0 | 0
4331899 | 10309 | 0 | 0
4332199 | 492331 | 0 | 0
4332299 | 261666 | 0 | 0
4332499 | 45537623 | 0 | 0
4332799 | 108149 | 0 | 0
4332801 | 505505 | 0 | 0
4332999 | 147964 | 0 | 0
4333099 | 0 | 0 | 0
4333199 | 0 | 0 | 0
4333299 | 0 | 0 | 0
4354199 | 2151607 | 227177 | 0
4407399 | 2000 | 0 | 0
4407499 | 852105 | 0 | 0
4407599 | 200797 | 0 | 0
4407899 | 287310 | 0 | 0
4409399 | 1352683 | 0 | 0
4410299 | 28284830 | 0 | 0
4410351 | -15281000 | 0 | 0
4410399 | 8802424 | 0 | 0
4410451 | -19350000 | 0 | 0
4410499 | 52128675 | 0 | 0
4410599 | 166105 | 0 | 0
4413201 | 14125 | 0 | 0
4413202 | 2901602 | 0 | 0
4413203 | 1353490 | 0 | 0
4413204 | 220039 | 0 | 0
4413205 | 4118748 | 0 | 0
4413206 | 6081809 | 0 | 0
4413207 | 2080726 | 0 | 0
4413208 | 1420193 | 0 | 0
4413209 | 12665968 | 0 | 0
4413210 | 15916671 | 0 | 0
4413212 | 286541 | 0 | 0
4413213 | -7590 | 0 | 0
4413214 | 182819 | 0 | 0
4413251 | -10642938 | 0 | 0
4413260 | -1927946 | 0 | 0
4413261 | -2392030 | 0 | 0
4413262 | -1475915 | 0 | 0
4413299 | 2494441 | 0 | 0
4413501 | 92377010 | 0 | 0
4413504 | 24251298 | 0 | 0
4413505 | 73031 | 0 | 0
4413520 | 6449591 | 0 | 0
4413551 | -15546000 | 0 | 0
4413599 | 10895 | 0 | 0
4413799 | 3741874 | 0 | 0
4413899 | 124840727 | 0 | 0
4413999 | 2066049 | 0 | 0
4414199 | 310537 | 0 | 0
4414299 | 5739679 | 0 | 0
4414499 | 1736497 | 0 | 0
4414899 | 909125 | 0 | 0
4415399 | 391411 | 0 | 0
4415499 | 669537 | 0 | 0
4415599 | 79481 | 0 | 0
4415699 | 545292 | 0 | 0
4430099 | 74757 | 0 | 0
4451499 | 120849 | 0 | 0
4451599 | 200000 | 0 | 1000000
4471295 | 799953 | 0 | 0
4471296 | 542848 | 0 | 0
4471297 | 548946 | 0 | 0
4471299 | 576834 | 0 | 0
4471399 | 6975 | 0 | 0
4488203 | 90840 | 0 | 0
4488599 | 986153 | 0 | 0
4488699 | 1300000 | 0 | 0
4503799 | 27321456 | 0 | 0
4504088 | -93038828 | 0 | 0
4504099 | 93098828 | 0 | 0
4507199 | 546544 | 0 | 0
4540401 | 1800000 | 0 | 300000
4540801 | 507000 | 0 | 0
4541101 | 102999 | 0 | 0
4541102 | 51814 | 0 | 0
4541401 | 2937705 | 0 | 0
4541402 | 724034 | 0 | 0
4541403 | -5600000 | 0 | 0
4541450 | -44901656 | 0 | 0
4541499 | 52800 | 0 | 0
4541599 | 468256 | 0 | 0
4541699 | 1932954 | 0 | 0
4541799 | -91 | 0 | 0
4542001 | 1600000 | 0 | 0
4542099 | 600000 | 0 | 0
4543099 | 951529 | 0 | 0
4550199 | 187500 | 0 | 0
4570799 | 758517 | 0 | 0
4570899 | 1159083 | 0 | 0
4570999 | 45434 | 0 | 0
4571299 | 239273 | 0 | 0
4605201 | 2000000 | 0 | 0
4606099 | 0 | 0 | 0
4609399 | 2999346 | 0 | 0
4630101 | 9378875 | 968803 | 2053000
4630103 | 24000 | 24000 | 0
4630104 | 30086 | 0 | 0
4630105 | 30000 | 0 | 0
4705099 | 7460 | 0 | 0
4707299 | -20696038 | 0 | 0
4707501 | 4338828 | 0 | 0
4707502 | 12356914 | 0 | 0
4707503 | 1146226 | 0 | 0
4707504 | 22470261 | 0 | 0
4707505 | 20777266 | 0 | 0
4707506 | 28200 | 0 | 0
4707507 | 82104 | 0 | 0
4707508 | 797901 | 0 | 0
4707509 | 260 | 0 | 0
4707510 | 332992 | 0 | 0
4707511 | 4592960 | 0 | 0
4707514 | 254738 | 0 | 0
4707515 | 22221363 | 0 | 0
4707516 | 7125 | 0 | 0
4707519 | 4903052 | 0 | 0
4707599 | 19884615 | 0 | 0
4707699 | 316599 | 0 | 0
4707799 | 9535958 | 0 | 0
4780499 | 2013296 | 0 | 0
4780699 | 2138098 | 0 | 0
500100 | 0 | 0 | 0
500103 | 0 | 0 | 0
500104 | 0 | 0 | 0
500110 | 5749 | 5749 | 0
500114 | 0 | 0 | 0
500119 | 0 | 0 | 0
500120 | 0 | 0 | 0
500125 | 0 | 0 | 0
500189 | 1171 | 1171 | 0
500230 | -10673 | -10673 | 0
500305 | 1351 | 1351 | 0
500306 | -82967 | -82967 | 0
500354 | 460 | 0 | 0
500503 | 0 | 0 | 0
500944 | 0 | 0 | 0
501020 | -165999 | -165999 | 0
501089 | -23795 | -23795 | 0
501099 | -36455 | -36455 | 0
501107 | -18980 | -18980 | 0
501111 | -14919 | -14919 | 0
501120 | -20184 | -20184 | 0
501160 | -32754 | -32754 | 0
501163 | -120419 | -120419 | 0
501174 | -11601 | -11601 | 0
501222 | -16661 | -16661 | 0
5013 | 0 | 0 | 0
501324 | -68999 | -68999 | 0
501343 | -28454 | -28454 | 0
501367 | -15078 | -15078 | 0
502016 | -95899 | -95899 | 0
502044 | -46408 | -46408 | 0
502135 | -19489 | -19489 | 0
502139 | -28049 | -28049 | 0
502260 | -475035 | -475035 | 0
502274 | -16828 | -16828 | 0
502362 | -3810 | -3810 | 0
502363 | -28332 | -28332 | 0
502368 | -56243 | -56243 | 0
505102 | -39451 | -39451 | 0
506005 | -1778 | -1778 | 0
5610101 | 68250 | 68250 | 0
5610102 | 154995 | 154995 | 0
5610104 | 88536 | 88536 | 0
5610199 | 0 | 0 | 3000000
5610201 | 0 | 0 | 1600000
5610301 | 28115 | 28115 | 1000000
5610302 | 9850 | 9850 | 0
5610401 | 29936 | 29936 | 0
5610501 | 140850 | 140850 | 12873000
5610601 | 833285 | 833285 | 25000000
5610701 | 28717 | 28717 | 20300000
5610801 | 0 | 0 | 3750000
5620101 | 20184 | 20184 | 0
5620102 | 11601 | 11601 | 0
5620103 | 126340 | 126340 | 0
5620104 | 16661 | 16661 | 0
5620105 | 4776 | 4776 | 0
5620106 | 68999 | 68999 | 0
5620107 | 483663 | 483663 | 0
5620108 | 18980 | 18980 | 0
5620110 | 120419 | 120419 | 0
5620111 | 16828 | 16828 | 0
5620113 | 434438 | 434438 | 0
5620199 | 0 | 0 | 8000000
5620300 | -1634800 | -1634800 | 0
5620301 | 2088560 | 2088560 | 0
5620302 | 2153670 | 2153670 | 0
5620303 | 2030060 | 2030060 | 0
5620304 | 1948257 | 1948257 | 0
5620305 | 1899583 | 1899583 | 0
5620308 | 775652 | 775652 | 0
5620501 | 27602 | 27602 | 0
5620502 | 125570 | 125570 | 0
5620503 | 1776 | 1776 | 0
5620505 | 26347 | 26347 | 0
5620506 | 293616 | 293616 | 0
5620507 | 196937 | 196937 | 0
5620510 | 18095 | 18095 | 0
5620511 | 45880 | 45880 | 0
5620599 | 0 | 0 | 10000000
5620601 | 269725 | 269725 | 1000000
5620602 | 0 | 0 | 1000000
5620603 | 18328 | 18328 | 0
5620699 | 0 | 0 | -3564000
5620701 | 21825 | 21825 | 0
5620702 | 2342445 | 2342445 | 0
5620703 | 189347 | 189347 | 0
5620799 | 0 | 0 | 13233000
5620801 | 141713 | 141713 | 9770000
5620901 | -456 | -456 | 6500000
5621001 | 95630 | 95630 | 24600000
5621201 | 0 | 0 | 6850000
5621501 | 364768 | 364768 | 2100000
5621601 | 320662 | 320662 | 500000
5621701 | 6878602 | 6878602 | 5000000
5621801 | 858558 | 858558 | 2051000
5621901 | 363996 | 363996 | 3000000
5622001 | 0 | 0 | 950000
5622201 | 0 | 0 | 1000000
5622301 | 232593 | 232593 | 3570000
5622401 | -891630 | -891630 | 0
5622699 | 0 | 0 | 1500000
5622701 | 0 | 0 | 500000
5622801 | 141945 | 141945 | 0
5622899 | 0 | 0 | 3300000
5622901 | 17269 | 17269 | 3250000
5623001 | 49635 | 49635 | 0
5623199 | 0 | 0 | 49000000
5623201 | 67891 | 67891 | 0
5630101 | 2847 | 2847 | 0
5630103 | 73531 | 73531 | 0
5630105 | 18709 | 18709 | 0
5630199 | 0 | 0 | 3000000
5630201 | 1844707 | 1844707 | 0
5630204 | 16923 | 16923 | 0
5630211 | 202784 | 202784 | 0
5630214 | 7887 | 7887 | 0
5630215 | 96795 | 96795 | 0
5630216 | 400000 | 400000 | 0
5630299 | 0 | 0 | 10000000
5630301 | 393906 | 393906 | 0
5630501 | 13884 | 13884 | 2904000
5630601 | 57939 | 57939 | 0
5630701 | 39219809 | 39219809 | 98000000
5630801 | 22455712 | 22455712 | 108000000
5630901 | 11817645 | 11817645 | 0
5631001 | 3460282 | 3460282 | 12300000
5631101 | 104242 | 104242 | 48777000
5631201 | 16701089 | 16701089 | 74500000
5631301 | 255147 | 255147 | 15815000
5631501 | 0 | 0 | 1000000
5631601 | 0 | 0 | 1000000
5631799 | 0 | 0 | 2500000
5631801 | 223805 | 223805 | 0
5640199 | 0 | 0 | 3500000
5640201 | 33367 | 33367 | 0
5640202 | 466794 | 466794 | 0
5640203 | 118607 | 118607 | 0
5640204 | 412372 | 412372 | 0
5640299 | 0 | 0 | 8000000
5640301 | 547544 | 547544 | 30453000
5640401 | 1647532 | 1647532 | 0
5640501 | 0 | 0 | 1000000
5640901 | 5744 | 5744 | 300000
5650199 | 0 | 0 | 3300000
5650204 | 41954 | 41954 | 0
5650399 | 0 | 0 | 1000000
5650401 | 13593 | 13593 | 0
5650402 | 1171 | 1171 | 0
5650404 | 1633 | 1633 | 0
5650499 | 0 | 0 | 7500000
5650599 | 0 | 0 | 300000
5650699 | 0 | 0 | 1500000
5650703 | 537500 | 537500 | 0
5650799 | 0 | 0 | 600000
5650801 | 1767808 | 1767808 | 0
5650802 | 195089 | 195089 | 0
5650803 | 2324996 | 2324996 | 0
5650805 | 95107 | 95107 | 0
5650899 | 0 | 0 | 11386000
5650901 | 33445 | 33445 | 0
5650902 | 56166 | 56166 | 0
5650999 | 0 | 0 | 1000000
5651001 | 4968 | 4968 | 0
5651002 | 171671 | 171671 | 0
5651003 | 2840 | 2840 | 0
5651099 | 0 | 0 | 3513000
5651103 | 116848 | 116848 | 0
5651104 | 428090 | 428090 | 0
5651199 | 0 | 0 | 1000000
5651399 | 0 | 0 | 950000
5651403 | 4893 | 4893 | 0
5651404 | 9558 | 9558 | 0
5651499 | 15337 | 15337 | 2000000
5651501 | 780743 | 780743 | 2000000
5651601 | 44911 | 44911 | 1000000
5651701 | -2000 | -2000 | 1500000
5651702 | 3809 | 3809 | 0
5651703 | 10919 | 10919 | 0
5651704 | 75694 | 75694 | 0
5651801 | 239147 | 239147 | 1300000
5651901 | 0 | 0 | 705000
5652001 | 2421 | 2421 | 1766000
5652201 | 0 | 0 | 700000
5652301 | 0 | 0 | 2500000
5652302 | 0 | 0 | 1500000
5652303 | 0 | 0 | 1500000
5652304 | 28987 | 28987 | 3000000
5652401 | 0 | 0 | 3000000
5652501 | 6197 | 6197 | 0
5660101 | 622229 | 622229 | 0
5660102 | 195012 | 195012 | 0
5660199 | 0 | 0 | 1000000
5660201 | 108242 | 108242 | 0
5660202 | 807853 | 807853 | 0
5660203 | 14449 | 14449 | 0
5660299 | 0 | 0 | 11030000
5660301 | 0 | 0 | 19000000
5660401 | 26033405 | 26033405 | 87681000
5660501 | 326647 | 326647 | 14850000
5660601 | 74439 | 74439 | 0
5660701 | 0 | 0 | 500000
5661001 | 0 | 0 | -8433000
5661101 | 0 | 0 | -9049000
5661201 | -810764 | -810764 | 0
5662101 | 32491 | 32491 | 0
6000101 | 87496 | 87496 | 0
6000201 | 11100 | 11100 | 0
6001199 | -3102750 | 0 | 0
6001201 | 16211 | 0 | 0
6001399 | 310512 | 0 | 0
6001499 | -30000 | -30000 | -50000000
6010101 | 570750 | 0 | 0
6010137 | -75000 | 0 | 0
6010138 | 487000 | 0 | 0
6010139 | 480875 | 0 | 0
6010140 | 479750 | 0 | 0
6010141 | 353500 | 0 | 0
6010143 | 144056 | 0 | 0
6010144 | 159000 | 0 | 0
6010145 | 173750 | 0 | 0
6010146 | 387180 | 0 | 0
6010147 | 866125 | 0 | 0
6010148 | 0 | 0 | 0
6010149 | 214114 | 0 | 0
6010150 | 247250 | 0 | 0
6010151 | 192536 | 0 | 0
6010152 | 125000 | 0 | 0
6010153 | 167000 | 0 | 0
6010154 | 184625 | 0 | 0
6010156 | 300000 | 0 | 0
6010157 | 109875 | 0 | 0
6010158 | 111250 | 0 | 0
6010159 | 123000 | 0 | 0
6010160 | 110000 | 0 | 0
6010161 | 351875 | 0 | 0
6010162 | 243750 | 0 | 0
6010163 | 0 | 0 | 0
6010164 | 2479063 | 0 | 0
6010165 | 454124 | 0 | 0
6010166 | 1848792 | 0 | 0
6010167 | 174675 | 0 | 0
6010168 | -5000 | 0 | 0
6010169 | 0 | 0 | 0
6010170 | 0 | 0 | 0
6010171 | 0 | 0 | 0
6010172 | 0 | 0 | 0
6010173 | 0 | 0 | 0
6010199 | -4501347 | 0 | 400000
6010499 | 886978 | 0 | 0
6010599 | 297021 | 0 | 0
6010601 | 360000 | 0 | 0
6010602 | 149800 | 0 | 0
6010603 | 157800 | 0 | 0
6010604 | 0 | 0 | 0
6010605 | 0 | 0 | 0
6010699 | -668000 | 0 | 0
6010701 | 154800 | 0 | 0
6010799 | -154800 | 0 | 0
6010899 | 0 | 0 | 0
6010999 | 0 | 0 | 0
6033101 | 782105 | 0 | 0
6033201 | 864772 | 0 | 0
6033499 | 120000 | 0 | 0
6050199 | 497500 | 0 | 0
6202201 | 78762 | 20031 | 2000000
6202202 | 575798 | 3375 | 0
6202399 | 40509 | 0 | 2000000
630044 | 0 | 0 | 0
630090 | 20099 | 20099 | 0
630102 | 392 | 392 | 0
6301404 | 570850 | 0 | 0
6302050 | 2611008 | 0 | 0
6302099 | 23260833 | 844307 | 2756000
6302103 | 486654 | 0 | 0
6302104 | 7996654 | 136798 | 0
6302121 | 754914 | 0 | 0
6302122 | 24324 | 0 | 0
6302124 | 2734017 | 0 | 0
6302125 | 1133863 | 0 | 0
6302130 | 157821 | 0 | 0
6302199 | 0 | 0 | 1600000
6302201 | 69875 | 0 | 0
6302299 | 251416 | 0 | 0
6304206 | 3500000 | 0 | 0
6304210 | 3993723 | 0 | 0
6304299 | 5003884 | 0 | 2618000
6304599 | 10000000 | 0 | 0
6304607 | 2719776 | 225894 | 0
6304610 | 22483363 | 6530925 | 0
6304614 | 3181 | 0 | 0
6304617 | 2034586 | 403945 | 0
6304620 | 39727473 | 20804252 | 0
6304624 | 554817 | 21419 | 0
6304627 | 1106711 | 0 | 0
6304628 | 12638202 | 461016 | 0
6304629 | 25485 | 0 | 0
6304640 | 65312 | 65312 | 0
6304644 | 1242442 | 1133294 | 0
6304647 | 2591454 | 1033184 | 0
6304699 | 9141183 | 32714 | 48281000
6304799 | 18553 | 0 | 0
6304999 | -750000 | 0 | 0
6305003 | 972007 | 0 | 0
6305005 | 560000 | 0 | 0
6305007 | 0 | 0 | 0
6305008 | 9816823 | 0 | 0
630801 | 2826 | 0 | 0
639005 | 0 | 0 | 0
6409207 | -4195 | 0 | 0
6501106 | 7618 | 0 | 0
6502201 | 421448 | 0 | 0
650229 | -3100 | 0 | 0
6502299 | 29749 | 29749 | 0
6502799 | 22680 | 22680 | 0
6503201 | 155813 | 0 | 0
6503202 | 303099 | 0 | 0
6503203 | 412087 | 0 | 0
6503204 | 13500 | 0 | 0
6503205 | 6762 | 0 | 0
6503206 | 136301 | 0 | 0
6503207 | 160454 | 0 | 0
6503208 | 120796 | 0 | 0
6503209 | 556957 | 0 | 0
6503210 | 207147 | 0 | 0
6503211 | 15537 | 0 | 0
6503217 | 277228 | 0 | 0
6503220 | 526363 | 0 | 0
6503221 | 246174 | 0 | 0
6503222 | 33300 | 0 | 0
6503224 | 0 | 0 | 0
6503229 | -200000 | 0 | 0
6503230 | 188953 | 0 | 0
6503238 | 1893 | 0 | 0
6503239 | 2154737 | 0 | 0
6503240 | 411375 | 0 | 0
6503241 | 126606 | 0 | 0
6503242 | 4375 | 0 | 0
6503243 | 407300 | 0 | 0
6503244 | 175000 | 0 | 0
6503245 | 58185 | 0 | 0
6503249 | 9200 | 0 | 0
6503274 | -52210 | 0 | 0
6503276 | -1192831 | 0 | 0
6503279 | -166200 | 0 | 0
6503281 | -120000 | 0 | 0
6503282 | -100000 | 0 | 0
6503283 | -124200 | 0 | 0
6503284 | 58595 | 0 | 0
6503299 | 127845 | 0 | 0
6503301 | 1498002 | 0 | 0
6503302 | 532700 | 0 | 0
6503303 | 464201 | 0 | 0
6503304 | 2777865 | 0 | 0
6503305 | 89940 | 0 | 0
6503306 | 1249239 | 0 | 0
6503307 | 489846 | 0 | 0
6503309 | 3524606 | 0 | 0
6503310 | 119125 | 0 | 0
6503320 | 2244913 | 0 | 0
6503321 | 496685 | 0 | 0
6503350 | -350000 | 0 | 0
6503399 | 0 | 0 | 1000000
6503403 | 6402327 | 0 | 0
6503499 | -1500000 | 0 | 0
6503501 | 851646 | 0 | 0
6503599 | 413622 | 0 | 0
6503601 | -52635 | 0 | 0
6503701 | 2059534 | 0 | 0
6503702 | 0 | 0 | 0
6503799 | 0 | 0 | 1000000
6503801 | 2806178 | 0 | 0
6503802 | 137356 | 0 | 0
6503803 | 465307 | 0 | 0
6503804 | 96999 | 0 | 0
6503805 | 299044 | 0 | 0
6503806 | 194754 | 0 | 0
6503807 | 881761 | 0 | 0
6503808 | 798835 | 0 | 0
6503809 | 628065 | 11170 | 0
6503810 | 5205 | 0 | 0
6503811 | 547521 | 2933 | 0
6503812 | 631609 | 9594 | 0
6503813 | 334218 | 0 | 0
6503814 | 55198 | 0 | 0
6503815 | 2341 | 0 | 0
6503899 | -2149829 | 0 | 4102000
6503902 | 1449784 | 158482 | 0
6503999 | 321420 | 0 | 2500000
6504001 | -100000 | -100000 | 0
6504106 | 79738 | 0 | 0
6504110 | 1386699 | 0 | 0
6504215 | 302940 | 0 | 0
6504216 | 0 | 0 | 0
6504218 | -653583 | 0 | 0
6504219 | 2252867 | 0 | 0
6504220 | 0 | 0 | 0
6504299 | -599357 | 0 | 0
6504501 | 200000 | 0 | 0
6504601 | 110681 | 84851 | 1000000
6504602 | 3871 | 0 | 0
6505102 | 269 | 0 | 0
6505115 | 130235 | 0 | 0
6505116 | 259817 | 0 | 0
6505117 | 0 | 0 | 10840000
6505118 | 1051762 | 0 | 0
6505119 | 159913 | 0 | 0
6505120 | 150000 | 0 | 0
6505150 | 2843 | 0 | 0
6505399 | 766271 | 0 | 0
6505401 | 3460754 | 39632 | 0
6505498 | 613631 | 0 | 0
6505499 | 0 | 0 | 1000000
6505599 | 499368 | 0 | 0
6505699 | 1135198 | 0 | 0
6505999 | 2000000 | 0 | 0
6506120 | 927245 | 0 | 0
6506121 | 113992 | 0 | 0
6506122 | 2918428 | 0 | 0
6506123 | 107504 | 0 | 0
6506124 | 87850 | 0 | 0
6506125 | 82789 | 0 | 0
6506126 | 1010625 | 0 | 0
6506127 | 7947885 | 0 | 0
6506128 | 14827314 | 0 | 0
6506129 | 1895165 | 0 | 0
6506130 | 2606464 | 0 | 0
6506131 | 60000 | 0 | 0
6506151 | -7500000 | 0 | 0
6506156 | -2500000 | 0 | 0
6506158 | -8292712 | 0 | 0
6506199 | 95083 | 0 | 0
6506301 | 3001411 | 0 | 0
6506499 | 21901838 | 0 | 0
6506599 | 53186755 | -525 | 20500000
6506601 | 1229423 | 0 | 0
6506699 | 5466982 | 0 | 0
6506701 | 67563 | 0 | 0
6506801 | 409281 | 6327 | 0
6506899 | -300000 | 0 | 0
6506901 | 1278156 | 3156 | 0
6507001 | 722380 | 0 | 0
6507007 | 1255309 | 0 | 0
6507099 | 12500 | 0 | 0
6507101 | 569802 | 0 | 0
6507201 | 24900 | 0 | 0
6507202 | 39300 | 0 | 0
6507203 | 24900 | 0 | 0
6507204 | 17700 | 0 | 0
6507301 | 1987260 | 28884 | 0
6507302 | 743112 | 0 | 0
6507401 | 507952 | 0 | 0
6507402 | 2400 | 0 | 0
6508199 | 0 | 0 | 3000000
6508299 | 0 | 0 | 2000000
6508301 | 153090 | 0 | 0
6508499 | 0 | 0 | 3000000
6508501 | 215507 | 62102 | 0
6508599 | 0 | 0 | 19000000
6508799 | 0 | 0 | 400000
6508899 | 0 | 0 | 950000
6510801 | 1360826 | 0 | 800000
653238 | -135525 | 0 | 0
660141 | -37800 | 0 | 0
6603101 | 1500000 | 0 | 0
6603150 | -1165000 | 0 | 0
6603299 | -200000 | 0 | 0
6650101 | 13675000 | 0 | 0
6650151 | -12500000 | 0 | 0
6650152 | -1175000 | 0 | 0
6650299 | 0 | 0 | 1000000
6701299 | 2425000 | 0 | 0
6703202 | 893893 | 0 | 0
6703299 | 97600 | 0 | 0
6801150 | -409000 | 0 | 0
6801199 | 1695957 | 0 | 0
6803702 | 500000 | 0 | 0
6803704 | 300224 | 0 | 0
6803705 | 15463 | 0 | 0
6803801 | 43500 | 43500 | 0
6804001 | 13998422 | 0 | 0
6804099 | 134252 | 0 | 7000000
6804999 | 852245 | 0 | 0
6805150 | -6472000 | 0 | 0
6805163 | 295549 | 0 | 0
6805165 | 170872 | 0 | 0
6805166 | 2165143 | 0 | 0
6805169 | 411756 | 0 | 0
6805170 | 231875 | 0 | 0
6805171 | 540272 | 43547 | 0
6805172 | 705508 | 0 | 0
6805173 | 1361962 | 0 | 0
6805174 | 63013 | 0 | 0
6805175 | 129579 | 0 | 0
6805199 | 0 | 0 | 1550000
6805403 | 20082625 | 0 | 0
6805404 | 6730685 | 0 | 0
6805405 | 3131390 | 0 | 0
6805406 | 375172 | 0 | 0
6805407 | 332863 | 66550 | 0
6805408 | 7371860 | 0 | 0
6805502 | -588500 | 0 | 0
6805505 | 1613850 | 0 | 0
6805551 | -5000000 | 0 | 0
6805599 | 11450096 | 0 | 9453000
6805799 | 1478823 | 0 | 0
6806199 | -168400 | 0 | 0
6806201 | 3110150 | 0 | 0
6806202 | 4434491 | 0 | 0
6806299 | 980037 | 0 | 3885000
6806399 | 3932500 | 0 | 919000
6806401 | 660961 | 646786 | 0
6806499 | 0 | 0 | 600000
6806501 | 3978205 | -48 | 0
6806699 | 0 | 0 | 20500000
6811126 | 153504 | 0 | 0
6811199 | 301025 | 0 | 0
6820107 | 484705 | 100438 | 0
6820115 | 45336 | 0 | 0
6820130 | 491314 | 0 | 0
6820136 | 232865 | 0 | 0
6820153 | -863000 | 0 | 0
6820161 | 268320 | 0 | 0
6820162 | 900459 | 0 | 0
6820166 | 311447 | 0 | 0
6820167 | 231844 | 0 | 0
6820168 | 360068 | 0 | 0
6820169 | 100973 | 0 | 0
6820170 | 952718 | 0 | 0
6820180 | 331976 | 0 | 0
6820181 | 105132 | 0 | 0
6820182 | -100000 | 0 | 0
6820183 | 523124 | 0 | 0
6820185 | 353645 | 0 | 0
6820186 | 528508 | 8400 | 0
6820187 | 67594 | 15238 | 0
6820199 | -1037000 | 0 | 400000
6820201 | -1563624 | 0 | 0
6820202 | 852413 | 0 | 0
6820301 | 1236972 | 0 | 0
6820399 | 945379 | 0 | 0
6820501 | 1204508 | 28438 | 0
6820599 | 1502376 | 0 | 747000
6820699 | -1000000 | 0 | 0
6820701 | 1476453 | 0 | 0
6820801 | 80544 | 0 | 0
6820899 | 96167 | 0 | 0
6820901 | 1154658 | 660165 | 0
6821399 | 0 | 0 | 2000000
6830101 | 128029 | 0 | 0
6830104 | 575862 | 0 | 0
6830133 | 232500 | 232500 | 0
6830134 | 117444 | 0 | 0
6830135 | 856371 | -294980 | 0
6830136 | 342078 | 24000 | 0
6830151 | 1021389 | 0 | 0
6830152 | -80000 | 0 | 0
6830153 | -1082000 | 0 | 0
6830164 | -136064 | 0 | 0
6830169 | 645054 | 0 | 0
6830170 | 199500 | 0 | 0
6830172 | 50000 | 0 | 0
6830173 | 907665 | 2231 | 0
6830174 | 622376 | 0 | 0
6830175 | 162492 | 0 | 0
6830177 | -56092 | 0 | 0
6830178 | -15302 | 0 | 0
6830180 | 643657 | 0 | 0
6830181 | 722295 | 56677 | 0
6830184 | 31185 | 0 | 0
6830191 | 550457 | 26201 | 0
6830199 | -797500 | 0 | 1100000
6830250 | -920000 | 0 | 0
6830499 | 170556 | 0 | 0
6830599 | 95668 | 0 | 0
6830601 | 169203 | 0 | 0
6830603 | 23295 | 0 | 0
6830801 | 1462917 | -5000 | 0
6830802 | 18900 | 0 | 0
6830803 | 128241 | 48099 | 0
6830804 | 1000000 | 1000000 | 0
6830810 | 551184 | 0 | 0
6830811 | 51171 | 0 | 0
6830812 | 396925 | 0 | 0
6830813 | 355740 | 0 | 0
6830814 | 876969 | 0 | 0
6830815 | 8820 | 0 | 1500000
6830820 | 406688 | 0 | 0
6830899 | -1100000 | 0 | 0
6831101 | 1315318 | 0 | 0
6831199 | -1213000 | 0 | 0
6831299 | 2123001 | 0 | 1000000
6831301 | 109633 | 3625 | 0
6831399 | 0 | 0 | 1250000
6831499 | 627954 | 0 | 0
6831501 | 21275 | 3750 | 0
6831599 | 2500 | 0 | 800000
6831699 | 0 | 0 | 2500000
6840119 | 6525 | 0 | 0
6840121 | 6168412 | 813172 | 0
6840130 | 200198 | 0 | 0
6841299 | 0 | 0 | 3000000
6851201 | -1141757 | 0 | 0
6851202 | 7879966 | 0 | 0
6851203 | 1882396 | 0 | 0
6851204 | 1823872 | 0 | 0
6851205 | 1322329 | 0 | 0
6851206 | 3793251 | 0 | 0
6851299 | 1344029 | 0 | 0
6851301 | 9998391 | 0 | 0
6851302 | 857083 | 0 | 0
6851303 | 8659399 | 0 | 0
6851304 | 117934 | 0 | 0
6860114 | 6533 | 0 | 0
6860122 | 2717 | 0 | 0
6860123 | 2075 | 0 | 0
6860125 | 22384 | 0 | 0
6860127 | 4840 | 0 | 0
6860128 | 47500 | 0 | 0
6860129 | 129366 | 0 | 0
6860130 | 521592 | 0 | 0
6860131 | 655024 | 0 | 0
6860132 | 3003603 | 0 | 0
6860133 | 909539 | 0 | 0
6860134 | 37170 | 0 | 0
6860135 | 816526 | 67582 | 0
6860199 | 0 | 0 | 1575000
6860401 | 1429338 | 0 | 0
6860599 | 0 | 0 | 1000000
6860601 | 1456047 | 469668 | 0
6860799 | -330000 | 0 | 0
6860899 | 0 | 0 | 1425000
6860999 | 0 | 0 | 12575000
6861001 | 1807652 | 0 | 0
6861201 | -16050 | 0 | 0
6861301 | 1120792 | 310772 | 0
6861501 | 341672 | 341672 | 0
6862202 | 15358180 | 0 | 0
6862204 | 794317 | 0 | 0
6862210 | 1002503 | 0 | 0
6863101 | 1061016 | 0 | 0
6863301 | 11906997 | 0 | 0
6863402 | 37114 | 0 | 0
6863403 | 36270 | 0 | 0
6863404 | 801780 | 0 | 0
6863405 | 556047 | 0 | 0
6863406 | 53019 | 8613 | 0
6863410 | 187359 | 0 | 0
6863499 | 0 | 0 | 300000
6900150 | -33341 | -3370 | 0
6900199 | 16230 | 0 | 0
6902101 | 441866 | 0 | 0
6902153 | -2580472 | 0 | 0
6902199 | 4235000 | 0 | 0
6910002 | -154477 | 0 | 0
6910004 | 1027543 | 0 | 0
6910099 | 550000 | 0 | 0
6910110 | 19087 | 0 | 0
6910157 | -5062264 | 0 | 1835000
6910199 | 5020660 | 17529 | 0
7400050 | -150000 | 0 | 0
7400101 | 236796 | 0 | 0
7400102 | 362195 | 0 | 0
7400103 | 1124314 | 0 | 0
7400150 | -1602775 | 0 | 0
7400650 | 245393 | 0 | 0
7401001 | 19654 | 0 | 0
7401050 | 348064 | 0 | 0
7401250 | 263448 | 0 | 0
7401450 | 1510715 | 0 | 0
7401550 | -1500000 | 0 | 0
7401650 | 514797 | 0 | 0
7401950 | 452459 | 0 | 0
7402450 | -200000 | 0 | 0
7402550 | 625680 | 0 | 0
7402605 | 186539 | 0 | 0
7402650 | 534751 | 0 | 0
7402750 | -2141053 | 0 | 0
7402901 | 3181310 | 0 | 0
7402902 | 141682 | 0 | 0
7402903 | 249843 | 0 | 0
7402905 | 122824 | 0 | 0
7402950 | -2124768 | 0 | 0
7403004 | -41688 | 0 | 0
7403050 | 279255 | 0 | 0
7403150 | -200476 | 0 | 0
7403250 | -897509 | 0 | 0
7403303 | -9286 | 0 | 0
7403350 | -87986 | 0 | 0
7403405 | 325204 | 0 | 0
7403450 | -500465 | 0 | 0
7403550 | -195482 | 0 | 0
7403650 | 190357 | 0 | 0
7403750 | 112587 | 0 | 0
7403850 | 166453 | 0 | 0
7404201 | 488987 | 0 | 0
7404202 | 33799 | 0 | 0
7404205 | 118930 | 0 | 0
7404250 | 93959 | 0 | 0
7404303 | 9286 | 0 | 0
7404350 | 216399 | 0 | 0
7404450 | 0 | 0 | 0
7404503 | 33799 | 0 | 0
7404601 | 6119577 | 0 | 0
7404602 | 624890 | 0 | 0
7404603 | 827024 | 0 | 0
7404605 | 472802 | 0 | 0
7404650 | -9202594 | 0 | 0
7404750 | 183851 | 0 | 0
7404901 | 586146 | 0 | 0
7404903 | 164540 | 0 | 0
7404950 | -931143 | 0 | 0
7405201 | 20736453 | 0 | 0
7405202 | 1648398 | 0 | 0
7405203 | 11051561 | 0 | 0
7405205 | 3644513 | 0 | 0
7405250 | -40838408 | 0 | 0
7405302 | 23464 | 0 | 0
7405303 | 3675 | 0 | 0
7405350 | -23313 | 0 | 0
7405401 | 7744097 | 0 | 0
7405402 | 912046 | 0 | 0
7405403 | 4902883 | 0 | 0
7405405 | 1848924 | 0 | 0
7405450 | -14708860 | 0 | 0
7405502 | 523491 | 0 | 0
7405503 | 220733 | 0 | 0
7405550 | -514223 | 0 | 0
7405551 | -230000 | 0 | 0
7405601 | 20491107 | 0 | 0
7405602 | 4688693 | 0 | 0
7405603 | 8780466 | 0 | 0
7405605 | 3342810 | 0 | 0
7405650 | -37873237 | 0 | 0
7405701 | 349143 | 0 | 0
7405702 | 10259 | 0 | 0
7405703 | 9027883 | 0 | 0
7405750 | -8878861 | 0 | 0
7405801 | 860705 | 0 | 0
7405802 | 93210 | 0 | 0
7405803 | 394746 | 0 | 0
7405850 | -1257084 | 0 | 0
7405901 | 1297415 | 0 | 0
7405902 | 7172 | 0 | 0
7405903 | 172723 | 0 | 0
7405950 | -1533156 | 0 | 0
7406001 | 2544650 | 0 | 0
7406002 | 387000 | 0 | 0
7406003 | 1945552 | 0 | 0
7406050 | -6101500 | 0 | 0
7406101 | 3777821 | 0 | 0
7406102 | 813584 | 0 | 0
7406103 | 1226377 | 0 | 0
7406105 | 573999 | 0 | 0
7406150 | -4848646 | 0 | 0
7406203 | 85000 | 0 | 0
7406301 | 3659443 | 0 | 0
7406302 | 1280874 | 0 | 0
7406303 | 2032062 | 0 | 0
7406305 | 887474 | 0 | 0
7406350 | -8182100 | 0 | 0
7406401 | 3945837 | 0 | 0
7406402 | 895628 | 0 | 0
7406403 | 1731958 | 0 | 0
7406405 | 2422813 | 0 | 0
7406450 | -8596114 | 0 | 0
7406501 | 893369 | 0 | 0
7406502 | 358132 | 0 | 0
7406503 | 1225074 | 0 | 0
7406504 | 166881 | 0 | 0
7406506 | 35142 | 0 | 0
7406550 | -366485 | 0 | 0
7406601 | 1230371 | 0 | 0
7406602 | 426946 | 0 | 0
7406603 | 5005276 | 0 | 0
7406605 | 1834744 | 0 | 0
7406650 | -8689258 | 0 | 0
7406701 | 710942 | 0 | 0
7406703 | 205399 | 0 | 0
7406750 | -941194 | 0 | 0
7406801 | 2156913 | 0 | 0
7406802 | 855359 | 0 | 0
7406803 | 696889 | 0 | 0
7406850 | -3443972 | 0 | 0
7406901 | 3940525 | 0 | 0
7406902 | 1218654 | 0 | 0
7406903 | 2802830 | 0 | 0
7406950 | -8061136 | 0 | 0
7407001 | 18965595 | 0 | 0
7407002 | 1276378 | 0 | 0
7407003 | 6025925 | 0 | 0
7407005 | 5682192 | 0 | 0
7407050 | -32287254 | 0 | 0
7407101 | 6629268 | 0 | 0
7407102 | 565109 | 0 | 0
7407103 | 2161645 | 0 | 0
7407105 | 2441204 | 0 | 0
7407150 | -11758153 | 0 | 0
7407201 | 48062050 | 1594139 | 0
7407202 | 3267111 | 0 | 0
7407203 | 7198686 | 0 | 0
7407205 | 7149486 | 0 | 0
7407250 | -60315841 | -298931 | 0
7407301 | 1790378 | 0 | 0
7407302 | 906270 | 0 | 0
7407303 | 916548 | 0 | 0
7407350 | -3706634 | 0 | 0
7407401 | 2485953 | 0 | 0
7407402 | 161776 | 0 | 0
7407403 | 905465 | 0 | 0
7407405 | 19336 | 0 | 0
7407450 | -3127873 | 0 | 0
7407501 | 5534615 | 0 | 0
7407502 | 452450 | 0 | 0
7407503 | 2076070 | 0 | 0
7407505 | 1696431 | 0 | 0
7407550 | -9253567 | 0 | 0
7407701 | 3609208 | 0 | 0
7407702 | 897398 | 0 | 0
7407703 | 1648903 | 0 | 0
7407750 | -5829860 | 0 | 0
7407801 | 6509760 | 0 | 0
7407802 | 1825818 | 0 | 0
7407803 | 6011032 | 0 | 0
7407805 | 1419500 | 0 | 0
7407850 | -15784751 | 0 | 0
7407901 | 11005521 | 0 | 0
7407902 | 818658 | 0 | 0
7407903 | 1727687 | 0 | 0
7407905 | 18296408 | 0 | 0
7407950 | -31973078 | 0 | 0
7408001 | 1664509 | 0 | 0
7408005 | 1053734 | 0 | 0
7408050 | -2556821 | 0 | 0
7408101 | 413788 | 0 | 0
7408103 | 40000 | 0 | 0
7408150 | -453788 | 0 | 0
7408201 | 5730840 | 0 | 0
7408202 | 1187978 | 0 | 0
7408203 | 2566306 | 0 | 0
7408250 | -5918811 | 0 | 0
7408301 | 13822715 | 315341 | 0
7408302 | 3183295 | 0 | 0
7408303 | 10817140 | 174970 | 0
7408307 | 5072244 | 0 | 0
7408311 | 3912583 | 168061 | 0
7408312 | 762571 | 0 | 0
7408313 | 26493767 | 285523 | 0
7408317 | 2345105 | 424586 | 0
7408322 | 78700 | 0 | 0
7408323 | 104301 | 0 | 0
7408350 | -30666430 | -392663 | 0
7408351 | -30408661 | -406095 | 0
7408401 | 6983491 | 0 | 0
7408402 | 917310 | 0 | 0
7408403 | 1855185 | 0 | 0
7408450 | -9093438 | 0 | 0
7408501 | 26326479 | 0 | 0
7408502 | 4654370 | 0 | 0
7408503 | 4851586 | 0 | 0
7408505 | 5733119 | 0 | 0
7408550 | -36607944 | 0 | 0
7408601 | 7405617 | 0 | 0
7408602 | 3396978 | 0 | 0
7408603 | 7740813 | 0 | 0
7408605 | 3065343 | 0 | 0
7408650 | -19811649 | 0 | 0
7408701 | 5497432 | 0 | 0
7408702 | 2075868 | 0 | 0
7408703 | 7837876 | 0 | 0
7408705 | 7946611 | 0 | 0
7408750 | -21181298 | 0 | 0
7408801 | 4613075 | 0 | 0
7408802 | 1190538 | 0 | 0
7408803 | 1204813 | 0 | 0
7408805 | 3462471 | 0 | 0
7408850 | -8831222 | 0 | 0
7408901 | 879590 | 0 | 0
7408902 | 677014 | 0 | 0
7408903 | 1142331 | 0 | 0
7408950 | -2290035 | 0 | 0
7409001 | 3781764 | 0 | 0
7409002 | 959251 | 0 | 0
7409003 | 2332707 | 0 | 0
7409050 | -6317369 | 0 | 0
7409101 | 8415310 | 0 | 0
7409102 | 2190939 | 0 | 0
7409103 | 6157203 | 0 | 0
7409105 | 2932592 | 0 | 0
7409150 | -17519753 | 0 | 0
7409201 | 4085408 | 0 | 0
7409202 | 824020 | 0 | 0
7409203 | 1502918 | 0 | 0
7409205 | 2185448 | 0 | 0
7409250 | -7392427 | 0 | 0
7409401 | 4949107 | 0 | 0
7409402 | 847424 | 0 | 0
7409403 | 2517799 | 0 | 0
7409450 | -7319860 | 0 | 0
7409501 | 1718108 | 0 | 0
7409502 | 227935 | 0 | 0
7409503 | 727033 | 0 | 0
7409550 | -2259285 | 0 | 0
7409601 | 3300378 | 0 | 0
7409602 | 1077615 | 0 | 0
7409603 | 2394514 | 0 | 0
7409650 | -6112433 | 0 | 0
7409701 | 7449845 | 0 | 0
7409702 | 2130613 | 0 | 0
7409703 | 3984180 | 0 | 0
7409705 | 1794575 | 0 | 0
7409750 | -13510330 | 0 | 0
7409801 | 4226529 | 0 | 0
7409802 | 1808836 | 0 | 0
7409803 | 1546447 | 0 | 0
7409850 | -6837637 | 0 | 0
7409899 | -8354387 | 0 | 0
7409997 | -4958705 | 0 | 0
7409998 | -10696311 | 0 | 0
7409999 | 1613852 | 0 | 0
7410001 | 6992483 | 2084248 | 0
7410002 | 1894342 | 0 | 0
7410003 | 584915 | 0 | 0
7410004 | 2441294 | 0 | 0
7410050 | -2766202 | -2766202 | 0
7410100 | 32547989 | 0 | 0
7410150 | -31392996 | 0 | 0
7410200 | 4715745 | 0 | 0
7410250 | -4019306 | 0 | 0
7410400 | 4283031 | 0 | 0
7410450 | -3828748 | 0 | 0
7410500 | 23274858 | 0 | 0
7410550 | -20866361 | -132358 | 0
7410600 | 10524691 | 0 | 0
7410650 | -8416118 | 0 | 0
7410700 | 13055442 | 0 | 0
7410750 | -11855256 | 0 | 0
7410800 | 1379148 | 0 | 0
7410850 | -1379149 | 0 | 0
7411000 | 4288555 | 0 | 0
7411050 | -3748363 | 0 | 0
7411100 | 13196256 | 0 | 0
7411150 | -8748548 | 0 | 0
7411200 | 57044514 | 65921 | 0
7411250 | -50920572 | -2107813 | 0
7411300 | 12779547 | 0 | 0
7411350 | -11208627 | 0 | 0
7411500 | 7706017 | 0 | 0
7411550 | -6858125 | 0 | 0
7411600 | 9728850 | 1300917 | 0
7411650 | -8099611 | -771746 | 0
7411700 | 13968071 | 0 | 0
7411750 | -14046149 | -846022 | 0
7411800 | 7665099 | 473885 | 0
7411850 | -6353770 | -364757 | 0
7411900 | 11533904 | 0 | 0
7411950 | -10028848 | -265270 | 0
7412000 | 3693692 | 1227485 | 0
7412050 | -2604624 | -1041006 | 0
7412100 | 9086697 | 486463 | 0
7412150 | -5870595 | 0 | 0
7412200 | 4877878 | 1453225 | 0
7412250 | -4145103 | -1250179 | 0
7430001 | 17869945 | 0 | 0
7430050 | -2000000 | 0 | 0
7430051 | -2796332 | 0 | 0
7500001 | -2331 | 0 | 0
7500202 | 1184612 | 0 | 0
7500203 | 1184612 | 0 | 0
7500299 | 1502000 | 0 | 0
7500303 | 920 | 0 | 0
7500503 | 294 | 0 | 0
7500601 | 62500 | 0 | 0
7500607 | 14438 | 0 | 0
7500609 | 32817617 | 0 | 0
7500610 | -473425 | 0 | 0
7500650 | -287923 | 0 | 0
7500699 | -10000000 | 0 | 0
7500801 | 6460 | 0 | 0
7500803 | 519523 | 0 | 0
7500850 | -9800000 | 0 | 0
7501001 | 33430 | 0 | 0
7501302 | 30989 | 0 | 0
7501303 | 136211 | 0 | 0
7501350 | -430000 | 0 | 0
7501403 | 1917224 | 0 | 0
7501451 | -1917224 | 0 | 0
7501602 | 700217 | 0 | 0
7501603 | 700217 | 0 | 0
7501701 | 550460 | 0 | 0
7501801 | 12600 | 0 | 0
7501803 | 55200 | 0 | 0
7501905 | 33581447 | 0 | 0
7502103 | 600000 | 0 | 0
7502202 | 6180447 | 0 | 0
7502203 | 2646536 | 0 | 0
7502250 | -200000 | 0 | 0
7502402 | 265600 | 0 | 0
7502403 | 30901 | 0 | 0
7502450 | -40350 | 0 | 0
7502503 | 9840 | 0 | 0
7502602 | 1358165 | 0 | 0
7502603 | 595319 | 0 | 0
7502802 | 503990 | 0 | 0
7502803 | 345303 | 0 | 0
7502850 | 21795 | 0 | 0
7502902 | 6842795 | 0 | 0
7502903 | 18439452 | 0 | 0
7502950 | -2473683 | -50000 | 0
7503001 | 5164951 | 0 | 0
7503002 | 50000 | 0 | 0
7503003 | 1357229 | 0 | 0
7503005 | 870701 | 0 | 0
7503103 | 558782 | 0 | 0
7503105 | 341043 | 0 | 0
7503152 | -200000 | 0 | 0
7503153 | -100000 | 0 | 0
7503202 | 6170933 | 0 | 0
7503203 | 9920954 | 0 | 0
7503250 | -2420875 | 0 | 0
7503302 | 482082 | 0 | 0
7503303 | 3239468 | 0 | 0
7503402 | 2185068 | 0 | 0
7503403 | 2551820 | 0 | 0
7503461 | -503083 | 0 | 0
7503501 | 852415 | 0 | 0
7503502 | 3338034 | 0 | 0
7503503 | 3876330 | 0 | 0
7503550 | -49015 | 0 | 0
7503561 | -3000000 | 0 | 0
7503601 | 1151125 | 0 | 0
7503602 | 1334858 | 0 | 0
7503603 | 2331109 | 0 | 0
7503661 | -425000 | 0 | 0
7503701 | 1245353 | 0 | 0
7503702 | 1311179 | 0 | 0
7503703 | 1437570 | 0 | 0
7503761 | -737638 | 0 | 0
7503801 | 3387236 | 0 | 0
7503802 | 10527185 | 0 | 0
7503803 | 11487614 | 0 | 0
7503850 | -751244 | 0 | 0
7503853 | -98389 | 0 | 0
7503861 | -2098563 | 0 | 0
7503901 | 13739737 | 0 | 0
7503902 | 3019841 | 0 | 0
7503903 | 5238534 | 0 | 0
7503961 | -101917 | 0 | 0
7504002 | 2874554 | 0 | 0
7504003 | 3430469 | 0 | 0
7504061 | -598299 | 0 | 0
7504102 | 8673599 | 0 | 0
7504199 | 1200000 | 0 | 7800000
7504202 | 5413753 | 0 | 0
7504302 | 702119 | 0 | 0
7504403 | 4232139 | 0 | 0
7504501 | 3765985 | 0 | 0
7504550 | -250000 | 0 | 0
7504602 | 931646 | 0 | 0
7504603 | 1722474 | 0 | 0
7504661 | -133664 | 0 | 0
7504900 | 46981 | 0 | 0
7504901 | 29108790 | 0 | 0
7505102 | 16576313 | 0 | 0
7505103 | 15002335 | 0 | 0
7505112 | 8870321 | 0 | 0
7505199 | 3266273 | 0 | 0
7505201 | 2601313 | 0 | 0
7505202 | 1452704 | 0 | 0
7505203 | 1032311 | 0 | 0
7505250 | -1000000 | 0 | 0
7505299 | 112500 | 0 | 0
7505305 | 2168334 | 0 | 0
7505350 | -2029165 | 0 | 0
7505402 | 6407685 | 0 | 0
7505403 | 1103730 | 0 | 0
7505502 | 1163680 | 0 | 0
7505503 | 202469 | 0 | 0
7505601 | 865430 | 0 | 0
7505602 | 5846748 | 0 | 0
7505603 | 7795668 | 0 | 0
7505652 | 23362 | 0 | 0
7505661 | -1412181 | 0 | 0
7505703 | 1044462 | 0 | 0
7505802 | 2796048 | 0 | 0
7505803 | 2720913 | 0 | 0
7505901 | 565601 | 0 | 0
7505902 | 529093 | 0 | 0
7505903 | 307042 | 0 | 0
7505950 | -549318 | 0 | 0
7506001 | 424967 | 0 | 0
7506002 | 554981 | 0 | 0
7506003 | 13483469 | 0 | 0
7506005 | 142906 | 0 | 0
7506012 | 434130 | 0 | 0
7506013 | 14914525 | 2842679 | 0
7506014 | 438276 | 324933 | 0
7506015 | 1124476 | 867836 | 0
7506050 | -2649999 | 0 | 0
7506099 | 0 | 0 | 10279000
7506101 | 1023035 | 0 | 0
7506102 | 1762111 | 0 | 0
7506103 | 2567257 | 0 | 0
7506201 | 324252 | 0 | 0
7506299 | -757878 | 90000 | 0
7506301 | 34484 | 0 | 0
7506302 | 4015504 | 0 | 0
7506303 | 6404880 | 0 | 0
7506350 | -1032543 | 0 | 0
7506401 | 9478590 | 0 | 0
7506402 | 863304 | 0 | 0
7506407 | 4458032 | 0 | 0
7506450 | -9600000 | 0 | 0
7506499 | -2400000 | 0 | 0
7506501 | 120452 | 0 | 0
7506502 | 3059273 | 0 | 0
7506503 | 3093628 | 0 | 0
7506550 | -375492 | 0 | 0
7506599 | 250000 | 0 | 0
7506602 | 2278558 | 0 | 0
7506603 | 3113718 | 0 | 0
7506650 | -1483337 | 0 | 0
7506701 | 124278 | 0 | 0
7506702 | 6704820 | 0 | 0
7506703 | 8289053 | 0 | 0
7506750 | -850999 | 0 | 0
7506801 | 9985 | 0 | 0
7506802 | 5681194 | 0 | 0
7506803 | 2318737 | 0 | 0
7506850 | 4590 | 0 | 0
7507001 | 603294 | 0 | 0
7507002 | 2424700 | 27375 | 0
7507003 | 20100 | 20100 | 0
7507099 | 1065924 | 0 | 9896000
7507199 | 7518590 | 0 | 5000000
7507201 | 174111 | 0 | 0
7507202 | 1682515 | 0 | 0
7507301 | 201734 | 0 | 0
7507302 | 1637080 | 0 | 0
7507303 | 2985482 | 0 | 0
7507350 | -1685400 | 0 | 0
7507401 | 2025492 | 0 | 0
7507402 | 14451586 | 0 | 0
7507403 | 15581619 | 0 | 0
7507450 | -5682353 | -429667 | 0
7507499 | 268300 | 0 | 0
7507502 | 3049838 | 0 | 0
7507503 | 1347730 | 0 | 0
7507599 | 5547748 | 0 | 0
7507601 | 12692048 | 2183961 | 0
7507610 | 7200558 | 1537045 | 0
7507699 | 357700 | 0 | 10513000
7507799 | 183008 | 0 | 0
7507802 | 3074984 | 0 | 0
7507803 | 2556065 | 0 | 0
7507850 | -23600 | 0 | 0
7507899 | 770738 | 0 | 1800000
7507999 | 9551 | 9551 | 0
7508499 | 0 | 0 | 5000000
7509001 | 420938 | 0 | 0
7509002 | 5157851 | 0 | 0
7509003 | 2373981 | 0 | 0
7509004 | 993866 | 0 | 0
7509005 | 989088 | 0 | 0
7509006 | 378081 | 0 | 0
7509007 | 9375 | 0 | 0
7509099 | -8044765 | 0 | 0
7509102 | 0 | 0 | 7763000
7509199 | 1573379 | 0 | 0
7509299 | 3065537 | 77097 | 0
7509401 | 6473862 | 0 | 0
7509402 | 943143 | 0 | 0
7509403 | 1321 | 0 | 0
7509404 | 1248087 | 0 | 0
7509405 | 1248838 | 0 | 0
7509406 | 5289484 | 0 | 0
7509407 | 4949572 | 0 | 0
7509408 | 1771765 | 0 | 0
7509409 | 789649 | 0 | 0
7509410 | 969625 | 0 | 0
7509411 | 1 | 0 | 0
7509412 | 3690343 | 0 | 0
7509413 | 65888 | 0 | 0
7509414 | 3204733 | 0 | 0
7509415 | 347071 | 0 | 0
7509416 | 250213 | 0 | 0
7509418 | 1071596 | 0 | 0
7509419 | 951550 | 0 | 0
7509420 | 779010 | 0 | 0
7509421 | 792500 | 0 | 0
7509422 | 2405782 | 0 | 0
7509499 | -29614297 | 0 | 0
7509501 | 326700 | 0 | 0
7509502 | 7921220 | 0 | 14000000
7509503 | 19693 | 0 | 0
7509504 | 4636471 | 3000 | 0
7509510 | 17028347 | 5948243 | 0
7580001 | 48623324 | 41794 | 0
7580005 | 2678 | 0 | 0
7580006 | 15250 | 0 | 0
7580007 | 10062518 | 0 | 0
7580008 | 12970946 | 0 | 0
7580010 | 168226 | 0 | 0
7580050 | -18879148 | 0 | 0
7580099 | 3614720 | 0 | -2000000
7580150 | 100000 | 0 | 0
7580250 | -277180 | 0 | 0
7580299 | 277000 | 0 | 0
7580307 | 4404027 | 10115 | 0
7580350 | -1000000 | 0 | 0
7601119 | 1339859 | 0 | 0
7601120 | 1084442 | 0 | 0
7601199 | 2900000 | 0 | 0
7602120 | 5167754 | 0 | 0
7602121 | 5443476 | 0 | 0
7602124 | 2230 | 0 | 0
7602125 | 2999350 | 0 | 0
7602126 | 1867002 | 0 | 0
7602128 | 1629691 | 0 | 0
7602129 | 132608 | 0 | 0
7602199 | 9620887 | 15877 | 0
7602401 | 0 | 0 | 500000
7603802 | 2477026 | 0 | 0
7603899 | 230000 | 0 | 0
7604105 | 3960 | 0 | 0
7608199 | 993750 | 0 | 0
7701199 | 200000 | 0 | 0
7701222 | 91508 | 0 | 0
7701223 | 1415305 | 0 | 0
7701299 | 481631 | 0 | 0
7702117 | 7140 | 0 | 0
7702120 | 4391560 | 0 | 0
7702121 | 5968555 | 0 | 0
7702122 | 2260875 | 0 | 0
7702123 | 7870864 | 1842 | 0
7702124 | 1860767 | 0 | 0
7702125 | 0 | 0 | 6000000
7702126 | 250365 | 41250 | 0
7702127 | 88950 | 0 | 0
7702133 | 3722819 | 0 | 0
7702199 | 6556930 | 1017712 | 6000000
7702299 | 1841315 | 0 | 1000000
7702399 | 250234 | 68630 | 2681000
7702401 | 0 | 0 | 700000
7708299 | 150000 | 0 | 0
7709199 | 0 | 0 | 4000000
7710201 | 156312 | 0 | 0
7710202 | 27387322 | 0 | 0
7710203 | 2489762 | 0 | 0
7710204 | 19278746 | 0 | 0
7710205 | 12648429 | 0 | 0
7710206 | 2534 | 0 | 0
7710208 | 19724424 | 0 | 0
7710223 | 128597 | 0 | 0
7710250 | -35461 | 0 | 0
7710251 | -250000 | 0 | 0
7710252 | -1800000 | 0 | 0
7710253 | -424835 | 0 | 0
7710254 | -240228 | 0 | 0
7710255 | -2839216 | 0 | 0
7710256 | -1441163 | 0 | 0
7710257 | -4259622 | 0 | 0
7710258 | -1175317 | 0 | 0
7711113 | 160083 | 0 | 0
7711114 | 2042292 | 0 | 0
7711116 | 2016708 | 0 | 0
7711117 | 4193686 | 0 | 0
7711165 | -300000 | 0 | 0
7711168 | -264489 | 0 | 0
7711169 | -1145296 | 0 | 0
7712101 | 8785347 | 0 | 0
7712199 | 458000 | 0 | 0
7713201 | 1988889 | 0 | 0
7714203 | 6729355 | 0 | 0
7715104 | 1284212 | 0 | 0
7715106 | 16866009 | 0 | 0
7715107 | 1776237 | 0 | 0
7715108 | 3845532 | 0 | 0
7715150 | -11993209 | 0 | 0
7715199 | 1500000 | 0 | 0
7716101 | 141885 | 0 | 0
7806050 | -1300000 | 0 | 0
7806214 | 252656 | 0 | 0
7806215 | 0 | 0 | 0
7806216 | 987948 | 0 | 0
7806217 | 6874201 | 0 | 0
7806218 | 419974 | 0 | 0
7806219 | 2004603 | 0 | 0
7806220 | 6872876 | 1058299 | 0
7806251 | -18875840 | 0 | 0
7806299 | 2080950 | 224849 | 2600000
7806504 | -682310 | 0 | 0
7806505 | 182580 | 0 | 0
7806506 | 750013 | 0 | 0
7806507 | 178296 | 0 | 0
7806510 | 79934 | 0 | 0
7806599 | 0 | 0 | 500000
7806605 | 65000 | 0 | 0
7806950 | -115500 | -14625 | 0
7807002 | 41018 | 0 | 0
7807101 | 71884 | 0 | 0
7807104 | 257138 | 0 | 0
7807105 | 224853 | 0 | 0
7807106 | 61478 | 0 | 0
7807107 | 30000 | 0 | 0
7807108 | 30000 | 0 | 0
7807201 | 100000 | 0 | 0
7807202 | 132790 | 0 | 0
7807203 | 294873 | 0 | 0
7807204 | 287704 | 0 | 0
7807250 | -280000 | 0 | 0
7807799 | 1330487 | 0 | 1000000
8100001 | 1856 | 0 | 0
8100101 | 16028365 | 0 | 0
8100201 | 11837860 | 0 | 0
8100301 | 2164691 | 0 | 0
8100311 | 7765471 | 0 | 0
8100351 | -839836 | 0 | 0
8100401 | 18449937 | 45938 | 0
8100501 | 928012 | 0 | 0
8110301 | -515000 | 0 | 0
8110401 | -7235250 | 0 | 0
8110499 | 7235000 | 0 | 0
8111102 | -314000 | 0 | 0
8111103 | -695510 | 0 | 0
8111199 | 1010000 | 0 | 0
8150050 | 0 | 0 | 0
8150150 | 1300140 | 0 | 0
8150650 | -1300140 | 0 | 0
8150750 | 0 | 0 | 0
8170350 | 0 | 0 | 0
8171750 | 0 | 0 | 0
8172250 | 0 | 0 | 0
8172650 | 0 | 0 | 0
8172950 | -125 | 0 | 0
8200101 | 253293 | 0 | 0
9000099 | -4559783807 | -473820514 | -884620000
9000199 | -73174977 | 0 | -117056000

## Ark1
Sikker | Før plan
Ganske sikker | Som planlagt
Usikker | Etter plan