## 2. perioderapport 2021
Nr
| Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Regnskap august 2021 | Budsjett 2021 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2021 | Videreføres til 2022 | Budsjettjustering i sak om 2.perioderapport | Status framdrift 2. perioderapport
1 | 10004 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | IT | 0 | 5801867 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 5801867 | -5801867 | Telenor skal bygge ut 3 mobilmaster og skifte til større batterier i alle mastene. Arbeidet er byggesøkt men framdrift er usikker. Regner med igangsetting i starten av 2022 og viderefører derfor budsjettet til 2022.
3 | 11051 | EGENKAPINNSK SKP |  | 1606862 | 22300000 | 7.206% | Som planlagt | Ganske sikker | 22300000 |  | 0 | Egenkapitalinnskudd forventes å bli som budsjettert. Om lag kr 20 millioner til Sandnes kommunale pensjonskasse og reterende til KLP
4 | 12009 | INVESTERINGER IKT | IT | 163928 | 750000 | 21.86% | Etter plan | Usikker | 505411 | 244589 | -244589 | Dette hovedprosjektet har historisk bestått av ett underprosjekt til IT og ett til dokumentsenteret. Henholdsvis tiltak F7 og F10 i handlings- og økonomiplanen 2021-2024. Prosjektnummer til tiltak F10 (underprosjekt 1200943) flyttes over til prosjekt 12051. Etter endring vil prognose for prosjekt 12009 være kr 505 411 i 2021 og videreføring av kr 1 700 000. For prosjekt 12051 vil ny prognose for begge prosjektene (F10 og F11) være 407 341 i 2021 og videreføring av kr 2 350 000 til 2022
5 | 12010 | Oppgradering av EpiServer | IT | 0 | 140000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 140000 |  | 0 | Iht. plan
6 | 12011 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | IT | 587181 | -1088181 | -53.96% | Som planlagt | Ganske sikker | 700000 |  | 0 | Skal finaniseres ved bruk av digitalising og innovasjonsfond. Ref KS sak 75/20. Overføres fra fond når prosjekt er ferdig
7 | 12013 | IP telefoni | IT | 0 | 280000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | -280000 | Ubrukte midler tilbakeføres
8 | 12021 | Nettverk- kommune felles | IT | 1064527 | 3821306 | 27.86% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 | 2321306 | -2321306 | Prognose på årets utgifter er usikker pga. treghet i leveranser av utstyr. Prosjektet i sin helhet er forsinket, delvis grunnet global mangel på komponenter, (chip mangel)
9 | 12034 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | IT | 43611 | 96590 | 45.15% | Som planlagt | Ganske sikker | 96590 |  | 0 | Ekstra svitsj til rådhuset
10 | 12039 | Mobilbestilling | IT | 0 | 14000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -14000 | Implementering av løsning for bestilling og forespørsel via kommunens eHandels løsning er iverksatt, prosjektet avsluttes.
11 | 12046 | Valg 2021 og 2023 - Nytt datautstyr | Politisk | 0 | 450000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 333690 |  | -116310 | Det er kjøpt inn 20 nye datamaskiner til valget, samt noen printere. Regnskapsføres i september
12 | 12047 | Utskiftning av stemmeavlukker | Politisk | 0 | 500000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | -500000 | Dette ble ikke gjennomført til valget i 2021. Det er blitt lagt inn nytt tiltak i handlings- og økonomiplanen for 2023, der dette tiltaket hensyntas neste valgår
13 | 12048 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | Politisk | 0 | 300000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 |  | 0 | Eldre iPader byttes ut når de ikke kan brukes, og mange er flere år gamle. Det er ventet en del utskifting i tiden framover, men mulig ikke alt blir kjøpt før 2022/2023.
14 | 12051 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret | 272221 | 600000 | 45.37% | Etter plan | Ganske sikker | 407341 | 192659 | -192659 | Anskaffelsen er forsinket, og mesteparten av midlene videreføres til 2022. Se også kommentar til prosjekt 12009. Underprosjekt 1200943 (F10 fra handlings- og økonomiplanen) blir flyttet over til dette prosjektnummeret fra 12009. Til sammen for begge prosjektene vil prognose for årets utgifter være kr 407 341 og samlet videreføring til 2022 vil være kr 2,35 millioner
15 | 12053 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Digitalisering og innovasjon | 1025093 | 1953047 | 52.49% | Som planlagt | Ganske sikker | 1553047 | 600000 | -400000 | Installert 107 ladestasjoner, der ladeanleggene til alle de relevante BOASene er ferdigstilt. På Vatne er det installert 10 ladestasjoner, og det skal installeres ytterligere 12 stykk på Vatne i september-januar. Gjenstår å installere 10 ladestasjoner hos Barne- og familieenheten i Strandgata 147, samt 12 ladestasjoner på ulike lokasjoner hos EFF. Disse blir mest sannsynlig installert på nyåret, og deler av budsjettet bes videreført til 2022. Videre er det meldt inn ytterligere behov for noen ladestasjoner, og det bes om en tilleggsbevilgning på kr 200 000
16 | 12054 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | Digitalisering og innovasjon | 156563 | 156563 | 100% | Som planlagt | Sikker | 156563 |  | 0 | Prosjekt avsluttet. Merforbruk fra 2020 ble dekket av fond i 1. perioderapport
17 | 12055 | ORG-IT - Datasikkerhet investering | IT | 121144 | 2500000 | 4.846% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 | 1000000 | -1000000 | Global mangel på komponenter forinsker enkelte av leveransene. 1 million bes overført til 2022
18 | 12056 | Kommune felles - Oppgradering møterom | Kommune felles | 0 | 200000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 200000 |  | 0 | Oppgradering møterom, AV-utstyr mm, Rådhus særskilt. Midler ble bevilget i 1. perioderapport og planlegges brukt i løpet av året
19 | 12082 | BI verktøy | Økonomi | 0 | 100000 | 0% | Etter plan | Usikker | 100000 |  | 0 | Digitalisering skal gjennomføre kartlegging av behov for BI-verktøy i Sandnes kommune.
20 | 15001 | Varatun parsellhager | Kultur og næring | 0 | 119979 | 0% | Som planlagt | Usikker | 119979 |  | 0 | Restbeløp er avsatt til noe mer utbedring av grunnområdet. Det er dialog med bydrift om det. Parsellhageprosjektet er et treårig prosjekt som skal evalueres etter sesong neste år. Mål er at det skal være selvfinansierende og drives av et eget parsellhagelag i samarbeid og dialog med Varatun Gård.
21 | 15002 | Kinokino sal 1 oppgradering | Kultur og næring | 1256060 | 3003067 | 41.83% | Etter plan | Ganske sikker | 3003067 |  | 0 | Prosjektet er midlertidig stoppet - venter på ny brukstillatelse av sal 1. Deler av prosjektet må muligens utsettes til 2022
22 | 15004 | Forsand fritidsklubb utstyr | Eiendom | 30563 | 103088 | 29.65% | Som planlagt | Sikker | 30563 |  | -72525 | Prosjekt ferdigstilt. Resterende budsjettmidler tilbakeføres
23 | 15005 | Bibliotek - Innleveringsanlegg | Kultur og næring | 135000 | 115843 | 116.5% | Som planlagt | Sikker | 135000 |  | 19157 | Prosjekt er ferdigstilt med noe merforbruk. Søkes dekket
24 | 15006 | Kinokino utstyr | Kultur og næring | 0 | 300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300000 |  | 0 | Planlagt innkjøp av utstyr i løpet av 2021
25 | 20035 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd | 0 | 963522 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 963522 |  | 0 | Anskaffelse pågår
26 | 33380 | Forsand skole - samlet plan (SS7) | Skole | 12605 | 8780 | 143.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 12605 |  | 3825 | Prosjekt ferdig. Merforbruk til sluttfakturaer bes dekket
27 | 33382 | Oppvekst skole - Tilskudd hjemmeundervisning | Oppvekst | 2000 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 2000 |  | 2000 | Regnskapsført er differanse mellom regnskapsført og mottatt tilskudd fra staten til dekking av materiell til hjemmeundervisning ifm. covid19. Søkes dekket
28 | 37005 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | IT | 326880 | 326880 | 100% | Som planlagt | Sikker | 326880 |  | 0 | Ferdig. Ble dekket av fond i 1. perioderapport
29 | 40071 | Nytt rådhus | Kommune felles | -6863125 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -6863125 |  | -6863125 | Salg av Jærveien 34. Flytter budsjett på kr 6 863 125 fra prosjekt 56612, Salg kommunale eiendommer
30 | 40072 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles | 6214049 | 25323975 | 24.54% | Som planlagt | Ganske sikker | 16023975 | 9300000 | -9300000 | Arbeidene pågår med OV-ledning Jærvn. Fremdriften følger utbyggingsprosjektene og kom.tekn.anlegg. Påkobling OV-ledningen blir lengre sør enn planlagt grunnhøyde forskjeller. Løses innenfor planlagt fremdrift.
31 | 40073 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | Kommune felles | 0 | -25000000 | 0% | Etter plan | Usikker | -25000000 |  | 0 | Avtalen for salg av Rådhusmarka gjøres opp i rater iht. avtalen. Deloppgjør 1 ble gjort i 2020. Deloppgjør 2 skal gjøres 18 mnd etter 1. oppgjør. Hele avtaleperioden strekker seg til 2023/2024. Endelig oppgjør foretas med netto salgsinntekt til kom.kassen.
32 | 40074 | Forskuttering SIAS, rekkefølgekrav | Kommune felles | 15000001 | 15000000 | 100% | Som planlagt | Sikker | 15000001 |  | 1 | Utbetalt iht avtale vedtatt av kom.styret
33 | 42400 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol | IT | 0 | 67317 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 | 67317 | -67317 | Det skiftes kontinuerlig ut enheter. Enhetene har en varighet på 4-5 år som betyr at 20-25% av maskinene må skiftes per år.
34 | 42401 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | IT | 0 | 3446976 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 3446976 | -3446976 | Foreløpige tilbud for utbygging av trådløst infrastruktur blir dyrere enn estimert. Det ses derfor på altarnative løsninger som kan dekke behovene for tilgang til nett på de lokasjonene som enda ikke er bygget ut og som pt. har akutt behov for tilgang til nettverk.
35 | 42402 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | IT | 13845208 | 14037267 | 98.63% | Som planlagt | Sikker | 14037267 |  | 0 | For å opprettholde en-til-en dekning av digitale enheter i Sandnesskolen, skiftes det ut datamaskiner hvert år. Innkjøp og utskifting av maskiner pågår kontinuerlig.
36 | 42403 | Nytt oppvekst administrativt system | Digitalisering og innovasjon | 248406 | 127644 | 194.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 248406 |  | 0 | Deler av løsningen for går over i drfit (oppvekst) fra 2022. Enkelte moduler fungerer ikke tilfredstillende og det er behov for videre investering innen rammen for å dekke behovene til skolene. Dekkes av digitaliseringsfond når prosjekt er ferdig
37 | 43541 | Forbedre trådløst nett | IT | 0 | 450065 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -450065 | Ubrukte midler tilbakeføres
38 | 44515 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd | 0 | 800000 | 0% | Etter plan | Sikker | 800000 |  | 0 | Kr 200 000 er betalt ut til én lege tidligere i år. (Denne er ført i drift, og vil derfor bli flyttet over til investering i september). Videre betales det ut kr 200 000 til én ny lege i september. Det er også satt av kr 200 000 til én utlysning på Ganddal. De resterende kr 200 000 er det foreløpig ikke laget en plan på. Følges opp utover året
39 | 45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | Kultur og næring | 0 | 351407 | 0% | Som planlagt | Sikker | 351407 |  | 0 | Planlagt innkjøp utstyr 2021
40 | 45407 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | Kommune felles | 0 | 500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500000 |  | 0 | Overføring for å styrke grunnkapitalen jf vedtak.
41 | 46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | Kultur og næring | 867250 | 6094905 | 14.23% | Som planlagt | Ganske sikker | 6094905 |  | 0 | Prosjekt går som plalagt, men på grunn av covid-19 har det blitt noen forsinkelser.
42 | 54614 | Brueland bhg brakker | Eiendom | 44218 | 42568 | 103.9% | Som planlagt | Sikker | 44218 |  | 1650 | Prosjekt avsluttet.
43 | 56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | Eiendom | 46886 | 3093232 | 1.516% | Som planlagt | Ganske sikker | 2019989 | 0 | -1073243 | Arbeid planlegges og/eller pågår på Thranegården, Varatun Gård og Skeianetunet eldresenter. Noe arbeid med brannsikring bokføres på prosjektnr 56510 og 821.026 av budsjettet flyttes dit. Videre foreslås merforbruk på 56102,56103,56104 dekket av denne posten og budsjett flyttes til aktuelle prosjektnr.
44 | 56102 | Bygningsm. utbedr. Kinokino | Eiendom | 37725 | 25336 | 148.9% | Som planlagt | Sikker | 37725 | 0 | 12389 | Prosjekt avsluttet. Merforbruk foreslås dekket av 56101.
45 | 56103 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning | Eiendom | 356828 | 239345 | 149.1% | Som planlagt | Sikker | 356828 | 0 | 117483 | Prosjekt avsluttet. Merforbruk foreslås dekket av 56101.
46 | 56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | Eiendom | 941453 | 819108 | 114.9% | Som planlagt | Sikker | 941453 | 0 | 122345 | Prosjektet er avsluttet. Søker om dekning av merforbruk.
47 | 56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | Eiendom | 3509984 | 12394496 | 28.32% | Etter plan | Usikker | 6394496 | 6000000 | -6000000 | Byggeprosjekt pågår sammen med prosjekt på Langgata 72. Arbeidet strekker seg over årsskiftet.
48 | 56106 | Kulturhuset - rehabilitering | Eiendom | 336703 | 298986 | 112.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 225259 | 0 | -73727 | Tilskudd på kr 2.312.000 forventes utbetalt høsten 2021. Derfor er forventet kostnad lavere enn bokført per august. Mindreforbruk overføres til 56107
49 | 56107 | Kulturhuset - tautrekk og lysanlegg | Eiendom | 1304964 | 1231237 | 106% | Som planlagt | Ganske sikker | 1304964 | 0 | 73727 | Se over. Merforbruk på dette prosjektnr dekkes av 56106.
50 | 56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | Eiendom | 2417599 | 3729761 | 64.82% | Etter plan | Ganske sikker | 2729761 | 1000000 | -1000000 | Etter avklaringer med Mattilsynet, kulturhuset og kafeen søkes det om ombygging av teknisk rom til pauserom. Dette arbeidet utføres først i 2022.
51 | 56113 | Kinokino 3 etg. Filmkraft | Eiendom | 185005 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 1900000 | 0 | 1900000 | Budsjett på 2 mnok vedtatt i sak 131/20. Fondsmidler ble overført til prosjektet fra fond i 2020, men tilhørende budsjett ble ved en feil ikke videreført i årsoppgjørssaken. Kommunedirektøren bevilger disse i 2. perioderapport iht. rammen gitt i sak 131/20. Det bevilges 1,9 millioner, som tilsvarer resterende budsjettmidler på prosjektet ved utgangen av 2020
52 | 56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | Eiendom | 11127660 | 13800000 | 80.64% | Som planlagt | Ganske sikker | 13800000 | 0 | 0 | Oppgraderinger utføres løpende ved utflytting. Større prosjekt på Oalsgata 12 (fasade) avsluttes i løpet av året.
53 | 56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | Eiendom | 20849725 | 90027114 | 23.16% | Som planlagt | Ganske sikker | 90027114 | 0 | 0 | Det kjøpes boliger løpende gjennom året. Det er kjøpt flere prosjekterte boliger som ferdigstilles høst/vinter og dermed ikke belastes før mot slutten av året. Per august er det venteliste på ca 80 boliger.
54 | 56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | Eiendom | 2431107 | 11959067 | 20.33% | Som planlagt | Ganske sikker | 11959067 | 0 | 0 | Større og mindre oppgraderingsprosjekt planlagt på Åse boas, Trones boas, Rovik og diverse serviceleiligheter.
55 | 56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | Eiendom | 184931 | 1000000 | 18.49% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 | 0 | 0 | Planleggingsarbeid pågår på Hesthammar og Stokkastø. Videre fremdrift avhenger av resultat på behandling hos Statsforvalteren.
56 | 56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | Eiendom | 170279 | 10215131 | 1.667% | Etter plan | Usikker | 715131 | 9500000 | -9500000 | Årets bevilgning gjelder bygging av boliger på Helgeland. Det er nylig mottatt et nytt konsept på boligene som kan resultere i lavere kostnader. Bygging kan starte opp våren 2022 og fullføres mot slutten av året, men her ligger det usikkerhet i innvilgning av dispensasjon og eventuelt klage på denne.
57 | 56208 | Luragata 31 | Eiendom | 286845 | 9131862 | 3.141% | Som planlagt | Ganske sikker | 4731862 | 4400000 | -4400000 | Bygging startet høsten 2021.
58 | 56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | Eiendom | 165699 | 7380754 | 2.245% | Etter plan | Usikker | 580754 | 6800000 | -6800000 | Under planlegging. K0 forventes i høst og prosjektet kan potensielt ferdigstilles i slutten av 2022. Ber om overføring av 6,8 mill til 2022.
59 | 56210 | EFF-boliger Olsokveien | Eiendom | 13061223 | 26988700 | 48.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 26988700 | 0 | 0 | Under bygging. Forventes ferdigstilt ved årsskiftet.
60 | 56211 | Omsorgsboliger adferdsutfordringer | Eiendom | 31340 | 1793678 | 1.747% | Etter plan | Usikker | 993678 | 800000 | -800000 | Ubrukte midler overføres til 2022.
61 | 56212 | EFF-boliger Skeianegata | Eiendom | 65327 | 509240 | 12.83% | Etter plan | Usikker | 509240 | 0 | 0 | Lyst ut i markedet uten tomt. Videre fremdrift avhenger av resultat fra utlysning.
62 | 56214 | Foreldreinitiativet III | Eiendom | 0 | 150000 | 0% | Etter plan | Usikker | 150000 | 0 | 0 | Vurderes lyst ut i markedet uten tomt høsten 2021. Videre fremdrift avhenger av resultat fra utlysning.
63 | 56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Eiendom | 467170 | 953233 | 49.01% | Etter plan | Ganske sikker | 1953233 | 0 | 1000000 | Planprosess pågår. Midler flyttes fra prosjektnr 56225 og her til 56215.
64 | 56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | Eiendom | 34016 | 100000 | 34.02% | Som planlagt | Ganske sikker | 100000 | 0 | 0 | Planprosess pågår.
65 | 56217 | Ombygging første etasje Åse boas | Eiendom | 3443909 | 5822287 | 59.15% | Som planlagt | Ganske sikker | 4572287 | 0 | -1250000 | Byggearbeidet i all hovedsak avsluttet våren 2021. Restarbeider/sluttoppgjør gjenstår. 1,25 mill omdisponeres til prosjektnr 56219 for å fullføre reservestrøm ved lindrende enhet ved Åse Boas.
66 | 56219 | Reservestrøm boas | Eiendom | 1148149 | 1847000 | 62.16% | Som planlagt | Sikker | 3097000 | 0 | 1250000 | Aggregat installlert på 7 boas. Restarbeider gjenstår. 1,25 mill omdisponeres fra prosjektnr 56217 for å fullføre reservestrøm ved lindrende enhet ved Åse Boas.
67 | 56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | Eiendom | 44096 | 1500000 | 2.94% | Som planlagt | Sikker | 1500000 | 0 | 0 | Byggeregnskap avlagt våren 2021 med avsetning for gjenstående arbeid. Arbeidet utføres løpende.
68 | 56224 | Langgata 94 ombygging fellesareal | Eiendom | 0 | 282434 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -282434 | Prosjektet er avsluttet.
69 | 56225 | Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter | Eiendom | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 0 | -1000000 | Midlene overføres til prosjektnr 56215 da arbeidet belastes det prosjektnr.
70 | 56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | Eiendom | 26863 | 1500000 | 1.791% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 | 500000 | -500000 | Prosjekt igangsatt høsten 2021. Vil gå over årsskiftet.
71 | 56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | Eiendom | 11180 | 500000 | 2.236% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 | 0 | 0 | Vurdering av tomt/bygg pågår for å løse egne behov i organisasjonen.
72 | 56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | Eiendom | 1996248 | 4610288 | 43.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 4610288 | 0 | 0 | Arbeid er planlagt og starter opp/pågår kontinuelig.
73 | 56229 | Ombygging boligrigg på Soma | Eiendom | 4130735 | 7807902 | 52.9% | Som planlagt | Ganske sikker | 7807902 | 0 | 0 | Bygging pågår. Ferdigstilles høst 2021.
74 | 56230 | Skaret avlastningssenter | Eiendom | 37500 | 158865 | 23.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 37500 | 0 | -121365 | Prosjekt avsluttet. Mindreforbruk videreføres ikke.
75 | 56232 | Syrinveien 2 A (25002) | Eiendom | 0 | 846109 | 0% | Etter plan | Usikker | 846109 | 0 | 0 | Byggeregnskap avlagt med avsetning for gjenstående arbeid. Avsetning gjelder fortau. Avventer tilbakemelding fra Statens Vegvesen.
76 | 56233 | Rundeskogen boas (26003) | Eiendom | 0 | 1489378 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1489378 | 0 | 0 | Arbeid planlegges gjennomført i 2021.
77 | 56234 | Oppgrad. trådløst nett boas | IT | 60318 | 3600000 | 1.675% | Etter plan | Usikker | 60318 | 3539682 | -3539682 | Foreløpige tilbud for utbygging av trådløst infrastruktur blir dyrere enn estimert. Vi ser derfor på altarnative løsninger som kan dekke behovene for tilgang til nett på de lokasjonene som enda ikke er bygget ut og som pt. har akutt behov for tilgang til nettverk.
78 | 56235 | Sandnes matservice grovoppvaskmaskin | Eiendom | 306093 | 306093 | 100% | Som planlagt | Sikker | 306093 | 0 | 0 | Ferdigstilt.
79 | 56238 | NAV innleid bygg, inventar og utstyr | Eiendom | 1371393 | 1650000 | 83.11% | Som planlagt | Ganske sikker | 1650000 | 0 | 0 | Ferdigstilt.
80 | 56239 | Varatun psykriatiske ny heis | Eiendom | 422342 | 1900000 | 22.23% | Som planlagt | Sikker | 1900000 | 0 | 0 | Bygging pågår.
81 | 56240 | Lutsiveien 181 botiltak, gapahauk | Eiendom | 77326 | 450000 | 17.18% | Etter plan | Ganske sikker | 450000 | 0 | 0 | Prosjektet startet opp høst 2021. Tok lenger tid enn antatt å komme i gang i og med at byggesak måtte til Statsforvalteren.
82 | 56241 | Trones boas, tilpasninger EHR | Eiendom | 1035038 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1035038 | 0 | 0 | Skal dekkes av enhetens fond
83 | 56301 | Skoler utendørsanlegg | Eiendom | 1603159 | 6407357 | 25.02% | Som planlagt | Ganske sikker | 6407357 | 0 | 0 | Større og mindre oppgraderingsprosjekt på flere skoler planlagt/startet opp.
84 | 56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | Eiendom | 3299911 | 14511407 | 22.74% | Som planlagt | Ganske sikker | 14511407 | 0 | 0 | Større og mindre oppgraderingsprosjekt på flere skoler planlagt/startet opp.
85 | 56304 | Sløydsal Ganddal skole | Eiendom | 0 | 350000 | 0% | Etter plan | Usikker | 350000 | 0 | 0 | Ikke påbegynt
86 | 56305 | Varslingsanlegg | Eiendom | 0 | 2871674 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 0 | -2871674 | Budsjett føres til prosjektnr 56317 der arbeidet utføres.
87 | 56307 | Bogafjell ungdomsskole | Eiendom | 1284627 | 5000000 | 25.69% | Som planlagt | Ganske sikker | 1576249 | 0 | -3423751 | Overtatt til skolestart august 2020. Prosjektet er i all hovedsak ferdgistilt. Mindreforbruk videreføres ikke.
88 | 56308 | Kleivane skole og idrettshall | Eiendom | 88052274 | 126701031 | 69.5% | Som planlagt | Ganske sikker | 125201031 | 1500000 | -1500000 | Skolen tatt i bruk til skolestart 2021. Ved avslutning av byggeprosjekter er det generelt alltid arbeider som pågår over prøvedriftsperioden. 1,5 mill søkes videreført til 2022. Det forventes et betydelig mindreforbruk i prosjektet da det gjenstår en del av marginen. Hvor stort dette blir vil fremkomme av årsoppgjørssaken.
89 | 56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | Eiendom | 430993 | 4600000 | 9.369% | Etter plan | Ganske sikker | 4600000 | 0 | 0 | Byggeregnskap avlegges i inneværende møte med avsetning for gjenstående sluttarbeider.
90 | 56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | Eiendom | 383111 | 998332 | 38.38% | Som planlagt | Ganske sikker | 998332 | 0 | 0 | Ferdgistilt til skolestart 2020. Restarbeider gjenstår.
91 | 56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | Eiendom | 61464001 | 95526134 | 64.34% | Som planlagt | Ganske sikker | 95526134 | 0 | 0 | Bygging pågår.
92 | 56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | Eiendom | 46527402 | 70148871 | 66.33% | Som planlagt | Ganske sikker | 70148871 | 0 | 0 | Skolen tatt i bruk til skolestart 2021. Byggetrinn 2 (idrettshall) påbegynt.
93 | 56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | Eiendom | 2199875 | 45584040 | 4.826% | Som planlagt | Ganske sikker | 45584040 | 0 | 0 | Kontrakt signert. Oppstart byggeplass august.
94 | 56315 | Vurdering skoler Sentrum | Eiendom | 10640 | 1092823 | 0.9736% | Som planlagt | Ganske sikker | 1092823 | 0 | 0 | Arbeid med vurdering av sentrumskoler har startet opp.
95 | 56316 | Vurdering skoler Riska | Eiendom | 310273 | 977342 | 31.75% | Som planlagt | Ganske sikker | 977342 | 0 | 0 | Arbeid pågår
96 | 56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | Eiendom | 25000 | 3000000 | 0.8333% | Etter plan | Ganske sikker | 2071674 | 3800000 | -928326 | Oppstart på 3 skoler høsten 2021. Går over årsskiftet. Budsjett tilført fra prosjektnr 56305. Søkes videreført til 2022.
97 | 56319 | Gamle Figgjo skole oppgradering | Eiendom | 39305 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 39305 | 0 | 39305 | Prosjekt avsluttet.
98 | 56321 | TP2020 - Tiltakspakkeprosjekt 2020 Eiendom | Eiendom | 3634112 | 2664929 | 136.4% | Som planlagt | Sikker | 2664929 | 0 | 0 | Tiltakspakkeprosjekt som rapporteres til Statsforvalteren. Grunnen til merforbruk per august er at noen utgifter som tilfører drift er ført i investeirngsregnskapet. Blir flyttet
99 | 56322 | Trones skole til B35-skole og utvidelse | Eiendom | 224372 | 2500000 | 8.975% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 | 0 | 0 | Planarbeid pågår.
100 | 56401 | Barnehager utendørsanlegg | Eiendom | 15469 | 5008699 | 0.3088% | Som planlagt | Ganske sikker | 5008699 | 0 | 0 | Større og mindre oppgraderingsprosjekt på flere barnehager planlagt/startet opp.
101 | 56402 | Barnehager rehabilitering | Eiendom | 2235949 | 14272184 | 15.67% | Som planlagt | Ganske sikker | 14272184 | 0 | 0 | Større og mindre oppgraderingsprosjekt på flere barnehager planlagt/startet opp.
102 | 56403 | Langgata 72 helsestasjon | Eiendom | 5378335 | 25331574 | 21.23% | Etter plan | Usikker | 14331574 | 11000000 | -11000000 | Byggeprosjekt pågår sammen med prosjekt på Langgata 76. Arbeidet strekker seg over årsskiftet.
103 | 56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | Eiendom | 0 | 2452972 | 0% | Etter plan | Usikker | 2052972 | 0 | -400000 | Avhenger av ferdigstilling av Langgata 72/76. kr 400.000 tilføres prosjektnr 56520 for ferdgistilling av ferdgivarmetilkoblingen på Langgata 72-76.
104 | 56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | Eiendom | 0 | 944360 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 944360 | 0 | 0 | Vurdering av barnehagestruktur sentrum er initiert. Brueland bhg inngår i dette arbeidet.
105 | 56407 | Ny helsestasjon inventar | Eiendom | 18708 | 18708 | 100% | Som planlagt | Sikker | 18708 | 0 | 0 | Prosjektet avsluttet i 2020 med noe merforbruk grunnet møblering som var nødvendig for å kunne bruke bygget iht krav fra arbeidstilsynet. Dekket i 1. perioderapport
106 | 56409 | Barnehager branntekniske tiltak | Eiendom | 65562 | 394608 | 16.61% | Som planlagt | Ganske sikker | 394608 | 0 | 0 | Pågår
107 | 56411 | Rabalder bhg oppgradering | Eiendom | 1118 | 744737 | 0.1501% | Som planlagt | Ganske sikker | 744737 | 0 | 0 | Arbeid har startet opp.
108 | 56412 | BFE samlokalisering inventar og ustyr | Eiendom | 2671633 | 2900000 | 92.13% | Som planlagt | Ganske sikker | 2900000 | 0 | 0 | Pågår.
109 | 56414 | Skoler og bhg oppgrad/utskift av gjerder | Eiendom | 701884 | 2000000 | 35.09% | Som planlagt | Ganske sikker | 2000000 | 0 | 0 | Pågår på flere skoler og barnehager det gjerder ikke holder forskriftskrav.
110 | 56415 | Langgata bhg masseutglidning | Eiendom | 280405 | 700000 | 40.06% | Som planlagt | Ganske sikker | 700000 | 0 | 0 | Arbeid pågår.
111 | 56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | Eiendom | 517424 | 487727 | 106.1% | Som planlagt | Ganske sikker | 517424 | -29697 | 29697 | Pågår løpende.
112 | 56502 | ENØK utfasing av oljekjel | Eiendom | 62330 | 358046 | 17.41% | Som planlagt | Ganske sikker | 358046 | 0 | 0 | Pågår løpende.
113 | 56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | Eiendom | 101277 | 2119190 | 4.779% | Etter plan | Usikker | 2119190 | 0 | 0 | Planlegging pågår.
114 | 56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | Eiendom | 3469741 | 7066660 | 49.1% | Som planlagt | Ganske sikker | 7066660 | 0 | 0 | Pågår løpende.
115 | 56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | Eiendom | 24985 | 712187 | 3.508% | Som planlagt | Ganske sikker | 712187 | 0 | 0 | Pågår løpende.
116 | 56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | Eiendom | 396069 | 4954225 | 7.995% | Som planlagt | Ganske sikker | 4954225 | 0 | 0 | Pågår løpende.
117 | 56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Eiendom | 375000 | 636500 | 58.92% | Som planlagt | Ganske sikker | 636500 | 0 | 0 | Pågår løpende.
118 | 56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | Eiendom | 322707 | 2126701 | 15.17% | Som planlagt | Ganske sikker | 2126701 | 0 | 0 | Pågår større arbeid med sprinkling av flere helsebygg.
119 | 56509 | Branntekniske tiltak skoler | Eiendom | 141766 | 685656 | 20.68% | Som planlagt | Ganske sikker | 685656 | 0 | 0 | Pågår løpende.
120 | 56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | Eiendom | 1744593 | 923567 | 188.9% | Som planlagt | Ganske sikker | 1744593 | 0 | 821026 | Ses sammen med 56101. Budsjett flyttes fra 56101 til 56510
121 | 56511 | Nedgravde søppelcontainere | Eiendom | 0 | 1443562 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1443562 | 0 | 0 | Planlegges på Skeianetunet, Lura skole og Aspervika skole.
122 | 56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | Eiendom | 548884 | 1231547 | 44.57% | Som planlagt | Ganske sikker | 1231547 | 0 | 0 | Pågår løpende.
123 | 56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | Eiendom | 257524 | 2299605 | 11.2% | Som planlagt | Ganske sikker | 2299605 | 0 | 0 | Pågår løpende.
124 | 56515 | Universell utforming | Eiendom | 449162 | 2810886 | 15.98% | Som planlagt | Ganske sikker | 2810886 | 0 | 0 | Pågår løpende.
125 | 56516 | Solskjerming skoler | Eiendom | 83121 | 429125 | 19.37% | Som planlagt | Ganske sikker | 429125 | 0 | 0 | Pågår løpende.
126 | 56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | Eiendom | 24289 | 2373571 | 1.023% | Som planlagt | Ganske sikker | 2373571 | 0 | 0 | Pågår løpende.
127 | 56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | Eiendom | 599943 | 1255400 | 47.79% | Som planlagt | Ganske sikker | 1255400 | 0 | 0 | Pågår løpende.
128 | 56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | Eiendom | 0 | 738272 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 738272 | 0 | 0 | Under planlegging.
129 | 56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Eiendom | 0 | 2233493 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 | 2633493 | -2233493 | Langata 72-76 skal kobles til fjernvarme når byggeprosjektene er ferdigstilt over årsskiftet. 400.000 kr foreslås overført fra 56404 for å dekke inn prisstigning og merkostnad på gravearbeid.
130 | 56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | Eiendom | 0 | 1884651 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1884651 | 0 | 0 | Under planlegging.
131 | 56523 | Regulering | Eiendom | 548911 | 4069140 | 13.49% | Som planlagt | Ganske sikker | 4069140 | 0 | 0 | Planarbeid pågår
132 | 56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | Eiendom | 440189 | 3522394 | 12.5% | Som planlagt | Ganske sikker | 3522394 | 0 | 0 | Arbeidet har startet forsommer.
133 | 56528 | Lura - tomt og aktivitetshus | Eiendom | 0 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1500000 | 0 | 0 | Tomten forventes kjøpt 2021.
134 | 56529 | Oppgrad. bygningsmasse gravplass | Eiendom | 0 | 1300000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1300000 | 0 | 0 | Ikke påbegynt
135 | 56601 | Idrettsbygg rehabilitering | Eiendom | 149781 | 1979927 | 7.565% | Som planlagt | Ganske sikker | 1979927 | 0 | 0 | Arbeid planlegges på Riska svømmehall, samt tilstandsrapport på Varatun helsebasseng.
136 | 56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Eiendom | 313767 | 10000000 | 3.138% | Som planlagt | Ganske sikker | 10000000 | 0 | 0 | Arbeid med midlertidig parkering har startet og forventes ferdigstilt høsten 2021.
137 | 56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Eiendom | 1362533 | 9137235 | 14.91% | Som planlagt | Ganske sikker | 9137235 | 0 | 0 | Bygging pågår
138 | 56604 | Austrått svømmehall | Eiendom | 8002366 | 39834417 | 20.09% | Som planlagt | Ganske sikker | 37834417 | 2000000 | -2000000 | Sluttarbeidet pågår. Noen sluttoppgjør forventes å løpe over årsskiftet. Bokførte beløper inkluderer mottatte tilskuddsmidler, så reelt restbeløp er lavere. Dette vil fremkomme ved avlegging av byggeregnskap. Det forventes ikke merforbruk i prosjektet totalt sett.
139 | 56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | Eiendom | 43564582 | 77451131 | 56.25% | Som planlagt | Ganske sikker | 73451131 | 4000000 | -4000000 | Bygging pågår og forventes ferdigstilt februar 2022.
140 | 56606 | Sandnes rådhus | Eiendom | 39945 | 3018657 | 1.323% | Etter plan | Usikker | 168657 | 2850000 | -2850000 | Det er avdekket feil på ventilasjonsanlegg som resulterer i undertrykk i bygget ved lav kjøring på aggregater. Beholdning på 3 mill estimeres fordelt med 0,16 mill i 2021 og 2,85 mill videreført til 2022.
141 | 56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Eiendom | 11789624 | 14324644 | 82.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 13624644 | 0 | 0 | Bygget overtatt til skolestart. Noe sluttfakturering gjenstår.
142 | 56609 | Tiltak Riska brannstasjon | Eiendom | 216561 | 1038350 | 20.86% | Som planlagt | Ganske sikker | 1038350 | 0 | 0 | Prosjekt pågår.
143 | 56610 | Rehab Sandnes idrettspark, Giskehallen (spillemidler) | Eiendom | 0 | -3868999 | 0% | Etter plan | Usikker | -3868999 | 0 | 0 | Siste rest av innvilgede spillemidler forventes betalt ut i 2021.
144 | 56611 | Rehab Riskahallen (spillemidler) | Eiendom | 0 | -3072564 | 0% | Etter plan | Usikker | -3072564 | 0 | 0 | Siste rest av innvilgede spillemidler forventes betalt ut i 2021.
145 | 56612 | Salg kommunale eiendommer | Eiendom | -20329057 | -51024923 | 39.84% | Etter plan | Usikker | -37000000 | 0 | 14024923 | Forventet salgssum eiendommer på 37 mill, i tillegg til salg av Jærveien 34 (ført på prosjekt 40071). Budsjettmidler på kr 6 923 625 overføres til dette prosjektnummer. Forventede salgsinntekter for kommende år innarbeides i handlings- og økonomiplan.
146 | 56615 | Riska svømmehall transportheis | Eiendom | 0 | 550000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 550000 | 0 | 0 | Planlegging pågår.
147 | 56616 | Giskehallen nødvendige oppgraderinger | Eiendom | 0 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 | 0 | 0 | Arbeid utført. Kostnader bokført på prosjekt 56605.
148 | 56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | Eiendom | 307255 | 1867271 | 16.45% | Etter plan | Ganske sikker | 1867271 | 0 | 0 | Sluttarbeider pågår.
149 | 60001 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | Byutvikling og teknisk | 1260 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1260 |  | 0 | Sluttfaktura til avsluttet prosjekt.
150 | 60002 | Haukalivegen utvidelse | Byutvikling og teknisk | 619560 | 814045 | 76.11% | Som planlagt | Ganske sikker | 814045 |  | 0 | Iht. plan
151 | 60003 | Lysebotn asfaltering | Byutvikling og teknisk | 0 | 13860 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -13860 | Ferdig. Mindreforbruk overføres til 68040
152 | 60004 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | Byutvikling og teknisk | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Befaring av trase 08.09.21 antar ferdigstillelse november 2021.
153 | 60005 | Opprustning kirkestien | Byutvikling og teknisk | 0 | 250000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 250000 |  | 0 | Befaring av trase 08.09.21 antar ferdigstillelse november 2021.
154 | 60015 | Parkering - Park.tekn utstyr komm. p-hus | Byutvikling og teknisk | 0 | 71018 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 71018 |  | 0 | Resterende midler
155 | 60101 | MASKINPARK, BILER | Byutvikling og teknisk | 2137500 | 3525002 | 60.64% | Som planlagt | Ganske sikker | 3525002 |  | 0 | Venter på levering av løftebukk og asfaltcontainer. Plastkoker og traktor er levert. Det ble en merutgift på kr 393 750 til traktoren, som søkes dekket av fond til bydrift. Resterende midler skal brukes til innkjøp av gressklipper
156 | 60106 | Byggdrift, biler | Byutvikling og teknisk | 162000 | 162000 | 100% | Som planlagt | Sikker | 162000 |  | 0 | Ferdig. Bil kjøpt. Finansiert av fond
157 | 60112 | Bydrift - Flomvernutstyr | Bydrift | 751242 | 751242 | 100% | Som planlagt | Sikker | 751242 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
158 | 62022 | Demning Frøylandsvatnet | Byutvikling og teknisk | 41339 | 942516 | 4.386% | Etter plan | Ganske sikker | 150000 | 792516 | -792516 | Pågående prosjekt, demning er overtatt av kommunen og prosess om nedklassifisering pågår. Tidkrevende prosess og ventes ikke igangsatt ila 2021, midler søkes overført til 2022.
159 | 62023 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | Byutvikling og teknisk | 0 | 1459000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 1459000 | -1459000 | Tiltak avhenger godkjenning av NVE og nedklassifisering av deming, Tidkrevende prosess og ventes ikke igangsatt ila 2021, midler søkes overført til 2022.
160 | 63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | Byutvikling og teknisk | 1345350 | 4239084 | 31.74% | Som planlagt | Ganske sikker | 4239084 |  | 0 | Det er bestilt for hele budsjettsummen. Framdrift iht. Lyse sin kapasitet
161 | 63021 | GATELYS | Byutvikling og teknisk | 427249 | 2592265 | 16.48% | Som planlagt | Ganske sikker | 2592265 |  | 0 | Det er bestilt for hele budsjettsummen. Framdrift iht. Lyse sin kapasitet
162 | 63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Byutvikling og teknisk | 150000 | 7618000 | 1.969% | Etter plan | Usikker | 7618000 |  | 0 | Prosjekt planlegges utført i løpet av året
163 | 63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles | 18361007 | -15006438 | -122.4% | Som planlagt | Ganske sikker | -1638993 | -13367445 | 13367445 | Siste byggetrinn med bussvei er under regulering og ventes ikke igangsatt før 2023. Bidrag på 20 millioner fra eksterne parter for arbeid utført innbetales i 2021.
164 | 65027 | Prosjektstyringsverktøy | Byutvikling og teknisk | 215460 | 596335 | 36.13% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 | 296335 | -296335 | Det er kjøpt inn vedlikeholdsavtale hos Puzzlepart, som er utvikler av dette. Avtalen går per måned, og må revurderes før sommeren 2022
165 | 65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | Byutvikling og teknisk | 0 | 135000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 135000 |  | 0 | Skal senke ned fortau i sentrum. Prosjekt har enda ikke kommet i gang. Planelgges ferdigstilt senere i år
166 | 65037 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak | Byutvikling og teknisk | 474615 | 2062347 | 23.01% | Som planlagt | Ganske sikker | 2062347 |  | 0 | Planlegges brukt i løpet av året. Noe er avhengig av Lyse og PIV sin kapasitet
167 | 65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei | Byutvikling og teknisk | 3158667 | 7188645 | 43.94% | Som planlagt | Ganske sikker | 7228175 |  | 39530 | Går gjennom hele året. Følger plan. Budsjettmidler for hjertesoner er flyttet fra prosjekt 65040
168 | 65039 | Folkehelse, sykkelveinett | Byutvikling og teknisk | 7963 | 4226704 | 0.1884% | Som planlagt | Ganske sikker | 4226704 |  | 0 | Rehabilitering av dekke. Regulering av Dyre Ås vei, og skilting. Følger plan til å bli ferdig i år
169 | 65040 | PIV-vei - Etablering hjertesoner | Byutvikling og teknisk | 0 | 39530 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -39530 | Flyttes opp til 6503828. Samler budsjett for hjertesoner
170 | 65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | Byutvikling og teknisk | 0 | 340747 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -340747 | Prosjekt ferdigstilt. Resterende budsjettmidler tilbakeføres
171 | 65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Byutvikling og teknisk/Kommune felles | 354466 | 10000000 | 3.545% | Etter plan | Usikker | 2500000 | 7500000 | -7500000 | Fullførelse ifm forhandlinger om utb.avtaler jf. rev. kommunedelplan Sentrum pågår. Tidkrevende arbeid. Flere forhandlinger pågår.
172 | 65054 | Vei- Sikring kommunale broer | Byutvikling og teknisk | 374381 | 8238797 | 4.544% | Som planlagt | Ganske sikker | 8238797 |  | 0 | Alt er bestilt. Følger framdrift
173 | 65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Byutvikling og teknisk/Kommune felles | 210600 | 3000000 | 7.02% | Etter plan | Ganske sikker | 500000 | 2500000 | -2500000 | Prosjektering av rekkefølgetiltakene KDP-sentrum, som grunnlag for forhandlinger om utb.avtaler. Planfremdrift og prosjektutvikling styrer fremdriften. Forsinkelser jf covid-19
174 | 65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Byutvikling og teknisk | 95744 | 4847000 | 1.975% | Som planlagt | Ganske sikker | 4847000 |  | 0 | Prosjekt etablere fortau, Breivikveien har akkurat startet opp. Reguleringsplanen ble ferdig i begynnelsen av september. Arbeidet pågår til våren 2022.
175 | 65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles | 100000 | 5488155 | 1.822% | Som planlagt | Usikker | 650000 | 3489217 | -4838155 | Det pågår forhandlinger knyttet til flere eldre avtaler og nye prosjekter jf Sentrumsplan. Om det kommer til løsninger ila høsten for de pågående, er usikkert. Avhenger av forhandlinger og tekn.løsninger. Bud.justerer kr 1.348.938 til 8100401 som er fullført.
176 | 65067 | Tiltak av støyplan | Byutvikling og teknisk | 979079 | 1954000 | 50.11% | Etter plan | Ganske sikker | 1954000 |  | 0 | Skaarlia barnehage er ikke kommet i gang, kapasitetsproblemer pga. permisjon
177 | 65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | Byutvikling og teknisk | 52848 | 1131421 | 4.671% | Etter plan | Usikker | 1131421 |  | 0 | Det som gjenstår av fase 2 er: *Kleivane Skole og Flerbrukshall - tilkobling pågår i disse dager *Østerhus arena- ladestasjoner/montering er bestillt hos Kolumbus, antas klart i løpet av september *Vatne og Høyland kirke er ikke påbegynt, antas utført siste del av 2021 Ligger an til noe mindre utgifter enn budsjettert. Tilbakeføring av budsjettmidler skjer evt. i årsoppgjørrsaken
178 | 65073 | Bypakke gange 2018 | Byutvikling og teknisk | 0 | -2979303 | 0% | Som planlagt | Sikker | -2979303 |  | 0 | Faktureres bymiljøpakken
179 | 65074 | Bymiljøpakke | Byutvikling og teknisk | 0 | 1516000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1516000 |  | 0 | Pågår med anbudskonkurranse. Oppstart utover høsten
180 | 65075 | Bypakke gange 2020 | Byutvikling og teknisk | 2037770 | -153346 | -1329% | Som planlagt | Sikker | -153346 |  | 0 | Inntektskrav til bymiljøpakken. Prosjekt pågår. Ramme på til sammen 3,5 millioner fra bymiljøpakken. Fortau Eddaveien blir mulig utsatt til 2022
181 | 65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Byutvikling og teknisk | 19705 | 1920108 | 1.026% | Etter plan | Usikker | 19705 | 1900403 | -1900403 | Skal sendes ut på anbud. Prosjekt planlegges igangsatt 2022. Budsjettmidler bes derfor overført til 2022
182 | 65081 | Veivisningsskiltning og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | Byutvikling og teknisk | 990000 | 3000000 | 33% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000000 |  | 0 | Underprosjektene som angår sykkelparkering og sykkelstativ er ferdigstilt. Veivisningsskilting-prosjektet avventes svar fra bydrift angående Sandnes Sør
183 | 65083 | Støyskjerm langs Skaraveien | Byutvikling og teknisk | 5467694 | 8714403 | 62.74% | Som planlagt | Ganske sikker | 8714403 |  | 0 | Bygging er i gang og iht. plan
184 | 65084 | Hanatrappene | Byutvikling og teknisk | 1000000 | 2500000 | 40% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 |  | 0 | Nettopp bestilt. Gjennomføres i høst
185 | 65085 | Fortau Figgenveien | Byutvikling og teknisk | 103480 | 2854810 | 3.625% | Etter plan | Usikker | 2854810 |  | 0 | Planlegging. Ikke satt i gang. Ny politisk vurdering i oktober/november
186 | 65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | Byutvikling og teknisk | 421104 | 421104 | 100% | Som planlagt | Sikker | 421104 |  | 0 | Ferdig
187 | 65108 | Robotgressklippere | Byutvikling og teknisk | 266373 | 875998 | 30.41% | Som planlagt | Sikker | 875998 |  | 0 | Planlegges kjøpt senere i år
188 | 65109 | Figvedveien bru rehabilitering | Byutvikling og teknisk | 12500 | 5500000 | 0.2273% | Etter plan | Usikker | 100000 | 5400000 | -5400000 | Prosjektet er i gang men avventer videre hva som skjer med Figgenveien fortau. Se kommentar til prosjekt 65085
189 | 66502 | Parkeringsautomater | Byutvikling og teknisk | 0 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Eldre parkeringsautomater som skal skiftes ut. Følges opp utover høsten
190 | 68038 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | Byutvikling og teknisk | 17578 | 620597 | 2.832% | Som planlagt | Ganske sikker | 620597 |  | 0 | Gjennomføres høst 2021. Jordleieavtaler inngått.
191 | 68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Byutvikling og teknisk | 35056 | 311802 | 11.24% | Som planlagt | Ganske sikker | 311802 |  | 0 | Pågår i regi av tomteselskapet (mulighetsstudie og sonderinger)
192 | 68040 | Oppgradering vei | Byutvikling og teknisk | 4827884 | 8938531 | 54.01% | Som planlagt | Ganske sikker | 8952391 |  | 13860 | Prosjektet er kommet langt, men ikke fått alle fakturaer. Blir ferdig i år. Gjennomføres sommer/høst. Saksnummer 21/03566 UMT 6/21. Mindreforbruk på prosjekt 60003 bes flyttet til dette prosjektet
193 | 68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | Byutvikling og teknisk | 1244370 | 6559812 | 18.97% | Som planlagt | Ganske sikker | 4832812 | 1727000 | -1727000 | Prosjekt for Sandnes stdion er i anbudsfasen, og planlegges ferdig i slutten av året. Sandnes idrettspark - rehab flomlys blir ferdig i september. Vegetasjonsrydding og beplanting ved idrettsanlegg pågår gjennom året. Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg pågår iht. plan. Sviland stadion cricketanlegg er ferdigstilt. I tillegg er det flere prosjekter som skal settes i gang, men dette skjer først i 2022
194 | 68055 | Kunstgressbaner, grunnerverv | Byutvikling og teknisk | 0 | 9840956 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 9840956 |  | 0 | Tilskudd til Høle iL for bygging av kunstgress-bane. Skal utbetales i rater iht plan
195 | 68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Byutvikling og teknisk | 104924 | 150000 | 69.95% | Som planlagt | Ganske sikker | 150000 |  | 0 | Pågår gjennom året. Som ett av flere tiltak, er det lagt sil i kummer
196 | 68067 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | Byutvikling og teknisk | 0 | 300000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 |  | 0 | Oppstart prosjekt høsten 2021. Midler som er satt av blir brukt. Usikkert om det rekker til alle haller. Hvis ikke lages det en prioriteringsrekkefølge.
197 | 68068 | Monitorering av bruk av idrettshallene | Byutvikling og teknisk | 452666 | 350000 | 129.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 650000 |  | 300000 | Forventer oppstart høsten 2021. Midler som er satt av blir brukt. Usikkert hvor mye det rekker til. Kr 300 000 flyttes fra prosjektnummer 68071, se egen kommentar til det prosjektet
198 | 68069 | PIV - Tiltakspakke 2020 | Byutvikling og teknisk | 3441720 | 10950421 | 31.43% | Som planlagt | Ganske sikker | 10891967 |  | -58454 | Tiltakspakke. Samlepott til flere prosjekter. Noen prosjekt er ferdig, noen pågår og noen blir overført til 2022. Mindreforbruk bes dekke merforbruk på 75096
199 | 68070 | Austrått svømmehall badeleker | Byutvikling og teknisk | 416838 | 736985 | 56.56% | Som planlagt | Ganske sikker | 736985 |  | 0 | Det er behov for å investere i andre svømmehaller enn Austrått. Det søkes derfor om å omdisponere noen av disse midlene til et nytt investeringsprosjekt for investeringer i andre svømmehaller. Potten som er igjen skal brukes på investeringer i alle svømmehallene etter behov som måtte dukke opp. Forventer å ha brukt opp restsummen i løpet av 2022.
200 | 68071 | Kortlåsesystem 4 x idrettshaller | Byutvikling og teknisk | 0 | 300000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | -300000 | Det er bedt om at disse midlene flyttes til prosjektet Monitorering av bruk av idrettshallene (68068). Totalsum blir da 650 000 på det prosjektet. Montering av kortleserne er ferdig og det er brukt 411 000 på jobben og er ført på prosjektet Monitorering av bruk av idrettshaller.
201 | 68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | Byutvikling og teknisk | 15869 | 2527180 | 0.6279% | Som planlagt | Ganske sikker | 2527180 |  | 0 | Pågår. Pott for flere mindre parkprosjekter. Inneholder også spillemidler som skal benyttes til forskuttering av nye anlegg.
202 | 68203 | Figgjo, bydelspark | Byutvikling og teknisk | 82000 | 437000 | 18.76% | Som planlagt | Ganske sikker | 437000 |  | 0 | Iht plan
203 | 68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | Byutvikling og teknisk | 140791 | 635509 | 22.15% | Som planlagt | Ganske sikker | 635509 |  | 0 | Sluttarbeid på planarbeid/prosjektering, men trenger ekstra penger for å kunne fullføres
204 | 68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | Byutvikling og teknisk | 398954 | 3208575 | 12.43% | Etter plan | Ganske sikker | 3208575 |  | 0 | Ligger bak skjema grunnet geotekniske utredninger
205 | 68301 | Friluftsområder, generelt | Byutvikling og teknisk | 532318 | 8748455 | 6.085% | Som planlagt | Ganske sikker | 8748455 |  | 0 | Tilskudd fra miljødirektoratet, benyttes iht. gjeldende regler. Resterende prosjekt går iht. plan
206 | 68308 | Folkehelse- Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | Byutvikling og teknisk | 215690 | 2956441 | 7.296% | Etter plan | Ganske sikker | 2956441 |  | 0 | Pumptrack går iht. plan. Prosjekt for sykkeltellere utsatt
207 | 68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet | Byutvikling og teknisk | 939562 | 1348159 | 69.69% | Som planlagt | Ganske sikker | 1348159 |  | 0 | Pågår iht. plan
208 | 68314 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | Byutvikling og teknisk | 221904 | 3253795 | 6.82% | Som planlagt | Ganske sikker | 3253795 |  | 0 | Prosjektet med ras-sikker tilbakeføring av parken igangsettes. Alle grunneiere har godkjent avtale
209 | 68315 | Innløsn. av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 0 | 1875653 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1875653 |  | 0 | Kjøp er gjennomført. Prøver å få det ferdig i 2021. Gjenstår turvei med lys
210 | 68316 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | Byutvikling og teknisk | 19138 | 2500000 | 0.7655% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 |  | 0 | Forhandlinger pågår, hovedsakelig utvidelse av parkeringsplasser
211 | 68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | Byutvikling og teknisk | 1528708 | 3551211 | 43.05% | Som planlagt | Sikker | 3551211 |  | 0 | Pågår iht. plan
212 | 68601 | Oppgradering av gravlunder | Byutvikling og teknisk | 141373 | 1867476 | 7.57% | Som planlagt | Ganske sikker | 1867476 |  | 0 | Planlegges å bytte ut vannposter, samt dreneringsprosjekt
213 | 68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | Byutvikling og teknisk | 0 | 1100000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1100000 |  | 0 | Prosjektet har ikke kommet på anbud, kapasitetsproblemer internt
214 | 68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Byutvikling og teknisk | 0 | 330000 | 0% | Etter plan | Usikker | 330000 |  | 0 | Prosjektet har ikke kommet på anbud, kapasitetsproblemer internt
215 | 68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Byutvikling og teknisk | 0 | 1300000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1300000 |  | 0 | Prosjektet pågår i en tidlig planfase
216 | 68613 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund | Byutvikling og teknisk | 5579407 | 25493336 | 21.89% | Som planlagt | Sikker | 25513423 |  | 20087 | Prosjekt går som planlagt. Ferdigstilles vår/sommer 2022. Se også kommentar til prosjekt 68622
217 | 68614 | Forsand Utviding og opparbeiding av areal til gravplass | Byutvikling og teknisk | 21110 | 400000 | 5.277% | Som planlagt | Sikker | 400000 |  | 0 | Innmåling pågår
218 | 68615 | Forsand kirke utgraving (KFU) | Byutvikling og teknisk | 296814 | 457330 | 64.9% | Som planlagt | Sikker | 296814 |  | -160516 | Ferdigstilt
219 | 68616 | Forsand kyrkjegard regulering gravfelt | Byutvikling og teknisk | 4865 | 24625 | 19.76% | Som planlagt | Ganske sikker | 24625 |  | 0 | Avslutningsarbeid til regulering
220 | 68622 | SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 | Byutvikling og teknisk | 0 | 20087 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -20087 | Henger sammen med prosjektnummer (68613). Budsjett flyttes
221 | 68633 | Utbygging Riska gravlund | Byutvikling og teknisk | 0 | 90086 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -90086 | Prosjekt er ferdigstilt
222 | 68634 | Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | Byutvikling og teknisk | 105560 | 1046617 | 10.09% | Som planlagt | Ganske sikker | 1046617 |  | 0 | Pågår iht. plan
223 | 69001 | RESTAREALER | Byutvikling og teknisk | -5174 | -5174 | 100% | Som planlagt | Sikker | -5174 |  | 0 | Prosjekt avsluttet.
224 | 69100 | UTBYGGINGSAVTALER | Byutvikling og teknisk | 2598 | 5625 | 46.19% | Som planlagt | Ganske sikker | 2598 |  | -3027 | gamle avtaler. Ferdig
225 | 69101 | Inntekter og refusjoner til gjennomføring av forpliktende tiltak | Byutvikling og teknisk | 398302 | 3528471 | 11.29% | Som planlagt | Ganske sikker | 3528471 |  | 0 | Utsatt rekkefølgekrav, Inntekter og refusjoner til gjennomføring av forpliktende tiltak
241 | 75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | KVM | -100000 | 100000 | -100% | Som planlagt | Sikker | -100000 |  | -200000 | Midlene overføres til siste del av dette prosjektet, vann og avløp over Imsa, prosjektnr 76021.
242 | 75039 | Opparbeidelse av Folkvordveien VVA | KVM | -6919000 | -1729750 | 400% | Som planlagt | Sikker | -6919000 |  | -5189250 | Mottatt betaling (utbyggeravtale) for avsluttet prosjekt
243 | 75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | KVM | 0 | 8578940 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 8578940 | -8578940 | Prosjektet utsettes til 2022 på grunn av manglende ressurser til å gjennomføre prosjektet.
244 | 75060 | Kulvert Stangelandsåna | KVM | 1085179 | 20788867 | 5.22% | Som planlagt | Sikker | 20788867 |  | 0 | Prosjektet pågår som planlagt, ferdigstilles i løpet av høsten.
245 | 75062 | Klimatilpasning, OFU | KVM | 0 | 244000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 |  | -244000 | Overføres til prosjekt 75070 som er det vi bruker framover til denne type tiltak.
246 | 75070 | Klimatilpassning | KVM | 3076174 | 9451668 | 32.55% | Før plan | Sikker | 9451668 | 244000 | 0 | Prosjektet har god framdrift og ligger litt foran plan. Budsjettmidler fra 75070 flyttes over til budsjett i 2022 for dette prosjektnummer
247 | 75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | KVM | 0 | 8458836 | 0% | Etter plan | Usikker | 8458836 |  | 0 | prosjektet er ferdig planlagt og skal ut på anskaffelse tidlig høst.
248 | 75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | KVM | 5728041 | 7292892 | 78.54% | Før plan | Sikker | 7292892 |  | 0 | Prosjektet er inne i sluttfasen og blir ferdigstilt i løpet av høsten.
249 | 75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | KVM | 0 | 500000 | 0% |  |  | 0 |  | -500000 | Kan utgå.
250 | 75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | KVM | 28149 | 584485 | 4.816% | Som planlagt | Sikker | 28149 |  | -556336 | Prosjektet er ferdigstilt og det er ikke behov for midlene videre.
251 | 75079 | VA-anlegg Ruten | KVM | 0 | 2590449 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2590449 |  | 0 | Prosjektet er gjennomført etter planen, venter på sluttfaktura.
252 | 75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | KVM | 7740185 | 15157067 | 51.07% | Som planlagt | Ganske sikker | 15157067 |  | 0 | Forventer leveranse av bestilt utstyr i løpet av høsten. Covid-19 i mange land medfører usikre datoer for leveranser.
253 | 75085 | Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra | KVM | 0 | 500000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 500000 | -500000 | Prosjektet utsettes til 2022 på grunn av manglende ressurser til å gjennomføre prosjektet i 2021.
254 | 75094 | Tiltakspakke 2017, investering | Byutvikling og teknisk | 945 | 2203398 | 0.04289% | Som planlagt | Ganske sikker | 2203398 |  | 0 | Arbeid med Alsvik parkering har stått stille i lang tid, men skal nå gjennomføres i år. Skal også asfaltere veien inn til Alsvik, 2. lag med asfalt. Venter på at Lyse ferdigstiller sitt prosjekt
255 | 75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | KVM | 7491621 | 30384129 | 24.66% | Etter plan | Usikker | 20384129 | 10000000 | -10000000 | Oppstart siste etappe ble forsinket på grunn av uforutsett lang saksbehandling i BaneNor. For å unngå stenging av Oalsgata i ferien, ble oppstart utsatt til august og prosjektet er ca. fire måneder bak planen. Fortsatt framdrift usikker.
256 | 75096 | BYTE - Tiltakspakke 2020 investering | Byutvikling og teknisk | 0 | -58454 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 58454 | Tiltakspakke-prosjekt som ble feilført på dette prosjektnr i fjor. Merforbruk korrigeres mot riktig prosjekt i 2021. Føres over fra prosjektnummer 68069
257 | 75099 | Oppgrad. kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere | KVM | 0 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 1500000 | -1500000 | Det forventes at det vil bli behov for disse midlene i 2022, blant annet tilpasninger rundt vannforsyningssystemet på Figgjo.
258 | 75800 | Hoveveien | Byutvikling og teknisk | -1931575 | 14639088 | -13.19% | Som planlagt | Ganske sikker | -1500000 |  | -16139088 | Prosjektet er ferdigstilt med noen få gjenstående fakturaer
259 | 75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | Byutvikling og teknisk | 18073 | -3094115 | -0.5841% | Som planlagt | Ganske sikker | -3094115 |  | 0 | Et rekkefølge krav fra svv ifm reguleringsendring
260 | 76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | KVM | 1649892 | 4371246 | 37.74% | Som planlagt | Sikker | 4571246 |  | 200000 | Delprosjektet "VA-ledninger over Imsa" har gått som planlagt og er nå inne i sluttfasen for gjennomføring. Mottatt budsjettmidler fra prosjekt 75029.
261 | 76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | KVM | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Tiltakene er prosjektert og klar for gjennomføring.
262 | 77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | KVM | 7287221 | 30853921 | 23.62% | Som planlagt | Sikker | 17853921 |  | -13000000 | Dette er et stort samleprosjekt. Flere større tiltak som er vedtatt tidligere ligger inne og er under utførelse. Budsjettmidler tilsvarende kr 4 434 785 og kr 8 565 215 på hhv. 7702125 og 7702199 flyttes til 7702399 for å samle hele totalentreprisen på ett sted
263 | 77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | KVM | 0 | 2678000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2678000 |  | 0 | Midlene vil medgå i sin helhet blant annet i forbindelse med private initiativ på Usken.
264 | 77023 | Etablering VA ledninger Usken | KVM | 6833012 | 5007583 | 136.5% | Som planlagt | Sikker | 18007583 |  | 13000000 | Prosjektet går etter planen. Pumpestasjonen på Usken er under uttesting og abonentene kan starte tilkobling i løpet av høsten. Dette er en totalentreprise der tre prosjektet er slått sammen. Arbeidet fortsetter med slamavskillerne på Apalstø og Dreggjavika.
265 | 77024 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | KVM | 0 | 1700000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 1700000 | -1700000 | Det er ikke kapasitet til å gjennomføre dette prosjektet i 2021.
266 | 77091 | Avløp Lurabekken/sone 9 | KVM | 591321 | 2907582 | 20.34% | Som planlagt | Ganske sikker | 2907582 |  | 0 | Prosjektering pågår iht plan.
267 | 78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | KVM | 1994808 | 3456635 | 57.71% | Før plan | Sikker | 3456635 |  | 0 | Prosjektet pågår i tråd med plan.
268 | 78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | KVM | 0 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 1500000 | -1500000 | Videreføres til 2022
269 | 78069 | HJEMMEKOMPOSTERING | KVM | -32950 | -15700 | 209.9% | Som planlagt | Sikker | -32950 |  | -17250 | hjemmekompostering, inntekter depositum
270 | 78077 | Kommunal returpunkt | KVM | 4150 | 1746444 | 0.2376% | Etter plan | Sikker | 146444 | 1600000 | -1600000 | Prosjektet er forsinket. Prosjektering av anlegg for mottak av hageavfall m.m. må omprosjekteres og realisering blir derfor utsatt til 2022.
271 | 81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn | Kommune felles | 0 | -1348938 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 |  | 1348938 | Prosjektet ferdigstilles i 2021 etter at setningsskadesaken er avluttet. Midler bud.justeres fra 6506599. Avsluttes og stenges ifm årsavslutningen.
272 | 81101 | Delfelt 1 KDP sentrum (gass) | Kommune felles | -392350 | -392350 | 100% | Som planlagt | Sikker | -392350 |  | 0 | Kostnadsbidrag jf Utbyggingsavtale. Avsatt til fond (1. perioderapport), KDP-sentrum delfelt 1