## Pågående prosjekter
Adm. Avtaler
| Prosjekt uten føring eller budsjett i 2022, men videreføring fra 2021 | [10 empty] | -5219000
| Beløp i hele tusen | [10 empty] | -3797004 | VEDLEGG 3
Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Regnskap april 2022 | Søkt videreført fra 2021 | Budsjett for året 2022 (før viderføring) | Totalt budsjett for 2022 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2022 | Videreføres til 2023 | Budsjettjustering i sak om 1.perioderapport | Status framdrift
10004 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | Prosjekt/IT | 0 | 0 | 5802000 | 5802000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 4000000 |  | 0 | Telenor skal bygge ut 3 mobilmaster og skifte til større batterier i alle mastene. Prosjektet forventes ferdigstilt i år. Det forventes at prosjektet vil gå med om lag 2 millioner i mindreforbruk. Eventuell tilbakeføring av budsjettmidler følges opp i senere rapporteringer
11007 | FORMIDLINGSLÅN | #N/A | 122448807 | 0 | 240000000 | 240000000 | 51.02%
11051 | EGENKAPINNSK SKP | Kommune felles | 21000000 | 0 | 25300000 | 25300000 | 83% | Som planlagt | Ganske sikker | 23300000 |  | -2000000 | Egenkapitalinnskudd forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Kr 21 millioner er utbetalt til Sandnes kommunale pensjonskasse og reterende til KLP blir betalt i slutten av juni. Det er ventet at denne utbetalingen vil bli om lag kr 2,3 millioner | -2000000
12009 | INVESTERINGER IKT | IT | 42000 | 331000 | 3000000 | 3331000 | 1.261% | Etter plan | Ganske sikker | 833000 | 2500000 | -2498000 | Videreutviklling av MinSide med tilhørende funkjsonalitet og tilgjeneliggjøring pågår og vil forsette i 2023. Forventet mindreforbuk i 2022 søkes videreført til 2023
12010 | Oppgradering av EpiServer | IT | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 140000 |  | 0 | Planlagt ferdigstilt før sommeren 2022. ihht. Budsjett
12011 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | IT | 54031 | -1640000 | 0 | -1640000 | -3.295% | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Prosjekt pågår og arbeid med prosesskartlegging, automatisering og robotisering pågår. Sannsynlig underforbruk i 2022 da det primært jobbes med interne prosesskartlegginger. Finaniseres ved bruk av digitalising og innovasjonsfond. Ref KS sak 75/20. Overføres fra fond når prosjekt er ferdig
12014 | Digitalisering arkiv hos BFE og PPT | IT | 373144 | -622000 | 0 | -622000 | -59.99% | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Dekkes av fond, jamfør sak KS 29/21. Ramme på kr 3 millioner. Overføres fra fond når prosjekt er ferdig. Ferdigstilles 2022. ihht. Budsjett
12021 | Nettverk- kommune felles | IT | 866125 | 207000 | 4321000 | 4528000 | 19.13% | Etter plan | Usikker | 4528000 |  | 0 | Prosjekt pågår, fremdeles store utfordringer med leveranser av komponenter (økt fra 6-12 måneder) til 12-18 måneder).
12048 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | Politisk | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 200000 |  | 0 | Eldre iPader byttes ut når de ikke kan brukes, og mange er flere år gamle.
12051 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret | 1512 | 20000 | 5700000 | 5720000 | 0.02643% | Som planlagt | Ganske sikker | 5720000 |  | 0 | Prosjekt er i gang. Det planlegges ferdistillelse i løpet av 2022
12053 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Anskaffelser | 0 | 355000 | 600000 | 955000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 955000 |  | 0 | I sluttfasen for innkjøp.
12055 | ORG-IT - Datasikkerhet investering | IT | 956430 | 401000 | 1000000 | 1401000 | 68.27% | Som planlagt | Sikker | 956430 |  | -444570 | Prosjekt avsluttes. Det er utført fysiske sikringstiltak på kommunale bygg i tillegg til utskifting av kritiske komponenter. store utfordringer med leveranser av komponenter (økt fra 6-12 måneder til 12-18 måneder). | -444570
12056 | Kommune felles - Oppgradering møterom | IT/kommune felles | 0 | 191000 | 200000 | 391000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 391000 |  | 0 | Oppgradering møterom, AV-utstyr mm, Rådhus særskilt. Følges videre opp til 2. perioderapport
12057 | Sørbø kirke | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 500000 | 1500000 | -1500000 | Arbeidsgruppe med Sandnes kirken er etablert. Ulike deler av prosjektet er gjennomgått og følges opp for å få frem samlet brutto kostnadsoverslag. Tomtekjøp, plankrav og formelle forhold jf Kirkerådets regelverk er i arbeid. Modeller for finansiering utarbeides og legges frem i det etterfølgende.
15001 | Varatun parsellhager | Kultur og næring | 124184 | 120000 | 0 | 120000 | 103.5% | Som planlagt | Sikker | 124184 |  | 4184 | Prosjekt er ferdig | 4184
15002 | Kinokino sal 1 oppgradering | Kultur og næring | 122441 | 3422000 | 0 | 3422000 | 3.578% | Etter plan | Ganske sikker | 3422000 |  | 0 | Prosjektet er midlertidig stoppet - venter på ny brukstillatelse av sal 1.
15006 | Kinokino utstyr | Kultur og næring | 0 | 300000 | 650000 | 950000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 950000 |  | 0 | Skal kjøpe inn projektor til kinokino
15007 | Fritids- og kulturbygg oppgrad. publikumsnett | Kultur og næring/ IT | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 250000 |  | 0 | Oppgradering av publikumsnett er nødvendig for å legge til rette for gaming/LAN. Følges opp til 2. perioderapport
20025 | Åse boas lenestoler | Helse og velferd | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300000 |  | 0 | Lenestoler er innkjøpt og faktura ligger til behandling
20035 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd | 315811 | 964000 | 810000 | 1774000 | 17.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 1774000 |  | 0 | Prosjekt pågår.
40072 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles | 3233980 | 3167000 | 14500000 | 17667000 | 18.31% | Som planlagt | Ganske sikker | 14000000 | 3667000 | -3667000 | Arbeidene pågår. OV-ledning Jærvn. er ferdig, veien åpnet igjen. Fremdriften følger utbyggingsprosjektene og kom.tekn.anlegg. Påregnes at anlegget vil pågå utover høsten med bl.a. arbeidene på vestsiden av Rådhusmarka.
40073 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | Kommune felles | 0 | -25000000 | -6926000 | -31926000 | 0% | Etter plan | Usikker | -31926000 |  | 0 | Avtalen gjelder salg av Rådhusmarka og gjøres opp i rater iht. avtalen. Deloppgjør 1 ble gjort i 2020. Deloppgjør 2 skal gjøres 18 mnd etter 1. oppgjør. Hele avtaleperioden strekker seg til 2023/2024. Endelig oppgjør foretas med netto salgsinntekt til kom.kassen. Oppgjørsstatus foretas til 2. tertial jf utbyggingsprosjektes fremdrift.
40074 | Forskuttering SIAS, rekkefølgekrav | Kommune felles | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100% | Som planlagt | Sikker | 5000000 |  | 0 | Utbetales ihht inngått avtale, siste rate i 2022.
42401 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | IT/skole | 0 | 0 | 3447000 | 3447000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3447000 |  | 0 | Planlagt utskifting av eldre komponenter og supplering av kapasitet på enkelte skoler.
42402 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | IT/skole | 102638 | -898000 | 10000000 | 9102000 | 1.128% | Som planlagt | Ganske sikker | 9102000 |  | 0 | Planlegges brukt i år
42403 | Nytt oppvekst administrativt system | IT | 232738 | -369000 | 0 | -369000 | -63.07% | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Dekkes av digitaliseringsfond når det er ferdig. Jamfør sak i bystyret, 98/18. Prognosen er at prosjektet avsluttes og at alle komponenter går over i ordinær drift fra 2022. ifm. Innføring av nytt generelt saksbehandlingssystem kan det være behov for noen
44515 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 400000 |  | 0 | Innkjøp pågår. Faktura ikke mottatt
45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | Kultur og næring | 0 | 136000 | 300000 | 436000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 436000 |  | 0 | Går som planlagt og kjøpes inn i løpet av året
45430 | Skatepark Bogafjell | Kultur og næring | 162641 | 600000 | 0 | 600000 | 27.11% | Som planlagt | Ganske sikker | 600000 |  | 0 | Tilskuddsmidler mottatt i 2021. Skal brukes til videreutvikling av parken.
46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | Kultur og næring | 267651 | 4994000 | 825000 | 5819000 | 4.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 3700000 |  | -2119000 | Det er planlagt investeringer for kr 3,7 millioner i 2022. Resterende midler kan tilbakeføres | -2119000
56114 | Idekonkurranse bibliotek | Kultur | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 750000 |  | 0 | Konsulentbistand til prosjektet er ute på anbud i øyeblikket. Fremdriftsplan legger opp til ferdigstilling i løpet av høsten.
56234 | Oppgrad. trådløst nett boas | IT/helse | 0 | 0 | 7540000 | 7540000 | 0% | Etter plan | Usikker | 7540000 |  | 0 | Ikke påbegynt per 24.05.2022. Avventer behov ved etablering og nye sykesignal. Ber om at prosjektnavn endres til "Utbygging av nettverk og gjestenett på Bo- aktivitetssenter" da det er sansynlig at nettverk vil bli dekket av både Wi-Fi og 4G for å finne den mest kostnadseffektive totalløsningen. Arbeidet er forsinket grunnet omprioritering av ressurser for å håndtere utfasing av kobbernettverk på mange av kommunens lokasjoner.
63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Byutvikling og teknisk | 0 | 7468000 | 0 | 7468000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1500000 | 5968000 | -5968000 | Prosjekter pågår, men er forsinket. Revidert prioitering gjøres frem til 2. perioderapport.
63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles | -15402023 | -17833000 | 6633000 | -11200000 | 137.5% | Som planlagt | Ganske sikker | -11200000 |  | 0 | Prosjektering av Bussvei fra Julie egesgate til Strandgata er i avsluttende fase. Oppstart av anleggsarbeider planlegges til 2. halvår 2022 med ferdigstillese ila 2023.
65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Byutvikling og teknisk/Kommune felles | 0 | 2146000 | 10940000 | 13086000 | 0% | Etter plan | Usikker | 8000000 | 5086000 | -5086000 | Tidkrevende arbeid. Flere forhandlinger pågår. Uldvaretorget, avtaler fremføring bussveien mv. gjenngås. Revidert status fremmes til 2. perioderapport.
65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Byutvikling og teknisk/Kommune felles | 0 | 289000 | 3500000 | 3789000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3789000 |  | 0 | Arbeid med flere KDP-sentrum prosjekter pågår. Utredningsgrunnlag til forhandlinger om utbyggingsavtaler innenfor planområdet.
65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles | 225000 | -1704000 | 6489000 | 4785000 | 4.702% | Som planlagt | Ganske sikker | 4785000 |  | 0 | Følges opp ihht prioriterte tiltak i vedtatt øko.plan. Flere saker om erverv og utvikling av arealer til offentlig formål er i arbeid. Resultater behandles i egne saker.
65093 | Haakon 7. gate oppabeidelse | Byutvikling og teknisk | 63552 | 0 | 6400000 | 6400000 | 0.993% | Som planlagt | Ganske sikker | 3500000 | 2900000 | -2900000 | Prosjektet er etablert og arbeidet pågår i regi av prosjektgruppen.
74072 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 | Anleggsbidragsavtaler | -46294 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74083 | Havneparken Sandnes, 1. etappe | Anleggsbidragsavtaler | 696251 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74105 | Adm.avtale Vagle næringspark | Anleggsbidragsavtaler | -48740 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74112 | SPERRET - Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | Anleggsbidragsavtaler | 28101 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74117 | SPERRET - Kleivane B3 og B4 | Anleggsbidragsavtaler | 1730754 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74118 | Sørbø B01 og B03 | Anleggsbidragsavtaler | -427568 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74119 | Sørbøhagane HUP1 | Anleggsbidragsavtaler | 97715 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74121 | SPERRET - Høle HØ05, nytt boligfelt delfelt 1 | Anleggsbidragsavtaler | -1769123 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74123 | Bogafjell G4 | Anleggsbidragsavtaler | 59731 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74124 | Boligfelt Leite | Anleggsbidragsavtaler | -2413665 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
74300 | Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien | Anleggsbidragsavtaler | -700000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragavtale
75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | KVM | 0 | 0 | 8579000 | 8579000 | 0% | Etter plan | Usikker | 4579000 | 4000000 | -4000000 | Prosjektet er planlagt å starte opp andre halvdel av 2022.
75060 | Kulvert Stangelandsåna | KVM | -3959221 | 13666000 | -8887000 | 4779000 | -82.85% | Som planlagt | Ganske sikker | 4779000 |  | 0 | Prosjektet går iht. planen.
75070 | Klimatilpassning | KVM | 85529 | -1691000 | 5244000 | 3553000 | 2.407% | Som planlagt | Ganske sikker | 3553000 |  | 0 | Lensmannsgata-prosjektet avsluttes i løpet av andre halvår.
75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | KVM | 415000 | 5000000 | 3000000 | 8000000 | 5.188% | Etter plan | Usikker | 8000000 |  | 0 | Tiltaket har vært nedprioritert under pandemien, starter opp med tiltak andre halvdel av 2022.
75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | KVM | 954024 | 1556000 | 0 | 1556000 | 61.31% | Etter plan | Sikker | 1556000 |  | 0 | Ferdigstilles og avsluttes i løpet av 2. halvår. Lang leveringstid fra Lyse har medført at siste lag asfalt ikke kunne legges før våren 2022.
75079 | VA-anlegg Ruten | KVM | 0 | 2590000 | 0 | 2590000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2590000 |  | 0 | Siste del av Ruten opparbeides i 2022.
75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | KVM | 5056550 | 7549000 | 3000000 | 10549000 | 47.93% | Etter plan | Sikker | 10549000 |  | 0 | Utstyr er bestilt, forsinket levering. Forventer å få dette på plass i løpet av 2022.
75085 | Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra | KVM | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 500000 | -500000 | Prioriterer ikke denne i år.
75087 | Bussveien flytting og oppgrad av VA-ledninger | KVM | 0 | -44000 | 5000000 | 4956000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 4956000 |  | 0 | De to første delstrekkene av bussveien gjennom Sandnes starter i løpet av 2022. Det er usikkert når og hvor store kostnader kommunen får.
75089 | Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt VA-ledninger | KVM | 0 | 0 | 23000000 | 23000000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 23000000 |  | 0 | Prosjektet startet opp i midten av april og har framdrift som planlagt.
75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | KVM | 3157913 | 1505000 | 22000000 | 23505000 | 13.44% | Som planlagt | Sikker | 23505000 |  | 0 | Prosjektet er inne i siste delstrekk. Ferdigstilles i løpet av 2022.
75099 | Oppgrad. kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere | KVM | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 6500000 |  | 0 | Usikkert når eksterne prosjekt starter opp og hvor mye det er behov for at kommunen investserer. Det er inngått utbyggingsavtaler for deler av summen.
75100 | Julie Eges gate oppgrad ledningsnett | KVM | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -7000000 | Prosjektet utgår. Midlene flyttes til 75101, Olav Vs plass, oppgradering av ledningsnett ifm med bussveien.
75101 | Olav Vs plass oppgrad ledningsnett ifm bussveiutbygg | KVM | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0% | Etter plan | Sikker | 15000000 |  | 7000000 | Prosjektet er utvidet opp til Langgata og har forsinket oppstart grunnet lang saksbehandlingstid hos Bane Nor for kryssing under jernbanen. Ekstra kostnader hentes fra 75100, Julie Eges gt oppgradering av ledningnsett.
75103 | Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg | KVM | 0 | 0 | 6940000 | 6940000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3000000 | 3940000 | -3940000 | Prosjektet er noe forsinket men er nå ute på tilbudsforespørsel.
75104 | Kommunal egenandel miljøtiltak | KVM | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300000 |  | 0 | Prosjektet går som planlagt.
76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | KVM | 760608 | 2497000 | 0 | 2497000 | 30.46% | Som planlagt | Sikker | 2497000 |  | 0 | Prosjektet etablering av vann- og avløpsledninger over Imsa ferdigstilles i løpet av første halvår 2022.
76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | KVM | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% |  |  | 0 |  | -1000000 | Prosjektet utgår. | -1000000
77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | KVM | 3080123 | 5614000 | 19000000 | 24614000 | 12.51% | Som planlagt | Sikker | 24614000 |  | 0 | Prosjektet Åsveien - Ulvanuten går som planlagt.
77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | KVM | 0 | 1000000 | 4000000 | 5000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 5000000 |  | 0 | Vi avventer privat initiativ i Selvikvågen, usikkert når oppstart blir.
77023 | Etablering VA ledninger Usken | KVM | 4986164 | 9828000 | 0 | 9828000 | 50.73% | Som planlagt | Sikker | 9828000 |  | 0 | Prosjektet går iht. planen, forventet ferdigstilling første halvår 2022.
77024 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | KVM | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1700000 |  | 0 | Pilotprosjekt under utførelse, planlagt anskaffelse til høsten.
77091 | Avløp Lurabekken/sone 9 | KVM | 86188 | 2082000 | 0 | 2082000 | 4.14% | Som planlagt | Ganske sikker | 2082000 |  | 0 | Prosjektet går som planlagt, prosjektering pågår.
78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | KVM | 107378 | 901000 | 3000000 | 3901000 | 2.753% | Som planlagt | Ganske sikker | 3901000 |  | 0 | Årlig prosjekt, går som planlagt.
78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | KVM | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2500000 |  | 0 | Årlig prosjekt, går som planlagt.
78069 | HJEMMEKOMPOSTERING | KVM | 750 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | 0 | Årlig prosjekt
78077 | Kommunal returpunkt | KVM | 0 | 142000 | 2600000 | 2742000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2742000 |  | 0 | Årlig prosjekt, går som planlagt.
54614 | Brueland bhg brakker | Eiendom | 45102 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 100000 |  | 100000 | Det er behov for videreføring av brakkene som ble satt opp som Covid-tiltak for å avlaste kapasitetsutfordringer i barnehagen. Det estimeres at kostnaden for søkeprosessen vil beløpe seg til omtrent 100.000 kr. | 100000
56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | Eiendom | 6509 | 1949000 | 1500000 | 3449000 | 0.1887% | Etter plan | Usikker | 3449000 |  | 0 | Prosjekt under planlegging på Thranegården og Varatun Gård.
56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | Eiendom | 0 | 941000 | 0 | 941000 | 0% | Etter plan | Usikker | 941000 |  | 0 | Lekkasjen på Vitenfabrikken er ikke utbedret i påvente av ytterligere lekkasjer. En klarer nemlig ikke å identifisere årsaken til lekkasjen. Når årsaken blir identifisert vil en kunne estimere/utbedre denne.
56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | Eiendom | 3961531 | -1518000 | 6000000 | 4482000 | 88.39% | Som planlagt | Sikker | 4482000 |  | 0 | Se prosjektnr 56403 Langgata 72 for kommentar.
56106 | Kulturhuset - rehabilitering | Eiendom | 21901 | 1807000 | 0 | 1807000 | 1.212% | Som planlagt | Sikker | 1807000 |  | 0 | Byggeregnskap avlegges juni 2022 med avsetning på 1,8 mill for gjenværende kostnader.
56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | Eiendom | 63389 | -202000 | 1000000 | 798000 | 7.943% | Som planlagt | Ganske sikker | 798000 |  | 0 | Prosjektet forventes avsluttet i 2022.
56110 | Forprosjekt Kinokino rehab og videreutv. | Eiendom | 63563 | 0 | 500000 | 500000 | 12.71% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Forprosjektet er startet opp.
56111 | Sandnes kulturhus lysrigg | Eiendom | 121139 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0.673% | Som planlagt | Ganske sikker | 10000000 | 8000000 | -8000000 | Deler av leveransene har lang leveringstid og arbeidet må derfor utføres i 2023.
56113 | Kinokino 3 etg. Filmkraft | Eiendom | 36140 | 288000 | 0 | 288000 | 12.55% | Som planlagt | Ganske sikker | 288000 |  | 0 | Prosjektet avsluttes snarlig.
56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | Eiendom | 2113834 | 377000 | 4000000 | 4377000 | 48.29% | Som planlagt | Sikker | 4377000 |  | 0 | Oppgraderinger utføres løpende etter utflytting.
56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | Eiendom | 20200487 | 6411000 | 0 | 6411000 | 315.1% | Som planlagt | Ganske sikker | 126411000 |  | 120000000 | Budsjettet på 120 MNOK fra HØP er ført på prosjektnr 56231. Det overføres hit til 56203 som kjøpene bokføres. Behovet for boliger er fortsatt stort og det er krevende å kjøpe boliger i et opphetet marked. Sammen med høy prisvekt på eiendom i Sandnes er konsekvensen at hver enkelt boligkjøp blir dyrere enn tidligere. Per 11. mai er det kjøpt 9 stk 2-roms boliger, samt 13 familieboliger. Alle disse overtas og bebos i 2022. Flere av disse overtas etter april og er derfor ikke belastet regnskap per april enda.
56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | Eiendom | 2082567 | 5611000 | 9000000 | 14611000 | 14.25% | Etter plan | Usikker | 14611000 |  | 0 | Flere store prosjekt er i planleggingsfasen og kommer til utførelse i andre halvår. Blant annet på Trones boas og serviceleiligheter, samt rehabilitering av heis og sanitæranlegg på Rovik boas.
56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | Eiendom | 0 | 798000 | 5383000 | 6181000 | 0% | Etter plan | Usikker | 19508000 | -10077000 | 13327000 | 10,077 mill gjelder Husbanktilskudd som først utbetales etter prosjektene er ferdigstilt. De blir ikke ferdigstilt i 2022. Krav om Husbanktilskudd må derfor videreføres til 2023 i HØP, muligens også til 2024. Planlegging pågår på Hesthammar og Foss Eikeland. Bevilgning søkes oppjustert etter vedtak i fsk 29/22 med 2 mill på Hesthammar og 1,25 mill på Foss Eikeland. Fremdrift og overføring av midler til 2023 vil håndteres i 2. perioderapport. | 3250000
56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | Eiendom | 104112 | 422000 | 15900000 | 16322000 | 0.6379% | Etter plan | Usikker | 4000000 | 14122000 | -12322000 | Kontrakt med entreprenør er signert på prosjektet på Helgeland og byggestart er i august. Hele bevilgningen vil ikke brukes i 2022, men søkes videreført til 2023. Bevilgning knyttet til Helgeland søkes oppjustert med 1,8 mill etter vedtak i fsk 29/22, og videreføres til 2023 siden det estimeres et forbruk på 4 mill i 2022. | 1800000
56208 | Luragata 31 | Eiendom | 3505965 | 1919000 | 4400000 | 6319000 | 55.48% | Som planlagt | Ganske sikker | 6319000 |  | 0 | Bygget er i hovedsak ferdigstilt og er klar for innflytting i sommer.
56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | Eiendom | 24596 | 79000 | 6800000 | 6879000 | 0.3576% | Etter plan | Usikker | 8679000 |  | 1800000 | Bevilgning søkes oppjustert etter vedtak i fsk 29/22 | 1800000
56210 | EFF-boliger Olsokveien | Eiendom | 355443 | 6601000 | -12656000 | -6055000 | -5.87% | Som planlagt | Ganske sikker | -6055000 |  | 0 | Bygget er i hovedsak ferdigstilt og er klar for innflytting etter sommeren. En foventer mottak av Husbankmidler mot slutten av året.
56211 | Omsorgsboliger adferdsutfordringer | Eiendom | 0 | 959000 | 2800000 | 3759000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3759000 |  | 0 | Prosjektet er lagt i bero inntil videre.
56212 | EFF-boliger Skeianegata | Eiendom | 0 | 416000 | 4500000 | 4916000 | 0% | Etter plan | Usikker | 4916000 |  | 0 | Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i Skeianegata, men ble foreslått lyst ut i markedet uten tomt. Utlysningen førte ikke frem, og den ble lyst ut på nytt. Det kom ikke inn tilbud på 2. utlysning heller. Det arbeides med ny prinsippsak som forventes å komme opp til politisk behandling i løpet av mai 2022.
56214 | Foreldreinitiativet III | Eiendom | 258741 | 81000 | 5000000 | 5081000 | 5.092% | Etter plan | Usikker | 17781000 | -12700000 | 12700000 | Det skal bygges 9 leiligheter med personalbase og fellesrom på tomt BB/T på HUP1 på Sørbø/Hove. Det skal i tillegg bygges fire leiligheter i 1. etasje som ordinære gjennomgangsboliger. Risiko er satt til medium da det er stor usikkerhet knyttet til råvarepriser. Det forventes anbudsutlysning etter sommeren. Tomten må betales i 2022 og det bes om fremskyding av midler for å betale tomten med 12,7 mill.
56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde (50 plasser) | Eiendom | 516055 | 1456000 | 0 | 1456000 | 35.44% | Som planlagt | Ganske sikker | 1456000 |  | 0 | Reguleringsplan er på høring.
56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | Eiendom | 0 | 64000 | 0 | 64000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 64000 |  | 0 | Regulering avsluttet.
56217 | Ombygging første etasje Åse boas | Eiendom | -4065505 | 544000 | 0 | 544000 | -747.3% | Som planlagt | Sikker | 544000 |  | 0 | Husbankmidler mottatt, derav negativt regnskapsbeløp per april. Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt.
56219 | Reservestrøm boas | Eiendom | 1204918 | 1292000 | 0 | 1292000 | 93.26% | Som planlagt | Ganske sikker | 1292000 |  | 0 | Siste prosjekt er i hovedsak ferdigstilt og gjelder reservestrøm på lindrende enhet på Åse boas.
56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | Eiendom | 217769 | 1284000 | 0 | 1284000 | 16.96% | Som planlagt | Ganske sikker | 1284000 |  | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | Eiendom | 0 | 973000 | 500000 | 1473000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1473000 |  | 0 | Prosjekt er i oppstartsfasen. Interne kapasitetsutfordringer har gjort at en har kommet sent i gang.
56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | Eiendom | 0 | 459000 | 2000000 | 2459000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2459000 |  | 0 | Konsekvensvalgutredning pågår og legges frem for politisk behandling så snart den er klar.
56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | Eiendom | 925849 | 1950000 | 3300000 | 5250000 | 17.64% | Som planlagt | Ganske sikker | 5250000 |  | 0 | Arbeid pågår kontinuelig og belastningen er som regel høyest andre halvår.
56229 | Ombygging boligrigg på Soma | Eiendom | 66713 | 2186000 | 0 | 2186000 | 3.052% | Som planlagt | Sikker | 2186000 |  | 0 | Boligene er innflyttet, men det gjenstår fortsatt arbeider med bygg og utendørs.
56231 | Boligsosial handlingsplan, nye boliger | Eiendom | -13570600 | -10014000 | 100000000 | 89986000 | -15.08% | Som planlagt | Ganske sikker | -30014000 |  | -120000000 | Se prosjektnr 56203. Budsjettet for kjøp flyttes dit. På dette prosjektnr 56231 bokføres kun Husbanktilskudd. En forventer omtrent 30 MNOK i tilskudd til boligkjøp i år.
56232 | Syrinveien 2 A (25002) | Eiendom | 0 | 846000 | 0 | 846000 | 0% | Etter plan | Usikker | 846000 |  | 0 | Avventer fortsatt avklaring fra Statens Vegvesen vedrørende fortau.
56233 | Rundeskogen boas (26003) | Eiendom | 29644 | 1119000 | 0 | 1119000 | 2.649% | Som planlagt | Ganske sikker | 1119000 |  | 0 | Arbeider pågår
56238 | NAV innleid bygg, inventar og utstyr | Eiendom | 0 | 152000 | 0 | 152000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 152000 |  | 0 | Avventer 1 års befaring. Om alle midlene brukes kan avklares til 2. perioderapport.
56239 | Varatun psykriatiske ny heis | Eiendom | 736313 | 1458000 | 0 | 1458000 | 50.5% | Som planlagt | Sikker | 1458000 |  | 0 | Pågår
56240 | Lutsiveien 181 botiltak, gapahauk | Eiendom | 0 | 373000 | 0 | 373000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 373000 |  | 0 | Arbeid pågår og faktureres etter ferdgistilling.
56241 | Trones boas, tilpasninger EHR | Eiendom | 0 | -1035000 | 0 | -1035000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 0 | Prosjekt ferdigstilt. Skal dekkes av enhetens fond.
56242 | Nytt boas, Sørbø Hove (60 plasser) | Eiendom | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3000000 | -2500000 | 2500000 | Planlegging/utredning starter opp og det søkes om fremskynding av 2 500 000 fra 2023
56243 | Nytt boas, Hana gamle skole | Eiendom | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1000000 | 2000000 | -2000000 | 2 mill søkes flyttet til 2023. Planlegging/utredning starter opp.
56244 | Åseheimen borettslag oppgradering | Eiendom | 117650 | 0 | 8300000 | 8300000 | 1.417% | Som planlagt | Ganske sikker | 8300000 |  | 0 | Det er anbudsbefaring uke 20-21. Forventer oppstart bygging til sommeren.
56301 | Skoler utendørsanlegg | Eiendom | 1812379 | 4729000 | 2500000 | 7229000 | 25.07% | Etter plan | Usikker | 7229000 |  | 0 | Flere store prosjekt er i planleggingsfasen og kommer til utførelse i andre halvår. Blant annet på Ganddal, Sandved og Austrått
56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | Eiendom | 1175542 | 3070000 | 8000000 | 11070000 | 10.62% | Etter plan | Usikker | 11070000 |  | 0 | Flere store prosjekt er i planleggingsfasen og kommer til utførelse i andre halvår. Blant annet på Bogafjell, Skeiane gymsal og Øygard
56304 | Sløydsal Ganddal skole | Eiendom | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0% | Etter plan | Usikker | 350000 |  | 0 | Ikke påbegynt
56307 | Bogafjell ungdomsskole | Eiendom | 100920 | 106000 | 0 | 106000 | 95.21% | Som planlagt | Sikker | 106000 |  | 0 | Prosjekt i hovedsak ferdigstilt.
56308 | Kleivane skole og idrettshall | Eiendom | 2276902 | 12106000 | 9500000 | 21606000 | 10.54% | Som planlagt | Usikker | 21606000 |  | 0 | Det forventes mindreforbruk i prosjektet som ble ferdig til skolestart 2021. Midler forventes tilbakeført i 2. perioderapport når en har mer eksakte estimat for mindreforbruk i prosjektet.
56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | Eiendom | 75148 | 1200000 | 0 | 1200000 | 6.262% | Etter plan | Ganske sikker | 1200000 |  | 0 | Byggeregnskap avlagt med avsetning på 1,2 mill for gjenværende arbeid. Arbeidet er under planlegging og forventes utført i 2022 eller 2023. Mer info til 2. perioderapport.
56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | Eiendom | 135744 | 302000 | 0 | 302000 | 44.95% | Som planlagt | Sikker | 302000 |  | 0 | Byggeregnskap avlegges juni 2022.
56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | Eiendom | 7188045 | 25378000 | 6000000 | 31378000 | 22.91% | Som planlagt | Usikker | 31378000 |  | 0 | Det forventes mindreforbruk i prosjektet som ble ferdig til januar 2022. Midler forventes tilbakeført i 2. perioderapport.
56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | Eiendom | 12605000 | -8290000 | 14000000 | 5710000 | 220.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 14000000 |  | 8290000 | Skolen ble tatt i bruk til skolestart og idrettshallen blir tatt i bruk til sommeren. Total bevilgning = 223 mill. Totalt forbruk per april = 209 mill. Gjenstående bevilgning = 14 mill. Feil i tidligere budsjettforskyvninger har gjort at 2022-bevilgningen ikke dekker resterende forbruk. Det forventes å avslutte prosjektet ca i balanse. | 8290000
56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | Eiendom | 19505591 | 19944000 | 121000000 | 140944000 | 13.84% | Som planlagt | Ganske sikker | 140944000 |  | 0 | Bygging pågår. Ferdigstilles til skolestart 2023.
56314 | Høyland u.skole ny flerbrukshall | Eiendom | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2000000 |  | 0 | Reguleringsarbeid starter høsten 2022,
56315 | Vurdering skoler Sentrum | Eiendom | 677947 | 1020000 | 1500000 | 2520000 | 26.9% | Som planlagt | Ganske sikker | 2520000 |  | 0 | Arbeid med konsekvensvalgutredning pågår og forventes fremlagt politisk til høsten 2022.
56316 | Vurdering skoler Riska | Eiendom | 228958 | 283000 | 2000000 | 2283000 | 10.03% | Som planlagt | Ganske sikker | 3283000 |  | 1000000 | Arbeid med konsekvensvalgutredning pågår og forventes fremlagt politisk til før sommeren 2022. Dersom kommunedirektørens innstilling, i konsekvensvalgutredningen som fremlegges i inneværende møte, vedtas er det behov for ytterligere 1 MNOK i 2022 for å komme tidsnok i gang med planlegging for å kunne ferdigstille prosjektet innen gitt tidsramme.
56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | Eiendom | 0 | 796000 | 6300000 | 7096000 | 0% | Etter plan | Usikker | 7096000 |  | 0 | Planlegging pågår.
56321 | TP2020 - Tiltakspakkeprosjekt 2020 Eiendom | Eiendom | -29853 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 0 | Tiltakspakkeprosjekt i hovedsak ferdigstilt
56322 | Trones skole til B35-skole og utvidelse | Eiendom | 575206 | 1530000 | 1300000 | 2830000 | 20.33% | Som planlagt | Ganske sikker | 2830000 |  | 0 | Arbeid med regulering pågår.
56323 | Trones, utredning avlastningsskole | Eiendom | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1000000 |  | 0 | Ikke påbegynt. Avhenger av utfall av konkvekvensvalgutredning sentrumsskoler.
56401 | Barnehager utendørsanlegg | Eiendom | 45495 | 3544000 | 4000000 | 7544000 | 0.6031% | Etter plan | Ganske sikker | 7544000 |  | 0 | Planlegging pågår for flere store prosjekt, blant annet Austrått, Langgata, Riska. Mye av arbeidet vil utføres på sommeren.
56402 | Barnehager rehabilitering | Eiendom | 64698 | 10996000 | 4500000 | 15496000 | 0.4175% | Etter plan | Ganske sikker | 15496000 |  | 0 | Planlegging pågår for flere store prosjekt, blant annet Porsholen, Sandvedhaugen, Varatunhagen.
56403 | Langgata 72 helsestasjon | Eiendom | 10492266 | -1747000 | 11000000 | 9253000 | 113.4% | Etter plan | Ganske sikker | 36453000 |  | 27200000 | Totalt budsjett for Langata 72,76 og inventar = 50,7 MNOK. Total estimert sluttforbruk = 77,9. Merforbruk i prosjektet = 27,2 MNOK. Det er tidligere varslet et betydelig merforbruk. Det jobbes kontinuerlig for å holde kostnadene nede og dersom en ferdgistiller under forventet sluttsum vil resterende tilbakeføres i 2. perioderapport. Langgata 72 og 76 er to gamle, komplekse og vernede bygg. Prosjektet har opplevd store forsinkelser, endringer og omprosjekteringer pga tilstand på byggene ikke har vært som antatt. Det har vært nødvendig med omprosjektering av løsning for tak, bæresystem og fundamenter. Det har kommet mye tilleggsarbeid pga dårligere tilstand av innvendige murvegger og utvendige fasader. I byggeperioden har prosjektet opplevd en prisstigning som har vært mye høyere enn normalt og materialproblematikk. Prosjektet er 8 mnd forsinket i henhold til opprinnelig plan ved anbudsforespørsel. | 27200000
56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | Eiendom | 0 | 2053000 | 0 | 2053000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2053000 |  | 0 | Avhenger av ferdigstilling av Langata 72/76
56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | Eiendom | 133924 | 944000 | 0 | 944000 | 14.19% | Som planlagt | Ganske sikker | 944000 |  | 0 | Utredning struktur sentrumsbarnehager er startet opp og denne inkluderer Brueland.
56408 | Kjøp av tomter barnehageforemål | Eiendom | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 7000000 |  | 0 | Ikke påbegynt. Avhenger av utfall av konkvekvensvalgutredning barnehager.
56409 | Barnehager branntekniske tiltak | Eiendom | 31766 | 181000 | 0 | 181000 | 17.55% | Som planlagt | Ganske sikker | 181000 |  | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
56411 | Rabalder bhg oppgradering | Eiendom | 322004 | 469000 | 0 | 469000 | 68.66% | Som planlagt | Ganske sikker | 469000 |  | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
56412 | BFE samlokalisering inventar og ustyr | Eiendom | 33959 | 102000 | 0 | 102000 | 33.29% | Som planlagt | Ganske sikker | 102000 |  | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
56413 | Nye barnehageplasser i sentrum | Eiendom | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 2500000 | 2500000 | -2500000 | Utredning av struktur sentrumsbarnehager er startet opp.
56414 | Skoler og bhg oppgrad/utskift av gjerder | Eiendom | 381766 | 126000 | 1000000 | 1126000 | 33.9% | Som planlagt | Ganske sikker | 1126000 |  | 0 | Arbeid pågår på flere skoler og barnehager.
56415 | Langgata bhg masseutglidning | Eiendom | 42359 | 268000 | 0 | 268000 | 15.81% | Som planlagt | Ganske sikker | 268000 |  | 0 | Arbeid pågår.
56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | Eiendom | 0 | -98000 | 1970000 | 1872000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1872000 |  | 0 | Planlegging pågår for større prosjekt på Øygard U.skole.
56502 | ENØK utfasing av oljekjel | Eiendom | 0 | 243000 | 0 | 243000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 243000 |  | 0 | Pågår løpende, blant annet på Forsand.
56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | Eiendom | 31014 | 2010000 | 1000000 | 3010000 | 1.03% | Som planlagt | Ganske sikker | 3010000 |  | 0 | Planlegging pågår for anlegg på stadion, Kleivane bhg.
56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | Eiendom | 883563 | 1083000 | 2800000 | 3883000 | 22.75% | Som planlagt | Ganske sikker | 3883000 |  | 0 | Flere prosjekt under ferdigstilling og nye under planlegging.
56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | Eiendom | -88000 | 577000 | 300000 | 877000 | -10.03% | Etter plan | Ganske sikker | 877000 |  | 0 | Planlegging pågår.
56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | Eiendom | 498515 | 4391000 | 1500000 | 5891000 | 8.462% | Etter plan | Usikker | 5891000 |  | 0 | Planlegging pågår.
56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Eiendom | 0 | -254000 | 600000 | 346000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 346000 |  | 0 | Planlegging pågår.
56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | Eiendom | 280918 | 3152000 | 4000000 | 7152000 | 3.928% | Som planlagt | Ganske sikker | 9152000 | -2000000 | 2000000 | Prosjekt pågår på Trones Serviceleiligheter og Lura Boas. 2 mill i forventet husbanktilskudd forskyves til 2023, da de ikke kommer til utbetaling før perosjektene er ferdigstilt.
56509 | Branntekniske tiltak skoler | Eiendom | 308198 | 466000 | 0 | 466000 | 66.14% | Som planlagt | Ganske sikker | 466000 |  | 0 | Pågår
56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | Eiendom | 9099 | -25000 | 0 | -25000 | -36.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 9099 |  | 34099 | Prosjekt avsluttet. Merforbruk søkes dekket. | 34099
56511 | Nedgravde søppelcontainere | Eiendom | 303985 | 1139000 | 1000000 | 2139000 | 14.21% | Som planlagt | Ganske sikker | 2139000 |  | 0 | Prosjekt planlegges på Austrått skole og Åse boas.
56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | Eiendom | 0 | 589000 | 950000 | 1539000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1539000 |  | 0 | Konvertering av fagservere planlegges.
56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | Eiendom | 1388791 | 1744000 | 1500000 | 3244000 | 42.81% | Som planlagt | Ganske sikker | 3244000 |  | 0 | Rapporter mottas løpende og prosjekt planlegges og prioriteres deretter.
56515 | Universell utforming | Eiendom | 192796 | 2042000 | 5000000 | 7042000 | 2.738% | Etter plan | Usikker | 7042000 |  | 0 | Planlegging pågår
56516 | Solskjerming skoler | Eiendom | 0 | -40000 | 0 | -40000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 40000 | Avsluttet. Merforbruket søkes dekket | 40000
56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | Eiendom | 0 | 2349000 | 1000000 | 3349000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3349000 |  | 0 | Målere innstallert i flere bygg. Avventer rapport og deretter prioritering av tiltak.
56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | Eiendom | 37947 | 326000 | 1000000 | 1326000 | 2.862% | Som planlagt | Ganske sikker | 1326000 |  | 0 | Pågår
56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | Eiendom | 0 | 738000 | 0 | 738000 | 0% | Etter plan | Usikker | 738000 |  | 0 | Avhenger av utflytting boliger
56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Eiendom | 0 | 0 | 2633000 | 2633000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2633000 |  | 0 | Flere prosjekt under vurdering
56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | Eiendom | 0 | 1885000 | 400000 | 2285000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2285000 |  | 0 | Under planlegging
56523 | Regulering | Eiendom | 15859 | 3374000 | 3500000 | 6874000 | 0.2307% | Etter plan | Usikker | 3500000 | 3374000 | -3374000 | Flere større reguleringer under planlegging. Prosessene tar lang tid og det bes om forskyvning av deler av bevilgningen til 2023.
56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | Eiendom | 267750 | 2751000 | 1500000 | 4251000 | 6.299% | Som planlagt | Ganske sikker | 4251000 |  | 0 | Arbeidet er startet opp og pågår løpende.
56528 | Lura - tomt og aktivitetshus | Eiendom | 0 | 1490000 | 0 | 1490000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1490000 |  | 0 | Arbeid med avtaler pågår
56529 | Oppgrad. bygningsmasse gravplass | Eiendom | 0 | 1300000 | 1500000 | 2800000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2800000 |  | 0 | Tilstandskartlegging er under utføring og prioritering vil kunne foretas etter dette.
56531 | Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak | Eiendom | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Ikke påbegynt per april
56532 | Ballbinger utskifting av kunstgress på uteanlegg formålsbygg | Eiendom | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Planlegging pågår
56533 | Oppgraderinger av kommunale bygg | Eiendom | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 20000000 |  | 0 | Boliger oppgraderes løpende ved utflytting. Forventer å bruke mesteparten av midlene i 2022.
56601 | Idrettsbygg rehabilitering | Eiendom | 126253 | 1800000 | 1000000 | 2800000 | 4.509% | Som planlagt | Ganske sikker | 2800000 |  | 0 | Arbeid planlegges på flere bygg.
56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Eiendom | 1405 | 7319000 | 8000000 | 15319000 | 0.009172% | Etter plan | Ganske sikker | 4000000 |  | -11319000 | Planleggingsarbeid forventes å ikke overstige 4 mill i 2022. Videre kalkulering av tiltaket gjøres i HØP-prosessen.
56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren (Rogaland brann og redning) | Eiendom | 49003 | 7438000 | 0 | 7438000 | 0.6588% | Etter plan | Usikker | 7438000 |  | 0 | Ihht leieavtalen skal det settes opp nytt kontor/garderobebygg innen 2025/2026. Tiltak vurderes. Nærmere info til 2. perioderapport
56604 | Austrått svømmehall | Eiendom | 117186 | 28070000 | -8000000 | 20070000 | 0.5839% | Som planlagt | Ganske sikker | 20070000 |  | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | Eiendom | 13425290 | 9083000 | 4000000 | 13083000 | 102.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 23083000 |  | 10000000 | Som varslet i flere tidligere rapporteringer er det estimert et merforbruk i prosjektet på omtrent 10 millioner. Merforbrukes søkes dekket. | 10000000
56606 | Sandnes rådhus | Eiendom | 0 | 129000 | 2850000 | 2979000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2979000 |  | 0 | Avklaringer vedrørende avslutningsarbeider pågår.
56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Eiendom | 212583 | 280000 | 0 | 280000 | 75.92% | Som planlagt | Ganske sikker | 280000 |  | 0 | I hovedsak avsluttet og bygget er i bruk.
56609 | Tiltak Riska brannstasjon | Eiendom | 32575 | 761000 | 0 | 761000 | 4.281% | Som planlagt | Ganske sikker | 761000 |  | 0 | Pågår
56612 | Salg kommunale eiendommer | Eiendom | 5319 | 6089000 | -10000000 | -3911000 | -0.136% | Etter plan | Ganske sikker | 0 |  | 3911000 | Per april er alle planlagt solgte boliger reservert med bakgrunn i flyktningesituasjonen. Det er ingen forventede boligsalg i 2022. | 3911000
56615 | Riska svømmehall transportheis | Eiendom | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0% | Etter plan | Usikker | 550000 |  | 0 | Planlegging pågår
56616 | Giskehallen nødvendige oppgraderinger | Eiendom | 246337 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 292375 |  | 292375 | Oppgraderinger ferdigstilt. Merforbruk søkes dekket. | 292375
56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | Eiendom | 0 | 1543000 | 0 | 1543000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1543000 |  | 0 | Tiltak er under planlegges og forventes utført i 2022.
56623 | Eiendom - RL 23339 VW Golf 1,4 | Eiendom | 0 | -219000 | 0 | -219000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | -219000 |  | 0 | Bil som brukes av prosjektavdelingen. Utgift fordeles ut på investeringsprosjektene til prosjektavdelingen
90000 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN | #N/A | 0 | 0 | 130000000 | 130000000 | 0%
5660701 | Utrede ishall | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1500000 |  | 0 | Ikke kommet i gang foreløpig. Må sees i sammenheng med tiltak T49 i handlings- og økonomiplanen 2022-2025 (prosjektnummer 6851208).
6000101 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | Byutvikling og teknisk | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 0% | Etter plan | Usikker | 552000 |  | 500000 | Ekstra midler for å fullføre prosjektet med støttemur og gjerde på Gjøsamyrå | 500000
6000401 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | Byutvikling og teknisk | 2100 | 979000 | 0 | 979000 | 0.2145% | Som planlagt | Ganske sikker | 979000 |  | 0 | Forventes ferdigstilt i 2022
6010176 | Husquarna P525D | Byutvikling og teknisk | 256250 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker |  |  | 0 | Dekkes av budsjettpost 6010199
6010178 | Oletto asfaltcontainer | Byutvikling og teknisk | 0 | 188000 | 0 | 188000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 188000 |  | 0 | Utbetaling holdes igjen grunnet uenighet med selger. Følges opp utover året
6010181 | Moderne utstyr for bekjempelse av uønsket vegetasjon | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 |  | 0 | Forventes kjøpt i løpet av 2022
6010183 | Krattrydding | Byutvikling og teknisk | 0 | 1010000 | 0 | 1010000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1010000 |  | 0 | Forventes kjøpt i løpet av 2022 (levering i midten i juni)
6010185 | Volvo FH 500 | Byutvikling og teknisk | 2219000 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 2219000 |  | 2219000 | Innkjøp av lastebil som bes dekket av fondet til Bydrift | 2219000
6010199 | MASKINPARK, BILER | Byutvikling og teknisk | 0 | 294000 | 400000 | 694000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 694000 |  | 0 | Samlepost til kjøp av utstyr
6202201 | Tiltak demning Frøylandsvatnet | Byutvikling og teknisk | 0 | 109000 | 2793000 | 2902000 | 0% | Etter plan | Usikker |  | 2902000 | -2902000 | Henger sammen med prosjekt 6202399. Det er satt i gang søknad til NVE om utforming og høyde på demmingen. Det vil ikke komme i gang fysiske tiltak i 2022, og budsjettmidler søkes videreført til 2023
6202399 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 9459000 | 9459000 | 0% | Etter plan | Usikker |  | 9459000 | -9459000 | Henger sammen med prosjekt 6202201. Det er satt i gang søknad til NVE om utforming og høyde på demmingen. Det vil ikke komme i gang fysiske tiltak i 2022, og budsjettmidler søkes videreført til 2023
6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2894000 | 0 | 2894000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 394000 | 2500000 | -2500000 | Utskifting av gatelys. Noe av budsjettet søkes videreført til 2023. Henger sammen med budsjettmidler som er på prosjektnummer 6302199
6302132 | Gatelys Lineveien | Byutvikling og teknisk | 7700 | -175000 | 500000 | 325000 | 2.369% | Som planlagt | Ganske sikker | 345000 |  | 0 | Ferdigstilles i 2022. Det forventes merforbruk på kr 20 000. Evt. merforbruk dekkes av budsjettpost på 6302199
6302199 | GATELYS BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 1021000 | 1600000 | 2621000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2601000 |  | 0 | Samlepost til oppgradering av gatelys. Blir i hovedsak brukt i forbindelse med prosjekter til vann og avløp.
6502799 | Prosjektstyringsverktøy | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 296000 | 296000 | 0% | Etter plan | Usikker | 296000 |  | 0 | Vurderes innkjøpt i 2022. Følges opp utover året
6503599 | Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -125000 | Gjenværende midler søkes omdisponert til å dekke merforbruk til støyplan
6503701 | Strakstiltak | Byutvikling og teknisk | -28590 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Strakstiltak gjennom året som dekkes av budsjettpost (6503799)
6503712 | Intensivbelysning Gamle Ålgårdsvei | Byutvikling og teknisk | 338653 | 285000 | 0 | 285000 | 118.8% | Som planlagt | Sikker | 338653 |  | 53653 | Ferdig. Merforbruk dekkes av budsjettpost. Prosjektnummer kan sperres
6503714 | Aksel Eggebøs vei regulering breddeutvidelse vei | Byutvikling og teknisk | 121762 | 337000 | 0 | 337000 | 36.13% | Som planlagt | Ganske sikker | 337000 |  | 0 | Prosjekt ferdigstilles i 2022
6503715 | SPERRET Lyngholen omregulering | Byutvikling og teknisk | 0 | 137000 | 0 | 137000 | 0% |  |  | 0 |  | -137000 | Prosjeket ble ikke realisert og er avsluttet. Midlene tilbakeføres budsjettpost jamfør sak til UMTS
6503716 | Buggelandsbakken veiarm | Byutvikling og teknisk | 3850 | 131000 | 0 | 131000 | 2.939% | Som planlagt | Ganske sikker | 131000 |  | 0 | Ferdig, men resterende midler søkes om å brukes til prosjektering og gjennomføring, som er neste steg i prosjektet.
6503718 | Intensivbelysning Roald Amundsens gate | Byutvikling og teknisk | 16100 | 0 | 900000 | 900000 | 1.789% | Som planlagt | Ganske sikker | 900000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i 2022
6503799 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 527000 | 100000 | 627000 | 0% |  |  | 710347 |  | 83347 | Brukes på strasktiltak og intensivbelysning (6503701 og 6503712)
6503814 | Intensivbelysning Kyrkjevegen | Byutvikling og teknisk | -194164 | 485000 | 0 | 485000 | -40.03% | Som planlagt | Sikker | -194164 |  | -679164 | Ferdig. Budsjettmidler overføres til budsjettpost
6503828 | Hjertesone 2021 | Byutvikling og teknisk | 1397 | 63000 | 0 | 63000 | 2.217% | Etter plan | Ganske sikker | 63000 |  | 0 | Pågår og planlegges ferdigstilt i løpet av året
6503829 | Lys turvei Steinskjellveien | Byutvikling og teknisk | 2800 | 67000 | 0 | 67000 | 4.179% | Som planlagt | Ganske sikker | 2800 |  | -64200 | Prosjekt er ferdig. Mindreforbruk overføres til budsjettpost for inndekning av kommene prosjekter. Prosjektnummer sperres
6503832 | Intensivbelysning Sørbøveien | Byutvikling og teknisk | 16100 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1.61% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i 2022
6503833 | Intensivbelysning Jønningsheivn og Sleirevn | Byutvikling og teknisk | 11900 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 600000 |  | 600000 | Skal bruke kr 600 000 jamfør trafikksikkerhetsplan. Flyttes fra 99-posten. Ferdigstilt i løpet av året
6503835 | Hjertesone 2022 | Byutvikling og teknisk | -90351 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | 0 | Pågår og planlegges ferdigstilt i løpet av året
6503899 | Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel | Byutvikling og teknisk | 0 | 1975000 | 0 | 1975000 | 0% |  |  | 1375000 |  | 143364 | Budsjettpost. Kr 600 000 overføres til underprosjekt 6503833. Resterende fordeles etter prioritering i trafikksikkerhetsplan
6503903 | Regulere sykkeltrase Dyre Vaasvei | Byutvikling og teknisk | 24500 | 596000 | 0 | 596000 | 4.111% | Etter plan | Usikker | 596000 |  | 0 | Det er for lite budsjettmidler til regulering. Det er søkt bymiljøpakken om ekstra midler for å dekke dette. Avventer status
6503905 | Intensivbelysning Juvelveien | Byutvikling og teknisk | 24500 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 1000000 | Budsjett på kr 1 million jamfør trafikksikkerhetsplan. Flyttes fra 99-posten. Ferdigstilles i løpet året
6503906 | Oppgradering gang- og sykkelvei | Byutvikling og teknisk | 96005 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 600000 |  | 600000 | Budsjett på kr 600 000 jamfør trafikksikkerhetsplan. Flyttes fra 99-posten. Ferdigstilles i løpet året
6503999 | Folkehelse, sykkelveinett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2577000 | 0 | 2577000 | 0% |  |  | 987000 |  | -1590000 | Budsjettpost. Fordeles iht. trafikksikkerhetsplanen. Planlagt å bruke 1 million på nye sykkelstativ. Mulig dette heller vil bli brukt til å utbedre eksisterende stativ, som et mulig sikkerhetstiltak
6505401 | Vei- Sikring kommunale broer | Byutvikling og teknisk | 225563 | 0 | 1000000 | 1000000 | 22.56% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Gjennomføres i 2022
6505403 | Usken kai erosjonssikring | Byutvikling og teknisk | 1043261 | 2495000 | 0 | 2495000 | 41.81% | Som planlagt | Sikker | 2495000 |  | 0 | Blir ferdig i løpet av sommeren
6505404 | Hommersåk brygge utbedring | Byutvikling og teknisk | 1068883 | 2492000 | 0 | 2492000 | 42.89% | Som planlagt | Ganske sikker | 2492000 |  | 0 | Blir ferdig i løpet av sommeren
6505499 | Vei- Sikring kommunale broer, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0% |  |  | 750000 |  | 0 | Budsjettpost som planlegges brukt i 2022
6505801 | Ras Haukalivegen | Byutvikling og teknisk | 1040051 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Usikker | 3000000 |  | 3000000 | Jamfør sak 34/22 i formannskapet, søkes det finansiert kr 3 millioner fra investeringsfondet «Ubundne investeringsfond – Salg Forsand e-verk». | 3000000
6506132 | Breivikveien etablere fortau | Byutvikling og teknisk | 1880702 | 1493000 | 0 | 1493000 | 126% | Som planlagt | Ganske sikker | 1493000 |  | 0 | Prosjekt er ferdig. Har ved en feil blitt overfakturert, avventer kreditnota. Lysanlegg skal føres på gatelysprosjekt. Evt. mer-/mindreforbruk tas mot budsjettpost
6506133 | Torkel Haabeths gate utbedr. kryss og p-plass | Byutvikling og teknisk | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Usikker |  |  | 0 | Så vidt påbegynt, har ikke mottatt mandat.
6506199 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Byutvikling og teknisk | 0 | 1147000 | 0 | 1147000 | 0% |  |  | 1147000 |  | 0 | Budsjettpost. Skal brukes på Torkel Haabets vei
6506701 | Tiltak av støyplan | Byutvikling og teknisk | 58324 | 144000 | 0 | 144000 | 40.5% | Etter plan | Ganske sikker | 227000 |  | 82759 | Budsjettmidler fra prosjektnummer 6503599 foreslås flyttet til dette prosjekt for å dekke merforbruk på prosjektene til støyplan og støyskjerming. Gjenværende budsjett brukes til å dekke resterende utgifter.
6506703 | Støyskjerming av uteområdet til Skaarlia bhg | Byutvikling og teknisk | 930145 | 815000 | 0 | 815000 | 114.1% | Etter plan | Sikker | 857241 |  | 42241 | Prosjekt er ferdigstilt. En faktura på kr 72 904 er feilført. Flyttes til prosjekt 6506701. Merforbruk foreslås dekket av prosjektnummer 6503599
6506901 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | Byutvikling og teknisk | 67082 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Leveringsproblemer. Usikkert om det bøir kjøpt for hele budsjettrammen inneværende år. Følges opp gjennom året
6506999 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | Byutvikling og teknisk | 0 | 1011000 | 0 | 1011000 | 0% |  |  | 1011000 |  | 0 | Budsjettpost. Se kommentar til 6506901
6507301 | Buggeland skole | Byutvikling og teknisk | 0 | -38000 | 0 | -38000 | 0% | Etter plan | Sikker | -38000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
6507303 | Effektbelysning parken ved Helsehuset/Trones skole | Byutvikling og teknisk | 55297 | -155000 | 0 | -155000 | -35.68% | Etter plan | Ganske sikker | 2000000 |  | 0 | Bymiljøpakke-prosjekt. Ferdigstilles 2022.Sees i sammenheng med 6507406, som sperres
6507399 | Bypakke gange 2018 | Byutvikling og teknisk | 0 | -2941000 | 0 | -2941000 | 0% | Etter plan | Sikker | -2941000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
6507401 | Bymiljøpakke gange Langgata | Byutvikling og teknisk | 0 | -484000 | 0 | -484000 | 0% | Etter plan | Sikker | -484000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
6507403 | Bymiljøpakke sykkel Haakon VIIs gate | Byutvikling og teknisk | 5000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Feilføring. Prosjektnummer sperres og kostnad flyttes til gruppeprosjekt 65093
6507406 | Bymiljøpakke belysning Sykehusparken | Byutvikling og teknisk | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Se kommentar til 6507303. Sperres
6507418 | BMP Belysning pumptrack Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 1748508 | -1712000 | 0 | -1712000 | -102.1% | Som planlagt | Ganske sikker | 1748508 |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt. Planlagt ferdigstillelse i år
6507501 | Intensivbelysning Øygard ungdomsskole | Byutvikling og teknisk | 0 | -7000 | 0 | -7000 | 0% |  |  | -7000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
6507503 | Intensivbelysning Postveien nord del 2 | Byutvikling og teknisk | -399175 | -495000 | 0 | -495000 | 80.64% |  |  |  |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
6507504 | Intensivbelysning turstier | Byutvikling og teknisk | -569862 | -731000 | 0 | -731000 | 77.96% |  |  |  |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
6507505 | Heving kryss Eidsvollgata | Byutvikling og teknisk | -573513 | -768000 | 0 | -768000 | 74.68% |  |  |  |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
6507508 | BMP Intensivbelysning Haugen | Byutvikling og teknisk | -201336 | -255000 | 0 | -255000 | 78.96% |  |  |  |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
6507509 | BMP Fortau Eddaveien | Byutvikling og teknisk | 700 | -86000 | 0 | -86000 | -0.814% | Etter plan | Usikker | 0 |  | 0 | Venter på plan.
6507510 | BMP Belysning Kjærlighetsstien | Byutvikling og teknisk | -695723 | -870000 | 0 | -870000 | 79.97% |  |  |  |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
6507511 | BMP Belysning turvei Kvellurvn til amfiet | Byutvikling og teknisk | 62300 | -33000 | 0 | -33000 | -188.8% | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt. Ferdigstilles i løpet av året
6507512 | BMP Ny turvei Kvellurvn til Brugata | Byutvikling og teknisk | 366504 | -157000 | 0 | -157000 | -233.4% | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt. Ferdigstilles i løpet av året. Feilføring på kr 60 000, som flyttes til prosjektnummer 6831501
6507517 | BMP Forbindelse Torvvegen | Byutvikling og teknisk | 14700 | -7000 | 0 | -7000 | -210% | Som planlagt | Ganske sikker | 3300000 |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt. Planlegging og avklaringer med Statsforvalteren.
6507520 | BMP Belysning Prinsens vei | Byutvikling og teknisk | 7700 | -8000 | 0 | -8000 | -96.25% | Som planlagt | Ganske sikker | 800000 |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt. Skal være ferdig i løpet av året. Er en del venting på belysning fra leverandører.
6508001 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Byutvikling og teknisk | 9100 | -26000 | 1900000 | 1874000 | 0.4856% | Etter plan | Usikker | 1874000 |  | 0 | Foreløpig tatt av markedet, etter første anbudsprosess. Planlegges ny anbudsprosess i høst. Se også sak 15/22 i UMTS som omtaler markedsituasjonen
6508099 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0% | Etter plan | Usikker | 20000 |  | 0 | Budsjettpost. Se kommentar til prosjektnummer 6508001
6508102 | Sykkelstativ skoler | Byutvikling og teknisk | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0% |  |  | 0 |  | -10000 | Buudsjettmidler bes flyttet til eksisterende prosjekt for sykkelstativ, prosjektnummer 6503999
6508199 | Veivisningsskilting og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2000000 |  | 0 | Skilt ligger på Vatne, men må kontrolleres før montering
6508302 | Utbyggingsfase av støyskjerm langs Skaraveien nord | Byutvikling og teknisk | 9500 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 9500 |  | 9500 | Prosjekt er ferdig. Sluttfaktura. Søkes dekket | 9500
6508402 | Hanafjellet fjellsikring | Byutvikling og teknisk | 24500 | 987000 | 0 | 987000 | 2.482% | Som planlagt | Ganske sikker | 987000 |  | 0 | Ferdigstilles i løpet av sommeren
6508501 | Fortau Figgenveien | Byutvikling og teknisk | 90783 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker | 0 |  | 0 | Anbudsprosess settes i gang snarest etter 1. perioderapport hvis prosjekt tilføres tilstrekkelige midler. Se eget tiltak som er meldt inn
6508599 | Fortau Figgenveien | Byutvikling og teknisk | 0 | 2659000 | 8000000 | 10659000 | 0% | Etter plan | Usikker | 18059000 |  | 7400000 | Anbudsprosess settes i gang snarest etter 1. perioderapport hvis prosjekt tilføres tilstrekkelige midler. Se eget tiltak som er meldt inn | 7400000
6508601 | Bratteli kai gjenoppbygging | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3500000 |  | 0 | Er satt litt på vent grunnet utfordringer med økonomien og den store prisstigningen. Følges opp gjennom året
6508901 | Kallali kai stabiliserende tiltak | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1000000 |  | 0 | Er satt litt på vent grunnet utfordringer med økonomien og den store prisstigningen. Følges opp gjennom året
6509001 | Åsveien rehabilitering vei | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 7000000 |  | 0 | Har nettopp startet opp
6509199 | Hugins, Munins og Odins gate grunnerv og opparb, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Forarbeid til senere prosjekt. Startet opp og ferdigstilles i år (grunnerverv og avtaler
6510801 | Robotgressklippere | Byutvikling og teknisk | 61184 | -56000 | 800000 | 744000 | 8.224% | Som planlagt | Ganske sikker | 744000 |  | 0 | Planlegges innkjøpt i løpet av året
6510901 | Figvedveien bru rehabilitering | Byutvikling og teknisk | 33328 | 77000 | 5400000 | 5477000 | 0.6085% | Etter plan | Usikker | 5477000 |  | 0 | Har mottatt nye tegninger som skal vurderes. Blir de godtatt av prosjekteier og byantikvaren settes prosjektet i gang til høsten
6511001 | Utskiftning av Bråstein bru | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0% | Etter plan | Usikker | 500000 | 10000000 | -10000000 | Skal ut på anbud senere i år, men grunnet et krav fra Statsforvalteren om at bygging må skje i et kort intervall på sommeren ventes det at prosjektet ikke vil bli gjennomført i 2022. Budsjettmidler på kr 10 millioner søkes videreført til 2023.
6650299 | Parkeringsautomater | Byutvikling og teknisk | 0 | 831000 | 0 | 831000 | 0% | Etter plan | Usikker | 831000 |  | 0 | Ligger etter plan. Følges opp ut over høsten. Kommer tilbake med mer konkret info i 2. perioderapport
6803802 | Fjogstad istandsetting statl. sikring | Byutvikling og teknisk | 153252 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker |  |  | 0 | Pågår
6803899 | Statl. sikring av eiendommer Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 332000 | 0 | 332000 | 0% | Etter plan | Usikker | 332000 |  | 0 | Budsjettpost til prosjekt 6803802
6803999 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Byutvikling og teknisk | 62100 | 184000 | 0 | 184000 | 33.75% | Etter plan | Ganske sikker | 184000 |  | 0 | Utredning i regi av tomteselskap. Pågår
6804004 | Oppgradering vei 2022 | Byutvikling og teknisk | 173958 | 0 | 7000000 | 7000000 | 2.485% | Som planlagt | Ganske sikker | 7000000 |  | 0 | Pågår. Ferdigstilles 2022
6804099 | Oppgradering vei, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 516000 | 0 | 516000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 516000 |  | 0 | Budsjettpost til oppgradering vei
6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | Byutvikling og teknisk | 195225 | 0 | 900000 | 900000 | 21.69% | Som planlagt | Ganske sikker | 900000 |  | 0 | Pågår. Ferdigstilles 2022
6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | Byutvikling og teknisk | 27090 | 62000 | 0 | 62000 | 43.69% | Som planlagt | Sikker | 62000 |  | 0 | Ferdigstilles i 2022
6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | Byutvikling og teknisk | 700 | 1509000 | 0 | 1509000 | 0.04639% | Som planlagt | Sikker | 1509000 |  | 0 | Venter på sluttfaktura
6805177 | Sandnes stadion lyshare | Byutvikling og teknisk | 0 | 699000 | 0 | 699000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 699000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i 2022
6805178 | Innovasjon digital betjening haller utvikling | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 100000 |  | 0 | Jobber med å kartlegge behov. I tillegg planlegges det å samkjøre eksisterende systemer (Meld Fra, FAMAC etc. ) fremfor å utvikle noe helt nytt. Sees i sammenheng med prosjekt 6806899
6805181 | Iglemyr utomhusplan | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0% | Etter plan | Usikker | 300000 |  | 0 | Prosjektet er forsinket. Videre framdrift rapporteres om ved rapportering til 2. perioderapport
6805199 | IDRETTSPLASSER & LØKKER, BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 2354000 | 377000 | 2731000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2731000 |  | 0 | Budsjettpost som planlegges å brukes til lys til fotballbaner samt dekke eventuelt merforbruk for prosjekt til utomhusplan
6805399 | Oppgradering lysanlegg fotballbaner, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1500000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i løpet av 2022
6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | Byutvikling og teknisk | 0 | 9841000 | 0 | 9841000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 9841000 |  | 0 | Pågår. Tilskudd til Høle idrettslag for bygging av kunstgressbane. Betales trolig ut 50 prosent i sommer og 50 prosent når prosjektet er ferdig (trolig i slutten av året)
6805699 | Grunnerverv idrettsanlegg, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 10000000 |  | 0 | Henger sammen med utomhusplan. Pågår forhandlinger
6806299 | Skifte av kunstgress, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 4351000 | 4351000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4351000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i løpet av 2022
6806401 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 600000 |  | 0 | Settes snart i gang, men prosjektet blir trolig ikke ferdig i 2022. Evt. videreføring av budsjettmidler til 2023 følges opp til 2. perioderapport
6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Byutvikling og teknisk | 0 | 145000 | 154000 | 299000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 299000 |  | 0 | Budsjettpost. Sees i sammenheng med prosjekt ovenfor
6806701 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | Byutvikling og teknisk | 2100 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Befaringer med leverandør er gjennomført og arbeidet planlegges utført i sommer i det fleste hallene. Evt. haller som gjenstår vil bli tatt i løpet av 2022.
6806799 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0% |  |  | 300000 |  | 0 | Budsjettpost til 6806701
6806899 | Monitorering av bruk av idrettshallene | Byutvikling og teknisk | 0 | 193000 | 0 | 193000 | 0% |  |  | 193000 |  | 0 | Jobber med å kartlegge behov. I tillegg planlegges det å samkjøre eksisterende systemer (Meld Fra, FAMAC etc. ) fremfor å utvikle noe helt nytt. Sees i sammenheng med prosjekt 6805178
6806901 | Gravplasser beskjære og sikre trær | Byutvikling og teknisk | 377565 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
6806905 | Hovedlekeplasser oppgradering | Byutvikling og teknisk | 1212741 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles sommeren 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
6806907 | Gapahauker | Byutvikling og teknisk | 171809 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
6806908 | Skilt og møbler på gravplassene | Byutvikling og teknisk | 78858 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
6806912 | Nodhagen gapahauk | Byutvikling og teknisk | 329184 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
6806913 | Gand kirke p-plass | Byutvikling og teknisk | 4093 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
6806999 | PIV - Tiltakspakke 2020, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 3111000 | 0 | 3111000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3111000 |  | 0 | Budsjettpost for tiltakspakke
6807001 | Austrått svømmehall badeleker | Byutvikling og teknisk | 96630 | 0 | 0 | 0 |  | Før plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Midlene planlegges brukt på nytt kassasystem på Riska og ev. Forsand i løpet av høsten 2022. I tillegg er det ønskelig å utvide kioskmuligheten i Austrått svømmehall. Mulige restmidler benyttes til dette.
6807099 | Austrått svømmehall badeleker, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 311000 | 0 | 311000 | 0% |  |  | 311000 |  | 0 | Budsjettpost til 6807001
6820173 | Badeplasser | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Nettopp igangsatt, jamfør sak i UMTS i mars
6820174 | Riska speiderhytte | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1200000 |  | 0 | Planlegging pågår i regi av speiderklubben
6820191 | Indre Vågen gjerde vollyballbane | Byutvikling og teknisk | 181638 | 224000 | 0 | 224000 | 81.09% | Som planlagt | Sikker | 224000 |  | 0 | Ferdig. Gjenstår noen føringer
6820193 | Discgolfbane opparbeiding av aktivitetsanlegg | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Påbegynt i år.
6820194 | Trimanlegg opparbeiding av aktivitetsanlegg | Byutvikling og teknisk | 2800 | 0 | 300000 | 300000 | 0.9333% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 |  | 0 | Påbegynt i år. Planlegges ferdigstilt i 2022
6820195 | Insektsvennlig park og friområder tilrettelegging | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Pågår. Avventer opplegg til samarbeid med eksterne
6820199 | PARKER OG GRØNTANLEGG BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 33405 | 2389000 | 400000 | 2789000 | 1.198% | Etter plan | Ganske sikker | 2789000 |  | 0 | Planlegges brukt iht sak 3/22 i UMT. Det som ikke ligger der, søkes det egne i egne saker om. Ligger etter plan grunnet kapasitet. Følges opp ved videre rapporteringer
6820399 | Figgjo, bydelspark | Byutvikling og teknisk | 0 | 326000 | 0 | 326000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 326000 |  | 0 | Prosjekt pågår
6820502 | Bystrand Luravika, fase 3 | Byutvikling og teknisk | 28589 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 28589 |  | 28589 | Planlegging ferdigstilt. Prosjektnummer sperres og forbruk dekkes av budsjettpost
6820503 | Luravika badeområde etablere permanent løsning | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 |  | 0 | Påbegynnes høst 2022
6820599 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 426000 | 0 | 426000 | 0% |  |  | 397411 |  | -28589 | Påbegynnes høst 2022
6820901 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | Byutvikling og teknisk | 1260 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Løsnng ifm rør som fryser må avklares. Utgifter vil komme. Mer konkret info kommer ved senere rapporteringer
6821301 | Opparb.Gamleverket leke- og aktivitetsområde | Byutvikling og teknisk | 335720 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker |  |  | 0 | Usikker kostnad. Ligger ute på anbud nå. Planlagt ferdigstilt i 2023. Dekkes av budsjettpost
6821399 | Opparb.Gamlaverket leke- og aktivitetsområde, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2711000 | 0 | 2711000 | 0% |  |  | 2711000 |  | 0 | Budsjettpost
6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 12350000 | 12350000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 12350000 |  | 0 | Tilskudd til utbygger
6821501 | Parkdrag nedre del Storåna (P7+P8) skisseprosjekt | Byutvikling og teknisk | 331117 | 0 | 1000000 | 1000000 | 33.11% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6821599 | Planlegg./prosjektering Åpning Storåna inkl.Elveparken, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6830135 | Rehabilitering og oppgradering - gapahuker og shelters i friluftsområder | Byutvikling og teknisk | -87559 | 296000 | 0 | 296000 | -29.58% | Som planlagt | Ganske sikker | 296000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | Byutvikling og teknisk | 64765 | 18000 | 300000 | 318000 | 20.37% | Som planlagt | Ganske sikker | 318000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6830178 | Alsvik - oppgradering/fiksing av div | Byutvikling og teknisk | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 60000 |  | 0 | Prosjektnummer sperres og overføres til nyopprettet prosjekt 6830903
6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard | Byutvikling og teknisk | 22849 | 169000 | 0 | 169000 | 13.52% | Etter plan | Ganske sikker | 169000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6830184 | Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland | Byutvikling og teknisk | 0 | 269000 | 0 | 269000 | 0% | Etter plan | Usikker | 269000 |  | 0 | Satt på vent
6830192 | Alsvik - drenering og rehab uteområder | Byutvikling og teknisk | -160000 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | 0 | Tilskudd som planlegges brukt i 2022.
6830194 | SPERRET - Kjempespringfrø - friluftsmidler | Byutvikling og teknisk | -100000 | -98000 | 0 | -98000 | 102% | Som planlagt | Sikker | -98000 |  | 0 | Pågår iht. plan. Prosjektnummer er sperret og opprettet nytt i ny gruppeserie (6830904)
6830195 | Dalevågen dagsturhytte | Byutvikling og teknisk | 34991 | 145000 | 0 | 145000 | 24.13% | Som planlagt | Ganske sikker | 145000 |  | 0 | Hytte er ferdig. Kun evt. litt etterarbeid som gjenstår. Mulig det det blir et lite mindreforbruk.
6830198 | Turveier ekstraordinær rehabilitering | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 400000 |  | 0 | Venter på innkjøp av utstyr før en kan starte opp
6830199 | FRILUFTSOMRÅDER GENERELT BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 5192000 | -100000 | 5092000 | 0% |  |  | 5092000 |  | 0 | Budsjettpost som skal være med å finansiere kommende prosjekt. Kommer tilbake med mer inforamsjon om kommende prosjekt i rapporteringen til 2. perioderapport
6830803 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk - Merking | Byutvikling og teknisk | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 150000 |  | 0 | Brukes til rødmerking til sykling
6830815 | Pumptrack i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | -242675 | -187000 | 0 | -187000 | 129.8% |  |  | -187000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilit i 2022
6830817 | Sykkeltellere | Byutvikling og teknisk | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 0% | Etter plan | Usikker | 650000 |  | 0 | Satt på vent. Vurderes omfordelt til andre sykkelprosjekt
6830899 | Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk, fremtidens byer - budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 406000 | 0 | 406000 | 0% | Etter plan | Usikker | 406000 |  | 0 | Prioriteres til andre sykkelprosjekt. Jamfør trafikksikkerhertsplanen
6830902 | Gramstad fjerning fremmede bartrær (tidl. 6830136). | Byutvikling og teknisk | 158243 | 0 | 200000 | 200000 | 79.12% | Som planlagt | Ganske sikker | 200000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6830905 | Tiltak mot fremmede arter via Statsforvalteren | Byutvikling og teknisk | -816390 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | 0 | Mottak av midler fra Statsforvalteren som brukes på prosjektet. Prosjekt pågår
6830907 | Alsvik fjerning fremmede bartrær | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | -200000 | -200000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | -200000 |  | 0 | Inntektskrav. Ikke mottatt tilskudd enda
6830908 | Revholen ullsti | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6831201 | Folkehelse, utvikling av turvegnettet | Byutvikling og teknisk | 295049 | 0 | 1000000 | 1000000 | 29.5% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Ferdigstilles i løpet av året
6831299 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet, budsjett | Byutvikling og teknisk | 2514 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Feilføring. Skal føres på prosjekt 6831201
6831399 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1836000 | 1836000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1836000 |  | 0 | Utsatt. Tas opp igjen til høsten 2022 og prosessen til neste HØP
6831401 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | Byutvikling og teknisk | 11273 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker | 0 |  | 0 | Pågår. Dekkes av budsjettpost
6831499 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3000000 |  | 0 | Budsjettpost
6831501 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 64000 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker |  |  | 0 | Ferdigstilles i 2022
6831599 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 0 | 1876000 | 0 | 1876000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1876000 |  | 0 | Budsjettpost. Se kommentar til prosjektnummer 6831599
6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2473000 | 0 | 2473000 | 0% |  |  | 2473000 |  | 0 | Budsjettpost som skal være med å finansiere kommende prosjekt. Kommer tilbake med mer inforamsjon om kommende prosjekt i rapporteringen til 2. perioderapport
6840121 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | Byutvikling og teknisk | 41982 | 0 | 3000000 | 3000000 | 1.399% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000000 |  | 0 | Pågår iht. plan
6840199 | LEKEPLASSER GENERELT BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 2117000 | 0 | 2117000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2117000 |  | 0
6851208 | Sandnes idrettspark, igangsette regulering | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Pågår
6860136 | Soma gravlund drensetiltak fase 3 | Byutvikling og teknisk | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 7000 |  | 0 | Pågår
6860137 | Oppmåling gravkart 2022 | Byutvikling og teknisk | 81250 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 81250 |  | 0 | Ferdig. Dekkes av budsjettpost
6860199 | VEDLIKEHOLD AV GRAVLUNDER GEN. BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 1009000 | 650000 | 1659000 | 0% |  |  | 1570750 |  | 0 | Diverse prosjekter bestilt hos prosjektavdelingen. Budsjettmidler planlegges brukt i 2022
6860501 | Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassene | Byutvikling og teknisk | 393095 | 1028000 | 0 | 1028000 | 38.24% | Som planlagt | Usikker | 1028000 |  | 0 | Ferdigstilles i løpet av året
6860799 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Byutvikling og teknisk | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 330000 |  | 0 | Pågår. Planlegges kjøpt i 2022
6860801 | Utvidelse av Høyland kirkegård - Felt E | Byutvikling og teknisk | 95594 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker |  |  | 0 | Egen sak om prosjektet planlegges i 2022
6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Byutvikling og teknisk | 0 | 1083000 | 1425000 | 2508000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2508000 |  | 0 | Egen sak om prosjektet planlegges i 2022
6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund | Byutvikling og teknisk | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1350000 |  | 0 | Egen sak om prosjektet planlegges i 2022
6861301 | SPERRET - Soma gravlund utvidelse | Byutvikling og teknisk | -82550 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 0 | Ferdig. Sees i sammenheng med prosjektene nedenfor
6861302 | Soma gravlund opparbeidelse gravsteder | Byutvikling og teknisk | 4143086 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | 0 | Pågår iht plan. Ferdigstilles i juni 2022. Sees i sammenheng med budsjettpost
6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder, Soma gravlund | Byutvikling og teknisk | 0 | 13350000 | 0 | 13350000 | 0% |  |  | 13350000 |  | 0 | Budsjettpost. Pågår iht plan. Ferdigstilles i juni 2022
6861401 | Forsand kyrkjegard arealerverv utvidelse | Byutvikling og teknisk | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -72000 | Prosjekt er ferdig. Budsjettmidler tilbakeføres | -72000
6861601 | Forsand kyrkjegard regulering gravfelt | Byutvikling og teknisk | 25425 | 0 | 350000 | 350000 | 7.264% | Som planlagt | Ganske sikker | 350000 |  | 0 | Pågår. I sluttfasen
6861699 | Forsand kyrkjegard regulering gravfelt budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0% |  |  | 20000 |  | 0 | Budsjettpost. Prosjekt pågår. I sluttfasen
6863403 | Skeilunden, prosjektering av flomsikring av tursti ved japansk hage | Byutvikling og teknisk | 112404 | 0 | 300000 | 300000 | 37.47% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 |  | 0 | Pågår. Planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren 2022
6863499 | Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 893000 | 0 | 893000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 893000 |  | 0 | Budsjettpost. Sees i sammenheng med prosjekt ovenfor
6900150 | Innbetalinger gamle avtaler | Byutvikling og teknisk | -3592 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -3592 |  | -3592 | Tilbakeføres | -3592
6910157 | Inntekter og refusjoner til gjennomføring av forpliktende tiltak | Byutvikling og teknisk | 0 | 3130000 | 0 | 3130000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3130000 |  | 0 | Inntekter og refusjoner som skal brukes på diverse prosjekt. Overføres til de respektive prosjekt gjennom året
7509411 | Alsvik P-plass utvidelse | Byutvikling og teknisk | 0 | 826000 | 0 | 826000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 826000 |  | 0 | Ferdigstilles våren 2022
7580099 | Hoveveien, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -50000 | Prosjekt er ferdig. Budsjettmidler tilbakeføres | -50000
7580307 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt - forprosjekt | Byutvikling og teknisk | 0 | -3118000 | 0 | -3118000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | -3118000 |  | 0 | Et rekkefølgekrav fra vegvesenet ifm reguleringsendring.