## Prosjekt
Nr |  | Beløp i hele tusen | [11 empty] | VEDLEGG 4
| Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Vedtatt totalramme | Totalt forbruk (2010-2020) | Regnskap august 2020 | Budsjett 2020 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2020 | Videreføres til 2021 | Budsjettjustering i sak om 2.perioderapport | Status framdrift
1 | 1000201 | Hjertestartere (HJS) |  |  | 27.5 | 27.5 | 28 | 98.21% | Etter plan | Usikker | 28 |  | 0 | Ferdig
2 | 1000301 | Ladestasjon elbil (LEB) |  |  | 30.798 | 30.798 | 50 | 61.6% | Etter plan | Usikker | 31 |  | -19 | Ferdig
3 | 1200601 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) |  |  | 35 | 569.064 | 530 | 107.4% | Etter plan | Usikker | 569 |  | 39 | Ferdig
4 | 1200799 | Oppgradering Public 360 |  |  |  | 0 | -69 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | 69 | Ferdig
5 | 1200943 | Oppgradering Public 360 | Dokumentsenteret | Årlig rullering | 1245.935 | 0 | 1000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 1000 | -1000 | Påbegynt, men henger etter pga. Corona-situasjonen. Beløpet ønskes videreført til 2022. Dette prosjektet kan sees i sammenheng med 1205199, ev. slås sammen.
6 | 1200949 | Lisenser IT | IT | 4100 | 3935.772 | 1025.208 | 1055 | 97.18% | Som planlagt | Ganske sikker | 1055 |  | 0 | Pågår
7 | 1200952 | Nytt intranett | HR |  | 528.109 | 0 | 572 | 0% | Etter plan | Usikker | 572 |  | 0 | Pågår
8 | 1200999 | INVESTERINGER IKT | IT | Årlig rullering | 4826.445 | 869.613 | 2515 | 34.58% | Etter plan | Usikker | 1515 | 1000 | -1000 | Består av flere mindre prosjekter, men er noe etter plan pga Corona og tilgang på eksterne ressurser
9 | 1201099 | Oppgradering EpiServer | IT |  |  | 0 | 140 | 0% | Etter plan | Usikker | 140 |  | 0
10 | 1201302 | IT - Skype for business | IT |  | 369.194 | 0 | 280 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 280 | -280 | Vi må bytte ut Skype med Teans, men usikker på om vi får gjort dette i 2020
11 | 1202199 | Nettverk - kommune felles | IT |  | 263.126 | 992.118 | 5941 | 16.7% | Etter plan | Usikker | 2941 | 3000 | -3000 | Gjelder sikring av dataskap ute på lokasjoner, henger etter pga Corona og tilgang på eksterne
12 | 1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | IT | 7650 | 7360.458 | 47.905 | 321 | 14.92% | Etter plan | Usikker | 200 |  | -121 | Gjenstår noe oppgraderinger, men kommer ikke til å bruke mer enn estimert 200' totalt
13 | 1204399 | Ny sentral brannmur | IT |  | -2168.13 | 42.618 | 147 | 28.99% | Som planlagt | Ganske sikker | 147 |  | 0
14 | 1204899 | Nytt utstyr for elektronisk lønsing for politiske dokumenter | Kommune felles |  | 369.188 | 0 | 631 | 0% | Etter plan | Usikker | 631 | 0 | 0 | Gjelder utskiftning av ipader til folkevalgte. Nødvendig utskiftning foretas fortløpende.
15 | 1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret |  | 0 | 0 | 3000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 250 | 2750 | -2750 | Påbegynt, men henger etter pga. Corona-situasjonen. Er også holdt igjen for å samkjøres med/se på synergier med Teams-prosjekt. Videreført beløp ønskes fordelt med 1000 til 2021 og 1750 til 2022
16 | 1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Digitalisering og innovasjon |  | 0 | 0 | 3500 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3500 |  | 0 | Anbudsprosess pågår. Antas ferdigstilt i løpet av 2020.
17 | 1205499 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | Digitalisering og innovasjon |  | 0 | 0 | 375 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 375 |  | - | Prosjektet med prøveperiode fullføres i løpet av desember. Prosjektet i installasjonsfasen. Det vil deretter være en prøveperiode på 3 mnd
18 | 1208299 | BI verktøy | Økonomi |  | 0 | 0 | 100 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 100 | -100 | Forsinket fremdrift.
19 | 1500199 | Varatun parsellhager | Kommune felles |  | 0 | 0 | 325 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 325 |  | 0 | Kommunens bidrag ventes fullført ila året
20 | 1500201 | Kinokino sal 1 oppgradering | Sandnes Kulturhus |  | 179.787 | 380.767 | 11000 | 3.462% | Etter plan | Ganske sikker | 11000 |  | 0 | Prosjektet er forsinket. Det har vært flere anskaffelsesprosesser som har tatt lengre tid enn forventet. Ferdigstillelse av sal 1 skulle vært i september, men er nå beregnet til årsskiftet.
21 | 15003 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) | Kultur |  | 174 | 173.692 | 324 | 53.61% | Som planlagt | Ganske sikker | 324 |  | 0 | Pågår
22 | 20035 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd |  | 1264.735 | 1928.638 | 2595 | 74.32% | Som planlagt | Ganske sikker | 2595 |  | 0 | Ferdigstilling Rovik skjer høsten 2020. Anbudsprosess satt i gang for neste boas.
23 | 2003601 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) | Helse og velferd |  | 92.615 | 94.738 | 200 | 47.37% | Som planlagt | Ganske sikker | 200 |  | 0 | Pågår
24 | 2003801 | SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) | Helse og velferd |  | 127.772 | 154.842 | 128 | 121% | Som planlagt | Ganske sikker | 155 |  | 27 | Ferdigstilt
25 | 2003901 | Utleiebolig (UT2) | Helse og velferd |  | 14.122 | 102.86 | 300 | 34.29% | Som planlagt | Ganske sikker | 300 |  | 0 | Pågår
26 | 3338001 | Forsand skole - samlet plan (SS7) | Skole |  | 791 | 1951.853 | 1500 | 130.1% | Som planlagt | Sikker | 2000 |  | 500 | Prosjektet er ferdigstilt. Avventer en sluttfaktura.
27 | 3338101 | Forsand skole - utbygging (U19) | Skole |  | 48.678 | 48.678 | 49 | 99.34% | Som planlagt | Sikker | 49 |  | 0 | Ferdig
28 | 3500101 | Utleiebolig (UT2) | Skole |  |  | 24.65 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 25 |  | 25 | Ferdig
29 | 3700501 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | Barn&unge/IT |  | 160 | 173.309 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 173 |  |  | Pågående prosjekt for innkjøp av digitalt utstyr som forventes ferdig i 2021. Blir finansiert av barnehagenes fond. | Fond
30 | 3700601 | Barnehager infoskjermer | Barn&unge/IT |  | 37 | 870.907 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 871 |  |  | Pågående prosjekt for innkjøp av digitalt utstyr som forventes ferdig i 2021. Blir finansiert av barnehagenes fond. | Fond
31 | 4007104 | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | Kommune felles | 4000 | 747.5 | 0 | 1382 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1382 |  | 0 | Detaljreg.plan er ferdig og prosjektet avluttes. Prosjektregnskapet avstemmes og stenges.
32 | 4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles |  | 1071.148 | 667.663 | 16745 | 3.987% | Etter plan | Ganske sikker | 2000 | 14745 | -14745 | Fremdriften følges av utb.prosjektene. Usikkerhet pga Covid-19, men påregner oppstart 4.kvartal av OV ledning Jærvn.
33 | 4231899 | Sørbø skole - utvidelse | Skole |  | 112518.612 | 4.629 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 5 |  | 5 | Ferdig
34 | 4240099 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever | IT | 45000 | 40708 | 6710.706 | 5765 | 116.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 6711 |  | 946 | Pågår kontinuerlig.
35 | 4240101 | Utbygging av nettverk og brannmur | IT |  | -862.219 | 81.411 | 862 | 9.444% | Som planlagt | Ganske sikker | 862 |  | 0 | Pågår
36 | 4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | IT | 11500 | 8592.182 | 0 | 2907 | 0% | Som planlagt | Usikker | 2907 |  | 0 | Pågår
37 | 4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | IT |  | 0 | 1729.929 | 10000 | 17.3% | Som planlagt | Usikker | 9054 |  | -946 | Pågår kontinuerlig. 946.000 av budsjettet flyttes til 4240099.
38 | 4240399 | Nytt oppvekst administrativt system | Digitalisering og innovasjon |  | 2325.6 | 1043.828 | -1721 | -60.65% | Som planlagt | Ganske sikker | 1500 |  |  | Prosjektet dekkes av innovasjon og digitaliseringsfond. Ref. https://sandneskommune.sharepoint.com/sites/Om-kommunen/SitePages/S%C3%B8ke-om-midler-til-digitaliseringsfondet.aspx | Fond
39 | 4354199 | Forbedre trådløst nett | Barn&unge/IT | 3115 | 2151.607 | 402.294 | 875 | 45.98% | Som planlagt | Ganske sikker | 875 |  | 0 | Pågår
40 | 4451599 | Kjøp fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd |  | 200 | 0 | 800 | 0% | Som planlagt | Sikker | 800 |  | 0 | Ferdigstilles ila 2020
41 | 4540401 | Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr | Kultur | Årlig rullering | 1800 | 0 | 300 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300 |  | 0 | Påregnes medgår i 2020
42 | 4540799 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | Kultur |  | 0 | 0 | 500 | 0% | Etter plan | Sikker | 500 |  | 0 | Utbetaling ihht budsjett i 3.kv. 2020
43 | 46301 | Avsetning til utsmykking | Kultur | Årlig rullering | 9496 | 1691.671 | 7708 | 21.95% | Etter plan | Usikker | 7708 |  | 0 | Gjennomføres løpende og etappevis. Utfordrende å estimere hvert års utbetaling. Ubrukte midler ved årsslutt vil overføres til 2021.
44 | 6000101 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | Teknisk |  | 87 | 1520.939 | 2000 | 76.05% | Som planlagt | Ganske sikker | 2000 |  |  | Under ferdigstilling
45 | 6000201 | Haukalivegen utvidelse | Teknisk |  | 228 | 321.302 | 1200 | 26.78% | Som planlagt | Ganske sikker | 1200 |  | 0 | Ferdigstilles i løpet av oktober 20.
46 | 6001499 | Salg av gamle brannstasjon | Kommune felles |  | -30 | -30 | -39900 | 0.07519% | Som planlagt | Sikker | -39900 |  | 0 | Detaljreg.plan er godkjent. Oppgjør gjort umiddelbart etterpå jf avtalen. Nettoppgjør er overført fra foretakene til kom.kassen. Mindreinntekten kr 10,1 mill ble budsjettjustert i 1. tertial 2020. Netto inntekt ble 39,9 mill. Betaling av netto-oppgjør fra Sandnes Tomteselskap KF fullføres i løpet av 2020.
47 | 6304799 | Bymodell i nytt rådhus | Digitalisering og innovasjon |  |  | 0 | 981 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 |  | -981 | Besluttet avvilet.
48 | 6304999 | Modell nye Sandnes | Digitalisering og innovasjon |  |  | 0 | 750 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 |  | -750 | Besluttet avvilet.
49 | 60101 | MASKINPARK, BILER | Teknisk |  | 6957.568 | 0 | 400 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 400 |  | 0 | Pågår |  | 473
50 | 62022 | Demning Frøylandsvatnet | Teknisk |  | 654.559 | 23.406 | 2969 | 0.7883% | Etter plan | Ganske sikker | 569 | 2400 | -2400 | Prosjektet er igangsatt, forsinkede utgifter grunnet arbeid med avtaler og godkjenning fra NVE om demning. Kr 2,4 millioner overføres 2021.
51 | 62023 | Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken | Teknisk |  | 40.509 | 0 | 959 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 959 | -959 | Prosjektet er igangsatt, forsinkede utgifter grunnet arbeid med avtaler og godkjenning fra NVE om demning. Kr 959` overføres 2021.
52 | 63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | Teknisk | 26000 | 25871.841 | 873.8 | 5969 | 14.64% | Etter plan | Sikker | 5969 |  | 0 | Pågående prosjekt med utskifting av utrangerte gatelys omkring i hele kommunen, midler ventes medgått i 2020. Regi av Lyse.
53 | 63021 | GATELYS | Teknisk |  | 13288.247 | 430.442 | 3331 | 12.92% | Etter plan | Sikker | 3331 |  | 0 | Pågående prosjekt med oppgradering blant annet i Skogsbakken, Lunden og sentrum i regi av Lyse.
54 | 63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Teknisk |  | 12497.607 | 0 | 6000 | 0% | Etter plan | Usikker | 4000 | 2000 | -2000 | Fin. av rekkefølgetiltak som kommunen har ansvar for etter tidligere ordning i KDP-sentrum. Fremdrift avhenger av utbygginger, usikkert. Det ble i 1.tertial 2020 overført kr 1,618 til 2021.
55 | 63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles | 165000 | 95088 | 55693.545 | 37357 | 149.1% | Før plan | Ganske sikker | 54357 | -17000 | 17000 | Prosjekt under utførelse, utgifter til ny kollektivterminal vil bekostes av RFK og overføres ila 2020. Fremdrift for øvrig før opprinnelig plan og det søkes justert kr 17 millioner fra 2021 til 2020.
56 | 65022 | Innovasjonsløsninger | Teknisk |  | 451.197 | 29.749 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker | 30 |  | 30 | Ferdigstilt.
57 | 65027 | Prosjektstyringsvekttøy | Teknisk |  | 22.68 | 22.68 | 625 | 3.629% | Etter plan | Usikker | 100 | 525 | -525 | Implementering av prosjektstyringssystem har startet, men ligger noe etter opprinnelig plan.
58 | 65033 | Trafikksikkerhetstiltak | Teknisk |  | 13137.12 | 36.619 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 37 |  | 37 | Som følge av kommunens stramme økonomi ble dette prosjektet stanset i 1. perioderapport. Påløpe utgifter i 2020 frem til stopp må dekkes inn.
59 | 65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | Teknisk |  | 1265.267 | 0 | 135 | 0% | Etter plan | Sikker | 135 |  | 0 | Prosjekt pågår med mindre kantjusteringer.
60 | 65037 | Trafikksikkerhet - Strakstiltak. | Teknisk |  | 2059.534 | 208.534 | 2741 | 7.608% | Som planlagt | Ganske sikker | 2741 |  | 0 | Fordeles på nye prosjekter jamfør trafikksikkerhetsplanen.
61 | 6503712 | Intensivbelysning Austråttveien | Teknisk |  |  | 0 | 300 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300 |  | 0 | Pågår jfr vedtak i trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram og er nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting. Manglende merking må gjøres sommertid. Eventuelle restmidler benyttes til nye trafikksikringstiltak.
62 | 65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 | Teknisk |  | 5734.562 | 846.668 | 8508 | 9.951% | Som planlagt | Ganske sikker | 8508 |  | 0 | Midler brukes til nye trafikksikkerhetstiltak jamfør trafikksikkerhetsplan.
63 | 6503801 | Eidsvollsgt - utbedring Jadarveien - Tronesveien | Teknisk |  |  | -395.274 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | -395 |  | -395
64 | 6503808 | Intensivbelysning Trones skole | Teknisk |  |  | 273.683 | 602 | 45.46% | Som planlagt | Ganske sikker | 602 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
65 | 6503809 | Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole | Teknisk |  |  | 402.93 | 584 | 68.99% | Som planlagt | Ganske sikker | 584 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
66 | 6503811 | Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole | Teknisk |  |  | 33.218 | 506 | 6.565% | Som planlagt | Ganske sikker | 506 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
67 | 6503812 | Intensivbelysning Austrått bydel | Teknisk |  |  | 198.154 | 578 | 34.28% | Som planlagt | Ganske sikker | 578 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
68 | 6503813 | Intensivbelysning Hana bydel | Teknisk |  |  | 273.219 | 266 | 102.7% | Som planlagt | Ganske sikker | 266 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
69 | 6503814 | Intensivbelysning Kyrkjevegen | Teknisk |  |  | 0 | 695 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 695 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
70 | 6503815 | Intensivbelysning Bogafjell ved skoler | Teknisk |  |  | 1.332 | 448 | 0.2973% | Som planlagt | Ganske sikker | 448 |  | 0 | Bestilling er sent til Lyse.
71 | 65039 | Folkehelse, sykkelveinett | Teknisk |  | 1831 | 350.771 | 4638 | 7.563% | Som planlagt | Ganske sikker | 4638 |  | 0 | Skilte- og merkeprosjektet pågår, vest ferdig, øst pågår, sør igangsatt vår 2020.
72 | 65040 | Etablering av hjertesoner | Teknisk |  |  | 29.936 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 30 |  | 30 | Pågående prosjekt. Skoler er kartlagt og forslag til skoler er utarbeidet. Midler fra Trygg Trafikk er mottatt.
73 | 65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | Teknisk |  | 114.552 | 490.133 | 150 | 326.8% | Etter plan | Usikker | 490 |  | 340 | Som følge av kommunens stramme økonomi ble dette prosjektet stanset i 1. perioderapport. Påløpe utgifter i 2020 frem til stopp må dekkes inn.
74 | 6504601 | Utvidelse av Solaveien | Teknisk |  | 111 | 134.362 | 150 | 89.57% | Som planlagt | Sikker | 150 |  | 0 | Som følge av kommunens stramme økonomi ble dette prosjektet stanset i 1. perioderapport.
75 | 6504602 | Intensivbelysning Solaveien | Teknisk |  | 4 | 355.771 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 356 |  | 356 | Som følge av kommunens stramme økonomi ble dette prosjektet stanset i 1. perioderapport. Påløpe utgifter i 2020 frem til stopp må dekkes inn.
76 | 65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Teknisk/Kommune felles |  | 1754.838 | 0 | 11000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3500 | 7500 | -7500 | Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder jf. reviderte bestemmelser i KDP-sentrum, og som hører til den tidligere ordningen. Fremdrift er tidkrevende pga sammenheng med hele planområdet inkl. infrastrukturløsninger som må avklares. Forsinket jf Covid-19. Det ble vedtatt vedtatt overført kr 2,44 mill til 2021 i 1. tertial
77 | 65054 | Vei- Sikring kommunale broer | Teknisk |  | 4074.384 | 3208.61 | 3935 | 81.54% | Som planlagt | Ganske sikker | 3935 |  | 0 | Pågående, årlig prosjekt.
78 | 65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Teknisk/Kommune felles |  | 499.368 | 0 | 4000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1500 | 2500 | -2500 | Prosjektering av rekkefølgetiltakene KDP-sentrum, som grunnlag for forhandlinger om utb.avtaler. Planfremdrift og prosjektutvikling styrer fremdriften. Forsinkelser jf Covid-19 i utvb.prosjekter.
79 | 65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Teknisk |  | 14387.631 | 0 | 4847 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4847 |  | 0 | Refusjon fra tidligere veiprosjekt. Restmidler planlegges benyttet til opparbeidelse Breivikveien, utvide sving i Aksel Eggebøs vei , og andre prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. Fremmes i trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram.
80 | 65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles |  | 53186.755 | 11.845 | 20500 | 0.05778% | Etter plan | Ganske sikker | 500 | 20000 | -20000 | Ifm. gjennomføring KDP-sentrum, gatetun Haakon VIIsgt, utvidelser off. bygg og områder følger behov for erverv arealer. Fremdriften følger enkeltprosjekter. Kom. prosjekter utsettes inkl. S1. Søkes overført til 2021
81 | 65067 | Tiltak av støyplan | Teknisk |  | 67.563 | 0 | 1954 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1954 |  | 0 | Egen K2 sak støytiltak Trones skole og Bogafjell. Skal bestilles hos prosjekt vår/sommer 2020 og gjennomføres høst 2020.
82 | 65068 | Ladepunkter EL-sykkel | Teknisk |  | 109.281 | 43.647 | 6 | 727.4% | Som planlagt | Sikker | 44 |  | 38 | Ferdigstilt. Mottatt tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune.
83 | 65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 | Teknisk |  | 1278.156 | 3.156 | 816 | 0.3868% | Som planlagt | Ganske sikker | 816 |  | 0 | Politisk behandlet. Venter nå på utstyr som skal plasseres ute i lende.
84 | 65072 | Bypakke sykkel 2018 | Teknisk |  | 106.8 | 0 | -80 | 0% | Etter plan | Usikker | -80 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Krevende å opparbeide sykkelprosjekt i Solaveien, grunnet arealknapphet og oppfylling av vilkår i Statens Vegvesens håndbøker. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
85 | 65073 | Bypakke gange 2018 | Teknisk |  | 2730.372 | 36.971 | -2941 | -1.257% | Etter plan | Usikker | -2941 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Tellepunkt Langgata ferdigstilt og intensivbelysning Bogafjell mangler merking. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
86 | 65074 | Bymiljøpakke | Teknisk |  |  | 16.695 | -484 | -3.449% | Etter plan | Usikker | -484 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
87 | 65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Teknisk |  | 0 | 8.19 | 1968 | 0.4162% | Som planlagt | Ganske sikker | 1968 |  | 0 | Anbudsdokumenter klare. Avventer tilbakemelding fra byggesak før utlysning.
88 | 65081 | Veivisningsskilting og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | Teknisk |  | 0 | 0 | 3000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000 |  | 0 | Snart ferdigstilt. Noe kartlegging gjenstår
89 | 65083 | Støyskjern langs Skaraveien | Teknisk |  | 153.09 | 0 | 8969 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 8969 |  | 0 | Orienteringssak 18/20 i Utvalg for miljø og tekniske saker 15.04.2020. Samt nytt notat til formannskapet 15.06.2020. Rådmannens vurdering: I forbindelse med to store utbyggingsprosjekter i Skaarlia er det inngått utbyggingsavtaler som forplikter utbygger både til å bidra til VA-infrastruktur, og til støyskjermingstiltak i form av støyskjerm i Skaraveien. I henhold til rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelser har kommunen en forpliktelse til å etablere støyskjerm i den nordlige delen av Skaraveien. Sendes på anbud høst 2020.
90 | 65084 | Hanatrappene | Teknisk |  | 0 | 0 | 5000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 5000 |  | 0 | Avtale er under utarbeidelse og skal politisk behandles høst 2020.
91 | 65085 | Fortau Figgenveien | Teknisk |  | 215.507 | 285.206 | 62 | 460% | Etter plan | Usikker | 285 |  | 223 | Som følge av kommunens stramme økonomi ble dette prosjektet stanset i 1. perioderapport. Påløpe utgifter i 2020 frem til stopp må dekkes inn.
92 | 65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | Teknisk |  | 0 | 0 | 400 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 400 |  | 0 | Utføres av tomtaselskapet ifm omlegging av veien. Utbetales høst 2020.
93 | 65108 | Robotgressklippere | Teknisk |  | 1360.826 | 33.313 | 639 | 5.213% | Som planlagt | Ganske sikker | 639 |  | 0 | Innkjøp av robotklippere samt oppsett av strøm og ladestasjoner pågår løpende utover høsten.
94 | 66502 | Parkeringsautomater | Teknisk |  | 0 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000 |  | 0 | Pågår
95 | 68038 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | Teknisk |  | 43.5 | 3709.42 | 2500 | 148.4% | Som planlagt | Sikker | 3709 |  | 0 | Konsesjonen er gitt, og overdragelse av eiendom pågår. Det vil komme tilskudd fra miljødirektoratet som dekker restandelen.
96 | 68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Teknisk |  | 0 | 21.56 | 500 | 4.312% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Pågår sonderinger i regi av Tomteselskapet. Midler utbetales i løpet av 2020.
97 | 68040 | Oppgradering vei | Teknisk |  | 14132.674 | 1591.37 | 6571 | 24.22% | Som planlagt | Sikker | 6571 |  | 0 | Arbeidet er bestilt og igangsatt, pågår utover høsten.
98 | 68041 | Tilretteligging Røssdalen | Teknisk |  | 540 | 540.45 | 540 | 100.1% | Etter plan | Usikker | 540 |  | 0 | Ferdigstit. Ikke bestilt noe mer i Nye Sandnes.
99 | 68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | Teknisk |  | -396.47 | 355.913 | 3810 | 9.342% | Som planlagt | Sikker | 3810 |  | 0 | Pågår
100 | 6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | Teknisk |  | 2165 | 285.973 | 677 | 42.24% | Som planlagt | Sikker | 677 |  | 0 | Pågår
101 | 6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | Teknisk |  | 540 | 69.94 | 181 | 38.64% | Som planlagt | Sikker | 181 |  | 0 | Igangsatt høst 2020.
102 | 6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | Teknisk |  | 130 | 0 | 2070 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2070 |  | 0 | Prosjektet legges på anbud høst 2020.
103 | 68055 | Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner | Teknisk |  | 7475.446 | 29.494 | 9937 | 0.2968% | Etter plan | Usikker | 9937 |  | 0 | Jfr bsak igangsettes bygging av Høle kunstgress. Det arbeides med avtale for Høle idrettslag. Denne fremmes politisk høst 2020. Utbetalig vil gå over i 2021.
104 | 68063 | Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena | Teknisk |  | 575 | 574.548 | -3014 | -19.06% | Som planlagt | Sikker | 575 |  | 3589 | Anlegget er fullført, kr 3,146 mill. betalt i 2019 ihht avtalen. 0,575 mill av 0,919 mill bet. hittil i år. Total bud.bevigning 3,933 mill. vedtatt i årsoppgjørssak 2019. Ses sammen med "korreksjon av fond" i nederste rad i dette vedlegget.
105 | 68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Teknisk |  | 660.961 | 713.336 | 1386 | 51.47% | Som planlagt | Sikker | 1386 |  | 0 | Kjøp av granulatfangere til baner i 2020. Lura kunstgress div miljøtiltak - prøveprosjekt ferdigstilt.
106 | 68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | Teknisk |  | 4290.026 | 308.174 | 2033 | 15.16% | Som planlagt | Ganske sikker | 2033 |  | 0 | Nye prosjekter planlegges i tråd med arbeidsprogram. Gjelder blant annet oppgradering av parker i sentrum med nye planter og nytt belegg.
107 | 6820186 | Hundeluftingsområde i Varatunparken | Teknisk |  | 529 | 8.4 | 37 | 22.7% | Som planlagt | Sikker | 37 |  | 0 | Ferdigstilt, avventer noen fakturarer.
108 | 6820189 | Ballbinge Rossåsen | Teknisk |  | 174 | 174 | 174 | 100% | Som planlagt | Sikker | 174 |  | 0 | Forskuttering av spillemidler til ballbinge som kommunen skal overta når den er ferdig. Finansieres av hovedprosjekt.
109 | 68203 | Figgjo, bydelspark | Teknisk |  | 2182.352 | 0 | 437 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 437 |  | 0 | Prosjektet pågår med gjenstående sluttarbeid.
110 | 68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | Teknisk |  | 2706.884 | 81.831 | 1019 | 8.031% | Etter plan | Ganske sikker | 1019 |  | 0 | Prosjektet pågår. Nye tiltak iverksettes i tråd med rapport.
111 | 68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | Teknisk |  | 1154.658 | 734.895 | 660 | 111.3% | Som planlagt | Sikker | 660 |  | 0 | Prosjektet er ferdigstilt. Restfinansieres av 6820199.
112 | 68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | Teknisk |  |  | 19.875 | 2000 | 0.9938% | Etter plan | Usikker | 2000 |  | 0 | Disposisjonsplan utarbeidet i samråd med beboere. Tilskudd til klatreutstyr tildelt, men ikke mottatt. Igangsetting detaljprosjektering september 2020 med beregnet anleggsoppstart vinter 2020/2021.
113 | 68301 | FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT | Teknisk |  | 5641.397 | 913.667 | 2849 | 32.07% | Som planlagt | Ganske sikker | 2849 |  | 0 | Midler brukes til gjennomføring av tiltak i henhold til arbeidsprogram. Pga sykdom er noen av tiltakene utsatt.
114 | 6830133 | Gramstad utvikling av friluftsområder | Teknisk |  | 233 | 295 | 295 | 100% | Som planlagt | Ganske sikker | 295 |  | 0 | Pågår
115 | 6830135 | Rehabiliering og oppgradering av gapahuker | Teknisk |  | 856 | 97.924 | 98 | 99.92% | Som planlagt | Sikker | 98 |  | 0 | Ferdigstilt. Mottatt tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune. Rest overføres 6830199
116 | 6830136 | Tilbakeføring av naturlig vegetasjon | Teknisk |  | 342 | 136.32 | 136 | 100.2% | Som planlagt | Ganske sikker | 136 |  | 0 | Pågår, eksterne midler tildelt, tilskudd innvilget
117 | 6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | Teknisk |  | 908 | 112.379 | 616 | 18.24% | Som planlagt | Sikker | 616 |  | 0 | Diverse mindre oppgraderinger jamfør arbeidsprogram samt akutte tiltak, tilskudd innvilget, pågår
118 | 6830177 | Alsvik - etablering av lauvskog | Teknisk |  | -56 | 0 | 44 | 0% | Som planlagt | Sikker | 44 |  | 0 | Skogsmidler som skal brukes på prosjektet. Utsatt pga sykdom
119 | 6830178 | Alsvik - oppgr og fiksing av div | Teknisk |  | -15 | 0 | 60 | 0% | Som planlagt | Sikker | 60 |  | 0 | Vil bruke restmidler i år. Har fått midler fra staten. Utsatt pga sykdom
120 | 6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard Dale | Teknisk |  | 722 | 118.128 | 204 | 57.91% | Som planlagt | Sikker | 204 |  | 0 | Prosjektet pågår i regi av turistforeningen.
121 | 6830184 | Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland | Teknisk |  | 31 | 0 | 69 | 0% | Etter plan | Usikker | 69 |  | 0 | Utsettes inntil videre pga manglende avtale med grunneier. Alternativer sees på høsten 2020.
122 | 6830191 | Alsvik - tursti til badeplass | Teknisk |  | 550 | 26.201 | 26 | 100.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 26 |  | 0 | Pågår
123 | 68308 | Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk | Teknisk |  | 4157.554 | 1061.039 | 2109 | 50.31% | Som planlagt | Ganske sikker | 2109 |  | 0 | Pågår
124 | 6830815 | Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken | Teknisk |  | 9 | 10.71 | 0 |  | Etter plan | Ganske sikker | 11 |  | 11 | Som følge av kommunens stramme økonomi ble dette prosjektet stanset i 1. perioderapport. Påløpe utgifter i 2020 frem til stopp må dekkes inn.
125 | 6830816 | Sykkelstativ sentrum | Teknisk |  | 0 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Prosjektet er ferdig i sentrum.
126 | 6830817 | Sykkeltellere | Teknisk |  | 0 | 0 | 650 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 650 |  | 0 | Anbudskonkurranse avholdt, men ingen leverandører kunne levere produkter av tilstrekkelig kvalitet. Ny konkurranse må avholdes.
127 | 68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | Teknisk |  | 2123.001 | 12.091 | 1376 | 0.8787% | Som planlagt | Sikker | 1376 |  | 0 | Pågår løpende i tråd med arbeidsprogram. Eksempler er turvei i Sandvedparken og Lyngholen.
128 | 68313 | Frøylandsvatnet, utredning og tiltak | Teknisk |  | 109.633 | 8.035 | 1844 | 0.4357% | Etter plan | Ganske sikker | 1844 |  | 0 | Innledende arbeid pågår og mulighetsstudie bestilt
129 | 68314 | Ras Sandvedpaken, akutt tiltak | Teknisk |  | 627.954 | 7.25 | 372 | 1.949% | Etter plan | Ganske sikker | 372 |  | 0 | Utredning/prosjektering pågår. Jobbes med avklaring i forhold til eiendomsforhold. Sak og løsning planlegges i 2020.
130 | 68315 | Innløsn. Av aral som omreg til grøntstruktur i Sandvedparken | Teknisk |  | 23.775 | 37.252 | 2968 | 1.255% | Som planlagt | Sikker | 2968 |  | 0 | Prosjektet pågår. Reguleringsendring gjennomført sommer 2020.
131 | 68316 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | Teknisk |  |  | 0 | 2500 | 0% | Som planlagt | Usikker | 2500 |  | 0 | Det er flere potensielle områder. Vanskelig å vurdere om alle midlene kommer til anvendelse i 2020.
132 | 68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | Teknisk |  | 6615 | 1897.335 | 3289 | 57.69% | Som planlagt | Sikker | 3289 |  | 0 | Nye prosjekter planlegges i tråd med arbeidsprogram. Tiltak på sykkelgården og Bekkasinveien er tilnærmet ferdig. Skonnortveien bygges i høst.
133 | 68601 | GRAVLUNDER GENERELT | Teknisk |  | 6158.868 | 67.582 | 1071 | 6.31% | Som planlagt | Sikker | 1071 |  | 0 | Dreneringsprosjekt og mindre rehabiliteringer igangsatt.
134 | 68604 | Navnet minnelund, arealeff | Teknisk |  | 1429.338 | 0 | 71 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 71 |  | 0 | Prosjektet pågår med utbedring av masser for urnenedsettelse. Tilnærmet ferdig.
135 | 68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | Teknisk | 2600 | 0 | 0 | 1100 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1100 |  | 0 | Prosjektet er ikke igangsatt, men regner med å komme i gang i løpet av høsten.
136 | 68606 | Omregulering Sandnes nye | Teknisk |  | 1456.047 | 502.823 | 503 | 99.96% | Som planlagt | Usikker | 503 |  | 0 | Merforbruk grunnet økt tidsbruk på arbeid i felt. Justeres med finansiering fra 68601 i 2. perioderapport.
137 | 68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Teknisk |  | -330 | 0 | 330 | 0% | Etter plan | Usikker | 330 |  | 0 | Planlegges ny K2 med ny beregning av kostnader i 2020.
138 | 68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Teknisk | 28850 | 0 | 0 | 300 | 0% | Som planlagt | Usikker | 300 |  | 0 | Igangsettes i forhold til reguleringsendring i høst dersom praktiske forhold kan avklares. Det går en strømledning gjennom kirkegården, flomsone og utordringer med parkering og adkomst.
139 | 68613 | Utvidelse og opparb av doble gravsteder på Soma gravlund | Teknisk | 26925 | 1120.792 | 347.572 | 13890 | 2.502% | Som planlagt | Ganske sikker | 13890 |  | 0 | Anbudsutsending bygge- og anleggsarbeider i september.
140 | 68615 | Forsand kirke utgraving (KFU) | Teknisk |  |  | 342.67 | 800 | 42.83% | Som planlagt | Ganske sikker | 800 |  | 0 | Pågår
141 | 6862202 | Utvidelse Soma gravlund | Teknisk |  | 15358 | 10.5 | 31 | 33.87% | Som planlagt | Sikker | 31 |  | 0 | Prosjekter pågår med avsluttende arbeider til ferdigplen.
142 | 68633 | Utbygging Riska gravlund | Teknisk |  |  | 104.914 | 195 | 53.8% | Etter plan | Ganske sikker | 195 |  | 0 | Belysning gjennomført, faktura under behandling.
143 | 68634 | Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget | Teknisk |  | 1671.589 | 275.745 | 1316 | 20.95% | Som planlagt | Ganske sikker | 1316 |  | 0 | Pågår med flere underprosjekt. Terskel ferdig, info- og henvisningsskilt prosjekteres og sikring av turvei (flom) utredes.
144 | 69101 | Planlegging opparbeidelse Kydnaveien | Teknisk |  | -22.517 | 17.529 | 2937 | 0.5968% | Etter plan | Usikker | 2937 |  | 0 | Prosjektet gjelder innbetalinger og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger.
145 | 75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | VAR |  |  | 0 | -50 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 50 | Avsluttet prosjekt
146 | 75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | VAR | 12000 | 9873.599 | 0 | 11600 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 11600 |  | 0 | Prosjekt under planlegging, oppstart i slutten av 2020. Venter på private aktører, samt at det var behov for å omprosjektere ventilkammer. Må tilpasses kapasitet på anskaffelser.
147 | 75060 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | VAR | 51000 | 28867.73 | 8981.2 | 17167 | 52.32% | Etter plan | Sikker | 17167 |  | 0 | Pågående prosjekt, ferdigstilles 2020
148 | 7506014 | Fortau Lunden | Teknisk | 1500 | 510 | 1605.55 | 1387 | 115.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 1387 |  | 0 | Prosjektet forventes å balansere tatt hensyn til kommende refusjoner.
149 | 75062 | Klimatilpasning, OFU | VAR |  | -433.626 | 280 | 524 | 53.44% | Som planlagt | Sikker | 524 |  | 0 | Pågående prosjekt, ferdigstilles 2020
150 | 75070 | Klimatilpasning | VAR |  | 4114.018 | 444.249 | 7617 | 5.832% | Som planlagt | Ganske sikker | 7617 |  | 0 | Pågående prosjekt, legging av OV-ledninger som er tilpasset økt nedbør.
151 | 75071 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | VAR |  | 7518.59 | 0 | 5500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5500 |  | 0 | pågående prosjekt, ferdigstilles 2020
152 | 75074 | Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord | VAR | 30000 | 26644.645 | 0 | -430 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 430 | Avsluttet prosjekt.
153 | 75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | VAR |  | 20250.305 | 11499.957 | 16682 | 68.94% | Som planlagt | Sikker | 16682 |  | 0 | Pågående prosjekt
154 | 75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | VAR | 30000 | 183.008 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 500 | -500 | Prosjektet er en del av "Åpning av Storåna", avhenger av framdrift der.
155 | 75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | VAR |  | 6378.187 | 3.885 | 2082 | 0.1866% | Som planlagt | Sikker | 750 |  | -1332 | Pågående prosjekt, mindre omfang enn forutsatt. Ferdigstilles i 2020.
156 | 75079 | VA-anlegg Ruten | VAR |  | 9.551 | 9.551 | 2600 | 0.3673% | Som planlagt | Sikker | 2600 |  | 0 | Pågående prosjekt, ferdigstilles 2020
157 | 75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | VAR |  |  | 0 | 5000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5000 |  | 0 | Pågående prosjekt
158 | 75091 | Omlegging vannledning Foss Eikeland | VAR | 5000 | 1573.379 | 0 | 5000 | 0% | Etter plan | Sikker | 3500 |  | -1500 | Prosjektet er inne i avslutningsfasen og fikk et mindre omfang enn forutsatt opprinnelig. Avsluttes i 2020. 1 500 overføres til 76021 for finansiering av igangsatte tiltak.
159 | 75092 | Vatneleiren | Teknisk | 3000 | 3065.537 | 81.949 | 37 | 221.5% | Som planlagt | Ganske sikker | 82 |  | 45 | Avsluttes
160 | 75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | VAR |  | 29932.43 | 16697.838 | 27345 | 61.06% | Før plan | Sikker | 27345 |  | 0 | Pågående prosjekt
161 | 75800 | Hoveveien | Teknisk | 19500 | 56578.514 | 56.169 | 2000 | 2.808% | Som planlagt | Ganske sikker | 400 |  | -1600 | Prosjektet er ferdigstilt.
162 | 75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | Teknisk |  | 3404.027 | 10.115 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 10 |  | 10 | Avsluttet
163 | 76021 | Gen. Tiltak ihht hovedplan vann | VAR |  | 26862.997 | 352.143 | 204 | 172.6% | Som planlagt | Sikker | 1704 |  | 1500 | Pågående prosjekt som planlagt. Kr 1 500 overføres fra 75091 til finansiering av igangsatte tiltak.
164 | 76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | VAR |  |  | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt, tiltak på ledningsnettet og innhenting av data.
165 | 77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | VAR |  | 32376.563 | 3091.59 | 12177 | 25.39% | Som planlagt | Sikker | 12177 |  | 0 | Pågående prosjekt
166 | 77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | VAR |  | 1841.315 | 0 | 1178 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1178 |  | 0 | Pågående prosjekt
167 | 77023 | Etablering VA ledninger Usken | VAR |  | 250.234 | 248.872 | 4999 | 4.978% | Etter plan | Ganske sikker | 4999 |  | 0 | Prosjektet er klar for anskaffelser, venter på kapasitet hos anskaffelser og deretter utlysing og oppstart.
168 | 77091 | Avløp Lurabekken/Sone 9 | VAR |  | 0 | 340.067 | 3592 | 9.467% | Etter plan | Ganske sikker | 1292 | 2300 | -2300 | Prosjekt under planlegging med avtalt leveranse i desember. Innleid konsulent har for tida problemer med å levere, usikkert når planene kan ferdigstilles.
169 | 78062 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | VAR |  | 617.368 | 1731.16 | 3697 | 46.83% | Som planlagt | Sikker | 3697 |  | 0 | Pågående prosjekt
170 | 78065 | Tiltak på nedlagt deponi | VAR |  | 508.513 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Pågående prosjekt
171 | 78077 | Kommunale returpunkt | VAR |  | 1330.487 | 249.3 | 1000 | 24.93% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Pågående prosjekt
172 |  | Korreksjon av fond 25701159 og 25701162 | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -43000 |  | -43000 | Gjelder disp.fond Sandnes Ulf (forskuttering av spillemidler). Det er opprinnelig brukt låneopptak til å forskuttere spillemidler. Innestående på fond til dette formål løftes nå inn i investering og gir redusert låneopptak.
[5 empty] | 806681.181 | 148920.881 | 397668 | 37.45% |  |  | 315611 | 44559 | -86903
-75567.8261
[13 empty] | -11335.1739 | Mva komp
Note on K2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hvor sikker er du på estimatet du legger i kolonne L?
Note on L2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Her legger du inn hvor mye du skal bruke i 2020. Det skal altså være summen av "regnskap august 2020" (kolonne G) + estimat for forbruket ditt september-desember 2020.
Note on M2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Legg inn her om mindreforbruket skal videreføres til 2021. Hvis ikke blir resterende budsjett slettet.
Note on O2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Legg inn en kort status i prosjektet. Dersom du har merforbruk som må budsjetteres opp, må du legge inn en (god) forklaring her.

## data gruppe (hidden)
Grp.prosjekt | Regnskap | Regnskap | Budsjett inkl. endring
10000 | 0 | 0 | 500000
10002 | 27500 | 27500 | 0
10003 | 30798 | 30798 | 0
11007 | 1576630356 | 88486352 | 80000000
11050 | 19251894 | 0 | 0
11051 | 125422000 | 0 | 20300000
11054 | -2500000 | 0 | 0
12006 | 24498 | 24498 | 0
12007 | 69328 | 0 | 0
12009 | 25937364 | 1117691 | 2300000
12013 | 1241596 | 0 | 0
12015 | 62933 | 0 | 0
12016 | 223500 | 0 | 0
12018 | 1110814 | 0 | 0
12019 | 3194291 | 0 | 0
12021 | 263126 | 204259 | 3000000
12022 | 2555236 | 0 | 0
12023 | 1079977 | 0 | 0
12024 | 1644062 | 0 | 0
12026 | 548850 | 0 | 0
12027 | 1895798 | 0 | 0
12028 | 850553 | 0 | 0
12029 | 133975 | 0 | 0
12030 | 142275 | 0 | 0
12031 | 30025 | 0 | 0
12032 | 42852 | 0 | 0
12033 | 482027 | 0 | 0
12034 | 7360458 | 31045 | 0
12035 | 6190415 | 0 | 0
12037 | -101045 | 0 | 0
12038 | -120000 | 0 | 0
12039 | -13838 | 0 | 0
12040 | 1205083 | 0 | 0
12041 | 304109 | 0 | 0
12042 | 246894 | 0 | 0
12043 | -2168130 | 21509 | 0
12044 | 1506027 | 0 | 0
12045 | 805981 | 0 | 0
12046 | 310608 | 0 | 0
12047 | 500000 | 0 | 0
12048 | 369188 | 0 | 500000
12051 | 0 | 0 | 3000000
12053 | 0 | 0 | 3500000
12060 | 764075 | 0 | 0
12082 | 0 | 0 | 100000
15001 | -325000 | -325000 | 0
15002 | 179787 | 179787 | 11000000
15003 | 173692 | 173692 | 0
20011 | 939979 | 0 | 0
20018 | -10465 | 0 | 0
20019 | 1202946 | 0 | 0
20020 | 182156 | 0 | 0
20022 | 128335 | 0 | 0
20023 | 847915 | 0 | 0
20031 | 1080352 | 0 | 0
20032 | 410131 | 0 | 0
20033 | 74988 | 0 | 0
20035 | 1264735 | 1250000 | 810000
20036 | 92615 | 92615 | 0
20038 | 127772 | 127772 | 0
20039 | 14122 | 14122 | 0
33370 | 96126 | 0 | 0
33380 | 770097 | 770097 | 0
33381 | 48678 | 48678 | 0
37004 | 563974 | 0 | 0
37005 | 127403 | 127403 | 0
37006 | 68986 | 68986 | 0
40011 | 9276420 | 0 | 0
40023 | 10772 | 0 | 0
40025 | 41798021 | 0 | 0
40043 | 2955096 | 0 | 0
40045 | 418306 | 0 | 0
40049 | -25302 | 0 | 0
40053 | 7590840 | 0 | 0
40071 | -38984261 | 0 | -45750000
40072 | 1071148 | 316000 | 16500000
40073 | 0 | 0 | -25000000
40080 | 461366 | 0 | 0
40091 | 92026639 | 0 | 0
42073 | 3994646 | 0 | 0
42074 | 36625 | 0 | 0
42076 | 80692 | 0 | 0
42091 | 178587003 | 0 | 0
42171 | 5455734 | 0 | 0
42182 | 962137 | 0 | 0
42200 | 3249539 | 0 | 0
42205 | -98 | 0 | 0
42208 | 204076 | 40815 | 0
42209 | 181185 | 0 | 0
42223 | 437277 | 0 | 0
42302 | 37691 | 0 | 0
42307 | 17260342 | 0 | 0
42309 | 9711751 | 0 | 0
42312 | 143903166 | 0 | 0
42313 | 53642929 | 0 | 0
42314 | 51238 | 0 | 0
42315 | 792383 | 0 | 0
42316 | 1776982 | 0 | 0
42317 | 79925 | 0 | 0
42318 | 112518612 | 4629 | 0
42320 | 0 | 0 | 14250000
42324 | -122803 | 0 | 0
42325 | 21904087 | 0 | 0
42400 | 39402260 | 166813 | 0
42401 | 7729963 | 0 | 0
42402 | 0 | 0 | 10000000
42403 | 2325600 | 604569 | 0
42501 | 195744 | 0 | 0
42503 | -210000 | 0 | 0
42504 | 5992669 | 0 | 0
42505 | 2267093 | 0 | 0
42506 | 228990 | 0 | 0
42507 | 102112 | 0 | 0
42508 | 578235 | 0 | 0
42509 | 251588 | 0 | 0
42510 | 219567 | 0 | 0
42511 | 423500 | 0 | 0
42512 | 130543 | 0 | 0
42513 | 0 | 0 | 0
42515 | -4000000 | 0 | 0
42516 | -510000 | 0 | 0
43049 | 0 | 0 | 1500000
43050 | 235166 | 0 | 0
43051 | 311775 | 0 | 0
43052 | 10000 | 0 | 0
43053 | -20526 | 0 | 0
43054 | 382273 | 0 | 0
43055 | 2963266 | 0 | 0
43056 | 14383 | 0 | 0
43059 | 4499735 | 0 | 0
43060 | -910720 | 0 | 0
43061 | 22120313 | 0 | 0
43300 | 190871 | 0 | 0
43304 | 66883901 | 0 | 0
43305 | 30619107 | 0 | 0
43308 | 538173 | 0 | 0
43310 | 19498689 | 0 | 0
43313 | 77353 | 0 | 0
43314 | 527180 | 0 | 0
43315 | 8944826 | 0 | 0
43316 | 1886652 | 0 | 0
43318 | 10309 | 0 | 0
43321 | 492331 | 0 | 0
43322 | 261666 | 0 | 0
43324 | 45537623 | 0 | 0
43327 | 108149 | 0 | 0
43328 | 505505 | 0 | 0
43329 | 147964 | 0 | 0
43330 | 0 | 0 | 0
43331 | 0 | 0 | 0
43332 | 0 | 0 | 0
43541 | 2151607 | 227177 | 0
44073 | 2000 | 0 | 0
44074 | 852105 | 0 | 0
44075 | 200797 | 0 | 0
44078 | 287310 | 0 | 0
44093 | 1352683 | 0 | 0
44102 | 28284830 | 0 | 0
44103 | -6478576 | 0 | 0
44104 | 32778675 | 0 | 0
44105 | 166105 | 0 | 0
44132 | 33290752 | 0 | 0
44135 | 107615826 | 0 | 0
44137 | 3741874 | 0 | 0
44138 | 124840727 | 0 | 0
44139 | 2066049 | 0 | 0
44141 | 310537 | 0 | 0
44142 | 5739679 | 0 | 0
44144 | 1736497 | 0 | 0
44148 | 909125 | 0 | 0
44153 | 391411 | 0 | 0
44154 | 669537 | 0 | 0
44155 | 79481 | 0 | 0
44156 | 545292 | 0 | 0
44300 | 74757 | 0 | 0
44514 | 120849 | 0 | 0
44515 | 200000 | 0 | 1000000
44712 | 2468581 | 0 | 0
44713 | 6975 | 0 | 0
44882 | 90840 | 0 | 0
44885 | 986153 | 0 | 0
44886 | 1300000 | 0 | 0
45037 | 27321456 | 0 | 0
45040 | 60000 | 0 | 0
45071 | 546544 | 0 | 0
45404 | 1800000 | 0 | 300000
45408 | 507000 | 0 | 0
45411 | 154814 | 0 | 0
45414 | -46787117 | 0 | 0
45415 | 468256 | 0 | 0
45416 | 1932954 | 0 | 0
45417 | -91 | 0 | 0
45420 | 2200000 | 0 | 0
45430 | 951529 | 0 | 0
45501 | 187500 | 0 | 0
45707 | 758517 | 0 | 0
45708 | 1159083 | 0 | 0
45709 | 45434 | 0 | 0
45712 | 239273 | 0 | 0
46052 | 2000000 | 0 | 0
46060 | 0 | 0 | 0
46093 | 2999346 | 0 | 0
46301 | 9462961 | 992803 | 2053000
47050 | 7460 | 0 | 0
47072 | -20696038 | 0 | 0
47075 | 114194803 | 0 | 0
47076 | 316599 | 0 | 0
47077 | 9535958 | 0 | 0
47804 | 2013296 | 0 | 0
47806 | 2138098 | 0 | 0
56101 | 311781 | 311781 | 3000000
56102 | 0 | 0 | 1600000
56103 | 37965 | 37965 | 1000000
56104 | 29936 | 29936 | 0
56105 | 140850 | 140850 | 12873000
56106 | 833285 | 833285 | 25000000
56107 | 28717 | 28717 | 20300000
56108 | 0 | 0 | 3750000
56201 | 1322889 | 1322889 | 8000000
56203 | 9260982 | 9260982 | 0
56205 | 735823 | 735823 | 10000000
56206 | 288053 | 288053 | -1564000
56207 | 2553617 | 2553617 | 13233000
56208 | 141713 | 141713 | 9770000
56209 | -456 | -456 | 6500000
56210 | 95630 | 95630 | 24600000
56212 | 0 | 0 | 6850000
56215 | 364768 | 364768 | 2100000
56216 | 320662 | 320662 | 500000
56217 | 6878602 | 6878602 | 5000000
56218 | 858558 | 858558 | 2051000
56219 | 363996 | 363996 | 3000000
56220 | 0 | 0 | 950000
56222 | 0 | 0 | 1000000
56223 | 232593 | 232593 | 3570000
56224 | -891630 | -891630 | 0
56226 | 0 | 0 | 1500000
56227 | 0 | 0 | 500000
56228 | 141945 | 141945 | 3300000
56229 | 17269 | 17269 | 3250000
56230 | 49635 | 49635 | 0
56231 | 0 | 0 | 49000000
56232 | 67891 | 67891 | 0
56301 | 95087 | 95087 | 3000000
56302 | 2569095 | 2569095 | 10000000
56303 | 393906 | 393906 | 0
56305 | 13884 | 13884 | 2904000
56306 | 57939 | 57939 | 0
56307 | 39219809 | 39219809 | 98000000
56308 | 22455712 | 22455712 | 108000000
56309 | 11817645 | 11817645 | 0
56310 | 3460282 | 3460282 | 12300000
56311 | 104242 | 104242 | 48777000
56312 | 16701089 | 16701089 | 74500000
56313 | 255147 | 255147 | 15815000
56315 | 0 | 0 | 1000000
56316 | 0 | 0 | 1000000
56317 | 0 | 0 | 2500000
56318 | 223805 | 223805 | 0
56401 | 0 | 0 | 3500000
56402 | 1031140 | 1031140 | 8000000
56403 | 547544 | 547544 | 30453000
56404 | 1647532 | 1647532 | 0
56405 | 0 | 0 | 1000000
56409 | 5744 | 5744 | 300000
56501 | 0 | 0 | 3300000
56502 | 41954 | 41954 | 0
56503 | 0 | 0 | 1000000
56504 | 16397 | 16397 | 7500000
56505 | 0 | 0 | 300000
56506 | 0 | 0 | 1500000
56507 | 537500 | 537500 | 600000
56508 | 4383000 | 4383000 | 11386000
56509 | 89611 | 89611 | 1000000
56510 | 179478 | 179478 | 3513000
56511 | 544938 | 544938 | 1000000
56513 | 0 | 0 | 950000
56514 | 29787 | 29787 | 2000000
56515 | 780743 | 780743 | 2000000
56516 | 44911 | 44911 | 1000000
56517 | 88421 | 88421 | 1500000
56518 | 239147 | 239147 | 1300000
56519 | 0 | 0 | 705000
56520 | 2421 | 2421 | 1766000
56522 | 0 | 0 | 700000
56523 | 28987 | 28987 | 8500000
56524 | 0 | 0 | 3000000
56525 | 6197 | 6197 | 0
56601 | 817241 | 817241 | 1000000
56602 | 930545 | 930545 | 11030000
56603 | 0 | 0 | 19000000
56604 | 26033405 | 26033405 | 87681000
56605 | 326647 | 326647 | 14850000
56606 | 74439 | 74439 | 0
56607 | 0 | 0 | 500000
56610 | 0 | 0 | -8433000
56611 | 0 | 0 | -9049000
56612 | -810764 | -810764 | 0
56621 | 32491 | 32491 | 0
60001 | 87496 | 87496 | 0
60002 | 11100 | 11100 | 0
60011 | -3102750 | 0 | 0
60012 | 16211 | 0 | 0
60013 | 310512 | 0 | 0
60014 | -30000 | -30000 | -50000000
60101 | 6957568 | 0 | 400000
60104 | 886978 | 0 | 0
60105 | 297021 | 0 | 0
60106 | -400 | 0 | 0
60107 | 0 | 0 | 0
60108 | 0 | 0 | 0
60109 | 0 | 0 | 0
60331 | 782105 | 0 | 0
60332 | 864772 | 0 | 0
60334 | 120000 | 0 | 0
60501 | 497500 | 0 | 0
62022 | 654559 | 23406 | 2000000
62023 | 40509 | 0 | 2000000
63014 | 570850 | 0 | 0
63020 | 25871841 | 844307 | 2756000
63021 | 13288247 | 136798 | 1600000
63022 | 321291 | 0 | 0
63042 | 12497607 | 0 | 2618000
63045 | 10000000 | 0 | 0
63046 | 94333985 | 30711954 | 48281000
63047 | 18553 | 0 | 0
63049 | -750000 | 0 | 0
63050 | 11348830 | 0 | 0
6308 | 2826 | 0 | 0
64092 | -4195 | 0 | 0
65011 | 7618 | 0 | 0
65022 | 451197 | 29749 | 0
65027 | 22680 | 22680 | 0
65032 | 4940140 | 0 | 0
65033 | 13137120 | 0 | 1000000
65034 | 4902327 | 0 | 0
65035 | 1265267 | 0 | 0
65036 | -52635 | 0 | 0
65037 | 2059534 | 0 | 1000000
65038 | 5734562 | 23697 | 4102000
65039 | 1771204 | 158482 | 2500000
65040 | -100000 | -100000 | 0
65041 | 1466437 | 0 | 0
65042 | 1302867 | 0 | 0
65045 | 200000 | 0 | 0
65046 | 114552 | 84851 | 1000000
65051 | 1754838 | 0 | 10840000
65053 | 766271 | 0 | 0
65054 | 4074384 | 39632 | 1000000
65055 | 499368 | 0 | 0
65056 | 1135198 | 0 | 0
65059 | 2000000 | 0 | 0
65061 | 14387631 | 0 | 0
65063 | 3001411 | 0 | 0
65064 | 21901838 | 0 | 0
65065 | 53186755 | -525 | 20500000
65066 | 6696405 | 0 | 0
65067 | 67563 | 0 | 0
65068 | 109281 | 6327 | 0
65069 | 1278156 | 3156 | 0
65070 | 1990189 | 0 | 0
65071 | 569802 | 0 | 0
65072 | 106800 | 0 | 0
65073 | 2730372 | 28884 | 0
65074 | 510352 | 0 | 0
65081 | 0 | 0 | 3000000
65082 | 0 | 0 | 2000000
65083 | 153090 | 0 | 0
65084 | 0 | 0 | 3000000
65085 | 215507 | 62102 | 19000000
65087 | 0 | 0 | 400000
65088 | 0 | 0 | 950000
65108 | 1360826 | 0 | 800000
66031 | 335000 | 0 | 0
66032 | -200000 | 0 | 0
66501 | 0 | 0 | 0
66502 | 0 | 0 | 1000000
67012 | 2425000 | 0 | 0
67032 | 991493 | 0 | 0
68011 | 1286957 | 0 | 0
68037 | 815687 | 0 | 0
68038 | 43500 | 43500 | 0
68040 | 14132674 | 0 | 7000000
68049 | 852245 | 0 | 0
68051 | -396470 | 43547 | 1550000
68054 | 38024593 | 66550 | 0
68055 | 7475446 | 0 | 9453000
68057 | 1478823 | 0 | 0
68061 | -168400 | 0 | 0
68062 | 8524678 | 0 | 3885000
68063 | 3932500 | 0 | 919000
68064 | 660961 | 646786 | 600000
68065 | 3978205 | -48 | 0
68066 | 0 | 0 | 20500000
68111 | 454529 | 0 | 0
68201 | 4290026 | 124076 | 400000
68202 | -711211 | 0 | 0
68203 | 2182352 | 0 | 0
68205 | 2706884 | 28438 | 747000
68206 | -1000000 | 0 | 0
68207 | 1476453 | 0 | 0
68208 | 176711 | 0 | 0
68209 | 1154658 | 660165 | 0
68213 | 0 | 0 | 2000000
68301 | 5641397 | 46629 | 1100000
68302 | -920000 | 0 | 0
68304 | 170556 | 0 | 0
68305 | 95668 | 0 | 0
68306 | 192498 | 0 | 0
68308 | 4157554 | 1043099 | 1500000
68311 | 102318 | 0 | 0
68312 | 2123001 | 0 | 1000000
68313 | 109633 | 3625 | 1250000
68314 | 627954 | 0 | 0
68315 | 23775 | 3750 | 800000
68316 | 0 | 0 | 2500000
68401 | 6375135 | 813172 | 0
68412 | 0 | 0 | 3000000
68512 | 16904087 | 0 | 0
68513 | 19632808 | 0 | 0
68601 | 6158868 | 67582 | 1575000
68604 | 1429338 | 0 | 0
68605 | 0 | 0 | 1000000
68606 | 1456047 | 469668 | 0
68607 | -330000 | 0 | 0
68608 | 0 | 0 | 1425000
68609 | 0 | 0 | 12575000
68610 | 1807652 | 0 | 0
68612 | -16050 | 0 | 0
68613 | 1120792 | 310772 | 0
68615 | 341672 | 341672 | 0
68622 | 17155000 | 0 | 0
68631 | 1061016 | 0 | 0
68633 | 11906997 | 0 | 0
68634 | 1671589 | 8613 | 300000
69001 | -17111 | -3370 | 0
69021 | 2096394 | 0 | 0
69100 | 1423066 | 0 | 0
69101 | -22517 | 17529 | 1835000
74000 | -150000 | 0 | 0
74001 | 120530 | 0 | 0
74006 | 245393 | 0 | 0
74010 | 367718 | 0 | 0
74012 | 263448 | 0 | 0
74014 | 1510715 | 0 | 0
74015 | -1500000 | 0 | 0
74016 | 514797 | 0 | 0
74019 | 452459 | 0 | 0
74024 | -200000 | 0 | 0
74025 | 625680 | 0 | 0
74026 | 721290 | 0 | 0
74027 | -2141053 | 0 | 0
74029 | 1570892 | 0 | 0
74030 | 237568 | 0 | 0
74031 | -200476 | 0 | 0
74032 | -897509 | 0 | 0
74033 | -97272 | 0 | 0
74034 | -175261 | 0 | 0
74035 | -195482 | 0 | 0
74036 | 190357 | 0 | 0
74037 | 112587 | 0 | 0
74038 | 166453 | 0 | 0
74042 | 735675 | 0 | 0
74043 | 225685 | 0 | 0
74044 | 0 | 0 | 0
74045 | 33799 | 0 | 0
74046 | -1158300 | 0 | 0
74047 | 183851 | 0 | 0
74049 | -180457 | 0 | 0
74052 | -3757484 | 0 | 0
74053 | 3826 | 0 | 0
74054 | 699090 | 0 | 0
74055 | 0 | 0 | 0
74056 | -570162 | 0 | 0
74057 | 508424 | 0 | 0
74058 | 91578 | 0 | 0
74059 | -55846 | 0 | 0
74060 | -1224298 | 0 | 0
74061 | 1543134 | 0 | 0
74062 | 85000 | 0 | 0
74063 | -322246 | 0 | 0
74064 | 400123 | 0 | 0
74065 | 2312113 | 0 | 0
74066 | -191921 | 0 | 0
74067 | -24853 | 0 | 0
74068 | 265189 | 0 | 0
74069 | -99126 | 0 | 0
74070 | -337164 | 0 | 0
74071 | 39073 | 0 | 0
74072 | 5361493 | 1295208 | 0
74073 | -93438 | 0 | 0
74074 | 444657 | 0 | 0
74075 | 505998 | 0 | 0
74077 | 325649 | 0 | 0
74078 | -18642 | 0 | 0
74079 | -124804 | 0 | 0
74080 | 161422 | 0 | 0
74081 | 0 | 0 | 0
74082 | 3566312 | 0 | 0
74083 | 5517330 | 569724 | 0
74084 | 662547 | 0 | 0
74085 | 4957610 | 0 | 0
74086 | 1797102 | 0 | 0
74087 | 2176489 | 0 | 0
74088 | 1639675 | 0 | 0
74089 | 408900 | 0 | 0
74090 | 756353 | 0 | 0
74091 | 2176291 | 0 | 0
74092 | 1205368 | 0 | 0
74094 | 994471 | 0 | 0
74095 | 413790 | 0 | 0
74096 | 660074 | 0 | 0
74097 | 1848883 | 0 | 0
74098 | -7610212 | 0 | 0
74099 | -14041164 | 0 | 0
74100 | 9146832 | -681954 | 0
74101 | 1154993 | 0 | 0
74102 | 696439 | 0 | 0
74104 | 454283 | 0 | 0
74105 | 2408497 | -132358 | 0
74106 | 2108573 | 0 | 0
74107 | 1200186 | 0 | 0
74108 | -1 | 0 | 0
74110 | 540192 | 0 | 0
74111 | 4447708 | 0 | 0
74112 | 6123942 | -2041893 | 0
74113 | 1570920 | 0 | 0
74115 | 847892 | 0 | 0
74116 | 1629239 | 529171 | 0
74117 | -78078 | -846022 | 0
74118 | 1311329 | 109128 | 0
74119 | 1505056 | -265270 | 0
74120 | 1089068 | 186479 | 0
74121 | 3216102 | 486463 | 0
74122 | 732775 | 203046 | 0
74300 | 13073613 | 0 | 0
75000 | -2331 | 0 | 0
75002 | 3871224 | 0 | 0
75003 | 920 | 0 | 0
75005 | 294 | 0 | 0
75006 | 22133207 | 0 | 0
75008 | -9274017 | 0 | 0
75010 | 33430 | 0 | 0
75013 | -262800 | 0 | 0
75014 | 0 | 0 | 0
75016 | 1400434 | 0 | 0
75017 | 550460 | 0 | 0
75018 | 67800 | 0 | 0
75019 | 33581447 | 0 | 0
75021 | 600000 | 0 | 0
75022 | 8626983 | 0 | 0
75024 | 256150 | 0 | 0
75025 | 9840 | 0 | 0
75026 | 1953484 | 0 | 0
75028 | 871088 | 0 | 0
75029 | 22808565 | -50000 | 0
75030 | 7442882 | 0 | 0
75031 | 599825 | 0 | 0
75032 | 13671011 | 0 | 0
75033 | 3721551 | 0 | 0
75034 | 4233806 | 0 | 0
75035 | 5017764 | 0 | 0
75036 | 4392091 | 0 | 0
75037 | 3256464 | 0 | 0
75038 | 22453840 | 0 | 0
75039 | 21896195 | 0 | 0
75040 | 5706725 | 0 | 0
75041 | 9873599 | 0 | 7800000
75042 | 5413753 | 0 | 0
75043 | 702119 | 0 | 0
75044 | 4232139 | 0 | 0
75045 | 3515985 | 0 | 0
75046 | 2520456 | 0 | 0
75049 | 29155771 | 0 | 0
75051 | 43715242 | 0 | 0
75052 | 4198829 | 0 | 0
75053 | 139169 | 0 | 0
75054 | 7511415 | 0 | 0
75055 | 1366149 | 0 | 0
75056 | 13119028 | 0 | 0
75057 | 1646724 | 602262 | 0
75058 | 5516961 | 0 | 0
75059 | 852418 | 0 | 0
75060 | 28867730 | 4035448 | 10279000
75061 | 5352403 | 0 | 0
75062 | -433626 | 90000 | 0
75063 | 9422325 | 0 | 0
75064 | 2799927 | 0 | 0
75065 | 6147861 | 0 | 0
75066 | 3908939 | 0 | 0
75067 | 14267153 | 0 | 0
75068 | 8014507 | 0 | 0
75070 | 4114018 | 47475 | 9896000
75071 | 7518590 | 0 | 5000000
75072 | 1856626 | 0 | 0
75073 | 3138897 | 0 | 0
75074 | 26644645 | -429667 | 0
75075 | 9945315 | 0 | 0
75076 | 20250305 | 3721006 | 10513000
75077 | 183008 | 0 | 0
75078 | 6378187 | 0 | 1800000
75079 | 9551 | 9551 | 0
75084 | 0 | 0 | 5000000
75090 | 2278413 | 0 | 0
75091 | 1573379 | 0 | 7763000
75092 | 3065537 | 77097 | 0
75094 | 7629733 | 0 | 0
75095 | 29932430 | 5951243 | 14000000
75800 | 56578514 | 41794 | -2000000
75801 | 100000 | 0 | 0
75802 | -180 | 0 | 0
75803 | 3404027 | 10115 | 0
76011 | 5324301 | 0 | 0
76021 | 26862997 | 15877 | 0
76024 | 0 | 0 | 500000
76038 | 2707026 | 0 | 0
76041 | 3960 | 0 | 0
76081 | 993750 | 0 | 0
77011 | 200000 | 0 | 0
77012 | 1988444 | 0 | 0
77021 | 32376563 | 458543 | 12000000
77022 | 1841315 | 0 | 1000000
77023 | 250234 | 68630 | 2681000
77024 | 0 | 0 | 700000
77082 | 150000 | 0 | 0
77091 | 0 | 0 | 4000000
77102 | 69350284 | 0 | 0
77111 | 6702985 | 0 | 0
77121 | 9243347 | 0 | 0
77132 | 1988889 | 0 | 0
77142 | 6729355 | 0 | 0
77151 | 13278782 | 0 | 0
77161 | 141885 | 0 | 0
78060 | -1300000 | 0 | 0
78062 | 617368 | 1283148 | 2600000
78065 | 508513 | 0 | 500000
78066 | 65000 | 0 | 0
78069 | -115500 | -14625 | 0
78070 | 41018 | 0 | 0
78071 | 675353 | 0 | 0
78072 | 535366 | 0 | 0
78077 | 1330487 | 0 | 1000000
81000 | 1856 | 0 | 0
81001 | 16028365 | 0 | 0
81002 | 11837860 | 0 | 0
81003 | 9090326 | 0 | 0
81004 | 18449937 | 45938 | 0
81005 | 928012 | 0 | 0
81103 | -515000 | 0 | 0
81104 | -250 | 0 | 0
81111 | 490 | 0 | 0
81500 | 0 | 0 | 0
81501 | 1300140 | 0 | 0
81506 | -1300140 | 0 | 0
81507 | 0 | 0 | 0
81703 | 0 | 0 | 0
81717 | 0 | 0 | 0
81722 | 0 | 0 | 0
81726 | 0 | 0 | 0
81729 | -125 | 0 | 0
82001 | 253293 | 0 | 0
90000 | -4559783807 | -473820514 | -884620000
90001 | -73174977 | 0 | -117056000

## data prosjekt (hidden)
Prosjekt | Regnskap | Regnskap | Budsjett inkl. endring
1000000 | 0 | 0 | 500000
100001 | 316519 | 316519 | 0
100003 | 129336 | 129336 | 0
1000201 | 27500 | 27500 | 0
1000301 | 30798 | 30798 | 0
1100799 | 1576630356 | 88486352 | 80000000
1105099 | 19251894 | 0 | 0
1105199 | 125422000 | 0 | 20300000
1105499 | -2500000 | 0 | 0
1200601 | 24498 | 24498 | 0
1200799 | 69328 | 0 | 0
1200927 | 299125 | 0 | 0
1200931 | 542565 | 0 | 0
1200933 | 193336 | 0 | 0
1200934 | 1837975 | 0 | 0
1200935 | 1249839 | 0 | 0
1200937 | 510938 | 0 | 0
1200939 | 856482 | 0 | 0
1200940 | 48964 | 0 | 0
1200941 | 4251970 | 0 | 0
1200942 | 2100000 | 0 | 0
1200943 | 1245935 | 0 | 1000000
1200944 | 628116 | 0 | 0
1200945 | 80452 | 0 | 0
1200946 | 217694 | 0 | 0
1200947 | 248250 | 0 | 0
1200948 | 1260984 | 0 | 0
1200949 | 3935772 | 1025208 | 0
1200950 | 586915 | 0 | 0
1200951 | 487500 | 0 | 0
1200952 | 528109 | 0 | 0
1200999 | 4826445 | 92483 | 1300000
1201301 | 495971 | 0 | 0
1201302 | 369194 | 0 | 0
1201399 | 376431 | 0 | 0
1201599 | 62933 | 0 | 0
1201699 | 223500 | 0 | 0
1201899 | 1110814 | 0 | 0
1201999 | 3194291 | 0 | 0
1202199 | 263126 | 204259 | 3000000
1202299 | 2555236 | 0 | 0
1202399 | 1079977 | 0 | 0
1202499 | 1644062 | 0 | 0
1202699 | 548850 | 0 | 0
1202799 | 1895798 | 0 | 0
1202899 | 850553 | 0 | 0
1202999 | 133975 | 0 | 0
1203099 | 142275 | 0 | 0
1203199 | 30025 | 0 | 0
1203299 | 42852 | 0 | 0
1203399 | 482027 | 0 | 0
1203499 | 7360458 | 31045 | 0
1203599 | 6190415 | 0 | 0
1203799 | -101045 | 0 | 0
1203899 | -120000 | 0 | 0
1203999 | -13838 | 0 | 0
1204099 | 1205083 | 0 | 0
1204199 | 304109 | 0 | 0
1204299 | 246894 | 0 | 0
1204399 | -2168130 | 21509 | 0
1204499 | 1506027 | 0 | 0
1204599 | 805981 | 0 | 0
1204699 | 310608 | 0 | 0
1204799 | 500000 | 0 | 0
1204899 | 369188 | 0 | 500000
1205199 | 0 | 0 | 3000000
1205399 | 0 | 0 | 3500000
1206001 | 0 | 0 | 0
1206099 | 764076 | 0 | 0
1208299 | 0 | 0 | 100000
1500199 | -325000 | -325000 | 0
1500201 | 179787 | 179787 | 11000000
1500301 | 159577 | 159577 | 0
1500399 | 14116 | 14116 | 0
1649 | 0 | 0 | 0
2001199 | 939979 | 0 | 0
2001899 | -10465 | 0 | 0
2001999 | 1202946 | 0 | 0
2002099 | 182156 | 0 | 0
2002299 | 128335 | 0 | 0
2002399 | 847915 | 0 | 0
2003199 | 1080352 | 0 | 0
2003299 | 410131 | 0 | 0
2003399 | 74988 | 0 | 0
2003501 | 1264735 | 1250000 | 0
2003599 | 0 | 0 | 810000
2003601 | 92615 | 92615 | 0
2003801 | 127772 | 127772 | 0
2003901 | 14122 | 14122 | 0
2217 | 0 | 0 | 0
2219 | 0 | 0 | 0
3337099 | 96126 | 0 | 0
3338001 | 770097 | 770097 | 0
3338101 | 48678 | 48678 | 0
3700400 | 265153 | 0 | 0
3700401 | 298821 | 0 | 0
3700501 | 127403 | 127403 | 0
3700601 | 68986 | 68986 | 0
4001199 | 9276420 | 0 | 0
4002399 | 10772 | 0 | 0
4002501 | 5381564 | 0 | 0
4002502 | 500643 | 0 | 0
4002503 | 4662091 | 0 | 0
4002599 | 31253723 | 0 | 0
4004399 | 2955096 | 0 | 0
4004508 | -28368 | 0 | 0
4004509 | 20821 | 0 | 0
4004510 | 4022 | 0 | 0
4004511 | 418306 | 0 | 0
4004599 | 3525 | 0 | 0
4004999 | -25302 | 0 | 0
4005399 | 7590840 | 0 | 0
4007103 | 1976400 | 0 | 0
4007104 | 747500 | 0 | 0
4007151 | -41931709 | 0 | -5750000
4007153 | 0 | 0 | -40000000
4007199 | 223548 | 0 | 0
4007299 | 1071148 | 316000 | 16500000
4007399 | 0 | 0 | -25000000
4008002 | 461366 | 0 | 0
4009105 | 481038 | 0 | 0
4009106 | 4527871 | 0 | 0
4009107 | 2061394 | 0 | 0
4009108 | 6061938 | 0 | 0
4009109 | 6168462 | 0 | 0
4009110 | 242515 | 0 | 0
4009111 | 11087033 | 0 | 0
4009112 | 3388019 | 0 | 0
4009113 | 31669257 | 0 | 0
4009114 | 510426 | 0 | 0
4009115 | 69954 | 0 | 0
4009117 | 5083398 | 0 | 0
4009118 | 3790318 | 0 | 0
4009119 | 9981623 | 0 | 0
4009120 | 151871 | 0 | 0
4009199 | 6751522 | 0 | 0
4207399 | 3994646 | 0 | 0
4207499 | 36625 | 0 | 0
4207699 | 80692 | 0 | 0
4209199 | 178587003 | 0 | 0
4217105 | 1038277 | 0 | 0
4217111 | 4521005 | 0 | 0
4217199 | -103549 | 0 | 0
4218299 | 962137 | 0 | 0
4220003 | 2143345 | 0 | 0
4220004 | 987625 | 0 | 0
4220005 | 118569 | 0 | 0
4220599 | -98 | 0 | 0
4220899 | 204076 | 40815 | 0
4220999 | 181185 | 0 | 0
4222399 | 437277 | 0 | 0
4230205 | 37691 | 0 | 0
4230701 | 5600000 | 0 | 0
4230702 | 9988836 | 0 | 0
4230798 | 1671505 | 0 | 0
4230999 | 9711751 | 0 | 0
4231299 | 143903166 | 0 | 0
4231399 | 53642929 | 0 | 0
4231499 | 51238 | 0 | 0
4231599 | 792383 | 0 | 0
4231699 | 1776982 | 0 | 0
4231799 | 79925 | 0 | 0
4231899 | 112518612 | 4629 | 0
4232099 | 0 | 0 | 14250000
4232499 | -122803 | 0 | 0
4232551 | -5750000 | 0 | 0
4232599 | 27654087 | 0 | 0
4240099 | 39402260 | 166813 | 0
4240101 | -862219 | 0 | 0
4240199 | 8592182 | 0 | 0
4240299 | 0 | 0 | 10000000
4240399 | 2325600 | 604569 | 0
4250101 | 195744 | 0 | 0
4250399 | -210000 | 0 | 0
4250499 | 5992669 | 0 | 0
4250599 | 2267093 | 0 | 0
4250699 | 228990 | 0 | 0
4250799 | 102112 | 0 | 0
4250899 | 578235 | 0 | 0
4250999 | 251588 | 0 | 0
4251099 | 219567 | 0 | 0
4251199 | 423500 | 0 | 0
4251299 | 130543 | 0 | 0
4251399 | 0 | 0 | 0
4251599 | -4000000 | 0 | 0
4251699 | -510000 | 0 | 0
4304999 | 0 | 0 | 1500000
4305099 | 235166 | 0 | 0
4305102 | 311775 | 0 | 0
4305299 | 10000 | 0 | 0
4305399 | -20526 | 0 | 0
4305499 | 382273 | 0 | 0
4305502 | 10120 | 0 | 0
4305599 | 2953146 | 0 | 0
4305699 | 14383 | 0 | 0
4305901 | 2799041 | 0 | 0
4305999 | 1700693 | 0 | 0
4306099 | -910720 | 0 | 0
4306199 | 22120313 | 0 | 0
4330009 | 190871 | 0 | 0
4330499 | 66883901 | 0 | 0
4330501 | 10846121 | 0 | 0
4330502 | 9206680 | 0 | 0
4330503 | 5628288 | 0 | 0
4330504 | 5660223 | 0 | 0
4330599 | -722204 | 0 | 0
4330899 | 538173 | 0 | 0
4331098 | 45483 | 0 | 0
4331099 | 19453206 | 0 | 0
4331399 | 77353 | 0 | 0
4331499 | 527180 | 0 | 0
4331599 | 8944826 | 0 | 0
4331699 | 1886652 | 0 | 0
4331899 | 10309 | 0 | 0
4332199 | 492331 | 0 | 0
4332299 | 261666 | 0 | 0
4332499 | 45537623 | 0 | 0
4332799 | 108149 | 0 | 0
4332801 | 505505 | 0 | 0
4332999 | 147964 | 0 | 0
4333099 | 0 | 0 | 0
4333199 | 0 | 0 | 0
4333299 | 0 | 0 | 0
4354199 | 2151607 | 227177 | 0
4407399 | 2000 | 0 | 0
4407499 | 852105 | 0 | 0
4407599 | 200797 | 0 | 0
4407899 | 287310 | 0 | 0
4409399 | 1352683 | 0 | 0
4410299 | 28284830 | 0 | 0
4410351 | -15281000 | 0 | 0
4410399 | 8802424 | 0 | 0
4410451 | -19350000 | 0 | 0
4410499 | 52128675 | 0 | 0
4410599 | 166105 | 0 | 0
4413201 | 14125 | 0 | 0
4413202 | 2901602 | 0 | 0
4413203 | 1353490 | 0 | 0
4413204 | 220039 | 0 | 0
4413205 | 4118748 | 0 | 0
4413206 | 6081809 | 0 | 0
4413207 | 2080726 | 0 | 0
4413208 | 1420193 | 0 | 0
4413209 | 12665968 | 0 | 0
4413210 | 15916671 | 0 | 0
4413212 | 286541 | 0 | 0
4413213 | -7590 | 0 | 0
4413214 | 182819 | 0 | 0
4413251 | -10642938 | 0 | 0
4413260 | -1927946 | 0 | 0
4413261 | -2392030 | 0 | 0
4413262 | -1475915 | 0 | 0
4413299 | 2494441 | 0 | 0
4413501 | 92377010 | 0 | 0
4413504 | 24251298 | 0 | 0
4413505 | 73031 | 0 | 0
4413520 | 6449591 | 0 | 0
4413551 | -15546000 | 0 | 0
4413599 | 10895 | 0 | 0
4413799 | 3741874 | 0 | 0
4413899 | 124840727 | 0 | 0
4413999 | 2066049 | 0 | 0
4414199 | 310537 | 0 | 0
4414299 | 5739679 | 0 | 0
4414499 | 1736497 | 0 | 0
4414899 | 909125 | 0 | 0
4415399 | 391411 | 0 | 0
4415499 | 669537 | 0 | 0
4415599 | 79481 | 0 | 0
4415699 | 545292 | 0 | 0
4430099 | 74757 | 0 | 0
4451499 | 120849 | 0 | 0
4451599 | 200000 | 0 | 1000000
4471295 | 799953 | 0 | 0
4471296 | 542848 | 0 | 0
4471297 | 548946 | 0 | 0
4471299 | 576834 | 0 | 0
4471399 | 6975 | 0 | 0
4488203 | 90840 | 0 | 0
4488599 | 986153 | 0 | 0
4488699 | 1300000 | 0 | 0
4503799 | 27321456 | 0 | 0
4504088 | -93038828 | 0 | 0
4504099 | 93098828 | 0 | 0
4507199 | 546544 | 0 | 0
4540401 | 1800000 | 0 | 300000
4540801 | 507000 | 0 | 0
4541101 | 102999 | 0 | 0
4541102 | 51814 | 0 | 0
4541401 | 2937705 | 0 | 0
4541402 | 724034 | 0 | 0
4541403 | -5600000 | 0 | 0
4541450 | -44901656 | 0 | 0
4541499 | 52800 | 0 | 0
4541599 | 468256 | 0 | 0
4541699 | 1932954 | 0 | 0
4541799 | -91 | 0 | 0
4542001 | 1600000 | 0 | 0
4542099 | 600000 | 0 | 0
4543099 | 951529 | 0 | 0
4550199 | 187500 | 0 | 0
4570799 | 758517 | 0 | 0
4570899 | 1159083 | 0 | 0
4570999 | 45434 | 0 | 0
4571299 | 239273 | 0 | 0
4605201 | 2000000 | 0 | 0
4606099 | 0 | 0 | 0
4609399 | 2999346 | 0 | 0
4630101 | 9378875 | 968803 | 2053000
4630103 | 24000 | 24000 | 0
4630104 | 30086 | 0 | 0
4630105 | 30000 | 0 | 0
4705099 | 7460 | 0 | 0
4707299 | -20696038 | 0 | 0
4707501 | 4338828 | 0 | 0
4707502 | 12356914 | 0 | 0
4707503 | 1146226 | 0 | 0
4707504 | 22470261 | 0 | 0
4707505 | 20777266 | 0 | 0
4707506 | 28200 | 0 | 0
4707507 | 82104 | 0 | 0
4707508 | 797901 | 0 | 0
4707509 | 260 | 0 | 0
4707510 | 332992 | 0 | 0
4707511 | 4592960 | 0 | 0
4707514 | 254738 | 0 | 0
4707515 | 22221363 | 0 | 0
4707516 | 7125 | 0 | 0
4707519 | 4903052 | 0 | 0
4707599 | 19884615 | 0 | 0
4707699 | 316599 | 0 | 0
4707799 | 9535958 | 0 | 0
4780499 | 2013296 | 0 | 0
4780699 | 2138098 | 0 | 0
500100 | 0 | 0 | 0
500103 | 0 | 0 | 0
500104 | 0 | 0 | 0
500110 | 5749 | 5749 | 0
500114 | 0 | 0 | 0
500119 | 0 | 0 | 0
500120 | 0 | 0 | 0
500125 | 0 | 0 | 0
500189 | 1171 | 1171 | 0
500230 | -10673 | -10673 | 0
500305 | 1351 | 1351 | 0
500306 | -82967 | -82967 | 0
500354 | 460 | 0 | 0
500503 | 0 | 0 | 0
500944 | 0 | 0 | 0
501020 | -165999 | -165999 | 0
501089 | -23795 | -23795 | 0
501099 | -36455 | -36455 | 0
501107 | -18980 | -18980 | 0
501111 | -14919 | -14919 | 0
501120 | -20184 | -20184 | 0
501160 | -32754 | -32754 | 0
501163 | -120419 | -120419 | 0
501174 | -11601 | -11601 | 0
501222 | -16661 | -16661 | 0
5013 | 0 | 0 | 0
501324 | -68999 | -68999 | 0
501343 | -28454 | -28454 | 0
501367 | -15078 | -15078 | 0
502016 | -95899 | -95899 | 0
502044 | -46408 | -46408 | 0
502135 | -19489 | -19489 | 0
502139 | -28049 | -28049 | 0
502260 | -475035 | -475035 | 0
502274 | -16828 | -16828 | 0
502362 | -3810 | -3810 | 0
502363 | -28332 | -28332 | 0
502368 | -56243 | -56243 | 0
505102 | -39451 | -39451 | 0
506005 | -1778 | -1778 | 0
5610101 | 68250 | 68250 | 0
5610102 | 154995 | 154995 | 0
5610104 | 88536 | 88536 | 0
5610199 | 0 | 0 | 3000000
5610201 | 0 | 0 | 1600000
5610301 | 28115 | 28115 | 1000000
5610302 | 9850 | 9850 | 0
5610401 | 29936 | 29936 | 0
5610501 | 140850 | 140850 | 12873000
5610601 | 833285 | 833285 | 25000000
5610701 | 28717 | 28717 | 20300000
5610801 | 0 | 0 | 3750000
5620101 | 20184 | 20184 | 0
5620102 | 11601 | 11601 | 0
5620103 | 126340 | 126340 | 0
5620104 | 16661 | 16661 | 0
5620105 | 4776 | 4776 | 0
5620106 | 68999 | 68999 | 0
5620107 | 483663 | 483663 | 0
5620108 | 18980 | 18980 | 0
5620110 | 120419 | 120419 | 0
5620111 | 16828 | 16828 | 0
5620113 | 434438 | 434438 | 0
5620199 | 0 | 0 | 8000000
5620300 | -1634800 | -1634800 | 0
5620301 | 2088560 | 2088560 | 0
5620302 | 2153670 | 2153670 | 0
5620303 | 2030060 | 2030060 | 0
5620304 | 1948257 | 1948257 | 0
5620305 | 1899583 | 1899583 | 0
5620308 | 775652 | 775652 | 0
5620501 | 27602 | 27602 | 0
5620502 | 125570 | 125570 | 0
5620503 | 1776 | 1776 | 0
5620505 | 26347 | 26347 | 0
5620506 | 293616 | 293616 | 0
5620507 | 196937 | 196937 | 0
5620510 | 18095 | 18095 | 0
5620511 | 45880 | 45880 | 0
5620599 | 0 | 0 | 10000000
5620601 | 269725 | 269725 | 1000000
5620602 | 0 | 0 | 1000000
5620603 | 18328 | 18328 | 0
5620699 | 0 | 0 | -3564000
5620701 | 21825 | 21825 | 0
5620702 | 2342445 | 2342445 | 0
5620703 | 189347 | 189347 | 0
5620799 | 0 | 0 | 13233000
5620801 | 141713 | 141713 | 9770000
5620901 | -456 | -456 | 6500000
5621001 | 95630 | 95630 | 24600000
5621201 | 0 | 0 | 6850000
5621501 | 364768 | 364768 | 2100000
5621601 | 320662 | 320662 | 500000
5621701 | 6878602 | 6878602 | 5000000
5621801 | 858558 | 858558 | 2051000
5621901 | 363996 | 363996 | 3000000
5622001 | 0 | 0 | 950000
5622201 | 0 | 0 | 1000000
5622301 | 232593 | 232593 | 3570000
5622401 | -891630 | -891630 | 0
5622699 | 0 | 0 | 1500000
5622701 | 0 | 0 | 500000
5622801 | 141945 | 141945 | 0
5622899 | 0 | 0 | 3300000
5622901 | 17269 | 17269 | 3250000
5623001 | 49635 | 49635 | 0
5623199 | 0 | 0 | 49000000
5623201 | 67891 | 67891 | 0
5630101 | 2847 | 2847 | 0
5630103 | 73531 | 73531 | 0
5630105 | 18709 | 18709 | 0
5630199 | 0 | 0 | 3000000
5630201 | 1844707 | 1844707 | 0
5630204 | 16923 | 16923 | 0
5630211 | 202784 | 202784 | 0
5630214 | 7887 | 7887 | 0
5630215 | 96795 | 96795 | 0
5630216 | 400000 | 400000 | 0
5630299 | 0 | 0 | 10000000
5630301 | 393906 | 393906 | 0
5630501 | 13884 | 13884 | 2904000
5630601 | 57939 | 57939 | 0
5630701 | 39219809 | 39219809 | 98000000
5630801 | 22455712 | 22455712 | 108000000
5630901 | 11817645 | 11817645 | 0
5631001 | 3460282 | 3460282 | 12300000
5631101 | 104242 | 104242 | 48777000
5631201 | 16701089 | 16701089 | 74500000
5631301 | 255147 | 255147 | 15815000
5631501 | 0 | 0 | 1000000
5631601 | 0 | 0 | 1000000
5631799 | 0 | 0 | 2500000
5631801 | 223805 | 223805 | 0
5640199 | 0 | 0 | 3500000
5640201 | 33367 | 33367 | 0
5640202 | 466794 | 466794 | 0
5640203 | 118607 | 118607 | 0
5640204 | 412372 | 412372 | 0
5640299 | 0 | 0 | 8000000
5640301 | 547544 | 547544 | 30453000
5640401 | 1647532 | 1647532 | 0
5640501 | 0 | 0 | 1000000
5640901 | 5744 | 5744 | 300000
5650199 | 0 | 0 | 3300000
5650204 | 41954 | 41954 | 0
5650399 | 0 | 0 | 1000000
5650401 | 13593 | 13593 | 0
5650402 | 1171 | 1171 | 0
5650404 | 1633 | 1633 | 0
5650499 | 0 | 0 | 7500000
5650599 | 0 | 0 | 300000
5650699 | 0 | 0 | 1500000
5650703 | 537500 | 537500 | 0
5650799 | 0 | 0 | 600000
5650801 | 1767808 | 1767808 | 0
5650802 | 195089 | 195089 | 0
5650803 | 2324996 | 2324996 | 0
5650805 | 95107 | 95107 | 0
5650899 | 0 | 0 | 11386000
5650901 | 33445 | 33445 | 0
5650902 | 56166 | 56166 | 0
5650999 | 0 | 0 | 1000000
5651001 | 4968 | 4968 | 0
5651002 | 171671 | 171671 | 0
5651003 | 2840 | 2840 | 0
5651099 | 0 | 0 | 3513000
5651103 | 116848 | 116848 | 0
5651104 | 428090 | 428090 | 0
5651199 | 0 | 0 | 1000000
5651399 | 0 | 0 | 950000
5651403 | 4893 | 4893 | 0
5651404 | 9558 | 9558 | 0
5651499 | 15337 | 15337 | 2000000
5651501 | 780743 | 780743 | 2000000
5651601 | 44911 | 44911 | 1000000
5651701 | -2000 | -2000 | 1500000
5651702 | 3809 | 3809 | 0
5651703 | 10919 | 10919 | 0
5651704 | 75694 | 75694 | 0
5651801 | 239147 | 239147 | 1300000
5651901 | 0 | 0 | 705000
5652001 | 2421 | 2421 | 1766000
5652201 | 0 | 0 | 700000
5652301 | 0 | 0 | 2500000
5652302 | 0 | 0 | 1500000
5652303 | 0 | 0 | 1500000
5652304 | 28987 | 28987 | 3000000
5652401 | 0 | 0 | 3000000
5652501 | 6197 | 6197 | 0
5660101 | 622229 | 622229 | 0
5660102 | 195012 | 195012 | 0
5660199 | 0 | 0 | 1000000
5660201 | 108242 | 108242 | 0
5660202 | 807853 | 807853 | 0
5660203 | 14449 | 14449 | 0
5660299 | 0 | 0 | 11030000
5660301 | 0 | 0 | 19000000
5660401 | 26033405 | 26033405 | 87681000
5660501 | 326647 | 326647 | 14850000
5660601 | 74439 | 74439 | 0
5660701 | 0 | 0 | 500000
5661001 | 0 | 0 | -8433000
5661101 | 0 | 0 | -9049000
5661201 | -810764 | -810764 | 0
5662101 | 32491 | 32491 | 0
6000101 | 87496 | 87496 | 0
6000201 | 11100 | 11100 | 0
6001199 | -3102750 | 0 | 0
6001201 | 16211 | 0 | 0
6001399 | 310512 | 0 | 0
6001499 | -30000 | -30000 | -50000000
6010101 | 570750 | 0 | 0
6010137 | -75000 | 0 | 0
6010138 | 487000 | 0 | 0
6010139 | 480875 | 0 | 0
6010140 | 479750 | 0 | 0
6010141 | 353500 | 0 | 0
6010143 | 144056 | 0 | 0
6010144 | 159000 | 0 | 0
6010145 | 173750 | 0 | 0
6010146 | 387180 | 0 | 0
6010147 | 866125 | 0 | 0
6010148 | 0 | 0 | 0
6010149 | 214114 | 0 | 0
6010150 | 247250 | 0 | 0
6010151 | 192536 | 0 | 0
6010152 | 125000 | 0 | 0
6010153 | 167000 | 0 | 0
6010154 | 184625 | 0 | 0
6010156 | 300000 | 0 | 0
6010157 | 109875 | 0 | 0
6010158 | 111250 | 0 | 0
6010159 | 123000 | 0 | 0
6010160 | 110000 | 0 | 0
6010161 | 351875 | 0 | 0
6010162 | 243750 | 0 | 0
6010163 | 0 | 0 | 0
6010164 | 2479063 | 0 | 0
6010165 | 454124 | 0 | 0
6010166 | 1848792 | 0 | 0
6010167 | 174675 | 0 | 0
6010168 | -5000 | 0 | 0
6010169 | 0 | 0 | 0
6010170 | 0 | 0 | 0
6010171 | 0 | 0 | 0
6010172 | 0 | 0 | 0
6010173 | 0 | 0 | 0
6010199 | -4501347 | 0 | 400000
6010499 | 886978 | 0 | 0
6010599 | 297021 | 0 | 0
6010601 | 360000 | 0 | 0
6010602 | 149800 | 0 | 0
6010603 | 157800 | 0 | 0
6010604 | 0 | 0 | 0
6010605 | 0 | 0 | 0
6010699 | -668000 | 0 | 0
6010701 | 154800 | 0 | 0
6010799 | -154800 | 0 | 0
6010899 | 0 | 0 | 0
6010999 | 0 | 0 | 0
6033101 | 782105 | 0 | 0
6033201 | 864772 | 0 | 0
6033499 | 120000 | 0 | 0
6050199 | 497500 | 0 | 0
6202201 | 78762 | 20031 | 2000000
6202202 | 575798 | 3375 | 0
6202399 | 40509 | 0 | 2000000
630044 | 0 | 0 | 0
630090 | 20099 | 20099 | 0
630102 | 392 | 392 | 0
6301404 | 570850 | 0 | 0
6302050 | 2611008 | 0 | 0
6302099 | 23260833 | 844307 | 2756000
6302103 | 486654 | 0 | 0
6302104 | 7996654 | 136798 | 0
6302121 | 754914 | 0 | 0
6302122 | 24324 | 0 | 0
6302124 | 2734017 | 0 | 0
6302125 | 1133863 | 0 | 0
6302130 | 157821 | 0 | 0
6302199 | 0 | 0 | 1600000
6302201 | 69875 | 0 | 0
6302299 | 251416 | 0 | 0
6304206 | 3500000 | 0 | 0
6304210 | 3993723 | 0 | 0
6304299 | 5003884 | 0 | 2618000
6304599 | 10000000 | 0 | 0
6304607 | 2719776 | 225894 | 0
6304610 | 22483363 | 6530925 | 0
6304614 | 3181 | 0 | 0
6304617 | 2034586 | 403945 | 0
6304620 | 39727473 | 20804252 | 0
6304624 | 554817 | 21419 | 0
6304627 | 1106711 | 0 | 0
6304628 | 12638202 | 461016 | 0
6304629 | 25485 | 0 | 0
6304640 | 65312 | 65312 | 0
6304644 | 1242442 | 1133294 | 0
6304647 | 2591454 | 1033184 | 0
6304699 | 9141183 | 32714 | 48281000
6304799 | 18553 | 0 | 0
6304999 | -750000 | 0 | 0
6305003 | 972007 | 0 | 0
6305005 | 560000 | 0 | 0
6305007 | 0 | 0 | 0
6305008 | 9816823 | 0 | 0
630801 | 2826 | 0 | 0
639005 | 0 | 0 | 0
6409207 | -4195 | 0 | 0
6501106 | 7618 | 0 | 0
6502201 | 421448 | 0 | 0
650229 | -3100 | 0 | 0
6502299 | 29749 | 29749 | 0
6502799 | 22680 | 22680 | 0
6503201 | 155813 | 0 | 0
6503202 | 303099 | 0 | 0
6503203 | 412087 | 0 | 0
6503204 | 13500 | 0 | 0
6503205 | 6762 | 0 | 0
6503206 | 136301 | 0 | 0
6503207 | 160454 | 0 | 0
6503208 | 120796 | 0 | 0
6503209 | 556957 | 0 | 0
6503210 | 207147 | 0 | 0
6503211 | 15537 | 0 | 0
6503217 | 277228 | 0 | 0
6503220 | 526363 | 0 | 0
6503221 | 246174 | 0 | 0
6503222 | 33300 | 0 | 0
6503224 | 0 | 0 | 0
6503229 | -200000 | 0 | 0
6503230 | 188953 | 0 | 0
6503238 | 1893 | 0 | 0
6503239 | 2154737 | 0 | 0
6503240 | 411375 | 0 | 0
6503241 | 126606 | 0 | 0
6503242 | 4375 | 0 | 0
6503243 | 407300 | 0 | 0
6503244 | 175000 | 0 | 0
6503245 | 58185 | 0 | 0
6503249 | 9200 | 0 | 0
6503274 | -52210 | 0 | 0
6503276 | -1192831 | 0 | 0
6503279 | -166200 | 0 | 0
6503281 | -120000 | 0 | 0
6503282 | -100000 | 0 | 0
6503283 | -124200 | 0 | 0
6503284 | 58595 | 0 | 0
6503299 | 127845 | 0 | 0
6503301 | 1498002 | 0 | 0
6503302 | 532700 | 0 | 0
6503303 | 464201 | 0 | 0
6503304 | 2777865 | 0 | 0
6503305 | 89940 | 0 | 0
6503306 | 1249239 | 0 | 0
6503307 | 489846 | 0 | 0
6503309 | 3524606 | 0 | 0
6503310 | 119125 | 0 | 0
6503320 | 2244913 | 0 | 0
6503321 | 496685 | 0 | 0
6503350 | -350000 | 0 | 0
6503399 | 0 | 0 | 1000000
6503403 | 6402327 | 0 | 0
6503499 | -1500000 | 0 | 0
6503501 | 851646 | 0 | 0
6503599 | 413622 | 0 | 0
6503601 | -52635 | 0 | 0
6503701 | 2059534 | 0 | 0
6503702 | 0 | 0 | 0
6503799 | 0 | 0 | 1000000
6503801 | 2806178 | 0 | 0
6503802 | 137356 | 0 | 0
6503803 | 465307 | 0 | 0
6503804 | 96999 | 0 | 0
6503805 | 299044 | 0 | 0
6503806 | 194754 | 0 | 0
6503807 | 881761 | 0 | 0
6503808 | 798835 | 0 | 0
6503809 | 628065 | 11170 | 0
6503810 | 5205 | 0 | 0
6503811 | 547521 | 2933 | 0
6503812 | 631609 | 9594 | 0
6503813 | 334218 | 0 | 0
6503814 | 55198 | 0 | 0
6503815 | 2341 | 0 | 0
6503899 | -2149829 | 0 | 4102000
6503902 | 1449784 | 158482 | 0
6503999 | 321420 | 0 | 2500000
6504001 | -100000 | -100000 | 0
6504106 | 79738 | 0 | 0
6504110 | 1386699 | 0 | 0
6504215 | 302940 | 0 | 0
6504216 | 0 | 0 | 0
6504218 | -653583 | 0 | 0
6504219 | 2252867 | 0 | 0
6504220 | 0 | 0 | 0
6504299 | -599357 | 0 | 0
6504501 | 200000 | 0 | 0
6504601 | 110681 | 84851 | 1000000
6504602 | 3871 | 0 | 0
6505102 | 269 | 0 | 0
6505115 | 130235 | 0 | 0
6505116 | 259817 | 0 | 0
6505117 | 0 | 0 | 10840000
6505118 | 1051762 | 0 | 0
6505119 | 159913 | 0 | 0
6505120 | 150000 | 0 | 0
6505150 | 2843 | 0 | 0
6505399 | 766271 | 0 | 0
6505401 | 3460754 | 39632 | 0
6505498 | 613631 | 0 | 0
6505499 | 0 | 0 | 1000000
6505599 | 499368 | 0 | 0
6505699 | 1135198 | 0 | 0
6505999 | 2000000 | 0 | 0
6506120 | 927245 | 0 | 0
6506121 | 113992 | 0 | 0
6506122 | 2918428 | 0 | 0
6506123 | 107504 | 0 | 0
6506124 | 87850 | 0 | 0
6506125 | 82789 | 0 | 0
6506126 | 1010625 | 0 | 0
6506127 | 7947885 | 0 | 0
6506128 | 14827314 | 0 | 0
6506129 | 1895165 | 0 | 0
6506130 | 2606464 | 0 | 0
6506131 | 60000 | 0 | 0
6506151 | -7500000 | 0 | 0
6506156 | -2500000 | 0 | 0
6506158 | -8292712 | 0 | 0
6506199 | 95083 | 0 | 0
6506301 | 3001411 | 0 | 0
6506499 | 21901838 | 0 | 0
6506599 | 53186755 | -525 | 20500000
6506601 | 1229423 | 0 | 0
6506699 | 5466982 | 0 | 0
6506701 | 67563 | 0 | 0
6506801 | 409281 | 6327 | 0
6506899 | -300000 | 0 | 0
6506901 | 1278156 | 3156 | 0
6507001 | 722380 | 0 | 0
6507007 | 1255309 | 0 | 0
6507099 | 12500 | 0 | 0
6507101 | 569802 | 0 | 0
6507201 | 24900 | 0 | 0
6507202 | 39300 | 0 | 0
6507203 | 24900 | 0 | 0
6507204 | 17700 | 0 | 0
6507301 | 1987260 | 28884 | 0
6507302 | 743112 | 0 | 0
6507401 | 507952 | 0 | 0
6507402 | 2400 | 0 | 0
6508199 | 0 | 0 | 3000000
6508299 | 0 | 0 | 2000000
6508301 | 153090 | 0 | 0
6508499 | 0 | 0 | 3000000
6508501 | 215507 | 62102 | 0
6508599 | 0 | 0 | 19000000
6508799 | 0 | 0 | 400000
6508899 | 0 | 0 | 950000
6510801 | 1360826 | 0 | 800000
653238 | -135525 | 0 | 0
660141 | -37800 | 0 | 0
6603101 | 1500000 | 0 | 0
6603150 | -1165000 | 0 | 0
6603299 | -200000 | 0 | 0
6650101 | 13675000 | 0 | 0
6650151 | -12500000 | 0 | 0
6650152 | -1175000 | 0 | 0
6650299 | 0 | 0 | 1000000
6701299 | 2425000 | 0 | 0
6703202 | 893893 | 0 | 0
6703299 | 97600 | 0 | 0
6801150 | -409000 | 0 | 0
6801199 | 1695957 | 0 | 0
6803702 | 500000 | 0 | 0
6803704 | 300224 | 0 | 0
6803705 | 15463 | 0 | 0
6803801 | 43500 | 43500 | 0
6804001 | 13998422 | 0 | 0
6804099 | 134252 | 0 | 7000000
6804999 | 852245 | 0 | 0
6805150 | -6472000 | 0 | 0
6805163 | 295549 | 0 | 0
6805165 | 170872 | 0 | 0
6805166 | 2165143 | 0 | 0
6805169 | 411756 | 0 | 0
6805170 | 231875 | 0 | 0
6805171 | 540272 | 43547 | 0
6805172 | 705508 | 0 | 0
6805173 | 1361962 | 0 | 0
6805174 | 63013 | 0 | 0
6805175 | 129579 | 0 | 0
6805199 | 0 | 0 | 1550000
6805403 | 20082625 | 0 | 0
6805404 | 6730685 | 0 | 0
6805405 | 3131390 | 0 | 0
6805406 | 375172 | 0 | 0
6805407 | 332863 | 66550 | 0
6805408 | 7371860 | 0 | 0
6805502 | -588500 | 0 | 0
6805505 | 1613850 | 0 | 0
6805551 | -5000000 | 0 | 0
6805599 | 11450096 | 0 | 9453000
6805799 | 1478823 | 0 | 0
6806199 | -168400 | 0 | 0
6806201 | 3110150 | 0 | 0
6806202 | 4434491 | 0 | 0
6806299 | 980037 | 0 | 3885000
6806399 | 3932500 | 0 | 919000
6806401 | 660961 | 646786 | 0
6806499 | 0 | 0 | 600000
6806501 | 3978205 | -48 | 0
6806699 | 0 | 0 | 20500000
6811126 | 153504 | 0 | 0
6811199 | 301025 | 0 | 0
6820107 | 484705 | 100438 | 0
6820115 | 45336 | 0 | 0
6820130 | 491314 | 0 | 0
6820136 | 232865 | 0 | 0
6820153 | -863000 | 0 | 0
6820161 | 268320 | 0 | 0
6820162 | 900459 | 0 | 0
6820166 | 311447 | 0 | 0
6820167 | 231844 | 0 | 0
6820168 | 360068 | 0 | 0
6820169 | 100973 | 0 | 0
6820170 | 952718 | 0 | 0
6820180 | 331976 | 0 | 0
6820181 | 105132 | 0 | 0
6820182 | -100000 | 0 | 0
6820183 | 523124 | 0 | 0
6820185 | 353645 | 0 | 0
6820186 | 528508 | 8400 | 0
6820187 | 67594 | 15238 | 0
6820199 | -1037000 | 0 | 400000
6820201 | -1563624 | 0 | 0
6820202 | 852413 | 0 | 0
6820301 | 1236972 | 0 | 0
6820399 | 945379 | 0 | 0
6820501 | 1204508 | 28438 | 0
6820599 | 1502376 | 0 | 747000
6820699 | -1000000 | 0 | 0
6820701 | 1476453 | 0 | 0
6820801 | 80544 | 0 | 0
6820899 | 96167 | 0 | 0
6820901 | 1154658 | 660165 | 0
6821399 | 0 | 0 | 2000000
6830101 | 128029 | 0 | 0
6830104 | 575862 | 0 | 0
6830133 | 232500 | 232500 | 0
6830134 | 117444 | 0 | 0
6830135 | 856371 | -294980 | 0
6830136 | 342078 | 24000 | 0
6830151 | 1021389 | 0 | 0
6830152 | -80000 | 0 | 0
6830153 | -1082000 | 0 | 0
6830164 | -136064 | 0 | 0
6830169 | 645054 | 0 | 0
6830170 | 199500 | 0 | 0
6830172 | 50000 | 0 | 0
6830173 | 907665 | 2231 | 0
6830174 | 622376 | 0 | 0
6830175 | 162492 | 0 | 0
6830177 | -56092 | 0 | 0
6830178 | -15302 | 0 | 0
6830180 | 643657 | 0 | 0
6830181 | 722295 | 56677 | 0
6830184 | 31185 | 0 | 0
6830191 | 550457 | 26201 | 0
6830199 | -797500 | 0 | 1100000
6830250 | -920000 | 0 | 0
6830499 | 170556 | 0 | 0
6830599 | 95668 | 0 | 0
6830601 | 169203 | 0 | 0
6830603 | 23295 | 0 | 0
6830801 | 1462917 | -5000 | 0
6830802 | 18900 | 0 | 0
6830803 | 128241 | 48099 | 0
6830804 | 1000000 | 1000000 | 0
6830810 | 551184 | 0 | 0
6830811 | 51171 | 0 | 0
6830812 | 396925 | 0 | 0
6830813 | 355740 | 0 | 0
6830814 | 876969 | 0 | 0
6830815 | 8820 | 0 | 1500000
6830820 | 406688 | 0 | 0
6830899 | -1100000 | 0 | 0
6831101 | 1315318 | 0 | 0
6831199 | -1213000 | 0 | 0
6831299 | 2123001 | 0 | 1000000
6831301 | 109633 | 3625 | 0
6831399 | 0 | 0 | 1250000
6831499 | 627954 | 0 | 0
6831501 | 21275 | 3750 | 0
6831599 | 2500 | 0 | 800000
6831699 | 0 | 0 | 2500000
6840119 | 6525 | 0 | 0
6840121 | 6168412 | 813172 | 0
6840130 | 200198 | 0 | 0
6841299 | 0 | 0 | 3000000
6851201 | -1141757 | 0 | 0
6851202 | 7879966 | 0 | 0
6851203 | 1882396 | 0 | 0
6851204 | 1823872 | 0 | 0
6851205 | 1322329 | 0 | 0
6851206 | 3793251 | 0 | 0
6851299 | 1344029 | 0 | 0
6851301 | 9998391 | 0 | 0
6851302 | 857083 | 0 | 0
6851303 | 8659399 | 0 | 0
6851304 | 117934 | 0 | 0
6860114 | 6533 | 0 | 0
6860122 | 2717 | 0 | 0
6860123 | 2075 | 0 | 0
6860125 | 22384 | 0 | 0
6860127 | 4840 | 0 | 0
6860128 | 47500 | 0 | 0
6860129 | 129366 | 0 | 0
6860130 | 521592 | 0 | 0
6860131 | 655024 | 0 | 0
6860132 | 3003603 | 0 | 0
6860133 | 909539 | 0 | 0
6860134 | 37170 | 0 | 0
6860135 | 816526 | 67582 | 0
6860199 | 0 | 0 | 1575000
6860401 | 1429338 | 0 | 0
6860599 | 0 | 0 | 1000000
6860601 | 1456047 | 469668 | 0
6860799 | -330000 | 0 | 0
6860899 | 0 | 0 | 1425000
6860999 | 0 | 0 | 12575000
6861001 | 1807652 | 0 | 0
6861201 | -16050 | 0 | 0
6861301 | 1120792 | 310772 | 0
6861501 | 341672 | 341672 | 0
6862202 | 15358180 | 0 | 0
6862204 | 794317 | 0 | 0
6862210 | 1002503 | 0 | 0
6863101 | 1061016 | 0 | 0
6863301 | 11906997 | 0 | 0
6863402 | 37114 | 0 | 0
6863403 | 36270 | 0 | 0
6863404 | 801780 | 0 | 0
6863405 | 556047 | 0 | 0
6863406 | 53019 | 8613 | 0
6863410 | 187359 | 0 | 0
6863499 | 0 | 0 | 300000
6900150 | -33341 | -3370 | 0
6900199 | 16230 | 0 | 0
6902101 | 441866 | 0 | 0
6902153 | -2580472 | 0 | 0
6902199 | 4235000 | 0 | 0
6910002 | -154477 | 0 | 0
6910004 | 1027543 | 0 | 0
6910099 | 550000 | 0 | 0
6910110 | 19087 | 0 | 0
6910157 | -5062264 | 0 | 1835000
6910199 | 5020660 | 17529 | 0
7400050 | -150000 | 0 | 0
7400101 | 236796 | 0 | 0
7400102 | 362195 | 0 | 0
7400103 | 1124314 | 0 | 0
7400150 | -1602775 | 0 | 0
7400650 | 245393 | 0 | 0
7401001 | 19654 | 0 | 0
7401050 | 348064 | 0 | 0
7401250 | 263448 | 0 | 0
7401450 | 1510715 | 0 | 0
7401550 | -1500000 | 0 | 0
7401650 | 514797 | 0 | 0
7401950 | 452459 | 0 | 0
7402450 | -200000 | 0 | 0
7402550 | 625680 | 0 | 0
7402605 | 186539 | 0 | 0
7402650 | 534751 | 0 | 0
7402750 | -2141053 | 0 | 0
7402901 | 3181310 | 0 | 0
7402902 | 141682 | 0 | 0
7402903 | 249843 | 0 | 0
7402905 | 122824 | 0 | 0
7402950 | -2124768 | 0 | 0
7403004 | -41688 | 0 | 0
7403050 | 279255 | 0 | 0
7403150 | -200476 | 0 | 0
7403250 | -897509 | 0 | 0
7403303 | -9286 | 0 | 0
7403350 | -87986 | 0 | 0
7403405 | 325204 | 0 | 0
7403450 | -500465 | 0 | 0
7403550 | -195482 | 0 | 0
7403650 | 190357 | 0 | 0
7403750 | 112587 | 0 | 0
7403850 | 166453 | 0 | 0
7404201 | 488987 | 0 | 0
7404202 | 33799 | 0 | 0
7404205 | 118930 | 0 | 0
7404250 | 93959 | 0 | 0
7404303 | 9286 | 0 | 0
7404350 | 216399 | 0 | 0
7404450 | 0 | 0 | 0
7404503 | 33799 | 0 | 0
7404601 | 6119577 | 0 | 0
7404602 | 624890 | 0 | 0
7404603 | 827024 | 0 | 0
7404605 | 472802 | 0 | 0
7404650 | -9202594 | 0 | 0
7404750 | 183851 | 0 | 0
7404901 | 586146 | 0 | 0
7404903 | 164540 | 0 | 0
7404950 | -931143 | 0 | 0
7405201 | 20736453 | 0 | 0
7405202 | 1648398 | 0 | 0
7405203 | 11051561 | 0 | 0
7405205 | 3644513 | 0 | 0
7405250 | -40838408 | 0 | 0
7405302 | 23464 | 0 | 0
7405303 | 3675 | 0 | 0
7405350 | -23313 | 0 | 0
7405401 | 7744097 | 0 | 0
7405402 | 912046 | 0 | 0
7405403 | 4902883 | 0 | 0
7405405 | 1848924 | 0 | 0
7405450 | -14708860 | 0 | 0
7405502 | 523491 | 0 | 0
7405503 | 220733 | 0 | 0
7405550 | -514223 | 0 | 0
7405551 | -230000 | 0 | 0
7405601 | 20491107 | 0 | 0
7405602 | 4688693 | 0 | 0
7405603 | 8780466 | 0 | 0
7405605 | 3342810 | 0 | 0
7405650 | -37873237 | 0 | 0
7405701 | 349143 | 0 | 0
7405702 | 10259 | 0 | 0
7405703 | 9027883 | 0 | 0
7405750 | -8878861 | 0 | 0
7405801 | 860705 | 0 | 0
7405802 | 93210 | 0 | 0
7405803 | 394746 | 0 | 0
7405850 | -1257084 | 0 | 0
7405901 | 1297415 | 0 | 0
7405902 | 7172 | 0 | 0
7405903 | 172723 | 0 | 0
7405950 | -1533156 | 0 | 0
7406001 | 2544650 | 0 | 0
7406002 | 387000 | 0 | 0
7406003 | 1945552 | 0 | 0
7406050 | -6101500 | 0 | 0
7406101 | 3777821 | 0 | 0
7406102 | 813584 | 0 | 0
7406103 | 1226377 | 0 | 0
7406105 | 573999 | 0 | 0
7406150 | -4848646 | 0 | 0
7406203 | 85000 | 0 | 0
7406301 | 3659443 | 0 | 0
7406302 | 1280874 | 0 | 0
7406303 | 2032062 | 0 | 0
7406305 | 887474 | 0 | 0
7406350 | -8182100 | 0 | 0
7406401 | 3945837 | 0 | 0
7406402 | 895628 | 0 | 0
7406403 | 1731958 | 0 | 0
7406405 | 2422813 | 0 | 0
7406450 | -8596114 | 0 | 0
7406501 | 893369 | 0 | 0
7406502 | 358132 | 0 | 0
7406503 | 1225074 | 0 | 0
7406504 | 166881 | 0 | 0
7406506 | 35142 | 0 | 0
7406550 | -366485 | 0 | 0
7406601 | 1230371 | 0 | 0
7406602 | 426946 | 0 | 0
7406603 | 5005276 | 0 | 0
7406605 | 1834744 | 0 | 0
7406650 | -8689258 | 0 | 0
7406701 | 710942 | 0 | 0
7406703 | 205399 | 0 | 0
7406750 | -941194 | 0 | 0
7406801 | 2156913 | 0 | 0
7406802 | 855359 | 0 | 0
7406803 | 696889 | 0 | 0
7406850 | -3443972 | 0 | 0
7406901 | 3940525 | 0 | 0
7406902 | 1218654 | 0 | 0
7406903 | 2802830 | 0 | 0
7406950 | -8061136 | 0 | 0
7407001 | 18965595 | 0 | 0
7407002 | 1276378 | 0 | 0
7407003 | 6025925 | 0 | 0
7407005 | 5682192 | 0 | 0
7407050 | -32287254 | 0 | 0
7407101 | 6629268 | 0 | 0
7407102 | 565109 | 0 | 0
7407103 | 2161645 | 0 | 0
7407105 | 2441204 | 0 | 0
7407150 | -11758153 | 0 | 0
7407201 | 48062050 | 1594139 | 0
7407202 | 3267111 | 0 | 0
7407203 | 7198686 | 0 | 0
7407205 | 7149486 | 0 | 0
7407250 | -60315841 | -298931 | 0
7407301 | 1790378 | 0 | 0
7407302 | 906270 | 0 | 0
7407303 | 916548 | 0 | 0
7407350 | -3706634 | 0 | 0
7407401 | 2485953 | 0 | 0
7407402 | 161776 | 0 | 0
7407403 | 905465 | 0 | 0
7407405 | 19336 | 0 | 0
7407450 | -3127873 | 0 | 0
7407501 | 5534615 | 0 | 0
7407502 | 452450 | 0 | 0
7407503 | 2076070 | 0 | 0
7407505 | 1696431 | 0 | 0
7407550 | -9253567 | 0 | 0
7407701 | 3609208 | 0 | 0
7407702 | 897398 | 0 | 0
7407703 | 1648903 | 0 | 0
7407750 | -5829860 | 0 | 0
7407801 | 6509760 | 0 | 0
7407802 | 1825818 | 0 | 0
7407803 | 6011032 | 0 | 0
7407805 | 1419500 | 0 | 0
7407850 | -15784751 | 0 | 0
7407901 | 11005521 | 0 | 0
7407902 | 818658 | 0 | 0
7407903 | 1727687 | 0 | 0
7407905 | 18296408 | 0 | 0
7407950 | -31973078 | 0 | 0
7408001 | 1664509 | 0 | 0
7408005 | 1053734 | 0 | 0
7408050 | -2556821 | 0 | 0
7408101 | 413788 | 0 | 0
7408103 | 40000 | 0 | 0
7408150 | -453788 | 0 | 0
7408201 | 5730840 | 0 | 0
7408202 | 1187978 | 0 | 0
7408203 | 2566306 | 0 | 0
7408250 | -5918811 | 0 | 0
7408301 | 13822715 | 315341 | 0
7408302 | 3183295 | 0 | 0
7408303 | 10817140 | 174970 | 0
7408307 | 5072244 | 0 | 0
7408311 | 3912583 | 168061 | 0
7408312 | 762571 | 0 | 0
7408313 | 26493767 | 285523 | 0
7408317 | 2345105 | 424586 | 0
7408322 | 78700 | 0 | 0
7408323 | 104301 | 0 | 0
7408350 | -30666430 | -392663 | 0
7408351 | -30408661 | -406095 | 0
7408401 | 6983491 | 0 | 0
7408402 | 917310 | 0 | 0
7408403 | 1855185 | 0 | 0
7408450 | -9093438 | 0 | 0
7408501 | 26326479 | 0 | 0
7408502 | 4654370 | 0 | 0
7408503 | 4851586 | 0 | 0
7408505 | 5733119 | 0 | 0
7408550 | -36607944 | 0 | 0
7408601 | 7405617 | 0 | 0
7408602 | 3396978 | 0 | 0
7408603 | 7740813 | 0 | 0
7408605 | 3065343 | 0 | 0
7408650 | -19811649 | 0 | 0
7408701 | 5497432 | 0 | 0
7408702 | 2075868 | 0 | 0
7408703 | 7837876 | 0 | 0
7408705 | 7946611 | 0 | 0
7408750 | -21181298 | 0 | 0
7408801 | 4613075 | 0 | 0
7408802 | 1190538 | 0 | 0
7408803 | 1204813 | 0 | 0
7408805 | 3462471 | 0 | 0
7408850 | -8831222 | 0 | 0
7408901 | 879590 | 0 | 0
7408902 | 677014 | 0 | 0
7408903 | 1142331 | 0 | 0
7408950 | -2290035 | 0 | 0
7409001 | 3781764 | 0 | 0
7409002 | 959251 | 0 | 0
7409003 | 2332707 | 0 | 0
7409050 | -6317369 | 0 | 0
7409101 | 8415310 | 0 | 0
7409102 | 2190939 | 0 | 0
7409103 | 6157203 | 0 | 0
7409105 | 2932592 | 0 | 0
7409150 | -17519753 | 0 | 0
7409201 | 4085408 | 0 | 0
7409202 | 824020 | 0 | 0
7409203 | 1502918 | 0 | 0
7409205 | 2185448 | 0 | 0
7409250 | -7392427 | 0 | 0
7409401 | 4949107 | 0 | 0
7409402 | 847424 | 0 | 0
7409403 | 2517799 | 0 | 0
7409450 | -7319860 | 0 | 0
7409501 | 1718108 | 0 | 0
7409502 | 227935 | 0 | 0
7409503 | 727033 | 0 | 0
7409550 | -2259285 | 0 | 0
7409601 | 3300378 | 0 | 0
7409602 | 1077615 | 0 | 0
7409603 | 2394514 | 0 | 0
7409650 | -6112433 | 0 | 0
7409701 | 7449845 | 0 | 0
7409702 | 2130613 | 0 | 0
7409703 | 3984180 | 0 | 0
7409705 | 1794575 | 0 | 0
7409750 | -13510330 | 0 | 0
7409801 | 4226529 | 0 | 0
7409802 | 1808836 | 0 | 0
7409803 | 1546447 | 0 | 0
7409850 | -6837637 | 0 | 0
7409899 | -8354387 | 0 | 0
7409997 | -4958705 | 0 | 0
7409998 | -10696311 | 0 | 0
7409999 | 1613852 | 0 | 0
7410001 | 6992483 | 2084248 | 0
7410002 | 1894342 | 0 | 0
7410003 | 584915 | 0 | 0
7410004 | 2441294 | 0 | 0
7410050 | -2766202 | -2766202 | 0
7410100 | 32547989 | 0 | 0
7410150 | -31392996 | 0 | 0
7410200 | 4715745 | 0 | 0
7410250 | -4019306 | 0 | 0
7410400 | 4283031 | 0 | 0
7410450 | -3828748 | 0 | 0
7410500 | 23274858 | 0 | 0
7410550 | -20866361 | -132358 | 0
7410600 | 10524691 | 0 | 0
7410650 | -8416118 | 0 | 0
7410700 | 13055442 | 0 | 0
7410750 | -11855256 | 0 | 0
7410800 | 1379148 | 0 | 0
7410850 | -1379149 | 0 | 0
7411000 | 4288555 | 0 | 0
7411050 | -3748363 | 0 | 0
7411100 | 13196256 | 0 | 0
7411150 | -8748548 | 0 | 0
7411200 | 57044514 | 65921 | 0
7411250 | -50920572 | -2107813 | 0
7411300 | 12779547 | 0 | 0
7411350 | -11208627 | 0 | 0
7411500 | 7706017 | 0 | 0
7411550 | -6858125 | 0 | 0
7411600 | 9728850 | 1300917 | 0
7411650 | -8099611 | -771746 | 0
7411700 | 13968071 | 0 | 0
7411750 | -14046149 | -846022 | 0
7411800 | 7665099 | 473885 | 0
7411850 | -6353770 | -364757 | 0
7411900 | 11533904 | 0 | 0
7411950 | -10028848 | -265270 | 0
7412000 | 3693692 | 1227485 | 0
7412050 | -2604624 | -1041006 | 0
7412100 | 9086697 | 486463 | 0
7412150 | -5870595 | 0 | 0
7412200 | 4877878 | 1453225 | 0
7412250 | -4145103 | -1250179 | 0
7430001 | 17869945 | 0 | 0
7430050 | -2000000 | 0 | 0
7430051 | -2796332 | 0 | 0
7500001 | -2331 | 0 | 0
7500202 | 1184612 | 0 | 0
7500203 | 1184612 | 0 | 0
7500299 | 1502000 | 0 | 0
7500303 | 920 | 0 | 0
7500503 | 294 | 0 | 0
7500601 | 62500 | 0 | 0
7500607 | 14438 | 0 | 0
7500609 | 32817617 | 0 | 0
7500610 | -473425 | 0 | 0
7500650 | -287923 | 0 | 0
7500699 | -10000000 | 0 | 0
7500801 | 6460 | 0 | 0
7500803 | 519523 | 0 | 0
7500850 | -9800000 | 0 | 0
7501001 | 33430 | 0 | 0
7501302 | 30989 | 0 | 0
7501303 | 136211 | 0 | 0
7501350 | -430000 | 0 | 0
7501403 | 1917224 | 0 | 0
7501451 | -1917224 | 0 | 0
7501602 | 700217 | 0 | 0
7501603 | 700217 | 0 | 0
7501701 | 550460 | 0 | 0
7501801 | 12600 | 0 | 0
7501803 | 55200 | 0 | 0
7501905 | 33581447 | 0 | 0
7502103 | 600000 | 0 | 0
7502202 | 6180447 | 0 | 0
7502203 | 2646536 | 0 | 0
7502250 | -200000 | 0 | 0
7502402 | 265600 | 0 | 0
7502403 | 30901 | 0 | 0
7502450 | -40350 | 0 | 0
7502503 | 9840 | 0 | 0
7502602 | 1358165 | 0 | 0
7502603 | 595319 | 0 | 0
7502802 | 503990 | 0 | 0
7502803 | 345303 | 0 | 0
7502850 | 21795 | 0 | 0
7502902 | 6842795 | 0 | 0
7502903 | 18439452 | 0 | 0
7502950 | -2473683 | -50000 | 0
7503001 | 5164951 | 0 | 0
7503002 | 50000 | 0 | 0
7503003 | 1357229 | 0 | 0
7503005 | 870701 | 0 | 0
7503103 | 558782 | 0 | 0
7503105 | 341043 | 0 | 0
7503152 | -200000 | 0 | 0
7503153 | -100000 | 0 | 0
7503202 | 6170933 | 0 | 0
7503203 | 9920954 | 0 | 0
7503250 | -2420875 | 0 | 0
7503302 | 482082 | 0 | 0
7503303 | 3239468 | 0 | 0
7503402 | 2185068 | 0 | 0
7503403 | 2551820 | 0 | 0
7503461 | -503083 | 0 | 0
7503501 | 852415 | 0 | 0
7503502 | 3338034 | 0 | 0
7503503 | 3876330 | 0 | 0
7503550 | -49015 | 0 | 0
7503561 | -3000000 | 0 | 0
7503601 | 1151125 | 0 | 0
7503602 | 1334858 | 0 | 0
7503603 | 2331109 | 0 | 0
7503661 | -425000 | 0 | 0
7503701 | 1245353 | 0 | 0
7503702 | 1311179 | 0 | 0
7503703 | 1437570 | 0 | 0
7503761 | -737638 | 0 | 0
7503801 | 3387236 | 0 | 0
7503802 | 10527185 | 0 | 0
7503803 | 11487614 | 0 | 0
7503850 | -751244 | 0 | 0
7503853 | -98389 | 0 | 0
7503861 | -2098563 | 0 | 0
7503901 | 13739737 | 0 | 0
7503902 | 3019841 | 0 | 0
7503903 | 5238534 | 0 | 0
7503961 | -101917 | 0 | 0
7504002 | 2874554 | 0 | 0
7504003 | 3430469 | 0 | 0
7504061 | -598299 | 0 | 0
7504102 | 8673599 | 0 | 0
7504199 | 1200000 | 0 | 7800000
7504202 | 5413753 | 0 | 0
7504302 | 702119 | 0 | 0
7504403 | 4232139 | 0 | 0
7504501 | 3765985 | 0 | 0
7504550 | -250000 | 0 | 0
7504602 | 931646 | 0 | 0
7504603 | 1722474 | 0 | 0
7504661 | -133664 | 0 | 0
7504900 | 46981 | 0 | 0
7504901 | 29108790 | 0 | 0
7505102 | 16576313 | 0 | 0
7505103 | 15002335 | 0 | 0
7505112 | 8870321 | 0 | 0
7505199 | 3266273 | 0 | 0
7505201 | 2601313 | 0 | 0
7505202 | 1452704 | 0 | 0
7505203 | 1032311 | 0 | 0
7505250 | -1000000 | 0 | 0
7505299 | 112500 | 0 | 0
7505305 | 2168334 | 0 | 0
7505350 | -2029165 | 0 | 0
7505402 | 6407685 | 0 | 0
7505403 | 1103730 | 0 | 0
7505502 | 1163680 | 0 | 0
7505503 | 202469 | 0 | 0
7505601 | 865430 | 0 | 0
7505602 | 5846748 | 0 | 0
7505603 | 7795668 | 0 | 0
7505652 | 23362 | 0 | 0
7505661 | -1412181 | 0 | 0
7505703 | 1044462 | 0 | 0
7505802 | 2796048 | 0 | 0
7505803 | 2720913 | 0 | 0
7505901 | 565601 | 0 | 0
7505902 | 529093 | 0 | 0
7505903 | 307042 | 0 | 0
7505950 | -549318 | 0 | 0
7506001 | 424967 | 0 | 0
7506002 | 554981 | 0 | 0
7506003 | 13483469 | 0 | 0
7506005 | 142906 | 0 | 0
7506012 | 434130 | 0 | 0
7506013 | 14914525 | 2842679 | 0
7506014 | 438276 | 324933 | 0
7506015 | 1124476 | 867836 | 0
7506050 | -2649999 | 0 | 0
7506099 | 0 | 0 | 10279000
7506101 | 1023035 | 0 | 0
7506102 | 1762111 | 0 | 0
7506103 | 2567257 | 0 | 0
7506201 | 324252 | 0 | 0
7506299 | -757878 | 90000 | 0
7506301 | 34484 | 0 | 0
7506302 | 4015504 | 0 | 0
7506303 | 6404880 | 0 | 0
7506350 | -1032543 | 0 | 0
7506401 | 9478590 | 0 | 0
7506402 | 863304 | 0 | 0
7506407 | 4458032 | 0 | 0
7506450 | -9600000 | 0 | 0
7506499 | -2400000 | 0 | 0
7506501 | 120452 | 0 | 0
7506502 | 3059273 | 0 | 0
7506503 | 3093628 | 0 | 0
7506550 | -375492 | 0 | 0
7506599 | 250000 | 0 | 0
7506602 | 2278558 | 0 | 0
7506603 | 3113718 | 0 | 0
7506650 | -1483337 | 0 | 0
7506701 | 124278 | 0 | 0
7506702 | 6704820 | 0 | 0
7506703 | 8289053 | 0 | 0
7506750 | -850999 | 0 | 0
7506801 | 9985 | 0 | 0
7506802 | 5681194 | 0 | 0
7506803 | 2318737 | 0 | 0
7506850 | 4590 | 0 | 0
7507001 | 603294 | 0 | 0
7507002 | 2424700 | 27375 | 0
7507003 | 20100 | 20100 | 0
7507099 | 1065924 | 0 | 9896000
7507199 | 7518590 | 0 | 5000000
7507201 | 174111 | 0 | 0
7507202 | 1682515 | 0 | 0
7507301 | 201734 | 0 | 0
7507302 | 1637080 | 0 | 0
7507303 | 2985482 | 0 | 0
7507350 | -1685400 | 0 | 0
7507401 | 2025492 | 0 | 0
7507402 | 14451586 | 0 | 0
7507403 | 15581619 | 0 | 0
7507450 | -5682353 | -429667 | 0
7507499 | 268300 | 0 | 0
7507502 | 3049838 | 0 | 0
7507503 | 1347730 | 0 | 0
7507599 | 5547748 | 0 | 0
7507601 | 12692048 | 2183961 | 0
7507610 | 7200558 | 1537045 | 0
7507699 | 357700 | 0 | 10513000
7507799 | 183008 | 0 | 0
7507802 | 3074984 | 0 | 0
7507803 | 2556065 | 0 | 0
7507850 | -23600 | 0 | 0
7507899 | 770738 | 0 | 1800000
7507999 | 9551 | 9551 | 0
7508499 | 0 | 0 | 5000000
7509001 | 420938 | 0 | 0
7509002 | 5157851 | 0 | 0
7509003 | 2373981 | 0 | 0
7509004 | 993866 | 0 | 0
7509005 | 989088 | 0 | 0
7509006 | 378081 | 0 | 0
7509007 | 9375 | 0 | 0
7509099 | -8044765 | 0 | 0
7509102 | 0 | 0 | 7763000
7509199 | 1573379 | 0 | 0
7509299 | 3065537 | 77097 | 0
7509401 | 6473862 | 0 | 0
7509402 | 943143 | 0 | 0
7509403 | 1321 | 0 | 0
7509404 | 1248087 | 0 | 0
7509405 | 1248838 | 0 | 0
7509406 | 5289484 | 0 | 0
7509407 | 4949572 | 0 | 0
7509408 | 1771765 | 0 | 0
7509409 | 789649 | 0 | 0
7509410 | 969625 | 0 | 0
7509411 | 1 | 0 | 0
7509412 | 3690343 | 0 | 0
7509413 | 65888 | 0 | 0
7509414 | 3204733 | 0 | 0
7509415 | 347071 | 0 | 0
7509416 | 250213 | 0 | 0
7509418 | 1071596 | 0 | 0
7509419 | 951550 | 0 | 0
7509420 | 779010 | 0 | 0
7509421 | 792500 | 0 | 0
7509422 | 2405782 | 0 | 0
7509499 | -29614297 | 0 | 0
7509501 | 326700 | 0 | 0
7509502 | 7921220 | 0 | 14000000
7509503 | 19693 | 0 | 0
7509504 | 4636471 | 3000 | 0
7509510 | 17028347 | 5948243 | 0
7580001 | 48623324 | 41794 | 0
7580005 | 2678 | 0 | 0
7580006 | 15250 | 0 | 0
7580007 | 10062518 | 0 | 0
7580008 | 12970946 | 0 | 0
7580010 | 168226 | 0 | 0
7580050 | -18879148 | 0 | 0
7580099 | 3614720 | 0 | -2000000
7580150 | 100000 | 0 | 0
7580250 | -277180 | 0 | 0
7580299 | 277000 | 0 | 0
7580307 | 4404027 | 10115 | 0
7580350 | -1000000 | 0 | 0
7601119 | 1339859 | 0 | 0
7601120 | 1084442 | 0 | 0
7601199 | 2900000 | 0 | 0
7602120 | 5167754 | 0 | 0
7602121 | 5443476 | 0 | 0
7602124 | 2230 | 0 | 0
7602125 | 2999350 | 0 | 0
7602126 | 1867002 | 0 | 0
7602128 | 1629691 | 0 | 0
7602129 | 132608 | 0 | 0
7602199 | 9620887 | 15877 | 0
7602401 | 0 | 0 | 500000
7603802 | 2477026 | 0 | 0
7603899 | 230000 | 0 | 0
7604105 | 3960 | 0 | 0
7608199 | 993750 | 0 | 0
7701199 | 200000 | 0 | 0
7701222 | 91508 | 0 | 0
7701223 | 1415305 | 0 | 0
7701299 | 481631 | 0 | 0
7702117 | 7140 | 0 | 0
7702120 | 4391560 | 0 | 0
7702121 | 5968555 | 0 | 0
7702122 | 2260875 | 0 | 0
7702123 | 7870864 | 1842 | 0
7702124 | 1860767 | 0 | 0
7702125 | 0 | 0 | 6000000
7702126 | 250365 | 41250 | 0
7702127 | 88950 | 0 | 0
7702133 | 3722819 | 0 | 0
7702199 | 6556930 | 1017712 | 6000000
7702299 | 1841315 | 0 | 1000000
7702399 | 250234 | 68630 | 2681000
7702401 | 0 | 0 | 700000
7708299 | 150000 | 0 | 0
7709199 | 0 | 0 | 4000000
7710201 | 156312 | 0 | 0
7710202 | 27387322 | 0 | 0
7710203 | 2489762 | 0 | 0
7710204 | 19278746 | 0 | 0
7710205 | 12648429 | 0 | 0
7710206 | 2534 | 0 | 0
7710208 | 19724424 | 0 | 0
7710223 | 128597 | 0 | 0
7710250 | -35461 | 0 | 0
7710251 | -250000 | 0 | 0
7710252 | -1800000 | 0 | 0
7710253 | -424835 | 0 | 0
7710254 | -240228 | 0 | 0
7710255 | -2839216 | 0 | 0
7710256 | -1441163 | 0 | 0
7710257 | -4259622 | 0 | 0
7710258 | -1175317 | 0 | 0
7711113 | 160083 | 0 | 0
7711114 | 2042292 | 0 | 0
7711116 | 2016708 | 0 | 0
7711117 | 4193686 | 0 | 0
7711165 | -300000 | 0 | 0
7711168 | -264489 | 0 | 0
7711169 | -1145296 | 0 | 0
7712101 | 8785347 | 0 | 0
7712199 | 458000 | 0 | 0
7713201 | 1988889 | 0 | 0
7714203 | 6729355 | 0 | 0
7715104 | 1284212 | 0 | 0
7715106 | 16866009 | 0 | 0
7715107 | 1776237 | 0 | 0
7715108 | 3845532 | 0 | 0
7715150 | -11993209 | 0 | 0
7715199 | 1500000 | 0 | 0
7716101 | 141885 | 0 | 0
7806050 | -1300000 | 0 | 0
7806214 | 252656 | 0 | 0
7806215 | 0 | 0 | 0
7806216 | 987948 | 0 | 0
7806217 | 6874201 | 0 | 0
7806218 | 419974 | 0 | 0
7806219 | 2004603 | 0 | 0
7806220 | 6872876 | 1058299 | 0
7806251 | -18875840 | 0 | 0
7806299 | 2080950 | 224849 | 2600000
7806504 | -682310 | 0 | 0
7806505 | 182580 | 0 | 0
7806506 | 750013 | 0 | 0
7806507 | 178296 | 0 | 0
7806510 | 79934 | 0 | 0
7806599 | 0 | 0 | 500000
7806605 | 65000 | 0 | 0
7806950 | -115500 | -14625 | 0
7807002 | 41018 | 0 | 0
7807101 | 71884 | 0 | 0
7807104 | 257138 | 0 | 0
7807105 | 224853 | 0 | 0
7807106 | 61478 | 0 | 0
7807107 | 30000 | 0 | 0
7807108 | 30000 | 0 | 0
7807201 | 100000 | 0 | 0
7807202 | 132790 | 0 | 0
7807203 | 294873 | 0 | 0
7807204 | 287704 | 0 | 0
7807250 | -280000 | 0 | 0
7807799 | 1330487 | 0 | 1000000
8100001 | 1856 | 0 | 0
8100101 | 16028365 | 0 | 0
8100201 | 11837860 | 0 | 0
8100301 | 2164691 | 0 | 0
8100311 | 7765471 | 0 | 0
8100351 | -839836 | 0 | 0
8100401 | 18449937 | 45938 | 0
8100501 | 928012 | 0 | 0
8110301 | -515000 | 0 | 0
8110401 | -7235250 | 0 | 0
8110499 | 7235000 | 0 | 0
8111102 | -314000 | 0 | 0
8111103 | -695510 | 0 | 0
8111199 | 1010000 | 0 | 0
8150050 | 0 | 0 | 0
8150150 | 1300140 | 0 | 0
8150650 | -1300140 | 0 | 0
8150750 | 0 | 0 | 0
8170350 | 0 | 0 | 0
8171750 | 0 | 0 | 0
8172250 | 0 | 0 | 0
8172650 | 0 | 0 | 0
8172950 | -125 | 0 | 0
8200101 | 253293 | 0 | 0
9000099 | -4559783807 | -473820514 | -884620000
9000199 | -73174977 | 0 | -117056000

## Forbruk 1-8 gruppe
Grp.prosjekt |  | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Program: | XKOST-A1 | Versjon: | 17
| ALLE | 910160.738 | 1731081.251
10002 | Hjertestartere (HJS) | 27.5 | 28
10003 | Ladestasjon elbil (LEB) | 30.798 | 50
10004 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | 7198.133 | 13000
11007 | FORMIDLINGSLÅN | 262012.108 | 240000
11050 | EGENKAPINNSKUDD KLP | 2526.265 | 0
11051 | EGENKAPINNSK SKP | 0 | 20300
12006 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) | 569.064 | 530
12007 | Pilotprosjekt RPA | 0 | -69
12009 | INVESTERINGER IKT | 1894.821 | 5142
12010 | Oppgradering av EpiServer | 0 | 140
12011 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | 402.779 | 0
12013 | IP telefoni | 0 | 280
12021 | Nettverk- kommune felles | 992.118 | 5941
12034 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 47.905 | 321
12035 | PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus | -1.549 | 0
12039 | Mobilbestilling | 0 | 14
12043 | Ny sentral brannmur | 42.618 | 147
12048 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 0 | 631
12051 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 0 | 3000
12053 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | 0 | 3500
12054 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | 0 | 375
12082 | BI verktøy | 0 | 100
15001 | Varatun parsellhager | 194.356 | 325
15002 | Kinokino sal 1 oppgradering | 380.767 | 11000
15003 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) | 173.692 | 324
15004 | Forsand fritidsklubb utstyr | 0 | 309
15005 | Bibliotek - Innleveringsanlegg | 81.494 | 619
20035 | Sykesignalanlegg boas | 1928.638 | 2595
20036 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) | 94.738 | 200
20038 | SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) | 154.842 | 128
20039 | Utleiebolig (UT2) | 102.86 | 300
33380 | Forsand skole - samlet plan (SS7) | 1951.853 | 1500
33381 | Forsand skole - utbygging (U19) | 48.678 | 49
35001 | Forsand skole utbedre lekkasje | 24.65 | 0
37005 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | 173.309 | 0
37006 | Barnehager infoskjermer | 870.907 | 0
40071 | Nytt rådhus | 0 | -8618
40072 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 763.674 | 16745
42208 | Kontorinnredning Aspervika skole | 40.815 | 0
42318 | Sørbø skole - utvidelse | 4.629 | 0
42400 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol | 6710.706 | 5765
42401 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | 81.411 | 3769
42402 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 1729.929 | 10000
42403 | Nytt oppvekst administrativt system | 1043.828 | -1721
42516 | Ombygging Giske ungdomsskole | 0 | 56
43049 | Inventar ny helsestasjon | -15.955 | 0
43541 | Forbedre trådløst nett | 402.294 | 875
44300 | Fleksibel avlastningstjeneste | 0 | -75
44515 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | 0 | 800
45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | 0 | 300
45407 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | 0 | 500
46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | 1691.671 | 7708
56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | 444.713 | 2261
56102 | Bygningsm. utbedr. Kinokino | 587.554 | 1984
56103 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning | 986.309 | 1205
56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | 45.431 | 923
56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | 976.127 | 13850
56106 | Kulturhuset - rehabilitering | 18293.311 | 24565
56107 | Kulturhuset - tautrekk og lysanlegg | 5095.588 | 20969
56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | 0 | 3750
56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | 5771.819 | 16580
56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | 31678.952 | 61972
56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | 3236.485 | 10979
56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | 451.459 | 2500
56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | 5098.817 | 10319
56208 | Luragata 31 | 240.307 | 7588
56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | -0.456 | 3858
56210 | EFF-boliger Olsokveien | 295.428 | 26633
56212 | EFF-boliger Skeianegata | 52.063 | 6965
56214 | Foreldreinitiativet III | 150.425 | 0
56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | 970.314 | 2271
56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 626.03 | 2906
56217 | Ombygging første etasje Åse boas | 11647.793 | 7422
56218 | Prestholen ny personalbase | 1523.063 | 1806
56219 | Reservestrøm boas | 5680.312 | 3853
56220 | Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove | 18.2 | 2373
56221 | Vågsgjerd aktivitetsenter | 10.4 | 0
56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | 558.698 | 0
56224 | Langgata 94 ombygging fellesareal | 556.406 | 983
56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | 0 | 1500
56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | 0 | 500
56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | 692.1 | 3300
56229 | Ombygging boligrigg på Soma | 27.669 | 3250
56230 | Skaret avlastningssenter | 49.635 | 50
56232 | Syrinveien 2 A (25002) | 67.891 | 914
56233 | Rundeskogen boas (26003) | 0 | 1500
56301 | Skoler utendørsanlegg | 202.159 | 2573
56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | 6391.425 | 13559
56303 | Utbygging forsterket avd Lundehaugen u.skole | 393.906 | 394
56304 | Sløydsal Ganddal skole | 0 | 350
56305 | Varslingsanlegg | 13.884 | 3482
56306 | Oppgradering arkivrom Giske u.skole | 57.939 | 58
56307 | Bogafjell ungdomsskole | 68767.655 | 104468
56308 | Kleivane skole og idrettshall | 83788.668 | 111910
56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | 23790.801 | 17830
56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | 9605.337 | 11807
56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | 6043.261 | 49797
56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | 61384.338 | 89295
56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | 932.515 | 5023
56315 | Mulighetsstudie sentrumsskoler | 0 | 1000
56316 | Vurdering skoler Riska | 0 | 1000
56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | 1894.918 | 0
56318 | Figgjo skole | 624.712 | 500
56319 | Gamle Figgjo skole oppgradering | 971.838 | 0
56320 | Maudland skole varmtvann | 72.6 | 0
56321 | TP2020 - Tiltakspakkeprosjekt 2020 Eiendom | 183.201 | 0
56401 | Barnehager utendørsanlegg | 1303.283 | 3243
56402 | Barnehager rehabilitering | 1599.005 | 11688
56403 | Langgata 72 helsestasjon | 3363.925 | 19996
56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | 1648.028 | 4101
56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | 0 | 1000
56407 | Ny helsestasjon inventar | 1313.896 | 1840
56409 | Barnehager branntekniske tiltak | 34.392 | 429
56410 | Austrått bhg tilretteleggingstiltak | 37.59 | 0
56411 | Rabalder bhg oppgradering | 0 | 750
56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | 237.165 | 5920
56502 | ENØK utfasing av oljekjel | 41.954 | 400
56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | 0 | 1629
56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | 136.987 | 7989
56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | 0 | 798
56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | 0 | 4324
56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | 537.5 | 574
56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | 9332.715 | 14693
56509 | Branntekniske tiltak skoler | 305.415 | 1504
56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | 948.217 | 3513
56511 | Nedgravde søppelcontainere | 729.938 | 1237
56512 | Branntekn. tiltak i kommunale formålsbygg | 206.421 | 368
56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | 125 | 1064
56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | 256.247 | 1090
56515 | Universell utforming | 1491.803 | 2868
56516 | Solskjerming skoler | 84.739 | 1000
56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | 105.939 | 4729
56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | 650.119 | 1567
56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | 0 | 773
56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 1970.07 | 2000
56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | 9.366 | 1288
56523 | Regulering | 641.891 | 9220
56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | 16.1 | 3000
56525 | Enova skolebygg | 6.197 | 6
56601 | Idrettsbygg rehabilitering | 961.073 | 1941
56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | 5637.614 | 4118
56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | 73.151 | 10000
56604 | Austrått svømmehall | 57076.458 | 90909
56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | 830.096 | 12770
56606 | Sandnes rådhus | 774.419 | 4267
56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | 371.606 | 0
56609 | Tiltak Riska brannstasjon | 4.326 | 0
56612 | Salg kommunale eiendommer | -1530.918 | 0
56613 | Rehab Giskehallen II (60003) | 15.35 | 0
56614 | Rehab Riskahallen (60005) | 8.564 | 0
56615 | Riska svømmehall transportheis | 0 | 550
56621 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | 35.785 | 32
56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | 26.913 | 1912
60001 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | 1520.939 | 2000
60002 | Haukalivegen utvidelse | 321.302 | 1200
60003 | Lysebotn asfaltering | 0 | 600
60004 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | 0 | 1000
60005 | Opprustning kirkestien | 0 | 250
60014 | Salg av gamle brannstasjon | -30 | -39900
60101 | MASKINPARK, BILER | 0 | 400
62022 | Demning Frøylandsvatnet | 23.406 | 2969
62023 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | 0 | 959
63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | 873.8 | 5969
63021 | GATELYS | 430.442 | 3331
63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | 0 | 6000
63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | 55693.545 | 37357
63047 | Bymodell i nytt rådhus | 0 | 981
63049 | Modell nye Sandnes | 0 | 750
65022 | Innovasjonsløsninger | 29.749 | 0
65027 | Prosjektstyringsverktøy | 22.68 | 625
65033 | Trafikksikkerhetstiltak | 36.619 | 0
65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | 0 | 135
65037 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak | 208.534 | 2741
65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei | 846.668 | 8508
65039 | Folkehelse, sykkelveinett | 350.771 | 4638
65040 | PIV-vei - Etablering hjertesoner | 29.936 | 0
65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | 490.133 | 150
65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | 0 | 11000
65054 | Vei- Sikring kommunale broer | 3208.61 | 3935
65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | 0 | 4000
65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | 0 | 4847
65065 | Offentlige arealer (alle formål) | 11.845 | 20500
65067 | Tiltak av støyplan | 0 | 1954
65068 | Ladepunkter EL-sykkel | 43.647 | 6
65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | 3.156 | 816
65072 | Bypakke sykkel | 0 | -80
65073 | Bypakke gange | 36.971 | -2941
65074 | Bymiljøpakke | 16.695 | -484
65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | 8.19 | 1968
65081 | Veivisningsskiltning og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | 0 | 3000
65083 | Støyskjerm langs Skaraveien | 0 | 8969
65084 | Hanatrappene | 0 | 5000
65085 | Fortau Figgenveien | 285.206 | 62
65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | 0 | 400
65108 | Robotgressklippere | 33.313 | 639
66502 | Parkeringsautomater | 0 | 1000
68038 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | 3709.42 | 2500
68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | 21.56 | 500
68040 | Oppgradering vei | 1591.37 | 6571
68041 | Tilrettelegging Røssdalen (090) | 540.45 | 540
68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | 355.913 | 3810
68055 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 29.494 | 9937
68063 | Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena | 574.548 | -3014
68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 713.336 | 1386
68065 | Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion | -0.048 | 0
68067 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | 0 | 300
68068 | Monitorering av bruk av idrettshallene | 0 | 350
68069 | PIV - Tiltakspakke 2020 | 29.72 | 0
68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | 308.174 | 2033
68203 | Figgjo, bydelspark | 0 | 437
68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | 81.831 | 1019
68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 734.895 | 660
68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | 19.875 | 2000
68301 | Friluftsområder, generelt | 913.667 | 2849
68307 | Infrastruktur turisme (IFT) | 14.3 | 0
68308 | Folkehelse- Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | 1061.039 | 2109
68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 12.091 | 1376
68313 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 8.035 | 1844
68314 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | 7.25 | 372
68315 | Innløsn. av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 37.252 | 2968
68316 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | 0 | 2500
68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | 1897.335 | 3289
68601 | Oppgradering av gravlunder | 67.582 | 1071
68604 | Navnet minnelund, arealeffektivisering | 0 | 71
68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | 0 | 1100
68606 | Omregulering Sandnes nye | 502.823 | 503
68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | 0 | 330
68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 0 | 300
68613 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund | 347.572 | 13890
68615 | Forsand kirke utgraving (KFU) | 342.67 | 800
68622 | SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 | 10.5 | 31
68633 | Utbygging Riska gravlund | 104.914 | 195
68634 | Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 275.745 | 1316
69001 | RESTAREALER | -3.37 | 0
69101 | PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN | 17.529 | 2937
74072 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 | 7258.313 | 4368.295
74083 | Havneparken Sandnes, 1. etappe | 3007.964 | 1368.483
74100 | Administrasjonsavtaler | 2084.248 | 2084.249
74101 | Adm.avtale Lurabyen | 81.555 | 0
74105 | Adm.avtale Vagle næringspark | 47.94 | 0
74106 | Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag | 66.321 | 0
74107 | Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 | 420.005 | 0
74110 | Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen | 571.635 | 0
74112 | Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | 575.002 | 65.921
74113 | Hesthammer næringsområde | 241.875 | 241.875
74115 | Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag | 5.163 | 0
74116 | Svømmehall Iglemyr | 4189.882 | 2586.564
74117 | Kleivane B3 og B4 | 2418.492 | 0
74118 | Sørbø B01 og B03 | 675.32 | 473.884
74120 | Ho17 Hesthammaren Hommersåk | 4385.545 | 1538.763
74121 | Høle HØ05, nytt boligfelt delfelt 1 | 597.816 | 486.463
74122 | Kleivane B2 og G2 | 7561.741 | 2623.754
75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | 0 | -50
75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 0 | 11600
75060 | Kulvert Stangelandsåna | 8981.2 | 17167
75062 | Klimatilpasning, OFU | 280 | 524
75064 | Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet | 20.859 | 0
75070 | Klimatilpassning | 444.249 | 7617
75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | 0 | 5500
75074 | Parkveien nord | 0 | -430
75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 11499.957 | 16682
75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | 0 | 500
75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 3.885 | 2082
75079 | VA-anlegg Ruten | 9.551 | 2600
75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | 0 | 5000
75091 | Vannledning Foss Eikeland | 0 | 5000
75092 | Vatneleiren | 81.949 | 37
75094 | Tiltakspakke 2017, investering | 0 | -394
75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | 16697.838 | 27345
75800 | Hoveveien | 56.169 | 2000
75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | 10.115 | 0
76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | 352.143 | 204
76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 0 | 500
77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 3091.59 | 12177
77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 0 | 1178
77023 | Etablering VA ledninger Usken | 248.872 | 4999
77024 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 0 | 700
77091 | Avløp Lurabekken/sone 9 | 340.067 | 3592
78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | 1731.16 | 3697
78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | 0 | 1000
78077 | Kommunal returpunkt | 249.3 | 1000
81001 | Langgata 48 AS | 0 | -533
81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn | 69.375 | -1258
81103 | Delfelt 3 KDP sentrum (gass) | 0 | 515
90000 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN | 6233.333 | 160000

## Forbruk 1-8 prosjekt
Prosjekt |  | Regnskap | Budsjett inkl. endring
| ALLE | 910160.738 | 1731081.251
1000201 | Hjertestartere (HJS) | 27.5 | 28
1000301 | Ladestasjon elbil (LEB) | 30.798 | 50
1000401 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | 7198.133 | 13000
1100799 | FORMIDLINGSLÅN | 262012.108 | 240000
1105099 | EGENKAP INNSKUDD KLP | 2526.265 | 0
1105199 | EGENLAPINNSK SKP | 0 | 20300
1200601 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) | 569.064 | 530
1200799 | Pilotprosjekt RPA | 0 | -69
1200943 | Oppgradering Public 360 | 0 | 1000
1200949 | Lisenser IT | 1025.208 | 1055
1200952 | Nytt intranett | 0 | 572
1200999 | INVESTERINGER IKT | 869.613 | 2515
1201099 | Oppgradering av EpiServer | 0 | 140
1201101 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | 402.779 | 0
1201302 | IT - Skype for business | 0 | 280
1202199 | Nettverk-kommune felles | 992.118 | 5941
1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 47.905 | 321
1203599 | PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus | -1.549 | 0
1203999 | Mobilbestilling | 0 | 14
1204399 | Ny sentral brannmur | 42.618 | 147
1204899 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 0 | 631
1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 0 | 3000
1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | 0 | 3500
1205499 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | 0 | 375
1208299 | BI verktøy | 0 | 100
1500101 | Varatun parsellhager | 194.356 | 0
1500199 | Varatun parsellhager, budsjett | 0 | 325
1500201 | Kinokino sal 1 oppgradering | 380.767 | 11000
1500301 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) | 159.577 | 0
1500302 | Forsand kulturhus høgtalaranlegg | 0 | 150
1500399 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL), budsjett | 14.116 | 174
1500401 | Forsand fritidsklubb utstyr (UFK) | 0 | 309
1500501 | Bibliotek - Innleveringsanlegg | 81.494 | 619
2003501 | Sykesignalanlegg Rovik | 1928.638 | 1800
2003599 | Sykesignalanlegg boas | 0 | 795
2003601 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) | 94.738 | 200
2003801 | SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) | 154.842 | 128
2003901 | Utleiebolig (UT2) | 102.86 | 300
3338001 | Forsand skole - samlet plan (SS7) | 1951.853 | 1500
3338101 | Forsand skole - utbygging (U19) | 48.678 | 49
3500101 | Forsand skole utbedre lekkasje | 24.65 | 0
3700501 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | 173.309 | 0
3700601 | Barnehager infoskjermer | 870.907 | 0
4007104 | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | 0 | 1382
4007151 | Nytt rådhus, kvartal A4 salg av eksisterende rådhus | 0 | 0
4007153 | Nytt rådhus, salg av eiendommer Haakon 7s gate | 0 | -10000
4007202 | Jærveien ny OV800 | 96.011 | 0
4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 667.663 | 16745
4220899 | Kontorinnredning Aspervika skole | 40.815 | 0
4231899 | Sørbø skole - utvidelse budsjett | 4.629 | 0
4240099 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol | 6710.706 | 5765
4240101 | Utbygging av nettverk og brannmur | 81.411 | 862
4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | 0 | 2907
4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 1729.929 | 10000
4240399 | Nytt oppvekst administrativt system | 1043.828 | -1721
4251699 | Ombygging Giske ungdomsskole | 0 | 56
4304999 | Inventar ny helsestasjon | -15.955 | 0
4354199 | Forbedre trådløst nett | 402.294 | 875
4430099 | Fleksibel avlastningstjeneste | 0 | -75
4451599 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | 0 | 800
4540401 | Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 0 | 300
4540799 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | 0 | 500
4630101 | Avsetning til utsmykking | 1654.674 | 7708
4630103 | Kunst Kleivane skole | 32.491 | 0
4630104 | Kunst Malmheim skole | 4.506 | 0
5610101 | Rehab Thranegården (1500903) | 68.25 | 0
5610102 | Rehab Kinokino (1500907) | 239.866 | 0
5610104 | Rehab Skeiandetunet eldresenter (1500909) | 125.991 | 0
5610107 | Rehab Varatun Gård | 10.606 | 0
5610199 | Rehab kulturbygg, budsjett | 0 | 2261
5610201 | Bygningsm. utbedr. Kinokino (1501001) | 587.554 | 1984
5610301 | Rehab Kinokino (1501501) | 419.101 | 1000
5610302 | Rehab Stasjon K (1501502) | 567.207 | 0
5610399 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning, budsjett | 0 | 205
5610401 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje (1501700) | 45.431 | 923
5610501 | Langgata 76 rehabilitering (1501300) | 976.127 | 13850
5610601 | Kulturhuset rehabilitering (1501600) | 18293.311 | 24565
5610701 | Kulturhuset tautrekk og lysanlegg (1501900) | 5095.588 | 20969
5610801 | Kulturhuset foaje oppgradering | 0 | 3750
5620101 | Rehab Havnegata 5 A, leil 402 | 20.184 | 0
5620102 | Rehab Stavangerveien 32 C, leil 409 | 11.601 | 0
5620103 | Rehab Hanaveien 15, leil 607 | 126.34 | 0
5620104 | Rehab Nygårdsgata 17, leil 1 | 18.462 | 0
5620105 | Rehab Jærveien 209 B | 4.776 | 0
5620106 | Rehab Jærveien 17, leil 3 | 68.999 | 0
5620107 | Rehab Utslåtten 1 A | 504.316 | 0
5620108 | Rehab Sørbøbakken 3, H0101 | 18.98 | 0
5620110 | Rehab Ullendalsverket 35 A | 120.419 | 0
5620111 | Rehab Kjeldehagen 11 A | 16.828 | 0
5620112 | Rehab Postveien 181 B | 165.999 | 0
5620113 | Rehab Skogsbakken 74 A (2104545) | 436.037 | 0
5620114 | Rehab Fossanvegen 366 B | 82.464 | 0
5620115 | Rehab Fossanvegen 366 D | 106.703 | 0
5620116 | Rehab Fossanvegen 368 A | 33.38 | 0
5620117 | Rehab Fossanvegen 366 A | 134.179 | 0
5620118 | Rehab Fossanvegen 366 C | 253.903 | 0
5620119 | Rehab Holbergsgate 12 | 538.941 | 0
5620120 | Rehab Underberget 6 | 208.572 | 0
5620121 | Rehab Øyren 4, leil 101 | 169.178 | 0
5620122 | Rehab Nygårdsgaten 17 E, leil 6010 | 398.674 | 0
5620123 | Rehab Hovemarka 30 | 137.687 | 0
5620124 | Rehab Traneveien 2 A | 92.529 | 0
5620125 | Rehab Asperholen 85, leil 73 | 261.02 | 0
5620126 | Rehab utvendig Olinebakken 1 A | 186.119 | 0
5620127 | Rehab Roald Amundsens gate 28 C, leil 140 | 52.647 | 0
5620128 | Rehab Krystallveien 55, leil 16 | 292.78 | 0
5620129 | Rehab Markveien 22, leil 212 | 151.985 | 0
5620130 | Rehab Sandvikbakken 28, leil153 | 312.331 | 0
5620131 | Rehab Nygårdsgaten 17 C, leil 6007 | 128.196 | 0
5620132 | Rehab Welhavensvei 21 | 32.092 | 0
5620133 | Rehab St..Olavs gate 46, leil 203 | 21.382 | 0
5620134 | Rehab Eventyrveien 14 A, leil 26 | 279.143 | 0
5620135 | Rehab Bjønnbåsen 3 A | 51.14 | 0
5620141 | Rehab Øygardsveien 7, leil 13 | 73.294 | 0
5620142 | Rehab Kanalgata 8, leil 305 | 40.726 | 0
5620143 | Rehab Teigen 5 B | 49.459 | 0
5620144 | Rehab Hanaveien 15, leil 612 | 18.495 | 0
5620146 | Rehab Welhavensvei 29 | 14.225 | 0
5620147 | Rehab Welhavensvei 49 | 77.253 | 0
5620149 | Rehab Krunemyr 3, leil U0103 | 54.166 | 0
5620150 | Rehab Nøtteveien 14 B, leil 23 | 6.215 | 0
5620199 | Rehab kommunale boliger, budsjett | 0 | 16580
5620301 | Lundegeilen 22 | 2093.56 | 0
5620302 | Storgata 23, snr 4 | 2173.255 | 0
5620303 | Turkisveien 10 A, leil 103 | 2035.06 | 0
5620304 | Bjønnbåsen 1 B, snr 13 | 1985.494 | 0
5620305 | Eidsvollsgata 48 B | 1968.822 | 0
5620306 | Turkisveien 20 | 3594.943 | 0
5620307 | Holbergsgate 33, leil 302 | 2223.072 | 0
5620308 | Solbakken 2 A, andel 208 | 818.683 | 0
5620309 | Strondavika 30 | 2927.592 | 0
5620310 | Postveien 86 E | 3762.302 | 0
5620311 | Holbergsgate 35, snr 60 | 1851.458 | 0
5620315 | Gravarsveien 11, leil B2-104 | 2204.335 | 0
5620317 | Storgata 23, bolig 209 | 2058.742 | 0
5620319 | Daleveien 2, snr 23 | 1949.112 | 0
5620399 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger, budsjett | 32.522 | 61972
5620501 | Rehab Rovik boas (2601703) | 27.602 | 0
5620502 | Rehab Åse boas (2601704) | 287.903 | 0
5620503 | Rehab serviceleiligheter (2601710) | 46.134 | 0
5620505 | Rehab EFF enheter (2601713) | 27.693 | 0
5620506 | Rehab Riska boas (2601714) | 761.455 | 0
5620507 | Rehab serviceleiligheter 2020 | 804.385 | 0
5620510 | Rehab Riska boas 2020 | 193.127 | 0
5620511 | Rehab Trones boas 2020 | 51.909 | 0
5620513 | Rehab Åse boas | 1036.278 | 0
5620599 | Rehab omsorgsbygg, budsjett | 0 | 10979
5620601 | Tun Stokkastø (2103101) | 379.943 | 1000
5620602 | Tun Foss-Eikeland (2103102) | 24.588 | 1000
5620603 | Tun Håbafjell/Brattebø (2103107) | 46.928 | 0
5620699 | Tun, budsjett | 0 | 500
5620701 | Småhus Helgeland (2500404) | 185.56 | 0
5620702 | Småhus Bogafjell (2500406) | 4637.3 | 0
5620703 | Småhus Hesthammeren (2500407) | 275.958 | 0
5620799 | Småhus, budsjett | 0 | 10319
5620801 | Luragata 31 (2105300) | 240.307 | 7588
5620901 | Ombygging Skeianegt. 14 (2104600) | -0.456 | 3858
5621001 | EFF-boliger Olsokveien (2103400) | 295.428 | 26633
5621201 | EFF-boliger Skeianegata (2104300) | 52.063 | 6965
5621402 | Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede (21002) | 150.425 | 0
5621501 | Sykehjemsplasser Lunde (2602400) | 970.314 | 2271
5621601 | Sykehjemsplasser Rovik (2602500) | 626.03 | 2906
5621701 | Ombygging 1.etg Åse boas (2602200) | 11647.793 | 7422
5621801 | Prestholen ny personalbase (2105200) | 1523.063 | 1806
5621901 | Reservestrøm boas (2602700) | 5680.312 | 3853
5622001 | Bofellesskap Sørbø Hove (2103300) | 18.2 | 2373
5622101 | Vågsgjerd aktivitetsenter (2104400) | 10.4 | 0
5622301 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | 533.095 | 3570
5622399 | Soma rusvern, nytt hovedbygg, budsjett | 25.603 | -3570
5622401 | Langgata 94 ombygging fellesareal (2602800) | 556.406 | 983
5622699 | Adgangskontroll medisinrom boas | 0 | 1500
5622701 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | 0 | 500
5622801 | Rehab EFF-boliger | 692.1 | 0
5622899 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte, budsjett | 0 | 3300
5622901 | Ombygging boligrigg på Soma | 27.669 | 3250
5623001 | Skaret avlastningssenter (21001) | 49.635 | 50
5623201 | Syrinveien 2 A (25002) | 67.891 | 914
5623301 | Rundeskogen boas (26003) | 0 | 1500
5630101 | Uteomr Bogafjell skole (3000426) | 2.847 | 0
5630103 | Uteomr Smeaheia skole (3000429) | 74.856 | 0
5630105 | Uteomr Trones skole (3000431) | 81.662 | 0
5630106 | Uteomr Aspervika skole | 38.156 | 0
5630107 | Uteomr Smeaheia skole | 4.638 | 0
5630199 | Skoler utendørsanlegg, budsjett | 0 | 2573
5630201 | Rehab Aspervika skole (3003224) | 3011.609 | 0
5630204 | Rehab Lura skole (3003227) | 438.617 | 0
5630206 | Rehab Skeiene u.skole gymbygg (3003228) | 32.194 | 0
5630207 | Rehab Aspervika skole | 3.539 | 0
5630209 | Rehab Maudland skole- SFO kjøkken | 259.236 | 0
5630210 | Rehab Buggeland skole- SFO kjøkken | 401.178 | 0
5630211 | Rehab Austrått skole | 313.596 | 0
5630212 | Rehab Trones skole Nord og Sør | 97.218 | 0
5630213 | Rehab Smeaheia skole | 602.147 | 0
5630214 | Rehab Kyrkjevollen skole (3003202) | 32.312 | 0
5630215 | Rehab Lundehaugen u.skole | 535.981 | 0
5630216 | Rehab Øygard u.skole | 400 | 0
5630217 | Rehab Stangeland skole | 263.799 | 0
5630299 | Rehabilitering skoler, budsjett | 0 | 13559
5630301 | Utbygg forsterket avd Lundehaugen u.skole (3004300) | 393.906 | 394
5630401 | Sløydsal Ganddal skole (3004000) | 0 | 350
5630501 | Varslingsanlegg (3004100) | 13.884 | 3482
5630601 | Oppgradering arkivrom Giske u.skole (3004400) | 57.939 | 58
5630701 | Bogafjell ungdomsskole (30009) | 68767.655 | 104468
5630801 | Kleivane skole og idrettshall (30010) | 83788.668 | 111910
5630901 | Utvid. og oppgrad. Skeiene u.skole (30021) | 23790.801 | 17830
5631001 | Altona nye lokaler (5631001) | 9605.337 | 11807
5631101 | Malmheim skole utvidelse (3002900) | 6043.261 | 49797
5631201 | Ombygg/utvid. Sviland skule (3003400) | 61384.338 | 89295
5631301 | Utvidelse Sandved skole (3003700) | 932.515 | 5023
5631501 | Mulighetsstudie sentrumsskoler | 0 | 1000
5631601 | Vurdering skoler Riska | 0 | 1000
5631701 | Varslingsanlegg Øygard u.skole | 1000.35 | 0
5631702 | Varslingsanlegg Smeaheia skole | 894.568 | 0
5631801 | Figgjo skole (30002) | 624.712 | 500
5631901 | Gamle Figgjo skole oppgradering | 971.838 | 0
5632001 | Maudland skole varmtvann (3003000) | 72.6 | 0
5632101 | TP2020 - Stangeland skole paviljonger | 168.064 | 0
5632102 | TP2020 - Skifte av lekeutstyr skoler og barnehager | 15.138 | 0
5640101 | Uteomr Hommersåk bhg (3500313) | 872.66 | 0
5640102 | Uteomr flere bhg fallunderlag gummi (3500315) | 216.728 | 0
5640104 | Uteomr Porsholen bhg | 209.299 | 0
5640105 | Uteomr Brueland bhg | 4.597 | 0
5640199 | Barnehager utendørsanlegg, budsjett | 0 | 3243
5640201 | Rehab Sørbø nord bhg (3501925) | 34.966 | 0
5640202 | Rehab Øygard bhg (3501926) | 530.577 | 0
5640203 | Rehab Stangeland bhg (3501927) | 118.607 | 0
5640204 | Rehab Trones bhg (3501928) | 467.531 | 0
5640205 | Rehab Ganddal bhg (3501929) | 447.324 | 0
5640299 | Barnehager rehabilitering, budsjett | 0 | 11688
5640301 | Langgata 72 helsestasjon (3502000) | 3363.925 | 19996
5640401 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning (35015) | 1648.028 | 4101
5640501 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | 0 | 1000
5640701 | Ny helsestasjon inventar | 1313.896 | 1840
5640901 | Barnehager branntekniske tiltak | 34.392 | 429
5641001 | Austrått bhg tilretteleggingstiltak | 37.59 | 0
5641101 | Rabalder bhg oppgradering | 0 | 750
5650101 | Miljøtiltak Trones boas (4000105) | 10.048 | 0
5650105 | Miljøtiltak Lundehaugen u.skole | 227.117 | 0
5650199 | Miljøtiltak kommunale bygg, budsjett | 0 | 5920
5650204 | ENØK Figgjo skole (4000212) | 41.954 | 0
5650299 | ENØK utfasing av øljekjel, budsjett | 0 | 400
5650399 | ITV-anlegg kameraovervåking, budsjett | 0 | 1629
5650401 | Innemiljø Giske u.skole (4100407) | 13.593 | 0
5650402 | Innemiljø Bogafjell skole (4100408) | 1.171 | 0
5650403 | Innemiljø Lurahammaren u.skole (4100410) | 52.243 | 0
5650404 | Innemiljø Buggeland skole (4100411) | 24.998 | 0
5650406 | Innemiljø Lurahammaren u.skole | 44.982 | 0
5650499 | Innemiljø øvr. komm. bygg, oppgrad; budsjett | 0 | 7989
5650599 | Omlegg int kommunikasj tekn styresystemer, budsjett | 0 | 798
5650699 | Adgangskontroll anlegg, budsjett | 0 | 4324
5650703 | Oppgrad. varmeanlegg Øygard u.skole | 537.5 | 0
5650799 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg, budsjett | 0 | 574
5650801 | Branntek Riska boas (4102002) | 2873.364 | 0
5650802 | Branntek Rovik boas (4102006) | 1281.564 | 0
5650803 | Branntek Rovik boas 2019 (4102008) | 3866.899 | 0
5650805 | Branntek Riska boas 2019 (4102010) | 1310.888 | 0
5650899 | Branntekniske tiltak helsebygg, budsjett | 0 | 14693
5650901 | Branntek Høyland u.skole (4102106) | 236.159 | 0
5650902 | Branntek Giske u.skole (4102105) | 69.256 | 0
5650999 | Brannteknske tiltak skoler, budsjett | 0 | 1504
5651001 | Branntek Skeianetunet eldresenter (4102204) | 569.749 | 0
5651002 | Branntek Varatun Gård (4102206) | 375.629 | 0
5651003 | Branntek Fogdahuset (4102205) | 2.84 | 0
5651099 | Branntekniske tiltak kulturbygg, budsjett | 0 | 3513
5651103 | Nedgr avfall Høyland u.skole | 301.848 | 0
5651104 | Nedgr avfall Smeaheia skole og bhg | 428.09 | 0
5651199 | Nedgravde søppelcontainere, budsjett | 0 | 1237
5651201 | Branntek anlegg Brann- og nødlysanlegg (4102501) | 14.875 | 0
5651202 | Branntek Digitalisering branntegninger (4102502) | 18.232 | 0
5651203 | Branntek Kartlegging tilstand eldre bygg (4102503) | 173.314 | 0
5651299 | Branntekn. tiltak kommunale formålsbygg, budsjett | 0 | 368
5651301 | Oppgr. fagserver Øygard u.skole | 125 | 0
5651399 | Programvare og programmering fagservere, budsjett | 0 | 1064
5651402 | Oppgr dusj Lundehaugen u.skole (4103301) | 43.918 | 0
5651403 | Oppgr dusj Smeaheia skole (4103305) | 4.893 | 0
5651404 | Oppgr dusj Stangeland skole (4103306) | 20.309 | 0
5651405 | Oppgr dusj Riska svømmehall (4103307) | 76.612 | 0
5651407 | Oppgr dusj Austråtthallen | 69.193 | 0
5651408 | Oppgr dusj Hommersåk skole | 48.756 | 0
5651409 | Oppgr dusj Hommersåk brannstasjon | 11.023 | 0
5651499 | Oppgr dusjanlegg for å hindre legionella, budsjett | -18.455 | 1090
5651501 | Universell utforming (4100300) | 1491.803 | 2868
5651601 | Solskjerming skoler (4103400) | 84.739 | 1000
5651701 | Radontiltak bygg (4100800) | -2 | 4729
5651702 | Radontiltak Riska boas (4100817) | 7.431 | 0
5651703 | Radontiltak Sørbø bhg sør (4100820) | 24.714 | 0
5651704 | Radontiltak Lindeveien 17 (4100821) | 75.794 | 0
5651801 | Oppgrad. brannvarslingsanlegg (4101600) | 650.119 | 1567
5651901 | Brannsikr.tiltak kommunale boliger (4102600) | 0 | 773
5652001 | Lyse fjernvarme kommunale bygg (4102900) | 1970.07 | 2000
5652201 | Merking p-plasser skoler og bhg (4103500) | 9.366 | 1288
5652301 | Regulering Vagleleiren (4103101) | 478.001 | 2500
5652302 | Regulering gamle Figgjo skole (4103102) | 0 | 1500
5652303 | Regulering gamle Vatne skole (4103103) | 0 | 1500
5652304 | Regulering Riskatun (4103104) | 163.89 | 3000
5652399 | Regulering, budsjett | 0 | 720
5652401 | Digital. og org. brann og FDV-dok. formålsbygg | 16.1 | 3000
5652501 | Enova skolebygg (4000500) | 6.197 | 6
5660101 | Rehab Sørbøhallen lysanlegg (6001506) | 766.061 | 0
5660102 | Rehab Hanahallen (6001507) | 195.012 | 0
5660199 | Idrettsbygg rehabilitering, budsjett | 0 | 1941
5660201 | Sentrum p-anlegg A8, riving bygg (1002001) | 239.306 | 0
5660202 | Sentrum p-anlegg A8, p-hus (1002002) | 5383.859 | 0
5660203 | Sentrum p-anlegg A8, detaljreg. (1002003) | 14.449 | 0
5660299 | Sentrum p-anlegg A8, budsjett | 0 | 4118
5660301 | Garderobeanlegg Vagleleiren (4103600) | 73.151 | 10000
5660401 | Austrått svømmehall (60008) | 57076.458 | 90909
5660501 | Giskehallen, rehab svømmehallen (6001000) | 830.096 | 12770
5660601 | Sandnes rådhus (10001) | 774.419 | 4267
5660801 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | 371.606 | 0
5660901 | Tiltak Riska brannstasjon | 4.326 | 0
5661201 | Salg kommunale eiendommer | -1530.918 | 0
5661301 | Rehab Giskehallen II (60003) | 15.35 | 0
5661401 | Rehab Riskahallen (60005) | 8.564 | 0
5661501 | Riska svømmehall transportheis | 0 | 550
5662101 | Nytt produksjonskjøkken Vatne (41011) | 35.785 | 32
5662201 | Ny brannstasjon (10013) | 4.867 | 1912
5662202 | Felles øyeblikkelig hjelp - legevakt (10014) | 1.436 | 0
5662203 | Ambulansestasjon (10016) | 20.61 | 0
6000101 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | 1520.939 | 2000
6000201 | Haukalivegen utvidelse | 321.302 | 1200
6000301 | Lysebotn asfaltering | 0 | 600
6000401 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | 0 | 1000
6000501 | Opprustning kirkestien | 0 | 250
6001499 | Salg av gamle brannstasjon | -30 | -39900
6010199 | MASKINPARK, BILER | 0 | 400
6202201 | Tiltak demning Frøylandsvatnet | 20.031 | 2969
6202202 | Forprosjekt utredning Frøylandsvatnet | 3.375 | 0
6202399 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | 0 | 959
6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 873.8 | 5969
6302104 | Gatelys, nyanlegg og utskiftning | 430.442 | 0
6302199 | GATELYS BUDSJETT | 0 | 3331
6304299 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER, BUD | 0 | 6000
6304607 | Prosjektering | 537.82 | 0
6304610 | Byggetrinn 1 Rådhusplassen, opparbeidelse | 12172.589 | 0
6304614 | Byggetrinn 1 Rådhusplassen, klargjøring | 12.666 | 0
6304617 | Byggetrinn 1, prosjektering | 403.945 | 0
6304619 | Byggetrinn 1, arbeid for andre | 85.783 | 0
6304620 | Byggetrinn 2, park og næringssone | 38048.94 | 0
6304624 | Byggetrinn 2, klargjøring | 210.678 | 0
6304627 | Byggetrinn 2, prosjektering | 35.163 | 0
6304628 | Byggetrinn 2, kollektivterminalen | 686.483 | 0
6304629 | Byggetrinn 2, arbeid for andre | 30.833 | 0
6304640 | Ringen, grunnarbeider | 65.312 | 0
6304644 | Ringen, søyler | 1133.294 | 0
6304647 | Ringen, prosjektering | 2151.109 | 0
6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 118.932 | 37357
6304799 | Bymodell i nytt rådhus | 0 | 981
6304999 | Modell nye Sandnes | 0 | 750
6502299 | Innovasjonsløsninger | 29.749 | 0
6502799 | Prosjektstyringsverktøy | 22.68 | 625
6503310 | Trafikksikker kommune | 36.619 | 0
6503599 | Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer, budsjett | 0 | 135
6503701 | Strakstiltak | 11.732 | 0
6503705 | Etablering av forkjørsregulering | 196.802 | 0
6503712 | Intensivbelysning Austråttveien | 0 | 300
6503799 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak budsjett | 0 | 2441
6503801 | Eidsvollsgt - utbedring Jadarveien - Tronesveien | -395.274 | 0
6503808 | Intensivbelysning Trones skole | 273.683 | 602
6503809 | Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole | 402.93 | 584
6503811 | Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole | 33.218 | 506
6503812 | Intensivbelysning Austrått bydel | 198.154 | 578
6503813 | Intensivbelysning Hana bydel | 273.219 | 266
6503814 | Intensivbelysning Kyrkjevegen | 0 | 695
6503815 | Intensivbelysning Bogafjell ved skoler | 1.332 | 448
6503816 | Intensivbelysning Postveien nord | 12.298 | 0
6503817 | Intensivbelysning Postveien sør | 9.237 | 0
6503818 | Intensivbelysning Rossåsen | 6.139 | 0
6503819 | Intensivbelysning Bogafjell | 6.167 | 0
6503820 | Intensivbelysning Hanamyrveien | 4.427 | 0
6503821 | Intensivbelysning Stangeland | 4.055 | 0
6503822 | Intensivbelysning Langgata nord | 10.25 | 0
6503823 | Intensivbelysning Kvelluren | 4.776 | 0
6503824 | Intensivbelysning Skeilunden | 2.056 | 0
6503899 | Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel | 0 | 4829
6503902 | Skilte og merkeprosjekt | 350.771 | 0
6503999 | Folkehelse, sykkelveinett | 0 | 4638
6504001 | PIV-vei - Etablering hjertesoner | 29.936 | 0
6504601 | Utvidelse av Solaveien | 134.362 | 150
6504602 | Intensivbelysning Solaveien | 355.771 | 0
6505117 | GASS-egenandel | 0 | 11000
6505401 | Vei- Sikring kommunale broer | 299.254 | 0
6505402 | Uskekalven kai strakstiltak | 2909.356 | 3000
6505499 | Vei- Sikring kommunale broer, budsjett | 0 | 935
6505599 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS), budsjett | 0 | 4000
6506199 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | 0 | 4847
6506599 | Offentlige arealer (alle formål), budsjett | 11.845 | 20500
6506799 | Tiltak av støyplan | 0 | 1954
6506801 | Ladepunkter EL-sykkel | 43.647 | 0
6506899 | Ladepunkter EL-sykkel, budsjett | 0 | 6
6506901 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | 3.156 | 0
6506999 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | 0 | 816
6507299 | Bypakke sykkel 2018 | 0 | -80
6507301 | Buggeland skole | 36.971 | 0
6507399 | Bypakke gange 2018 | 0 | -2941
6507401 | Bymiljøpakke gange Langgata | 0 | -484
6507406 | Bymiljøpakke belysning Sykehusparken | 9.765 | 0
6507407 | Bymiljøpakke fortau Eddaveien | 6.93 | 0
6508099 | Etablere kulvert som erstatning fo Kyrkjeveien bru | 8.19 | 1968
6508199 | Veivisningsskilting og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | 0 | 3000
6508399 | Støyskjerm langs Skaraveien | 0 | 8969
6508499 | Hanatrappene | 0 | 5000
6508501 | Fortau Figgenveien | 285.206 | 0
6508599 | Fortau Figgenveien | 0 | 62
6508799 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | 0 | 400
6510801 | Robotgressklippere | 33.313 | 639
6650299 | Parkeringsautomater | 0 | 1000
6803801 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | 3709.42 | 0
6803899 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | 0 | 2500
6803999 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | 21.56 | 500
6804002 | Oppgradering vei 2020 | 1591.37 | 0
6804099 | Oppgradering vei | 0 | 6571
6804101 | Tilrettelegging Røssdalen (090) | 540.45 | 0
6804199 | Tillrettelegging Røssdalen (090), budsjett | 0 | 540
6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | 285.973 | 677
6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | 69.94 | 181
6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | 0 | 2070
6805199 | IDRETTSPLASSER & LØKKER, BUDSJETT | 0 | 882
6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 29.494 | 9937
6806399 | Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena | 574.548 | -3014
6806401 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 713.336 | 0
6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 0 | 1386
6806501 | Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion | -0.048 | 0
6806799 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | 0 | 300
6806899 | Monitorering av bruk av idrettshallene | 0 | 350
6806904 | Holmavika rehabilitering | 29.72 | 0
6820186 | Hundeluftingsområde i Varatunparken | 8.4 | 37
6820188 | Oppgradering parker i sentrum | 125.774 | 0
6820189 | Ballbinge Rossåsen | 174 | 174
6820199 | PARKER OG GRØNTANLEGG BUDSJETT | 0 | 1822
6820399 | Figgjo, bydelspark | 0 | 437
6820501 | Bystrand Luravika, fase 2 | 77.231 | 0
6820599 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | 4.6 | 1019
6820901 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 734.895 | 0
6820999 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 0 | 660
6821399 | Opparb.Gamlaverket leke- og aktivitetsområde, busjett | 19.875 | 2000
6830133 | GRAMSTAD UTVILKLING AV FRILUFTSOMRÅDER | 295 | 295
6830135 | Rehabilitering og oppgradering - gapahuker og shelters i friluftsområder | 97.924 | 98
6830136 | Tilbakeføring av naturlig vegetasjon - uttak av fremmede arter Gramstad | 136.32 | 136
6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | 112.379 | 616
6830177 | Alsvik - etablering av lauvskog | 0 | 44
6830178 | Alsvik - oppgradering/fiksing av div | 0 | 60
6830180 | Rehabilitering av turkartet "Ut i det grønne" og rehabilitering av "fiskekartet" | 101.475 | 0
6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard | 118.128 | 204
6830184 | Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland | 0 | 69
6830191 | Alsvik - tursti til badeplass | 26.201 | 26
6830193 | Kjempespringfrø - miljømidler | 26.24 | 0
6830199 | FRILUFTSOMRÅDER GENERELT BUDSJETT | 0 | 1301
6830701 | Infrastruktur turisme (IFT) | 14.3 | 0
6830801 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk | -5 | 0 |  |  | Regnskap per august | Budsjett
6830803 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk - Merking | 48.099 | 0 | 6830801 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk | -5 | 0
6830804 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk - Sykkelparkering | 1000 | 0 | 6830803 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk - Merking | 48.099 | 0
6830815 | Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken | 10.71 | 0 | 6830804 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk - Sykkelparkering | 1000 | 0
6830816 | Sykkelstativ sentrum | 0 | 1000 | 6830815 | Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken | 10.71 | 0
6830817 | Sykkeltellere | 0 | 650 | 6830816 | Sykkelstativ sentrum | 0 | 1000
6830818 | Mobil pumptruck - investering | 7.23 | 0 | 6830817 | Sykkeltellere | 0 | 650
6830899 | Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk, fremtidens byer - budsjett | 0 | 459 | 6830818 | Mobil pumptruck - investering | 7.23 | 0
6831299 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen, budsjett | 12.091 | 1376 | 6830899 | Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk, fremtidens byer - budsjett | 0 | 459
6831301 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 8.035 | 0
6831399 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 0 | 1844
6831499 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | 7.25 | 372
6831501 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 37.252 | 0
6831599 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 0 | 2968
6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | 0 | 2500
6840121 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 1897.335 | 0
6840199 | LEKEPLASSER GENERELT BUDSJETT | 0 | 3289
6860135 | Utskiftning av vannposter | 67.582 | 0
6860199 | VEDLIKEHOLD AV GRAVLUNDER GEN. BUDSJETT | 0 | 1071
6860499 | Navnet minnelund, arealeffektivisering | 0 | 71
6860599 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | 0 | 1100
6860601 | Omregulering Sandnes nye | 502.823 | 0
6860699 | Omregulering Sandnes nye, budsjett | 0 | 503
6860799 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | 0 | 330
6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 0 | 300
6861301 | Soma gravlund utvidelse | 347.572 | 0
6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder, Soma gravlund | 0 | 13890
6861501 | Forsand kirke utgraving (KFU) | 342.67 | 0
6861599 | Forsand kirke utgraving (KFU), budsjett | 0 | 800
6862202 | UTVIDELSE SOMA GRAVLUND | 10.5 | 31
6863301 | Utvidelse Riska gravlund | 104.914 | 0
6863399 | Utbygging Riska gravlund | 0 | 195
6863405 | Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget | 238.645 | 0
6863406 | Informasjons- og henvisningsskilt | 37.1 | 0
6863499 | Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna, budsjett | 0 | 1316
6900150 | INNBETALINGER GAMLE AVTALER | -3.37 | 0
6910157 | Inntekter og refusjoner til gjennomføring av forpliktende tiltak | 0 | 2937
6910199 | PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN | 17.529 | 0
7407201 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 - vei | 7258.313 | 4368.295
7408301 | Adm. avtale Havneparken Sandnes, 1. etappe - vei | 413.534 | 315.341
7408303 | Adm. avtale Havneparken Sandnes, 1. etappe - avløp | 1050.53 | 174.97
7408307 | Havneparken Sandnes, 1. etappe - planlegging/byggeledelse | 12.265 | 0
7408311 | Havneparken Sandnes, etappe 2 - vei | 704.563 | 168.061
7408313 | Havneparken Sandnes, etappe 2 - avløp | 350.447 | 285.524
7408317 | Havneparken Sandnes, etappe 2 - planlegging/byggeledelse | 469.834 | 424.587
7408323 | Havneparken Sandnes, etappe 3 - avløp | 6.79 | 0
7410001 | Adm.avtale Vedafjell, nytt boligomr, AU11 og deler av AU4 | 2084.248 | 2084.249
7410100 | Adm.avtale Lurabyen | 81.555 | 0
7410500 | Adm.avtale Vagle næringspark | 47.94 | 0
7410600 | Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag | 66.321 | 0
7410700 | Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 | 420.005 | 0
7411000 | Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen | 571.635 | 0
7411200 | Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | 575.002 | 65.921
7411300 | Hesthammer næringsområde | 241.875 | 241.875
7411500 | Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag | 5.163 | 0
7411600 | Svømmehall Iglemyr | 4189.882 | 2586.564
7411700 | Kleivane B3 og B4 | 2418.492 | 0
7411800 | Sørbø B01 og B03 | 675.32 | 473.884
7412000 | Ho17 Hesthammaren Hommersåk | 4385.545 | 1538.763
7412100 | Høle HØ05, nytt boligfelt delfelt 1 | 597.816 | 486.463
7412200 | Kleivane B2 og G2 | 7561.741 | 2623.754
7502950 | VA-ledninger Ims-Bersagel | 0 | -50
7504199 | Etab. av hovedvannledning Hommersåk | 0 | 11600
7506003 | Kulvert Stangelandsåna, avløp | 430.855 | 0
7506013 | Kulvert Stangelandsåna, avløp, etappe 2 | 4976.105 | 0
7506014 | Fortau Lunden | 1605.55 | 1387
7506015 | Åpning Stangelandsåna etappe 3, prosjektstyring | 1534.41 | 0
7506022 | Åpning Stangelandsåna etappe 3, vann | 434.281 | 0
7506099 | Kulvert Stangelandsåna | 0 | 15780
7506201 | Oppfølging OFU kontrakt | 190 | 524
7506299 | Klimatilpasning, OFU | 90 | 0
7506401 | RAgt. Kollektivprioritering del 1 og 2 | 20.859 | 0
7507001 | Klimatilpasning - Overvannsløsninger Eidsvoldsgata | 395.274 | 0
7507002 | Klimatilpasning - Plan for overvann i sentrum | 28.875 | 0
7507003 | Åpne overvannsløsninger Ruten | 20.1 | -7000
7507099 | Klimatilpassing | 0 | 14617
7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 0 | 5500
7507499 | Parkveien Nord | 0 | -430
7507601 | Sanering VA-ledninger - nedre Skogsbakken, søndre Kiprå | 6835.875 | 0
7507610 | VA-sanering Kapellveien | 4660.616 | 0
7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 3.465 | 16682
7507799 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | 0 | 500
7507899 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA, budsjett | 3.885 | 2082
7507999 | VA-anlegg Ruten | 9.551 | 2600
7508499 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | 0 | 5000
7509102 | Flytting av vann-og avløpsledn. i forb. fylkesvei 505, Skjæveland-Foss-Eikeland | 0 | 7763
7509199 | Vannledning Foss Eikeland | 0 | -2763
7509299 | Vatneleiren | 81.949 | 37
7509499 | Tiltakspakke 2017, budsjett | 0 | -394
7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekn. Ganddalsgaten-Vågsgata | 411.924 | 27345
7509504 | Omlegging hovedavløpsleding etappe 1 | 3 | 0
7509510 | Hovedavløpsledning, Vågsgata | 16282.914 | 0
7580001 | Hoveveien - Opparbeidelse rundkjøring og diagonal | 56.169 | 0
7580099 | Hoveveien, budsjett | 0 | 2000
7580307 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt - forprosjekt | 10.115 | 0
7602125 | Etablering av målesoner, vannledningsnett. Lekkasjekontroll | 322.658 | 0
7602128 | Oppgradering høydebasseng Hana | 11.088 | 0
7602129 | Etablering av vann- og avløpsledninger over Imsa-elva | 2.52 | 0
7602199 | GEN.TILTAK IHT HOVEDPL. VANN, BUDSJETT | 15.877 | 204
7602401 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 0 | 500
7702123 | Sanering VA-ledninger Kvålamarka | 1.842 | 0
7702125 | Separering og trykksonejustering på strekn. Åsveien-Ulvanuten | 220.5 | 6000
7702126 | Oppgradering av slamavskiller i Dreggjavika på Bergsakel | 199.386 | 0
7702199 | GEN.TILTAK HOVEDPLAN AVLØP, BUDSJETT | 2669.861 | 6177
7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 0 | 1178
7702399 | Etablering VA ledninger Usken | 248.872 | 4999
7702401 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 0 | 700
7709107 | Lurabekken, delstrekk 1 - prosjektering | 340.067 | 0
7709199 | Avløp Lurabekken/sone 9 - budsjett | 0 | 3592
7806220 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 1506.311 | 0
7806299 | FORNYING/UTSK RENOV.BEHOLDERE, BUDSJETT | 224.849 | 3697
7806599 | Etterdrift av deponi | 0 | 1000
7807799 | Kommunal returpunkt | 249.3 | 1000
8100101 | Oppgradering av Langgata | 0 | -533
8100401 | Havnepromenade Sandnes indre havn | 69.375 | -1258
8110301 | Delfelt 3 - Jærveien 12 | 0 | 515
9000099 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN | 6233.333 | 160000

## Prosjekt 1.per
Nr |  | Beløp i hele tusen | [14 empty] | VEDLEGG 4
| Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Status | Vedtatt totalramme | Totalt forbruk (2010-2020) | Regnskap april 2020 | Søkt videreført fra 2019 | Budsjett 2020 | Totalt budsjett 2020 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2020 | Videreføres til 2021 | Budsjettjustering i sak om 1.perioderapport | Status framdrift
1 | 1000201 | Hjertestartere (HJS) |  |  |  | 27.5 | 27.5 | 300 | 0 | 300 | 9.167% | Som planlagt | Sikker | 28 |  | -272 | Prosjektet er ferdigstilt.
2 | 1000301 | Ladestasjon elbil (LEB) |  |  |  | 30.798 | 30.798 | 150 | 0 | 150 | 20.53% | Som planlagt | Sikker | 50 |  | -100 | Prosjektet er ferdigstilt.
1 | 1200601 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) |  |  |  | 35 | 35 | 530 | 0 | 530 | 6.604% | Som planlagt | Sikker | 530 |  | 0 | Prosjektet er ferdigstilt. Venter på siste faktura.
2 | 1200943 | Oppgradering Public 360 | Dokumentsenteret |  | Årlig rullering | 1245.935 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1000 |  | 0 | Oppgradering av Public 360 i år må sees i sammenheng med tiltak 1205199. På den ene siden må Public 360 holdes funksjonelt. På den andre siden oppgraderes det ikke for "kjekt å ha"-funksjonalitet. Usikkert om det blir en større oppgradering i år.
4 | 1200949 | Lisenser IT | IT |  | 4100 | 3935.772 | 1025.208 | 889 | 0 | 889 | 115.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 1055 |  | 166 | Nye lisenser til virtualiseringsløsning basert på Hyper-V. Denne har vært veldig ustabil og hadde en del mangler og det var på planen å bytte ut i 2021. Men grunnet ustabilitetene måtte dette forseres som et nødtiltak i romjulen. Kr 166 000 omdisponeres fra hovedprosjekt.
5 | 1200952 | Nytt intranett | HR |  |  | 528.109 | 0 | 572 | 0 | 572 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 572 |  | 0
6 | 1200999 | INVESTERINGER IKT | IT |  | Årlig rullering | 4826.445 | 92.483 | 1381 | 1300 | 2681 | 3.45% | Etter plan | Sikker | 2515 |  | -166 | Oppgradering av Fleksibel arbeidsplass og VPN løsning. Sees i sammenheng med lisens prosjektet og kr 166 000 av budsjett overføres hit.
7 | 1201099 | Oppgradering EpiServer | [5 empty] | 140 |  | 140 | 0% | Etter plan | Usikker | 140 |  | 0 | Grunnet usikre tider i forbindelse med Korona så er det ikke ønskelig å gjøre oppgraderinger på EpiServer nå. Vurderer i løpet av året.
8 | 1201302 | IT - Skype for business | IT |  |  | 369.194 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0% | Etter plan | Sikker | 280 |  | 0 | Overgang til Teams. Arbeidet er ikke påstartet, men vil starte i løpet av året.
10 | 1202199 | Nettverk - kommune felles | IT |  |  | 263.126 | 204.259 | 2941 | 3000 | 5941 | 3.438% | Etter plan | Ganske sikker | 5941 |  | 0 | Sikring av nettverksskap ute på lokasjoner, jobber innenfor den rammen som er tildelt. Noe utfordrende å få fysiske arbeid gjort enkelte steder grunnet Corona.
11 | 1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | IT |  | 7650 | 7360.458 | 31.045 | 321 | 0 | 321 | 9.671% | Etter plan | Ganske sikker | 321 |  | 0 | Venter på Siste switcher til Rådhus, og trekke fiberkabler til kommunestyre sal
15 | 1204399 | Ny sentral brannmur | IT |  |  | -2168.13 | 21.509 | 147 | 0 | 147 | 14.63% | Etter plan | Sikker | 147 |  | 0 | Venter på siste faktura fra Atea på oppgradering og rydding på firmware og oppgradering av minne.
19 | 1204899 | Nytt utstyr for elektronisk lønsing for politiske dokumenter | Kommune felles |  |  | 369.188 | 0 | 131 | 500 | 631 | 0% | Som planlagt | Usikker | 631 |  | 0 | Gjelder utskiftning av iPader til folkevalgte. Nødvendig utskiftning foretas fortløpende.
20 | 1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 3000 |  | 0 | Forprosjekt ferdig. Godt i gang med noen deler av implementeringen, men mye gjenstår. Vet mer om kostnadsestimatet i 2. perioderapport.
21 | 1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | 3500 | 3500 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3500 |  | 0 | Igangsettelse med entreprenør har blitt noe forsinket grunnet behandling av klage i forbindelse med konkurransen. Endelig avklaring for å gå videre med kontraktsignering er ventet innen den neste uken med oppstart av arbeidene innen den neste måneden. Tilbakemelding fra billeverandørene er at hybridbilene og elbilene ikke vil kunne leveres til det vi i utgangspunktet forventet grunnet corona, dermed har vi bedre tid til å installere ladestasjonene enn først antatt, men fortsatt i inneværende år. Med tanke på kostnader, så er kontrakten en rammeavtale, det vil si at påløpte kostnader vil gjenspeile faktisk uttak og kan tilpasses budsjettet. Ladestasjoner til hjemmetjenesten prioriteres, deretter teknisk og andre. Teknisk har ikke samme prekære behov for ladestasjoner som det hjemmetjenesten har. Slik det foreligger per nå, så vil prosjektet sannsynligvis ende under det som er budsjettert.
22 | 1205499 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | Kommune felles |  |  | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 375 |  | 0 | Anskaffelsen ferdigstilles i løpet av mai.
23 | 1208299 | BI verktøy | Økonomi |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0% | Etter plan | Usikker | 100 |  | 0 | Markedsundersøkelse er utført, men framdriften videre er usikker.
24 | 1500199 | Varatun parsellhager | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | 325 | 325 | 0% | Som planlagt | Sikker | 325 |  | 0 | Etablering av parsellhagen på Varatun Gård er et pilotprosjekt og går etter planen. Sandnes Bydrift har opparbeidet området og arbeidet ferdigstilles denne uken. Beløp som avtalt, kr 275 000. Resterende beløp vil dekke informasjonsskilter til området, hageutstyr, utgifter relatert til etablering av vannpost ol. Dette er anskaffelser som gjøres i løpet av kort tid. Det er etablert interimsstyret for parsellhagen som vil ivareta driften. De vil forvalte inntekter på parsellene, kr 500,- pr. stk, og disse inntektene skal dekke alle driftskostnader samt eventuelle anskaffelser de ønsker å ta utover startpakken kommunen bidrar med. Parsellhagen åpnes opp for bruk 09.05.2020, men kun med tildeling av 50% av parsellene, ca. 40 stk, grunnet smittevernhensyn og krav til avstand. For 2021 er planen at ca. 80 parseller vil være i bruk.
25 | 1500201 | Kinokino sal 1 oppgradering | Sandnes Kulturhus |  |  | 179.787 | 179.787 |  | 11000 | 11000 | 1.634% | Som planlagt | Ganske sikker | 11000 |  | 0 | Prosjektet har gått noe tregere enn først forventet. Det har vist seg tidkrevende å få til godkjenning av bygget, og dermed også forandringene som planlegges innen bruk. Sal 1 har vært registrert som kinosal med faste sitteplasser, og brannkonseptet har vært tilpasset det. Nå foreligger utkast til nytt brannkonsept. Anskaffelse av teknisk sceneutstyr (lyd og lys) har tatt litt lenger tid enn forventet fordi teknisk sjef ble erklært inhabil i saken. Nå har prosessen kommet videre og det ventes å kunne se resultater av dette om kort tid. Bygging av utstyrsheis påvirker også fremdriften, og dette henger også litt på det nye brannkonseptet, som har blitt noe forsinket. Men også der er det nå fremdrift.
27 | 1500399 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) |  |  |  | 174 | 174 | 100 | 0 | 100 | 174% | Som planlagt | Sikker | 174 |  | 74 | Prosjektet er ferdigstilt.
28 | 2003501 | Sykesignalanlegg Rovik | Helse og velferd |  |  | 1264.735 | 1250 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1800 |  | 1800 | Prosjektet er stort sett ferdig, det ventes en leveranse på sensorikk. Forventes ferdig i mai/juni 2020. Budsjett overført fra 99-post.
29 | 2003599 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd |  |  | 0 | 0 | 795 | 1800 | 2595 | 0% | Som planlagt | Sikker | 795 |  | -1800 | Budsjett overført til eget prosjekt for sykesignalanlegg på Rovik.
30 | 2003601 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) |  |  |  | 92.615 | 92.615 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 200 |  | 200 | Pågående prosjekt.
31 | 2003801 | SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) |  |  |  | 127.772 | 127.772 | 140 | 0 | 140 | 91.27% | Som planlagt | Sikker | 128 |  | -12 | Prosjektet er ferdigstilt.
32 | 2003901 | Utleiebolig (UT2) |  |  |  | 14.122 | 14.122 | 350 | 0 | 350 | 4.035% | Som planlagt | Sikker | 300 |  | -50 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i juli 2020.
33 | 3338001 | Forsand skole - samlet plan (SS7) |  |  |  | 791 | 791 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1500 |  | 1500 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i juli 2020.
34 | 3338101 | Forsand skole - utbygging (U19) |  |  |  | 48.678 | 48.678 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 49 |  | 49 | Prosjektet er ferdigstilt.
35 | 3700501 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | Barn&unge |  |  | 160 | 160 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker |  |  | 0 | Pågående prosjekt for innkjøp av digitalt utstyr som forventes ferdig i 2021. Blir finansiert av barnehagenes fond.
36 | 3700601 | Barnehager infoskjermer | Barn&unge |  |  | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker |  |  | 0 | Pågående prosjekt for innkjøp av infoskjermer som forventes ferdig i løpet av året. Blir finansiert av barnehagenes fond.
38 | 4007104 | Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt | Kommune felles |  | 4000 | 747.5 | 0 | 1382 | 0 | 1382 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1382 |  | 0 | Detaljreguleringsplan er ferdig og prosjektet avluttes. Prosjektregnskapet avstemmes og stenges i forbindelse med 2. tertial. Neste fase er opparbeidelsen.
39 | 4007151 | Nytt rådhus, kvartal A4 salg av eks. rådhus | Kommune felles |  |  | -41931.709 | 0 | -3068 | -5750 | -8818 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 8818 | Salget er avsluttet. Salgsinntekten ble kr 8,8 millioner lavere enn budsjett. Det søkes inndekning av mindreinntekten i 1. tertial 2020.
40 | 4007153 | Nytt rådhus, salg av eiendommer Haakon 7s gate | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | -40000 | -40000 | 0% | Etter plan | Usikker | -10000 | -30000 | 30000 | Salg av de 3 eiendommene er satt på vent jf Covid-19. Forberedes, men usikkert når salget legges ut.
41 | 4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles |  |  | 1071.148 | 316 | 245 | 16500 | 16745 | 1.887% | Etter plan | Ganske sikker | 16745 |  | 0 | Framdriften følges av utbyggingsprosjektene. Usikkerhet grunnet Covid-19, men påregner at hovedtyngden av planlagt arbeid utføres i løpet av året.
42 | 4007399 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | Kommune felles |  |  | 0 | 0 |  | -25000 | -25000 | 0% | Etter plan | Sikker | -25000 |  | 0 | IG er gitt og første deloppgjør skjer med grunnlag i den.
43 | 4220899 | Kontorinnredning Aspervika skole | Skole |  |  | 204.076 | 40.815 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
44 | 4231899 | Sørbø skole - utvidelse | Skole |  |  | 112518.612 | 4.629 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | 4232099 | Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Eiendom |  |  | 0 | 0 |  | 14250 | 14250 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 14250 | -14250 | Bygget ferdigstilles i 2021, og midlene må dermed forskyves til 2021.
46 | 4240099 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever | Skole/IT |  | 45000 | 40708 | 1473 | 5765 | 0 | 5765 | 25.55% | Som planlagt | Sikker | 5765 |  | 0
47 | 4240101 | Utbygging av nettverk og brannmur | IT |  |  | -862.219 | 0 | 862 | 0 | 862 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 862 |  | 0 | Utskifting av gammelt utstyr på lokasjoner for å ivareta ny teknologi og tjenester innenfor nettverk.
48 | 4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | Skole/IT |  | 11500 | 8592.182 | 0 | 2907 | 0 | 2907 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2907 |  | 0 | Kombinasjon av oppgradering av utstyr og videre utbygging av nettverk på skoler.
49 | 4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | Skole/IT |  |  | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 10000 |  | 0 | Digitale enheter skiftes ut ved behov.
50 | 4240399 | Nytt oppvekst administrativt system |  |  |  | 2325.6 | 682 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Digitaliseringsprosjekt som finansieres av digitaliseringsfond.
51 | 4304999 | Inventar ny helsestasjon | Eiendom |  |  | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1840 |  | 340 | Helsestasjonen i Hoveveien 30 skal overtas 1. september. Budsjettet skal brukes til inventar til helsestasjonen som er kontormøbler og møbler til fellesrom for hele helsestasjonen. Installering av alarm og adgangskontroll var ikke med i opprinnelig kalkyle. Søker om kr 340 000 for å dekke dette.
52 | 4354199 | Forbedre trådløst nett | Barn&unge/IT |  | 3115 | 2151.607 | 227.177 | 1191 | 0 | 1191 | 19.07% | Etter plan | Ganske sikker | 875 |  | -316 | Prosjektet gjennomføres etter plan og ble igangsatt i mars 2020. Forventet ferdigstilt mai/juni 2020.
53 | 4451599 | Kjøp fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd |  |  | 200 | 0 | -200 | 1000 | 800 | 0% | Som planlagt | Usikker | 800 |  | 0 | Kommunen har behov for flere fastleger i løpet av høsten. Det kan være at det må etableres et kommunalt fastlegekontor og da vil det være behov for disse midlene til innkjøp av utstyr. Næringsdrivende legekontorer i kommunen har ikke fysisk plass til nye leger så det må etableres et nytt sted for nye leger. Det vil tas en ny vurdering i 2. tertial, en vil da ha mer informasjon om behovet for midler i 2020.
54 | 4540401 | Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr | Kultur |  | Årlig rullering | 1800 | 0 |  | 300 | 300 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300 |  | 0 | Blir utbetalt i henhold til budsjett.
55 | 4540799 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | Kultur |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Vil bli utbetalt i henhold til budsjett.
56 | 4630101 | Avsetning til utsmykking | Kultur |  | Årlig rullering | 9496 | 1110 | 5655 | 2053 | 7708 | 14.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 7708 |  | 0 | Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter. Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
57 | 6000101 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur |  |  |  | 87 | 87.496 | 2000 | 0 | 2000 | 4.375% | Som planlagt | Sikker | 2000 |  | 0 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i desember 2020.
58 | 6000201 | Haukalivegen utvidelse |  |  |  | 228 | 228 | 1500 | 0 | 1500 | 15.2% | Som planlagt | Sikker | 1200 |  | -300 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i desember 2020.
60 | 6001499 | Salg av gamle brannstasjon | Kommune felles |  |  | -30 | -30 |  | -50000 | -50000 | 0.06% | Som planlagt | Ganske sikker | -39900 |  | 10100 | Detaljreguleringsplan er til 2.gangsbehandling. Oppgjør skal foretas umiddelbart etter godkjent plan. Overføringen skal være netto inntekten, etter fradrag av sum påløpte utgifter i de berørte foretakene.
62 | 6304799 | Bymodell i nytt rådhus | Kommune felles |  |  |  |  | 981 |  | 981 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 981 |  | 0 | Redefinerer anbudet sammen med Anskaffelser. Håper å få ut anbud i løpet av mai.
63 | 6304999 | Modell nye Sandnes | Kommune felles |  |  |  |  | 750 |  | 750 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 750 |  | 0 | Redefinerer anbudet sammen med Anskaffelser. Håper å få ut anbud i løpet av mai.
65 | 60101 | MASKINPARK, BILER | Teknisk |  |  | 6957.568 | 0 |  | 400 | 400 | 0% | Som planlagt | Sikker | 400 |  | 0 | Midlene skal brukes til innkjøp av skogs- og klippeutstyr.
66 | 62022 | Demning Frøylandsvatnet | Teknisk |  |  | 654.559 | 23.406 | 969 | 2000 | 2969 | 0.7883% | Som planlagt | Sikker | 2969 |  | 0
67 | 62023 | Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken | Teknisk |  |  | 40.509 | 0 | -41 | 2000 | 1959 | 0% | Som planlagt | Sikker | 959 | 1000 | -1000 | Pågående prosjekt, midler ventes ikke medgått i sin helhet i 2020 grunnet forsinkelse i avtaler med grunneiere og videreføres 2021 for sluttføring av igangsatte tiltak.
68 | 63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | Teknisk |  | 26000 | 25871.841 | 844.307 | 3213 | 2756 | 5969 | 14.14% | Etter plan | Sikker | 5969 |  | 0 | Pågående prosjekt med utskifting av utrangerte gatelys omkring i hele kommunen, midler ventes medgått i 2020. Regi av Lyse.
69 | 63021 | GATELYS | Teknisk |  |  | 13288.247 | 136.798 | 1731 | 1600 | 3331 | 4.107% | Etter plan | Sikker | 3331 |  | 0 | Pågående prosjekt med oppgradering blant annet i Skogsbakken, Lunden og sentrum i regi av Lyse.
70 | 63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Teknisk |  |  | 12497.607 | 0 | 5000 | 2618 | 7618 | 0% | Etter plan | Usikker | 6000 | 1618 | -1618 | Finansiering av rekkefølgetiltak som kommunen har ansvar for etter tidligere ordning i KDP-sentrum. Framdrift avhenger av utbygginger, usikkert.
71 | 63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles |  | 165000 | 95088 | 31466 | -10924 | 48281 | 37357 | 84.23% | Som planlagt | Usikker | 37357 |  | 0 | Arbeidet med Ruten byrom løper som planlagt. Rådhusplassen og byparken ferdigstilles i løpet av 2020, mens arbeidet med Ringen planlegges igangsatt 2. halvår og ferdigstilles ved årsskifte. Ringen er på anbud og det er dermed knyttet usikkerhet til endelige kostnader.
72 | 65022 | Innovasjonsløsninger | Teknisk |  |  | 451.197 | 29.749 | -121 | 0 | -121 | -24.59% |  |  |  |  | 121
73 | 65027 | Prosjektstyringsvekttøy | Teknisk |  |  | 22.68 | 22.68 | 625 | 0 | 625 | 3.629% |  |  | 625 |  | 0 |  | Petter
74 | 65033 | Trafikksikkerhetstiltak | Teknisk |  |  | 13137.12 | 0 | 1302 | 1000 | 2302 | 0% | Som planlagt |  | 0 |  | -2302 | Prosjekt pågår jamfør trafikksikkerhetsplanen og trafikksikker kommune. Intensivbelysning mv. Som følge av kommunens stramme økonomi foreslås dette prosjektet stanset.
75 | 65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | Teknisk |  |  | 1265.267 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0% | Etter plan | Sikker | 135 |  | 0 | Prosjekt pågår med mindre kantjusteringer.
76 | 65037 | Trafikksikkerhet - Strakstiltak. | Teknisk |  |  | 2059.534 | 0 | 1441 | 1000 | 2441 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2441 |  | 0 | Fordeles på nye prosjekter jamfør trafikksikkerhetsplanen.
78 | 65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 | Teknisk |  |  | 5734.562 | 0 | 727 | 4102 | 4829 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4829 |  | 0 | Midler brukes til nye trafikksikkerhetstiltak jamfør trafikksikkerhetsplan.
86 | 65039 | Folkehelse, sykkelveinett | Teknisk |  |  | 1831 | 218 | 2138 | 2500 | 4638 | 4.7% | Som planlagt | Ganske sikker | 4638 |  | 0 | Skilte- og merkeprosjektet pågår, vest ferdig, øst pågår, sør igangsatt vår 2020.
87 | 65040 | Etablering av hjertesoner | Teknisk |  |  |  | -100 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker |  |  | 0 | Pågående prosjekt. Skoler er kartlagt og forslag til skoler er utarbeidet. Midler fra Trygg Trafikk er mottatt.
88 | 65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | Teknisk |  |  | 114.552 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
91 | 65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Teknisk/Kommune felles |  |  | 1754.838 | 0 | 2600 | 10840 | 13440 | 0% | Etter plan | Usikker | 11000 | 2440 | -2440 | Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder jamfør reviderte bestemmelser i KDP-sentrum, og som hører til den tidligere ordningen. Framdrift er tidkrevende grunnet sammenheng med hele planområdet inkludert infrastrukturløsninger som må avklares.
92 | 65054 | Vei- Sikring kommunale broer | Teknisk |  |  | 4074.384 | 39.632 | -65 | 1000 | 935 | 4.239% | Som planlagt | Ganske sikker | 935 |  | 0 | Pågående, årlig prosjekt.
93 | 65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Teknisk/Kommune felles |  |  | 499.368 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 4000 |  | 0 | Prosjektering av rekkefølgetiltakene i KDP-sentrum, som grunnlag for forhandlinger om utbyggingsavtaler. Planframdrift og prosjektutvikling styrer framdriften.
94 | 65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Teknisk |  |  | 14387.631 | 0 | 4847 | 0 | 4847 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4847 |  | 0 | Refusjon fra tidligere veiprosjekt. Restmidler planlegges benyttet til opparbeidelse Breivikveien, utvide sving i Aksel Eggebøs vei , og andre prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. Fremmes i trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram.
96 | 65067 | Tiltak av støyplan | Teknisk |  |  | 67.563 | 0 | 1954 | 0 | 1954 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1954 |  | 0 | Egen K2 sak støytiltak Trones skole og Bogafjell. Skal bestilles hos prosjekt vår/sommer 2020 og gjennomføres høst 2020.
97 | 65068 | Ladepunkter EL-sykkel | Teknisk |  |  | 109.281 | 9 | 822 | 0 | 822 | 1.095% | Som planlagt | Sikker | 6 |  | -816 | Ferdigstilt, restmidler flyttes til hovedprosjekt 65069
98 | 65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 | Teknisk |  |  | 1278.156 | 3.156 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 816 |  | 816 | Politisk behandlet. Venter nå på utstyr som skal plasseres ute i lende.
99 | 65072 | Bypakke sykkel 2018 | Teknisk |  |  | 106.8 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0% | Etter plan | Usikker | -80 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Krevende å opparbeide sykkelprosjekt i Solaveien, grunnet arealknapphet og oppfylling av vilkår i Statens Vegvesens håndbøker. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
100 | 65073 | Bypakke gange 2018 | Teknisk |  |  | 2730.372 | 28.884 | -2941 | 0 | -2941 | -0.9821% | Etter plan | Usikker | -2941 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Tellepunkt Langgata ferdigstilt og intensivbelysning Bogafjell mangler merking. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
101 | 65074 | Bymiljøpakke | Teknisk |  |  |  |  | -484 |  | -484 | 0% | Etter plan | Usikker | -484 |  | 0 | Pågående bymiljøpakkeprosjekter. Utgifter dekkes inn av bymiljøpakken.
102 | 65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1968 |  | 0 | Anbudsdokumenter klare. Avventer tilbakemelding fra byggesak før utlysning.
103 | 65081 | Veivisningsskilting og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000 |  | 0 | Snart ferdigstilt. Noe kartlegging gjenstår
104 | 65082 | Etablering av pendelparkering på Ganddal | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | -2000 | Utfordrende å finne passende areal, samt avtale med grunneiere som kan være aktuelle. Som følge av kommunens utfordrende økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
105 | 65083 | Støyskjern langs Skaraveien | Teknisk |  |  | 153.09 | 0 | 6169 | 0 | 6169 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 11169 |  | 2800 | Orienteringssak 18/20 i Utvalg for miljø og tekniske saker 15.04.2020. Samt nytt notat til formannskapet 15.06.2020. Rådmannens vurdering: I forbindelse med to store utbyggingsprosjekter i Skaarlia er det inngått utbyggingsavtaler som forplikter utbygger både til å bidra til VA-infrastruktur, og til støyskjermingstiltak i form av støyskjerm i Skaraveien. I henhold til rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelser har kommunen en forpliktelse til å etablere støyskjerm i den nordlige delen av Skaraveien. Totalt beregnet bidrag fra utbygningsfeltene til støytiltak og oppgradering av VAanlegg anslås i UMTS å bli om lag kr 8 millioner for kommunes forskuttering. Etter nye beregninger anbefales det å øke rammen for prosjektet med kr 2,8 millioner for å kunne igangsette utbyggingsfasen snarest. Kommunen er uansett forpliktet til å utføre disse støytiltakene. Ved å avvente med dette vil kostnadene øke i betydelig grad. Rådmannen anbefaler å øke budsjettet til prosjektet med kr 2,8 millioner for å kunne innfri kommunens forpliktelse.
95 | 65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles |  |  | 53186.755 | -0.525 |  | 20500 | 20500 | -0.002561% | Etter plan | Ganske sikker | 20500 |  | 0 | I forbindelse med gjennomføring av KDP-sentrum, gatetun Haakon VIIsgate, samt utvidelser av offentlige bygg og områder følger behov for erverv arealer. Framdriften følger enkeltprosjekter.
106 | 65084 | Hanatrappene | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 5000 |  | 0 | Avtale er under utarbeidelse og vil utbetales før sommerferien.
107 | 65085 | Fortau Figgenveien | Teknisk |  |  | 215.507 | 62.102 | 847 | 19000 | 19847 | 0.3129% | Etter plan | Usikker | 62 |  | -19785 | Avtaler vedrørende grunnerverv er under forhandlinger, men utfordrende å komme til enighet med samtlige. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
108 | 65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 400 |  | 0 | 0
109 | 65088 | Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 950 | 950 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 |  | -950 | Prosjektmandat er utarbeidet og oversendt P&A. Prosjektering kan påbegynnes. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
110 | 65108 | Robotgressklippere | Teknisk |  |  | 1360.826 | 0 | -161 | 800 | 639 | 0% |  |  | 639 |  | 0
111 | 66502 | Parkeringsautomater | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% |  |  | 1000 |  | 0
114 | 68038 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | Teknisk |  |  | 43.5 | 43.5 | 2500 | 0 | 2500 | 1.74% | Som planlagt | Sikker | 2500 |  | 0 | Avventer svar fra landbruksdirektorat angående konsesjon. Ellers alt på plass.
115 | 68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Bestilling Tomteselskapet. Midler utbetales i løpet av 2020.
116 | 68040 | Oppgradering vei | Teknisk |  |  | 14132.674 | 0 | -429 | 7000 | 6571 | 0% | Som planlagt | Sikker | 6571 |  | 0 | Oversikt over prioriterte veier for 2020 er utarbeidet.
| 68041 | Tilretteligging Røssdalen | Teknisk |  |  | 540 | 540 | 540 | 0 | 540 | 100% | Som planlagt | Sikker | 540 |  | 0
117 | 68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | Teknisk |  |  | -396.47 | 0 | 882 | 1550 | 2432 | 0% | Som planlagt | Sikker | 882 |  | -1550 | Kr 1,1 million lagt på underprosjektet 6805175 og kr 450 000 lagt på 6805166.
121 | 68054 | Kunstgressbaner | Teknisk |  |  | 4074.384 | 66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
122 | 68055 | Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner | Teknisk |  |  | 7475.446 | 0 | 484 | 9453 | 9937 | 0% | Etter plan | Usikker | 9937 |  | 0 | Fremmes egen sak mai i kommunestyret ang mulig kunstgress på Høle. Budsjett justeres i 2. perioderapport.
123 | 68062 | Skifte av kunstgress | Teknisk |  |  | 8524.678 | 0 | 466 | 3885 | 4351 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 4351 | -4351 | Planlagt skifte på Iglemyr i 2021 så milder må overføres til neste år.
124 | 68063 | Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena | Teknisk |  |  | 575 | 575 |  | 919 | 919 | 62.57% | Som planlagt | Sikker | 919 |  | 0 | Anlegget er fullført, avtaleforpliktelser effektueres.
125 | 68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Teknisk |  |  | 660.961 | 646.786 | 786 | 600 | 1386 | 46.67% | Som planlagt | Sikker | 1386 |  | 0 | Kjøp av granulatfangere til baner i 2020.
127 | 68066 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann | Teknisk |  |  |  | 0 |  | 20500 | 20500 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | -20500 | Mye usikkerhet rundt dette prosjektet i forbindelse med koronasituasjon. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
128 | 68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | Teknisk |  |  | 4290.026 | 0 | 1275 | 400 | 1675 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1822 |  | 147 | Nye prosjekter planlegges i tråd med arbeidsprogram. Gjelder blant annet oppgradering av parker i sentrum med nye planter og nytt belegg. Kr 84 000 omdisponert til 68209 og kr 174 000 omdisponert til 6820189. Restmidler på kr 405 000 overført fra 6820115.
133 | 68203 | Figgjo, bydelspark | Teknisk |  |  | 2182.352 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 437 |  | 0 | Prosjektet pågår med gjenstående sluttarbeid.
134 | 68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | Teknisk |  |  | 2706.884 | 28.438 | 272 | 747 | 1019 | 2.791% | Etter plan | Ganske sikker | 1019 |  | 0 | Prosjektet pågår. Nye tiltak iverksettes i tråd med rapport.
135 | 68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | Teknisk |  |  | 1154.658 | 660.165 | 576 | 0 | 576 | 114.6% | Som planlagt | Sikker | 660 |  | 84 | Prosjektet er ferdigstilt. Restfinansieres av 6820199.
136 | 68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | Teknisk |  |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2000 |  | 0 | Disposisjonsplan utarbeidet i samråd med beboere. Tilskudd til lekeapparater tildelt, men ikke mottatt. Nye elementer for hele området er spilt inn som et mulig tiltaksprosjekt.
137 | 68301 | FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT | Teknisk |  |  | 5641.397 | 0 | 1381 | 1100 | 2481 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2481 |  | 0 | Midler brukes til gjennomføring av tiltak i henhold til arbeidsprogram.
148 | 68308 | Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk | Teknisk |  |  | 4157.554 | 1043.099 | 459 | 0 | 459 | 227.3% | Som planlagt | Ganske sikker | 459 |  | 0 | Utgifter ført på prosjekt 6830804, flyttes til 6830816.
152 | 68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | Teknisk |  |  | 2123.001 | 0 | 376 | 1000 | 1376 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1376 |  | 0 | Pågår løpende i tråd med arbeidsprogram. Eksempler er turvei i Sandvedparken og Lyngholen.
153 | 68313 | Frøylandsvatnet, utredning og tiltak | Teknisk |  |  | 109.633 | 3.625 | 594 | 1250 | 1844 | 0.1966% | Etter plan | Ganske sikker | 1844 |  | 0 | Innledende arbeid pågår og mulighetsstudie bestilt
154 | 68314 | Ras Sandvedpaken, akutt tiltak | Teknisk |  |  | 627.954 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 372 |  | 0 | Utredning/prosjektering pågår. Jobbes med avklaring i forhold til eiendomsforhold. Sak og løsning planlegges i 2020.
155 | 68315 | Innløsn. Av aral som omreg til grøntstruktur i Sandvedparken | Teknisk |  |  | 23.775 | 3.75 | 780 | 800 | 1580 | 0.2373% | Som planlagt | Sikker | 1580 |  | 0 | Prosjektet pågår med godkjenning fra ordfører med koronafullmakt.
156 | 68316 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | Teknisk |  |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 0% | Som planlagt | Usikker | 2500 |  | 0 | Det er flere potensielle områder. Vanskelig å vurdere om alle midlene kommer til anvendelse i 2020.
168 | 68317 | Forsand, Sjøhuset i bergevik | Teknisk |  |  | 17155 | 0 |  | 500 | 500 | 0% | Etter plan | Usikker |  |  | -500 | Ikke påbegynt. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon, foreslås prosjektet stanses.
157 | 68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | Teknisk |  |  | 6615 | 1053 | 289 | 0 | 289 | 364.4% | Som planlagt | Sikker | 3289 |  | 3000 | Nye prosjekter planlegges i tråd med arbeidsprogram. Tiltak på sykkelgården og Bekkasinveien er tilnærmet ferdig. Skonnortveien, Luragaten og Lineveien går som planlagt.
158 | 68412 | Lekeplasser | Teknisk |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -3000 | Budsjett overføres til 68412 hvor tiltak utføres.
159 | 68601 | GRAVLUNDER GENERELT | Teknisk |  |  | 6158.868 | 67.582 | -14 | 1575 | 1561 | 4.329% | Som planlagt | Sikker | 1561 |  | 0 | Dreneringsprosjekt og mindre rehabiliteringer igangsatt.
160 | 68604 | Navnet minnelund, arealeff | Teknisk |  |  | 1429.338 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 71 |  | 0 | Prosjektet pågår med utbedring av masser for urnenedsettelse. Tilnærmet ferdig.
161 | 68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | Teknisk |  | 2600 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 1100 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1100 |  | 0 | Prosjektet er ikke igangsatt, men regner med å komme i gang i løpet av høsten.
162 | 68606 | Omregulering Sandnes nye | Teknisk |  |  | 1456.047 | 469.668 | 13 | 0 | 13 | 3613% | Som planlagt | Usikker | 13 |  | 0 | Merforbruk grunnet økt tidsbruk på arbeid i felt. Justeres med finansiering fra 68601 i 2. perioderapport.
163 | 68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Teknisk |  |  | -330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0% | Etter plan | Usikker | 330 |  | 0 | Planlegges ny K2 med ny beregning av kostnader i 2020.
164 | 68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Teknisk |  | 28850 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0% | Som planlagt | Usikker | 300 |  | 0 | Igangsettes i forhold til reguleringsendring i høst dersom praktiske forhold kan avklares. Det går en strømledning gjennom kirkegården, flomsone og utordringer med parkering og adkomst.
166 | 68613 | Utvidelse og opparb av doble gravsteder på Soma gravlund | Teknisk |  | 26925 | 1120.792 | 310.772 | 190 | 13700 | 13890 | 2.237% | Som planlagt | Ganske sikker | 13890 |  | 0 | Anbudsfase planlegges før sommeren. Oppstart til høsten 2020.
170 | 68633 | Utbygging Riska gravlund | Teknisk |  |  |  | 0 | 195 | 0 | 195 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 195 |  | 0 | Belysning gjennomført, faktura under behandling.
171 | 68634 | Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget | Teknisk |  |  | 1671.589 | 8.613 | 1016 | 300 | 1316 | 0.6545% | Som planlagt | Ganske sikker | 1316 |  | 0 | Pågår med flere underprosjekt. Terskel ferdig, info- og henvisningsskilt prosjekteres og sikring av turvei (flom) utredes.
172 | 69101 | Planlegging opparbeidelse Kydnaveien | Teknisk |  |  | -22.517 | 17.529 | 1102 | 1835 | 2937 | 0.5968% | Som planlagt | Usikker | 2937 |  | 0 | Prosjektet gjelder innbetalinger og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger.
189 | 75092 | Vatneleiren | Teknisk |  | 3000 | 3065.537 | 77.097 | 37 | 0 | 37 | 208.4% |  |  | 37 |  | 0 | Prosjekt med oppgraderinger i Vatne driftsstasjon er i avsluttende fase.
191 | 75800 | Hoveveien | Teknisk |  | 19500 | 56578.514 | 41.794 | -1500 | -2000 | -3500 | -1.194% |  |  |  |  | 3500 | Forslås avsluttet og vil finansieres over tid gjennom innbetaling fra utbyggingsavtaler. Dette avhenger av utbyggingstakt.
203 | 81001 | Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) | Teknisk/Kommune felles |  | 30000 | 16028.365 | 0 | -533 | 0 | -533 | 0% | Som planlagt | Sikker | -533 |  | 0 | Søker i 1. tertial om inndekning av merforbruket ved bruk av disp. fond GASS, egen søknad fremmes i saken
204 | 81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) | Teknisk/Kommune felles |  | 20700 | 18449.937 | 45.938 | -1258 | 0 | -1258 | -3.652% | Etter plan | Usikker | -1258 |  | 0 | Havnepromenaden blir nå ferdigstilt langs Ovalen. Prosjektet gjøres opp mot GASS fond og avsluttes jamfør tilleggsavtalen.
77 | 6503712 | Intensivbelysning Austråttveien | Teknisk |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300 |  | 0 | Pågår jfr vedtak i trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram og er nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting. Manglende merking må gjøres sommertid. Eventuelle restmidler benyttes til nye trafikksikringstiltak.
79 | 6503808 | Intensivbelysning Trones skole | Teknisk |  |  | 799 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 602 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
80 | 6503809 | Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole | Teknisk |  |  | 628 | 11 | 584 | 0 | 584 | 1.884% | Som planlagt | Ganske sikker | 584 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
81 | 6503811 | Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole | Teknisk |  |  | 547 | 6 | 506 | 0 | 506 | 1.186% | Som planlagt | Ganske sikker | 506 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
82 | 6503812 | Intensivbelysning Austrått bydel | Teknisk |  |  | 632 | 10 | 578 | 0 | 578 | 1.73% | Som planlagt | Ganske sikker | 578 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
83 | 6503813 | Intensivbelysning Hana bydel | Teknisk |  |  | 334 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 266 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
84 | 6503814 | Intensivbelysning Kyrkjevegen | Teknisk |  |  | 55 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 695 |  | 0 | Pågår jfr vedtak trafikksikkerhetsplan og arbeidsprogram. Prosjektet nesten ferdigstilt. Gjenstår merking og skilting som må gjøres sommertid.
85 | 6503815 | Intensivbelysning Bogafjell ved skoler | Teknisk |  |  | 2 | 0 | 448 | 0 | 448 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 448 |  | 0 | Bestilling er sent til Lyse.
89 | 6504601 | Utvidelse av Solaveien | Teknisk |  |  | 111 | 85 | 474 | 1000 | 1474 | 5.767% | Etter plan | Usikker | 150 |  | -1324 | Reguleringsplan komplett, men søknad til byggesak gjenstår. Anbudskonkurranse skal utlyses. Kr 496 000 flyttet fra 6504602. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
90 | 6504602 | Intensivbelysning Solaveien | Teknisk |  |  | 4 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -496 | Ferdigstilt, restmidler flyttes til prosjekt 6504601.
118 | 6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | Teknisk |  |  | 2165 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0% | Som planlagt | Sikker | 677 |  | 450 | Kr 450 000 omdisponert fra hovedprosjekt for gjennomføring av diverse mindre tiltak.
119 | 6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | Teknisk |  |  | 540 | 44 | 181 | 0 | 181 | 24.31% | Som planlagt | Sikker | 181 |  | 0 | Vil prioriteres for bruk i 2020.
120 | 6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | Teknisk |  |  | 130 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2070 |  | 1100 | Prosjektet er snart klar for anbud. Kr 1,1 millioner flyttet fra hovedprosjekt da de hører til dette prosjektet.
129 | 6820107 | Tiltak langs Storåna | Teknisk |  |  | 485 | 100 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 0 | Regnskap korrigeres og kostnader flyttes til 68634.
130 | 6820115 | BARNETRÅKK | Teknisk |  |  | 45 | 0 | 405 | 0 | 405 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 |  | -405 | Prosjekt overført til samfunnsplan som gjennomfører i driften. Restsum overføres til potten 68201. Avsluttes
131 | 6820186 | Hundeluftingsområde i Varatunparken | Teknisk |  |  | 529 | 8 | 37 | 0 | 37 | 21.62% | Som planlagt | Sikker | 37 |  | 0 | Hoveddel og mindre tilrettelegging ved innganger ferdigstilt, mens skilting gjenstår. Fakturering siste del ikke ført.
132 | 6820187 | Gamlaverket park- og aktivitetsområde | Teknisk |  |  | 70 | 17 |  | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker | 0 |  | 0
| 6820189 | Ballbinge Rossåsen | Teknisk |  |  | 174 | 174 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 174 |  | 174 | Forskuttering av spillemidler til ballbinge som kommunen skal overta når den er ferdig. Finansieres av hovedprosjekt.
138 | 6830133 | Gramstad utvikling av friluftsområder | Teknisk |  |  | 233 | 233 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Kostnader vil flyttes til 6830135 hvor de hører hjemme.
139 | 6830135 | Rehabiliering og oppgradering av gapahuker | Teknisk |  |  | 856 | -295 | -101 | 0 | -101 | 292.1% | Som planlagt | Sikker | -101 |  | 0 | Prosjektet løper så lenge det er midler. Mottatt tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune.
140 | 6830136 | Tilbakeføring av naturlig vegetasjon | Teknisk |  |  | 342 | 24 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt |  | 0 |  | 0 | Inntekter på prosjektet eksternt som forventes i løpet av sommeren.
141 | 6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | Teknisk |  |  | 908 | 2 | 616 |  | 616 | 0.3247% | Som planlagt | Sikker | 616 |  | 0 | Diverse mindre oppgraderinger jamfør arbeidsprogram samt akutte tiltak.
167 | 68615 | Forsand kirke utgraving (KFU) |  |  |  |  | 341.672 | 800 | 0 | 800 | 42.71% | Som planlagt | Sikker | 800 |  | 0 | Pågående prosjekt med forventet ferdigstillelse i desember 2020.
143 | 6830177 | Alsvik - etablering av lauvskog | Teknisk |  |  | -56 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0% | Som planlagt | Sikker | 44 |  | 0 | Skogsmidler som skal brukes på prosjektet.
144 | 6830178 | Alsvik - oppgr og fiksing av div | Teknisk |  |  | -15 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0% | Som planlagt | Sikker | 60 |  | 0 | Vil bruke restmidler i år. Har fått midler fra staten
145 | 6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard Dale | Teknisk |  |  | 722 | 57 | 204 | 0 | 204 | 27.94% | Som planlagt | Sikker | 204 |  | 0 | Prosjektet pågår i regi av turistforeningen.
146 | 6830184 | Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland | Teknisk |  |  | 31 |  | 69 | 0 | 69 | 0% | Etter plan | Usikker | 69 |  | 0 | Usikker med tanke på avtale med grunneier. Må stå inntil videre og vurderes igjen i 2. perioderapport.
147 | 6830191 | Alsvik - tursti til badeplass | Teknisk |  |  | 550 | 26 | -524 | 0 | -524 | -4.962% | Som planlagt | Ganske sikker | -524 |  | 0 | Mottar tilskudd på kr 150 000 i løpet av året. Resten finansieres fra hovedprosjekt i 2. perioderapport.
173 | 75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | VAR |  |  |  | -50 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -50 |  | -50 | Avsluttet prosjekt.
174 | 75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | VAR |  | 12000 | 9873.599 | 0 | 3800 | 7800 | 11600 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 11600 |  | 0 | Prosjekt under planlegging med oppstart siste halvdel av 2020. Venter på private aktører, samt at det var behov for å omprosjektere ventilkammer.
175 | 75060 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | VAR |  | 51000 | 28867.73 | 2942 | 6888 | 8892 | 15780 | 18.64% | Etter plan | Usikker | 15780 |  | 0 | Egen sak om etappe 3 fremmes til FSK i mai. Anslag antyder merutgifer i forhold til total ramme. Særskilt søknad i 1. tertial ved behov.
149 | 6830815 | Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken | Teknisk |  |  | 9 | 0 | 491 | 1500 | 1991 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 |  | -1991 | Prosjektering pågår. Pumptrack i Sandvedparken har vært ute på anbud, avsatte midler er ikke tilstrekkelig. Først og fremst grunnet grunnforhold og adkomstforhold/trafikksikkerhet. Det anbefales å overføre avsatte 1 million til pumptrack i Gamlaverkparken til den i Sandvedparken. Fremmes også som egen sak i KS i juni. Prosjektet i Gamlaverkparken er også spilt inn som et mulig stimuleringsprosjekt. Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon foreslås dette prosjektet stanset.
176 | 75062 | Klimatilpasning, OFU | VAR |  |  | -433.626 | 280 | 524 | 0 | 524 | 53.44% | Som planlagt | Sikker | 524 |  | 0 | Pågående prosjekt som ferdigstilles i 2020.
179 | 75070 | Klimatilpasning | VAR |  |  | 4114.018 | 47.475 | 4721 | 9896 | 14617 | 0.3248% | Som planlagt | Sikker | 7617 |  | -7000 | Pågående tiltak med legging av OV-ledninger som er tilpasset økt nedbør. Dels utført under hovedprosjekt 75095 og kr 7 millioner overføres for inndekning.
180 | 75071 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | VAR |  |  | 7518.59 | 0 | 2481 | 5000 | 7481 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5500 | 1981 | -1981 | Pågående prosjekt hvor deler av tiltaket er utsatt i påvente av Statens Vegvesen så midler vil ikke medgå i sin helhet i 2020. Midler søkes overført til 2021 for sluttføring av igangsatte tiltak.
181 | 75074 | Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord | VAR |  | 30000 | 26644.645 | -429.667 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -430 |  | -430 | Sanering av VA i Parkeveien er ferdigstilt. Inntekter gjelder arbeid for private under gjennomføringen og går til inndekning av medgåtte kostnader.
183 | 75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | VAR |  |  | 20250.305 | 4401 | 1169 | 10513 | 11682 | 37.67% | Før plan | Sikker | 16682 |  | 5000 | Pågående prosjekt med større omfang enn budsjettert og kr 5 millioner overføres fra prosjekt 77021 for finansiering av igangsatte tiltak.
184 | 75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | VAR |  | 30000 | 183.008 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
185 | 75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | VAR |  |  | 6378.187 | 0 | 282 | 1800 | 2082 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2082 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
186 | 75079 | VA-anlegg Ruten | VAR |  |  | 9.551 | 9.551 | 2600 | 0 | 2600 | 0.3673% | Før plan | Sikker | 2600 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
187 | 75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv |  |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5000 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
188 | 75091 | Omlegging vannledning Foss Eikeland | VAR |  | 5000 | 1573.379 | 0 | 4016 | 7763 | 11779 | 0% | Etter plan | Usikker | 5000 |  | -6779 | Pågående prosjekt med Statens Vegvesen. Deler av tiltaket utgår og midler overføres til prosjekt 75095 for finansiering av arbeider knyttet til fylkesvei.
150 | 6830816 | Sykkelstativ sentrum | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Utgifter ført på prosjekt 6830804, flyttes til dette prosjektet. Prosjektet er ferdig i sentrum.
190 | 75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | VAR |  |  | 29932.43 | 6787 | -434 | 14000 | 13566 | 50.03% | Før plan | Sikker | 27345 |  | 13779 | Pågående hovedprosjekt. Kr 7 millioner overføres fra 75070 og kr 6,8 millioner overføres fra 75091 for finansiering av igangsatte tiltak. Det har vært behov for tiltak på overvann (klimatiltak) som det var mest hensiktsmessig å ta i dette prosjektet og ikke som et eget.
151 | 6830817 | Sykkeltellere | Teknisk |  |  | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 650 |  | 0 | Anbudskonkurranse avholdt, men ingen leverandører kunne levere produkter av tilstrekkelig kvalitet. Ny konkurranse må avholdes.
192 | 75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | VAR |  |  | 3404.027 | 10.115 | -3094 | 0 | -3094 | -0.3269% | Etter plan | Usikker | -3094 |  | 0
193 | 76021 | Gen. Tiltak ihht hovedplan vann | VAR |  |  | 26862.997 | 15.877 | -204 | 0 | -204 | -7.783% | Som planlagt | Sikker | 204 |  | 408 | Pågående prosjekt som planlagt. Midler omdisponeres fra Lurabekken.
194 | 76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet |  |  |  |  | 0 |  | 500 | 500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt med tiltak på ledningsnettet og innhenting av data. Det er i 2020 fokus på sentrumsområdene samt Hommersåk.
195 | 77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | VAR |  |  | 32376.563 | 1482 | 5177 | 12000 | 17177 | 8.628% | Som planlagt | Ganske sikker | 12177 |  | -5000 | Hovedprosjekt er pågående, deler utsatt og kr 5 millioner overføres prosjekt 75076 for gjennomføring av igangsatte tiltak.
196 | 77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | VAR |  |  | 1841.315 | 0 | 178 | 1000 | 1178 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1178 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt i "Strategi for avløp i spredt bebyggelse". Arbeides i områdene Usken, Hetland, Bergsagel m.fl.
197 | 77023 | Etablering VA ledninger Usken | VAR |  |  | 250.234 | 68.63 | 2318 | 2681 | 4999 | 1.373% | Etter plan | Ganske sikker | 4999 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt. Oppgradering og utskifting etter behov med fokus på tilrettelegging for fjernavlesing omkring i hele kommunen.
198 | 77091 | Avløp Lurabekken/Sone 9 | VAR |  |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 3592 |  | -408 | Pågående prosjekt som planlagt. Kr 408 000 omdisponeres til prosjekt 76021.
200 | 78062 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | VAR |  |  | 617.368 | 1283.148 | 1097 | 2600 | 3697 | 34.71% | Som planlagt | Sikker | 3697 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
201 | 78065 | Tiltak på nedlagt deponi | VAR |  |  | 508.513 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt
202 | 78077 | Kommunale returpunkt | VAR |  |  | 1330.487 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000 |  | 0 | Pågående prosjekt som planlagt. Oppgradering og utskifting etter behov med fokus på tilrettelegging for fjernavlesing.
169 | 6862202 | Utvidelse Soma gravlund | Teknisk |  |  | 15358 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0% | Som planlagt | Sikker | 31 |  | 0 | Prosjekter pågår med avsluttende arbeider til ferdigplen.
| 7506014 | Fortau Lunden | Teknisk |  | 1500 | 510 | 397 |  | 1387 | 1387 | 28.62% | Som planlagt | Ganske sikker | 1387 |  |  | Det meste av kantstein er nå satt, og det asfalteres i uke 20. Da kommer de fleste utgiftene, men regner med at budsjettet holdes.
[6 empty] | 832782.912 | 65055.239 | 112600 | 253871 | 366471 | 25.63% |  |  | 348547 |  | -19516
-16970.4348
[16 empty] | -2545.5652 | Mva komp

## Ark1 (hidden)
Sikker | Før plan
Ganske sikker | Som planlagt
Usikker | Etter plan