## Investeringsprosjekter eiendom
Nr |  | Beløp i hele tusen | [10 empty] | VEDLEGG 5
| Prosjektnr | Prosjekt | Prosjektleder | Vedtatt totalramme | Regnskap august 2020 | Budsjett 2020 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnads-estimat | Prognose på årets utgifter 2020 | Overføres til 2021 | Budsjettjustering i sak om 1. perioderapport | Status
1 | 56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | Forvaltning | 3000 | 444.713 | 2261 | 19.67% | Etter plan | Usikker | 2261000 |  | 0 | Pågår
2 | 56102 | Bygningsm. utbedr. Kinokino | Buster |  | 587.554 | 1984 | 29.61% | Som planlagt | Ganske sikker | 1984000 |  | 0 | Planlagt ferdigstillelse september 2020
3 | 56103 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning | Buster | 2000 | 986.309 | 1205 | 81.85% | Som planlagt | Sikker | 1205000 |  | 0 | Ferdigstilles i løpet av 2020
4 | 56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | Buster |  | 45.431 | 923 | 4.922% | Som planlagt | Ganske sikker | 923000 |  | 0 | Prosjekt pågår
5 | 56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | Buster | 15250 | 976.127 | 13850 | 7.048% | Som planlagt | Usikker | 6850000 | 7000 | -7000000 | Ute på anbud. Anbudsfrist 04.september. Oppstart slutten av september/oktober
6 | 56106 | Kulturhuset - rehabilitering | Buster | 26000 | 18293.311 | 24565 | 74.47% | Som planlagt | Sikker | 24565000 |  | 0 | Ferdigstilles september med hovedprosjekt og etterbestillinger i løpet av 2020
7 | 56107 | Kulturhuset - tautrekk og lysanlegg | Buster | 21000 | 5095.588 | 20969 | 24.3% | Som planlagt | Sikker | 20969000 |  | 0 | Ferdigstilles september med hovedprosjekt og etterbestillinger i løpet av 2020
8 | 56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | Buster | 3750 | 0 | 3750 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 3750 | -3750000 | Prosjekt avhenger av leieavtale med drifter. Midler forskyves til 2021.
9 | 56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | Forvaltning | 8000 | 5771.819 | 16580 | 34.81% | Etter plan | Usikker | 9580000 | 7000 | -7000000 | Avhenger av inn- og utflytting. Derfor usikkerhet.
10 | 56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | Tine | 68000 | 31678.952 | 61972 | 51.12% | Som planlagt | Ganske sikker | 61972000 |  | 0 | Boliger kjøpes løpende på bestilling fra boligtjenesten.
11 | 56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | Forvaltning | 10000 | 3236.485 | 10979 | 29.48% | Etter plan | Usikker | 6979000 | 4000 | -4000000 | Pga Covid noe usikker fremdrift pga tilgang i bygg.
12 | 56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | Jarle | 14200 | 451.459 | 2500 | 18.06% | Etter plan | Ganske sikker | 500 | 2000 | -2000000 | Noe planleggingskostnader påløpt. Prosjektene på Stokkastø og Foss-Eikeland videreføres til 2021.
13 | 56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | Jarle | 13233 | 5098.817 | 10319 | 49.41% | Som planlagt | Sikker | 7319 | 3000 | -3000000 | To småhus Bogafjell ferdigstilt i 2020. Planlegging av småhus på Hesthammar og Helgeland pågår.
14 | 56208 | Luragata 31 | Jarle | 10000 | 240.307 | 7588 | 3.167% | Etter plan | Ganske sikker | 788 | 6800 | -6800000 | Avventer klagesak hos Fylkesmannen før eventuelt anbud. Forbrukte kostnader 694.291 ): gjenværende beløp som skal overføres til 2021 er 9.305.709,-
15 | 56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | Buster | 8000 | -0.456 | 3858 | -0.01182% | Etter plan | Usikker | 1858000 | 2000 | -2000000 | Planlagt utslyning i september. Oppstart Oktober/November. Ferigstilling august 2021
16 | 56210 | EFF-boliger Olsokveien | Morten | 48400 | 295.428 | 26633 | 1.109% | Som planlagt | Ganske sikker | 15633000 | 11000 | -11000000 | Prosjektet er i byggefase.
17 | 56212 | EFF-boliger Skeianegata | Morten | 83600 | 52.063 | 6965 | 0.7475% | Etter plan | Ganske sikker | 565000 | 6400 | -6400000 | Flytter store deler av budsjettet til 2021. Videre fremdrift i prosjektet avklarer i arbeid med handlings- og økonomiplan for 2021-2024.
18 | 56214 | Foreldreinitiativet III | Morten | 71000 | 150.425 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Ganske sikker | 150000 |  | 150000 | Noe planleggingskostnader påløpt. Videre fremdrift i prosjektet avklarer i arbeid med handlings- og økonomiplan for 2021-2024.
19 | 56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Utvikling |  | 970.314 | 2271 | 42.73% | Som planlagt | Ganske sikker | 2271000 |  | 0 | Regulering pågår og ferdigstilles i 2021.
20 | 56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | Utvikling |  | 626.03 | 2906 | 21.54% | Som planlagt | Ganske sikker | 1906000 | 1000 | -1000000 | Regulering pågår og ferdigstilles i 2021.
21 | 56217 | Ombygging første etasje Åse boas | Fridtjov | 23000 | 11647.793 | 7422 | 156.9% | Etter plan | Usikker | 24500000 |  | 0 | Dette er et stort prosjekt som faktureres felles i prosjektnr 56217, men har budsjettet i andre poster: 1) ØP 2019-2022: 23 MNOK 2) Prosjekt 4102009 Branntek Åse BOAS 2019 og 2020: 6.5 MNOK 3) Prosjekt 2601712 Rehab Åse Boas 2019: 4.5 MNOK 4) Prosjekt 4000108 Miljøtiltak Åse Boas 2019: 0.8 MNOK 5) Prosjekt 4000211 Oljekjel Åse Boas 2019: 1 MNOK 6) Miljøtiltak (40001): 2.6 MNOK 7) H8: Rullerende rehab-midler 2020: 3.8 MNOK 8)1. perioderapport 2020: 2.5 MNOK (økt budsjett pga estimert overforbruk)
22 | 56218 | Prestholen ny personalbase | Jarle | 2600 | 1523.063 | 1806 | 84.33% | Som planlagt | Sikker | 1806 | 0 | 0 | Ferdigstilt og overlevert til Sandnes Eiendom Drift.
23 | 56219 | Reservestrøm boas | Fridtjov | 7000 | 5680.312 | 3853 | 147.4% | Etter plan | Usikker | 8453000 | 0 | 4600000 | Etter plan grunnet Covid19. økt ramme grunnet høye kostnader knyttet til bygningsmessige arbeider. Viser til mer utdypende beskrivelse i 1. perioderapport. Søker fremskyndet 3 MNOK fra 2021.
24 | 56220 | Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove | Morten | 68000 | 18.2 | 2373 | 0.767% | Som planlagt | Ganske sikker | 18000 |  | -2355000 | Noe planleggingskostnader påløpt. Videre fremdrift i prosjektet avklarer i arbeid med handlings- og økonomiplan for 2021-2024.
25 | 56221 | Vågsgjerd aktivitetsenter | Jarle | 149000 | 10.4 | 0 | #DIV/0! | Etter plan | Usikker | 10 |  | 10000 | Prosjekt utsatt i HØP 2020-2023.
26 | 56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | Buster | 82500 | 558.698 | 0 | #DIV/0! | Etter plan | Usikker | 2000000 |  | 2000000 | Utlyses i felles anbud med teknisk. Oppstart i Oktober 2020. Usikkerher knyttet til fordeling av kostnader. Kostnader fremskyndes fra 2021.
27 | 56224 | Langgata 94 ombygging fellesareal | Buster |  | 556.406 | 983 | 56.6% | Som planlagt | Sikker | 983000 |  | 0 | Ferdigstilling pågår
28 | 56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | Forvaltning | 1500 | 0 | 1500 | 0% | Etter plan | Usikker | 1500000 |  | 0 | Må avklare bestilling med Helse.
29 | 56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | Oddgeir | 500 | 0 | 500 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 500 | -500000 | Ikke påbegynt
30 | 56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | Forvaltning | 3300 | 692.1 | 3300 | 20.97% | Etter plan | Usikker | 3300000 |  | 0 | Pga Covid noe usikker fremdrift pga tilgang i bygg. | Fond
31 | 56229 | Ombygging boligrigg på Soma | Buster | 7100 | 27.669 | 3250 | 0.8514% | Etter plan | Usikker | 1250000 | 2000 | -2000000 | Planlegging pågår. Byggestart 2021 når arbeid på gravlund er ferdig.
32 | 56230 | Skaret avlastningssenter | Morten |  | 49.635 | 50 | 99.27% | Som planlagt | Ganske sikker | 250000 |  | 200000 | Byggeregnskap avlagt med avsetning på 250.000 for gjenstående kostnader.
33 | 56232 | Syrinveien 2 A (25002) | Morten |  | 67.891 | 914 | 7.428% | Som planlagt | Usikker | 914000 |  | 0 | Avventer tilbakemelding fra Statens Vegvesen vedrørende fortau før prosjektet kan avsluttes.
34 | 56301 | Skoler utendørsanlegg | Forvaltning | 3000 | 202.159 | 2573 | 7.857% | Etter plan | Sikker | 2573000 |  | 0 | Byggeprosjekt på Smeaheia ferdigstilles oktober
35 | 56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | Forvaltning | 10000 | 6391.425 | 13559 | 47.14% | Etter plan | Usikker | 10559000 | 3000 | -3000000 | Pågår arbeid på flere bygg, men noe vil gå over årssikftet
36 | 56303 | Utbygging forsterket avd Lundehaugen u.skole | Forvaltning |  | 393.906 | 394 | 99.98% | Som planlagt | Sikker | 394000 |  | 0 | Ferdig
37 | 56305 | Varslingsanlegg | Forvaltning |  | 13.884 | 3482 | 0.3987% | Etter plan | Usikker | 3482000 |  | 0 | Kosnadene er ført mot prosjekt 56317.
38 | 56306 | Oppgradering arkivrom Giske u.skole | Forvaltning |  | 57.939 | 58 | 99.89% | Som planlagt | Sikker | 58000 |  | 0 | Ferdig
39 | 56307 | Bogafjell ungdomsskole | Morten | 268000 | 68767.655 | 104468 | 65.83% | Som planlagt | Ganske sikker | 104468000 |  | 0 | Bygget overtatt og tatt i bruk til skolestart i august 2020
40 | 56308 | Kleivane skole og idrettshall | Morten | 320000 | 83788.668 | 111910 | 74.87% | Som planlagt | Ganske sikker | 149910000 |  | 38000000 | Prosjektet er i byggefase. Estimerer et ca forbruk på 150.000 MNOK. 38 MNOK bes fremskydet fra 2021.
41 | 56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | Oddgeir | 262000 | 23790.801 | 17830 | 133.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 29830000 |  | 12000000 | Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt og bygget er overtatt. Overskridelsene kan i all hovedsak tilskrives uforutsette forhold som har dukket opp underveis i rehabiliteringsprosjektet. Dette er redegjort for i flere styremøter i Sandnes Eiendomsselskap KF høsten 2019.
42 | 56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | Fridtjov | 24300 | 9605.337 | 11807 | 81.35% | Som planlagt | Ganske sikker | 12507000 | 0 | 700000 | Ferdigstilt til skolestart august 2020. Overforbruk og årsak er rapportert og redegjort for i flere styremøter i Sandnes Eiendomsselskap KF (i 2019) og er nå estimert til 700.000 kr.
43 | 56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | Morten | 130700 | 6043.261 | 49797 | 12.14% | Som planlagt | Ganske sikker | 49797000 |  | 0 | Prosjektet er i byggefase
44 | 56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | Fridtjov | 223000 | 61384.338 | 89295 | 68.74% | Som planlagt | Ganske sikker | 95295000 |  | 6000000 | Prosjektet er i byggefase. Ber om fremskynding av 6 MNOK fra 2021.
45 | 56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | Jarle | 258400 | 932.515 | 5023 | 18.56% | Som planlagt | Ganske sikker | 5023 | 0 | 0 | Prosjektering pågår.
46 | 56315 | Mulighetsstudie sentrumsskoler | Utvikling | 1000 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Grunnundersøkelser pågår.
47 | 56316 | Vurdering skoler Riska | Utvikling | 1000 | 0 | 1000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1000000 |  | 0 | Arbeid startet opp.
48 | 56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | Forvaltning | 2500 | 1894.918 | 0 | #DIV/0! | Etter plan | Usikker | 0 | 0 | 0 | Budsjettet ligger på 56305. | Fond
49 | 56318 | Figgjo skole | Morten |  | 624.712 | 500 | 124.9% | Som planlagt | Ganske sikker | 625000 |  | 125000 | Bygget ble tatt i bruk til skolestart 2019. Det påløper alltid noe avslutningskostnader i et prosjekt. Byggeregnskapet viser totalt underforbruk i prosjektet. Budsjettet er nedjustert i tidligere perioderapporter.
50 | 56319 | Gamle Figgjo skole oppgradering | Forvaltning |  | 971.838 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 1000000 | Ref KS sak 110/19.
51 | 56320 | Maudland skole varmtvann | Forvaltning |  | 72.6 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Sikker | 73000 |  | 73000 | Gammel faktura som dukket opp. Prosjektet ferdig.
52 | 56401 | Barnehager utendørsanlegg | Forvaltning | 3500 | 1303.283 | 3243 | 40.19% | Som planlagt | Sikker | 3243000 |  | 0 | Pågår
53 | 56402 | Barnehager rehabilitering | Forvaltning | 8000 | 1599.005 | 11688 | 13.68% | Etter plan | Usikker | 8688000 | 3000 | -3000000 | Pågår
54 | 56403 | Langgata 72 helsestasjon | Buster |  | 3363.925 | 19996 | 16.82% | Som planlagt | Usikker | 11996000 | 8000 | -8000000 | Ute på anbud. Anbudsfrist 04.september. Oppstart slutten av september/oktober
55 | 56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | Forvaltning |  | 1648.028 | 4101 | 40.19% | Etter plan | Sikker | 4101000 |  | 0 | Installasjon pågår
56 | 56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | John | 1000 | 0 | 1000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 | 0 | 0 | Arkitekt er engasjert og tegninger utformet.
57 | 56409 | Barnehager branntekniske tiltak | Tone |  | 34.392 | 429 | 8.017% | Som planlagt | Ganske sikker | 429000 |  | 0 | Utbedringer romnr. og branntegn./rømningsplaner pågår
58 | 56410 | Austrått bhg tilretteleggingstiltak | Forvaltning |  | 37.59 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Sikker | 250000 |  |  | Finansieres av fond
59 | 56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | Forvaltning | 3300 | 237.165 | 5920 | 4.006% | Etter plan | Usikker | 3420000 | 2500 | -2500000 | Pågår
60 | 56502 | ENØK utfasing av oljekjel | Forvaltning |  | 41.954 | 400 | 10.49% | Etter plan | Ganske sikker | 400000 |  | 0 | Ferdig i Sandnes. En gjenstår i Forsand
61 | 56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | Forvaltning | 1000 | 0 | 1629 | 0% | Etter plan | Usikker | 1129000 |  | -500000 | Pågår
62 | 56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | Forvaltning | 7500 | 136.987 | 7989 | 1.715% | Etter plan | Usikker | 4989000 | 3000 | -3000000 | Pågår
63 | 56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | Forvaltning | 300 | 0 | 798 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 798000 |  | 0 | Pågår.
64 | 56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | Forvaltning | 1500 | 0 | 4324 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2824000 | 1500 | -1500000 | Overføres pga liten kapasitet - bestillinger er gjort
65 | 56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Forvaltning | 600 | 537.5 | 574 | 93.64% | Som planlagt | Sikker | 574000 |  | 0 | I ferdgistilling
66 | 56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | Tone | 11386 | 9332.715 | 14693 | 63.52% | Etter plan | Usikker | 14693000 |  | 0 | Stans i arbeid på Riska og Rovik, pga. Korona
67 | 56509 | Branntekniske tiltak skoler | Tone | 1000 | 305.415 | 1504 | 20.31% | Som planlagt | Ganske sikker | 1504000 |  | 0 | Arbeid med brannalarmanlegg pågår på Høyland u-skole
68 | 56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | Tone | 3513 | 948.217 | 3513 | 26.99% | Etter plan | Usikker | 3513000 |  | 0 | Arbeid pågår på KinoKino, Skeianetunet og Varatun gård
69 | 56511 | Nedgravde søppelcontainere | Tone | 1000 | 729.938 | 1237 | 59.01% | Etter plan | Sikker | 1237000 |  | 0 | Planlagte tiltak 2019 og 2020 utført. Venter på en regulering
70 | 56512 | Branntekn. tiltak i kommunale formålsbygg | Tone |  | 206.421 | 368 | 56.09% | Som planlagt | Ganske sikker | 368000 |  | 0 | Kartlegging og utbedringer pågår kontinuerlig
71 | 56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | Forvaltning | 950 | 125 | 1064 | 11.75% | Som planlagt | Sikker | 1064000 |  | 0 | Bestilt
72 | 56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | Forvaltning | 2000 | 256.247 | 1090 | 23.51% | Som planlagt | Sikker | 1090000 |  | 0 | I ferdgistilling | 38000
73 | 56515 | Universell utforming | Forvaltning | 2000 | 1491.803 | 2868 | 52.02% | Etter plan | Sikker | 2868000 |  | 0 | Pågår
74 | 56516 | Solskjerming skoler | Forvaltning | 1000 | 84.739 | 1000 | 8.474% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Pågår
75 | 56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | Forvaltning | 1500 | 105.939 | 4729 | 2.24% | Som planlagt | Sikker | 1500000 | 0 | -3229000 | Utførte tiltak har fungert godt og reduserer dermed budsjettet med 3.229 MNOK | 1000
76 | 56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | Forvaltning |  | 650.119 | 1567 | 41.49% | Etter plan | Usikker | 1567000 |  | 0 | Fortløpende oppfølging etterhvert som avvik blir avdekket
77 | 56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | Tone |  | 0 | 773 | 0% | Som planlagt | Sikker | 773000 |  | 0 | Anses som ferdig, men kan komme uforutsatt/reklamasjoner
78 | 56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Forvaltning |  | 1970.07 | 2000 | 98.5% | Som planlagt | Sikker | 2000000 |  | 0 | I ferdgistilling
79 | 56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | Forvaltning |  | 9.366 | 1288 | 0.7272% | Etter plan | Usikker | 1288000 |  | 0 | Pågår
80 | 56523 | Regulering | Utvikling |  | 641.891 | 9220 | 6.962% | Etter plan | Usikker | 1220000 | 8000 | -8000000 | Pågår på Riskatun. De andre lokasjonene avventes per 2020.
81 | 56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | Forvaltning |  | 16.1 | 3000 | 0.5367% | Etter plan | Usikker | 1500000 | 1500 | -1500000 | Kapasitetsutfordringer gjør at en har kommet sent i gang.
82 | 56525 | Enova skolebygg | Fridtjov |  | 6.197 | 6 | 103.3% | Som planlagt | Sikker | 6000 |  | 0 | Prosjektet er ferdgistilt
83 | 56601 | Idrettsbygg rehabilitering | Forvaltning | 1000 | 961.073 | 1941 | 49.51% | Som planlagt | Sikker | 1941000 |  | 0 | Pågår
84 | 56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Jarle | 34000 | 5637.614 | 4118 | 136.9% | Etter plan | Usikker | 6118 | 0 | 2000000 | Prosjektering er fullført. Ber om fremskynding av 2021-midler til avslutning av prosjektering. Videre fremdrift i prosjektet vurderes ifbm hanldings- og økonomiplan 2021-2024.
85 | 56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | John / Forvaltning |  | 73.151 | 10000 | 0.7315% | Etter plan | Ganske sikker | 10000000 |  | 0 | Oppstart garderobebygg usikkert, utskifting ventilasjonsanlegg påbegynt bestilling og prosjektering.
86 | 56604 | Austrått svømmehall | John | 277500 | 57076.458 | 90909 | 62.78% | Som planlagt | Ganske sikker | 90909000 |  | 0 | Ferdgistilling pågår. Forventet overtakelse september 2020.
87 | 56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | Fridtjov | 97000 | 830.096 | 12770 | 6.5% | Som planlagt | Ganske sikker | 25000000 |  | 12230000 | Bygging startet i august. Ber om fremskynding av midler fra 2021.
88 | 56606 | Sandnes rådhus | Jarle |  | 774.419 | 4267 | 18.15% | Som planlagt | Sikker | 4267 | 0 | 0 | Byggeregnskap avlagt med avsetning. Avslutningsarbeider pågår.
89 | 56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Morten | 16000 | 371.606 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 1000000 | Bygget ferdigstilles i 2021, men noe arbeid påbegynnes allerede i 2020. Ber om fremskynding av 1 MNOK fra 2021.
90 | 56609 | Tiltak Riska brannstasjon | Forvaltning |  | 4.326 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Sikker | 1200000 |  |  | Pågår. Skal finansieres av generelt disposisjonsfond 25701156 (ref Sidsel Haugen)
91 | 56613 | Rehab Giskehallen II (60003) | Oddgeir |  | 15.35 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Sikker | 15000 |  | 15000 | Sluttfaktura konsulent oppfølgning etter ferdigstilling
92 | 56614 | Rehab Riskahallen (60005) | Oddgeir |  | 8.564 | 0 | #DIV/0! | Som planlagt | Sikker | 9000 |  | 9000 | Sluttfaktura konsulent oppfølgning etter ferdigstilling
93 | 56621 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | Oddgeir |  | 35.785 | 32 | 111.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 36000 |  | 4000 | Sluttfaktura konsulent oppfølgning etter ferdigstilling
94 | 56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | Oddgeir |  | 26.913 | 1912 | 1.408% | Som planlagt | Ganske sikker | 1912000 |  | 0 | Sluttarbeider pågår.
95 | 4007153 | Salg av eiendommer i Haakon 7's gate | Utvikling |  | 0 | -10000 | 0% | Etter plan | Sikker | 500000 |  | 10500000 | Salg av bygg i Haakon 7's gate blir ikke gjennomført før i 2021. Ny kalkyle innarbeides i HØP 2021-2024. Noe salgskostnader (megler) vil påløpe i 2020.
86950
[5 empty] | 452404.16 | 888685 | 50.91% |  |  | 878989831 |  | -2418000
[10 empty] | 98.91% |  | -2102608.6957
-315391.3043
Note on I2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hvordan er fremdriften i prosjektet?
Note on J2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hvor sikker er du på estimatet på årets utgifter som du legger i kolonne K?
Note on K2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hvor mye anslår du å bruke i 2020 på prosjektet? 2020-budsjettet står i kolonne G. 2020-forbruk per nå står i kolonne F. Dersom du anslår å bruke mer enn budsjett, legg inn litt ekstra forklaring i statusfeltet. Dersom du forventer en mindre forbruk enn budsjett, legg inn differansen i kolonne L dersom du vil overføre midlene til neste år.
Note on L2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Dersom du forventer å bruke mindre enn budsjett, legg inn i denne kolonnen om du vil overføre til 2021.

## Ark3 (hidden)
INVESTERINGSTILTAK, ØKONOMIPLAN 2020-2023
Prosjektnr selskap 1 | NR | PL | Status | Sak | PROSJEKT | TILTAKSTEKST | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Oppvekst skoler
5630701 | S1 | Rolf | K0 | 43-15 | 30009 | Bogafjell ungdomsskole, U18-skole (18 klasser og 504 elever) | 98000 | 4000
5631001 | S2 |  |  |  | 3003800 | Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole | 12300
5631101 | S3 | Rolf | IK | 75-16 og 75/16 | 3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever) | 69577 | 77800 | 3000
5631201 | S4 | utv./Rolf |  |  | 3003400 | Nybygg og utvidelse Sviland skule | 74500 | 80500 | 4000
5631201 | S4 | utv./Rolf |  |  | 6000700 | Sviland skule - liten idrettshall |  | 12500 | 27500 | 1000
5631201 | S4 |  |  |  | 6000700 | Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) |  |  |  | -4000
5630801 | S5 | Morten | K0 | 21-15 | 30010 | Kleivane skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) | 70000 | 122300 | 6000
5630801 | S5 | Morten | K0 | 21-15 | 6001100 | Kleivane skole, stor flerbrukshall | 38000 | 33000 | 2000
5630801 | S5 |  |  |  | 6001100 | Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) |  |  |  | -11500
5631301 | S6 |  |  |  | 3003700 | Ombygging og utvidelse B28 Sandved planforslag 1 | 15815 | 54720 | 94145 | 92720
5631401 | S7 | Utvikling |  |  | 6000900 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole |  |  | 1000
5631401 | S7 |  |  |  | 6000900 | Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler)
5631501 | S8 |  |  |  |  | Mulighetsstudie sentrumsskoler(Trones, Stangeland og Smeaheia) | 1000 | 1000
5631601 | S9 |  |  |  |  | Vurdering skoler Riska, planleggingsmidler | 1000
56509 | S10 | Tone |  |  | 4102100 | Branntekniske tiltak skoler | 1000
5630501 | S11 |  |  |  | 3004100 | Varslingsanlegg pilotskoler | 2904
5631799 | S12 |  |  |  |  | Varslingsanlegg skoler | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
56302 | S13 | Buster/Christian |  |  | 3003200 | Rehabilitering skoler | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
56301 | S14 | Buster/Christian |  |  | 3000400 | Skoler, utendørsanlegg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
ikke eiendom | S15 |  |  |  | 4240299 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| X |  |  |  |  | TOTALSUM OPPVEKST SKOLER | 409596 | 411320 | 163145 | 103720
Oppvekst barn og unge
56401 | B1 | Ingvar |  |  | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | 3500 | 3000 | 3000 | 3000
56402 | B2 | Ingvar |  |  | 3501900 | Rehabilitering barnehager | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
5640501 | B3 |  |  |  |  | Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse | 1000
5640901 | B4 |  |  |  | 4101800 | Branntekniske tiltak, barnehager | 300
5640801 | B5 |  |  |  | 3502300 | Kjøp av tomter til barnehageformål |  |  | 17000
5640699 | B6 |  |  |  |  | Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder |  |  | 850
5640301 | B7 | John |  |  | 3502000 | Langgata 72 helsestasjon | 30453
5640701 | B8 |  |  |  | 4304999 | Inventar ny helsestasjon | 1500
| X |  |  |  |  | TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE | 44753 | 11000 | 28850 | 11000
Helse og velferd
Sykehjemstjenester
5621506 | H1 | Morten |  |  | 2602400 | Nye sykehjemsplasser Lunde | 2100 | 26600 | 71250 | 3800
5621506 | H1 |  |  |  | 2602400 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Lunde |  |  | -57475
5621607 | H2 | Morten |  |  | 2602500 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 500 | 2000 |  | 38000
5621607 | H2 |  |  |  | 2602500 | Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Rovik
5621708 | H3 | Ingunn |  |  | 2602200 | Ombygging av første etasje på Åse BOAS | 5000
5622501 | H4 |  |  |  |  | Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter |  | 1000
5622699 | H5 |  |  |  |  | Adgangskontroll medisinrom på bo- og aktivitetssentre | 1500
5621910 | H6 |  |  |  | 2602700 | Reservestrøm bo- og aktivitetssentre | 3000
ikke eiendom | H7 |  |  |  | 2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre | 1800 | 1800 | 1800
ikke eiendom | H7 |  |  |  | 2003599 | Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd | -990 | -990 | -990
56205 | H8 | LAA |  |  | 2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
56508 | H9 |  |  |  | 4102000 | Branntekniske tiltak helsebygg | 11386 | 6000 | 5000
Enhet for funksjonshemmede(EFF)
5621001 | H10 | utv./Morten |  |  | 2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien | 24600 | 14800 | 1000
5621001 | H10 | Frode |  |  | 2103400 | Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd |  | -13656
5621203 | H11 | Morten/utvikling |  |  | 2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser | 6850 | 26600 | 46550 | 1900
5621203 | H11 |  |  |  | 2104300 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser - tilskudd |  |  | -15363
5621405 | H12 |  |  |  | 2104700 | Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter+4 til boligsos |  | 21300 | 38475 | 1900
5621405 | H12 |  |  |  | 2104700 | Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere |  |  |  | -14400
5621405 | H12 |  |  |  | 2104700 | Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial |  |  |  | -10000
5621405 | H12 |  |  |  | 2104700 | Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering |  |  |  | -17763
5621102 | H13 |  |  |  | 2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser |  |  | 22800 | 18280
5621102 | H13 |  |  |  | 2104200 | Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken |  |  |  | -10242
5621304 | H14 | Jarle/utvikling |  |  | 2104400 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter |  | 1425 | 40149 | 80297
5621304 | H14 |  |  |  | 2104400 | Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd
5622213 | H15 |  |  |  | 2105000 | Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser |  |  | 1000
5622213 | H15 |  |  |  | 2105000 | Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering
5622701 | H16 |  |  |  |  | Planlegging påbygg/ombygging Åsveien | 500
5622899 | H17 |  |  |  |  | Rehablitering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
Helse og rehabiliteringstjenester
5622301 | H18 |  |  |  | 2101400 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | 3570
5622011 | H19 | utv./Morten |  |  | 2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser. | 950 | 46000
5622011 | H19 | HB |  |  | 2103300 | Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd fra Husbanken |  | -15363
5622901 | H20 |  |  |  | 2104900 | Ombygging av boligrigg på Soma | 3250 | 4250
5622213 | H21 |  |  |  | 2105000 | Neste bolig for personer med psykisk lidelse | 1000 |  | 10000 | 36025
5622213 | H21 |  |  |  | 2105000 | Planlegging neste bolig for personer med psykisk lidelse - Husbankfinansiering
ikke eiendom | H22 |  |  |  | 4451599 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr og inventar | 1000
Sosiale tjenester
56220 | H23 | Utvikling |  |  | 21015 | Boligsosial handlingsplan. Nye boliger | 68000 | 68000 | 68000 | 68000
56207 | H24 | Morten |  |  | 25004 | To småhus per år | 13233 | 8400 | 8400 | 8400
56220 | H25 | HB |  |  | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken | -19000 | -19000 | -19000 | -19000
56201 | H26 | Jan |  |  | 2104500 | Rehabilitering av kommunale boliger, ca 24 per år | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
5620901 | H27 |  |  |  | 2104600 | Ombygging Skeianegt. 14 | 6500
5621809 | H28 |  |  |  | 2105200 | Prestholen, ny personalbase | 2051
5620801 | H29 |  |  |  | 2105300 | Luragata 31, 4 små boenheter | 9770
5651901 | H30 |  |  |  | 4102600 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | 705
5620601 | H31 | utv./Morten |  |  | 2103101 | Boliger for vanskeligstilte Tun - Lura nord | 1000 | 6200
5620602 | H31 | utv./Morten |  |  | 2103102 | Boliger for vanskeligstilte Tun - ubestemt tomt | 1000 | 12960
56206 | H31 | HB |  |  | 2103100 | Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken | -3564
| X |  |  |  |  | TOTALSUM HELSE OG VELFERD | 167011 | 219626 | 242896 | 206497
Kultur og næring
ikke eiendom | K1 | SK |  |  | 4540401 | Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr | 300 | 300 | 300 | 300
5610601 | K2 |  |  |  | 1501600 | Sandnes kulturhus - rehabilitering | 25000
5610601 | K2 |  |  |  | 1501600 | Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) |  | -3000
5610701 | K3 |  |  |  | 1501900 | Sandnes kulturhus - nytt tautrekk og lysanlegg | 20300
5610801 | K4 |  |  |  |  | Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering | 3750
5610201 | K5 | Buster |  |  | 1501001 | KinoKino, bygningsmessige utbedringer | 1600
5610901 | K6 |  |  |  |  | KinoKino Sal 1, oppgradering inkl. sikkerhetstiltak | 11000
5610301 | K7 |  |  |  | 1501501 | KinoKino og Stasjon K, rehabilitering | 1000
ikke eiendom | K8 | SK |  |  | 4630101 | Avsetning til utsmykning | 2053.2235 | 1899.9759 | 1078.4377 | 752.0388
56510 | K9 | Tone |  |  | 4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg | 3513
56101 | K10 | K1 | K2 | K3 | 1500900 | Rehabilitering kulturbygg | 3000 | 1500 | 1500 | 1500
5610501 | K11 | John |  |  | 1501300 | Langgata 76 - rehabilitering | 12873
ikke eiendom | K12 |  |  |  |  | Friluftsmuseum |  | 350
| X |  |  |  |  | TOTALSUM KULTUR OG NÆRING | 84389.2235 | 1049.9759 | 2878.4377 | 2552.0388
Byutvikling og teknisk
Trafikksikring/tilrettelegging
| T1 | SK |  |  | 6503899 | Trafikksikring - egne prosjekter samt FTU midler | 4102 | 500 | 500 | 500
| T2 | SK |  |  | 6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| T3 | SK |  |  | 6503399 | Trafikksikring - tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplan | 1000
| T4 |  |  |  | 6508599 | Etablering av fortau langs Figgenveien | 19000
| T5 |  |  |  | 6504601 | Utvidelse av Solaveien | 1000
| T6 |  |  |  | 6508299 | Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon | 2000
| T7 | SK |  |  | 6505499 | Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| T8 |  |  |  | 6510999 | Rehabilitering av Figvedveien bru |  | 6000
| T9 |  |  |  | 6511099 | Utskiftning av Bråstein bru |  |  | 10500
| T10 | SK |  |  | 6302199 | Nyanlegg gatelys | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| T11 | SK |  |  | 6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys | 2756
| T12 | SK |  |  | 6804099 | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| T13 | SK |  |  | 6503999 | Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser | 2500 | 1750 | 1750 | 1750
| T14 |  |  |  | 6830815 | Pumptrack i Gamlaverket parken og Sandvedparken | 1500
| T15 |  |  |  | 6508799 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | 400
| T16 |  |  |  | 6508199 | Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør | 3000 | 2000
| T17 |  |  |  | 6508899 | Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei | 950 | 11400
Friluft/folkehelse
| T18 | SK |  |  | 6831399 | Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet | 1500 | 1500 | 8365
| T18 |  |  |  | 6831399 | Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet (spillemidler) |  |  |  | -2700
| T19 | SK |  |  | 6831299 | Oppgradering og sammenkobling av turveinettet | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| T20 | SK |  |  | 6830199 | Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder | 1100 | 600 | 600 | 600
| T21 |  |  |  | 6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | 2500 | 2000 | 2000 | 2000
| T22 |  |  |  |  | Sjøhuset i Bergevik, opprustning | 500
Parker og grøntanlegg
| T23 | SK |  |  | 6840199 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| T24 | SK |  |  | 6820199 | Forbedringer av parker og grøntanlegg | 400 | 400 | 400 | 400
| T25 | SK |  |  | 6863499 | Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 300 | 300 | 300 | 300
| T26 | SK |  |  | 6510801 | Innkjøp av robotgressklippere | 800 | 800 | 800 | 800
| T27 |  |  |  | 6831599 | Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 800
| T28 |  |  |  | 6820599 | Bystrand Luravika | 1747
| T29 |  |  |  | 6821399 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | 2000 | 700
| T30 |  |  |  | 6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark |  |  | 12350
Gravplasser
| T31 | SK |  |  | 6860199 | Oppgradering av gravplasser | 1575 | 1000 | 1000 | 1000
| T32 | SK |  |  | 6860599 | Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser | 1000 | 1000 | 500
| T33 |  |  |  | 6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 1425 | 1425 | 1425 | 14250
| T34 |  |  |  | 6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund | 14725 | 14200
| T35 |  |  |  | 6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund |  |  | 1900 | 9500
| T36 |  |  |  |  | Utviding og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand |  | 3000
Idrett
5661001 | T37 | Odd Willy |  |  | 60003 | Rehabilitering av Sandnes idrettspark, Giskehallen (spillemidler) | -8433
5661101 | T38 | Odd Willy |  |  | 60005 | Rehabilitering av Riskahallen (spillemidler) | -9049 | -9049
5660401 | T39 | John | K1 | 70-17,47/17 | 60008 | Austrått svømmehall | 87681 | 15000
5660401 | T39 | Odd Willy |  |  | 60008 | Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) |  |  | -10000 | -10000
5660501 | T40 | Ingunn |  |  | 6001000 | Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen | 14850 | 75150 | 0
5660501 | T40 | T66 | T67 | T68 | 6001000 | Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen (spillemidler)
56601 | T41 | LAA |  |  | 6001500 | Rehabilitering idrettsbygg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
ikke eiendom | T42 | SK |  |  | 6806299 | Skifte av kunstgress | 3885 | 2500 | 2500 | 2500
ikke eiendom | T43 | SK |  |  | 6805199 | Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker | 1550 | 450 | 450 | 450
ikke eiendom | T44 | SK |  |  | 6805599 | Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner | 9453
ikke eiendom | T45 |  |  |  | 6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 600
ikke eiendom | T46 |  |  |  | 6806399 | Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena | 919
ikke eiendom | T47 |  |  |  | 6806599 | Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) |  |  |  | -500
ikke eiendom | T48 |  |  |  | 6806699 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann | 28500
ikke eiendom | T48 |  |  |  | 6806699 | Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann (spillemidler)
ikke eiendom | T49 |  |  |  | 6508499 | Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene | 3000
5660701 | T50 |  |  |  | 6002100 | Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall | 500 | 500 |  | 2000
Diverse
| T51 |  |  |  | 6304899 | Etablering av havnepromenade nord for rådhuset | 1500
| T52 | SK |  |  | 6010199 | Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift | 400 | 400 | 400 | 400
| T53 | SK |  |  | 6304299 | Byutviklingstiltak | 2618
| T54 | SK |  |  | 6505117 | GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien))) | 10840
| T55 | SK |  |  | 7580099 | Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering | -2000 | -6000
| T56 |  |  |  | 6910157 | Opparbeidelse av Kydnaveien | 1835
| T57 | SK |  |  | 6202201 | Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet | 2000
| T58 |  |  |  | 6202399 | Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken | 2000 | 8000
| T59 |  |  |  | 6650299 | Parkeringsautomater | 1000
| X |  |  |  |  | TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK | 237829 | 151126 | 51340 | 38850
Økonomi
| Ø1 |  |  |  | 1208299 | BI verktøy | 100
| X |  |  |  |  | TOTALSUM ØKONOMI | 100 | 0 | 0 | 0
VAR
Avløp
| V1 | SK |  |  | 7709199 | Oppgradering kulvert Lurabekken | 4000 | 4000
| V2 | SK |  |  | 7506099 | Omlegging kulvert Stangelandsåna | 10279 | 10000
| V3 | SK |  |  | 7507099 | Klimatilpassing | 9896 | 10000 | 15000 | 15000
| V4 | SK |  |  | 7507699 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 10513 | 6000
| V5 |  |  |  | 7509502 | Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata | 14000 | 23000 | 14000 | 4000
| V6 |  |  |  | 7702401 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 700 | 1000 | 5000 | 7000
| V7 |  |  |  | 7702299 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| V8 |  |  |  | 7508499 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | 5000 |  | 5000
| V9 |  |  |  | 7508599 | Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra |  | 7000 | 8000
| V10 |  |  |  | 7508699 | Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere |  |  | 7000 | 14000
Vann
| V11 | SK |  |  | 7504199 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 7800
| V12 |  |  |  | 7602401 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 500 | 500 | 2000 | 3000
Vann og avløp
| V13 | SK |  |  | 7702199 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 6000 | 6000 | 8000 | 8000
| V14 | SK |  |  | 7507199 | Enøk-tiltak tekniske installasjoner | 5000 | 7000 | 7000 | 8500
| V15 |  |  |  | 7702125 | Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten | 6000 | 10000 | 5000
| V16 |  |  |  | 7507899 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 1800
| V17 |  |  |  | 7702399 | Etablering VA ledninger Usken | 2681
Renovasjon
| V18 | SK |  |  | 7806299 | Avfallsbeholdere/teknisk utstyr | 2600 | 1500 | 1500 | 1500
| V19 | SK |  |  | 7806599 | Tiltak på nedlagt deponi | 500 | 500 | 500 | 500
| V20 | SK |  |  | 7807799 | Kommunale returpunkt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Sambarbeidsprosjekt
| V21 |  |  |  | 7509102 | Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland | 7763
| V22 |  |  |  | 7508799 | Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura |  |  |  | 7000
| V23 |  |  |  | 7508899 | Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård |  | 4000 | 3000
| X |  |  |  |  | TOTALSUM VAR | 97032 | 92500 | 83000 | 70500
Kommunens fellesområde
ikke eiendom | F1 | SK |  |  | 6304699 | Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan | 48281 | 43500 | 15000
56602 | F2 | Utvikling |  |  | 1002000 | Sentrum parkeringsanlegg A8, 258 plasser | 34000 | 115400 | 10000
56602 | F2 |  |  |  | 1002000 | Innredning sykkelverksted, parkeringsanlegg |  | 3800
56602 | F2 |  |  |  | 1002000 | Innredning forretningsareal, parkeringsanlegg |  | 13200
56602 | F2 | F6 | F7 | F8 | 1002000 | Finansiering nytt parkeringshus | -22970 | -38030
ikke eiendom | F3 |  |  |  | 4007299 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 27000 | 12600 | 2800
ikke eiendom | F3 |  |  |  | 4007299 | Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt |  |  | -8000
ikke eiendom | F4 | SK |  |  | 4007151 | Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av gamle rådhus | -5750
ikke eiendom | F5 |  |  |  | 4007399 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | -25000 | -25000
ikke eiendom | F6 |  |  |  | 4007153 | Salg av eiendommer Haakon 7s gate | -40000 | -25000
ikke eiendom | F7 | SK |  |  | 6506599 | Offentlige arealer | 33500 | 15000 | 10000 | 10000
ikke eiendom | F7 |  |  |  | 6506599 | Offentlige arealer, finansiering parkeringsanlegg | -23500
ikke eiendom | F8 |  |  |  | 6001499 | Inntekt fra salg av gamle brannstasjon | -50000
ikke eiendom | F9 | SK |  |  | 1200999 | Digital strategi | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
ikke eiendom | F10 |  |  |  | 1202199 | Nettverk - kommune felles | 3000 | 2000 | 2000
ikke eiendom | F11 | SK |  |  | 1105199 | Kapitaltilskudd til pensjonskasser | 20300 | 22300 | 25300 | 27300
ikke eiendom | F12 | SK |  |  | 1200943 | Oppgradering dokumenthåndteringssystem | 1000 | 600 | 600 | 600
ikke eiendom | F13 |  |  |  | 1205199 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 3000
ikke eiendom | F14 |  |  |  | 1204899 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 500
ikke eiendom | F15 |  |  |  | 1204699 | Valg 2019, 2021 og 2023 - Nytt datautstyr |  | 450 |  | 450
ikke eiendom | F16 |  |  |  | 1204799 | Utskiftning av stemmeavlukker 2021 |  | 400
ikke eiendom | F17 |  |  |  | 1205299 | Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter |  |  |  | 1000
ikke eiendom | F18 |  |  |  | 1205399 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | 3500
5660801 | F19 |  |  |  | 4232099 | Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | 14250
| X |  |  |  |  | TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE | 22411 | 142520 | 59000 | 40650
Eiendom
56501 | E1 | Thorleif/Fridtjov |  |  | 4000100 | Miljøtiltak, kommunale bygg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
56504 | E3 | Thorleif |  |  | 4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | 7500 | 5000 | 5000 | 5000
56503 | E2 | Thorleif |  |  | 4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
56505 | E4 | Thorleif |  |  | 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | 300 | 300 | 300 | 300
56506 | E5 | Thorleif |  |  | 41014 | Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
56507 | E6 | Thorleif |  |  | 41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | 600 | 600 | 600 | 600
5651501 | E7 | Elin/Buster |  |  | 4100300 | Universell utforming | 2000 | 2000 | 5000 | 5000
56511 | E8 | Tone |  |  | 41023 | Nedgravde avfallscontainere | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
56513 | E9 | E14 | E15 | E16 | 4102800 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | 950 | 950 | 950 | 950
5652001 | E10 | Thorleif |  |  | 4102900 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 1766
5652301 | E11 | 4103101 | Regulering Vagleleiren |  | 4103101 | Regulering Vagleleiren | 2500
5652302 | E11 | 4103102 | Regulering gamle Figgjo Skole |  | 4103102 | Regulering gamle Figgjo Skole | 1500
5652303 | E11 | 4103103 | Regulering Vatne Skole |  | 4103103 | Regulering Vatne Skole | 1500
5652304 | E11 | 4103104 | Regulering Riskatun |  | 4103104 | Regulering Riskatun | 3000
5652305 | E11 | 4103105 | Regulering Vatneleiren |  | 4103105 | Regulering Vatneleiren |  | 1500 | 1500
56514 | E12 | LAA |  |  | 4103300 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
5651801 | E13 |  |  |  | 4101600 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | 1300 | 1000
5651601 | E14 |  |  |  | 4103400 | Solskjerming skoler | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
5652201 | E15 |  |  |  | 4103500 | Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | 700 | 700 | 400
5660301 | E16 |  |  |  | 4103600 | Garderobeanlegg Vagleleiren | 19000
5651701 | E17 |  |  |  | 4100800 | Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
5652401 | E18 |  |  |  | 1300199 | Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg | 3000 | 1500 | 1500
| X |  |  |  |  | TOTALSUM EIENDOM | 56916 | 24850 | 26550 | 23150

## Alle samlet (hidden)
Nr |  | Beløp i hele tusen | [15 empty] | VEDLEGG 5
| Prosjektnr | Prosjekt | Prosjektleder | Status | Vedtatt totalramme | SK Regnskap | SEKF forbruk | Totalt forbruk | Regnskap april 2019 | Søkt videreført fra 2018 | Budsjett 2019 | Totalt budsjett 2019 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnads-estimat | Prognose på årets utgifter 2019 | Budsjettjustering i sak om 1. perioderapport | Status framdrift | Overføres til 2020
1 | 10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | Jarle | K2 | 406500000 |  | 479661.764 | 479661.764 | 21660.221 | -1511 | 52846 | 51335 | 42.19% | Sikker | Sikker | 51335000 | 0 | Overtatt.
3 | 10010 | Skeianetunet, rehabilitering | Morten | ØP | 5850000 |  | 5592.072 | 5592.072 | 15.775 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 0 | 0 | Ferdig
4 | 10013 | Ny hovedbrannstasjon | Ingunn | K2 | 400600000 | 31929 | 334405.806 | 366334.806 | 485 | 3031 | 0 | 3031 | 16% | Sikker | Usikker | 3031000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
5 | 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | Ingunn | K2 | 94600000 | 7538 | #N/A | #N/A | 209 | 425 | 0 | 425 | 49.18% | Sikker | Usikker | 425000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
6 | 10016 | Ambulansestasjon | Ingunn | K2 | 25300000 | 2020 | #N/A | #N/A | 40 | 212 | 0 | 212 | 18.87% | Sikker | Usikker | 212000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
7 | 10020 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Ingunn | ØP | 72000000 |  | 2117.455 | 2117.455 | 144.579 | 3244 | 41762 | 45006 | 0.3212% | Usikker | Usikker | 10000000 | -35006000 | Mangler avklaring av bestilling for byggetrinn 1. Grunnerverv av S1 ikke ferdigstilt. Detaljregulering av S1 pågår, ventelig 1.gangsbegandling auguat 2019. Riving av eksisterende bygningsmasse omsøkes og igangsettes så fort grunnerverv er på plass. Prosjektering av byggetrinn 1 igangsettes så fort innhold i byggetrinn 1 er avklart og bestilling fra rådmannen foreligger | 35006
8 | 15001 | Vitenfabrikken II | Ingunn | K2 | 68650000 |  | 61030.764 | 61030.764 | 18.6 | 57 | 0 | 57 | 32.63% | Sikker | Sikker | 19000 | -38000 | Ferdig
9 | 15009 | Rehabilitering kulturbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 2318.098 | 2318.098 | 142.255 | 680 | 2557 | 3237 | 4.395% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3237000 | 0 | Pågår
| 15010 | Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO | Leif Arne |  |  |  | 283.222 | 283.222 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2000000 | 0 | Pågår
10 | 15013 | Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | John | ØP | 7500000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1123 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 3000000 | #REF! | Oppstart byggearbeid forventet november/desember | 4823
11 | 15014 | Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus | Leif Arne | 1.ter 17 | 2000000 |  | 1586.561 | 1586.561 | 0 | 414 | 0 | 414 | 0% | Sikker | Sikker | 414000 | 0 | Ferdigstilt. Avventer sluttfakturering
| 15015 | KinoKino og Stasjon K rehabilitering | Leif Arne |  |  |  | 18.464 | 18.464 | 18.464 |  | 2000 | 2000 | 0.9232% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2000000 | 0 | Forprosjekt pågår
| 15016 | Kulturhuset - rehabilitering | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15019
| 15017 | Vitenfabrikken - nytt gulv på kjøkken | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1000000 | 0 | Påbegynnes før sommeren og ferdigstilles ila året
| 15019 | Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15016
12 | 21001 | Nytt avlastninssenter med barnebolig | Morten | K2 | 146700000 |  | 132776.364 | 132776.364 | 2065.835 | 17090 | 0 | 17090 | 12.09% | Sikker | Sikker | 5000000 | -12090000 | Ferdig, men skal gjøres noen tilpasninger på varmeanlegget
16 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf | K2 | 82500000 | 311 | 72426.139 | 72737.139 | 8090.667 | 17570 | 0 | 17570 | 46.05% | Ganske sikker | Ganske sikker | 17570000 | 0 | Planlagt delovertagelse 16/5-19
17 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Utvikling | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | #REF! | #REF! | #REF! | -6290 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 94610000 | #REF! | Avhenger av bestilling fra bolig-sosial
20 | 21031 | Boliger for vanskeligstilte | Morten | K2 | 50000000 |  | 17966.411 | 17966.411 | 3007.55 | 3193 | 22250 | 25443 | 11.82% | Usikker | Usikker | 25443000 | 0 | 2103107 Brattebø: bruker 12.050 mnok i 2019
21 | 21033 | Bofellesskap for personer med psyk. Lidelse, 12 pl, ferdig til 2018 | Morten | ØP | 50000000 |  | 657.242 | 657.242 | 66.788 | 558 | 11000 | 11558 | 0.5779% | Usikker | Ganske sikker | 5000000 | -6558000 | Sørbø/Hove. Avventer avklaringer med Husbank før prosjektet går videre. | 6558
22 | 21034 | FH boliger, 10 boenheter, ferdig 2020 | Morten | K0 | 48500000 |  | 2044.495 | 2044.495 | 594.881 | 102 | 7500 | 7602 | 7.825% | Ganske sikker | Ganske sikker | 7602000 | 0 | Olsokveien. Reguleringsplan 2.gangsbehandles i august
24 | 21037 | Tilpasninger Hanamyrveien | Ingunn | ØP | 3400000 |  | 3183.343 | 3183.343 | 426.05 | 643 | 0 | 643 | 66.26% | Sikker | Ganske sikker | 643000 | 0 | todelt prosjekt, utvendig arbeid ferdigstilt. Invendige arbeider ferdigstilles i 2019
25 | 21042 | Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer | Morten | ØP | 32000000 |  | 37.036 | 37.036 | 8.286 | 971 | 0 | 971 | 0.8533% | Usikker | Usikker | 971000 | 0 | Regulering pågår
26 | 21043 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser | Morten | ØP | 61000000 |  | 1357.056 | 1357.056 | 201.303 | -156 | 8000 | 7844 | 2.566% | Ganske sikker | Ganske sikker | 7844000 | 0 | Skeinanegata. Regulering pågår
27 | 21044 | Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd | Rolf | ØP | 84000000 |  | 127.68 | 127.68 | 0 | 1872 | 50000 | 51872 | 0% | usikker | usikker | 2000000 | -49872000 | Prosjektomfang er usikkert. | 49872
28 | 21045 | Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år | Leif Arne |  |  |  | 4261.847 | 4261.847 | 245.948 | 1984 | 10000 | 11984 | 2.052% | Usikker | Usikker | 11984000 | 0 | Avhenger av at beboere flytter ut. Per april har det vært få utflyttinger, men dette kan endres raskt.
29 | 21046 | Ombygging Skeianegt.14 | Ingunn | K0 | 7100000 |  | 125.807 | 125.807 | 42.739 | 917 | 6100 | 7017 | 0.6091% | Usikker | Ganske sikker | 7017000 | 0 | Utarbeidelse av dispensasjonssøknad pågår. Mottatt merknader fra naboer.
| 21047 | Foreldreinitiativet 3 | Morten | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 0% | Sikker | Sikker | 1500000 | 0 | Tomteavklaringer pågår
| 21049 | Ombygging boligrigg på Soma | Rolf | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | usikker | Ganske sikker | 1000000 | 0 | Prosjektet er ikke startet
| 21050 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse | Jarle | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Utviklingsavdelingen foretar mulighetsstudie/regulering
| 21051 | Boenhet med personalbase | Ingunn | utgår |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5100 | 5100 | 0% | Sikker | Sikker | 0 | -5100000 | Tlevekår har meldt at dette prosjektet utgår.
| 21052 | Prestholen, ny personalbase | Jarle | ØP |  |  | 57.376 | 57.376 | 8.689 | 2551 | 0 | 2551 | 0.3406% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1500000 | -1051000 | K2 i sept. 2019 og ferdigstillelse av prosjekt Q2 2020 | 1051
30 | 25002 | Syrinveien 2A | Morten | K2 | 16000000 |  | 13358.903 | 13358.903 | 0.499 | -219 | 3000 | 2781 | 0.01794% | Sikker | Sikker | 2781000 | 0 | Ferdgistilling uteområder pågår. Prosjektet er overtatt.
31 | 25004 | Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år | Jarle | K2 | Rullerende årsbevilgning |  | 4384.73 | 4384.73 | 1080.573 | -567 | 8400 | 7833 | 13.8% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3000000 | -4833000 | K2 i sept. 2019 og ferdigstillelse av prosjekt Q2 2020 | 4833
33 | 26003 | Rundeskogen BOAS 61 plasser | Rolf | K2 | 240000000 | 2146 | 229668.179 | 231814.179 | 40.625 | 3950 | 0 | 3950 | 1.028% | sikker | Sikker | 3950000 | 0 | Reklamasjonsarbeider pågår
35 | 26017 | Rehabilitering omsorgsbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 16057.01 | 16057.01 | 881.372 | 5077 | 13867 | 18944 | 4.653% | Ganske sikker | Ganske sikker | 18944000 | 0 | Pågår
39 | 26022 | Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas | Fridtjov | K0 | 23000000 |  | 3121.56 | 3121.56 | 2406.305 | 285 | 22000 | 22285 | 10.8% | Ganske sikker | Ganske sikker | 22285000 | 0 | K0 lagt frem. Oppstart bygging Q3 2019
| 26025 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Utvikling | ØP |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 2000000 | #REF! | Fremdrift avhenger av kommunal saksgang og interessenter i området. 1 MNOK overføres til 2020.
| 26027 | Reservestrøm boas | Fridtjov | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0% | Sikker | Usikker | 7000000 | 0 | Pågår
41 | 30002 | Figgjo skole, sanering og nybygg | Morten | K2 | 288000000 |  | 168744.547 | 168744.547 | 26877.048 | 53062 | 67500 | 120562 | 22.29% | Sikker | Sikker | 120562000 | 0 | Pågår. Ferdig til skolestart 2019.
42 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10984.68 | 10984.68 | 594.937 | 1897 | 3000 | 4897 | 12.15% | Ganske sikker | Ganske sikker | 4897000 | 0 | Pågår
44 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten | K2 | 34200000 |  | 26345.135 | 26345.135 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Sikker | Sikker | 0 | -500000 | Ferdig
45 | 30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole | Rolf | K2 | 268000000 |  | 55533.494 | 55533.494 | 12552.441 | -13138 | 136000 | 122862 | 10.22% | sikker | sikker | 122862000 | 0 | Grunn- og betongarbeider pågår
46 | 30010 | Skaarlia skole | Morten | K0 | 205000000 |  | 38672.424 | 38672.424 | 2913.997 | 1046 | 0 | 1046 | 278.6% | Sikker | Sikker | 9046000 | 8000000 | Ref styresak SEKF 006-19.
47 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle | ØP |  |  | 25170.679 | 25170.679 | 0 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 0 | 0
48 | 30021 | Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole | Ingunn | K2 | 232000000 |  | 167820.574 | 167820.574 | 9197.555 | -16664 | 93000 | 76336 | 12.05% | Sikker | Ganske sikker | 76336000 | 0 | Siste byggetrinn skal tas i bruk medio desember 2019
50 | 30027 | Stangeland skole, 4 nye grupperom | Rolf | K2 | 5300000 |  | 4591.772 | 4591.772 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 0 | -53000 | Ferdig
51 | 30029 | Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) | Rolf | K0 | 32000000 |  | 2705.317 | 2705.317 | 1080.424 | 1860 | 20917 | 22777 | 4.743% | Ganske sikker | Ganske sikker | 5000000 | -17777000 | Rammetillatelse er sendt inn, avtale vedr. plassering av BK er ikke på plass | 17777
53 | 30032 | Rehabilitering skoler | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 30704.886 | 30704.886 | 431.76 | -3471 | 13198 | 9727 | 4.439% | Ganske sikker | Ganske sikker | 9727000 | 0 | Pågår
54 | 30034 | Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole | Fridtjov | K0 | 167000000 |  | 3155.709 | 3155.709 | 1568.844 | 1520 | 20000 | 21520 | 7.29% | Sikker | Sikker | 21520000 | 0 | Ferdig til skolestart 2021
56 | 30037 | Nye elevplasser Sandved | Jarle | ØP | 25000000 |  | 1216.918 | 1216.918 | 515.671 | -657 | 500 | -157 | -328.5% | Usikker | Usikker | 516000 | 673000 | Tine sjekker budsjett 2018
| 30038 | Utredning for relokalisering av Altona til Soma skole | Fridtjov | ØP |  |  | 333.911 | 333.911 | 298.974 | 15 | 10000 | 10015 | 2.985% | Sikker | Usikker | 10015000 | 0 | Oppstart arbeid mai 2019 pga Sandved elever som skal dit fra aug 19
57 | 30040 | Sløydsal Ganddal skole | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0% | Sikker | Sikker | 350000 | 0 | Prosjektering pågår. Ferdgistilles ila året.
| 30041 | Varslingsanlegg | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4463 | 4463 | 0% | Usikker | Usikker | 4463000 | 0 | Anbudsprosess pågår
58 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 5911.981 | 5911.981 | 634.006 | 64 | 3000 | 3064 | 20.69% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3064000 | 0 | Pågår
60 | 35006 | Kleivane, ny barnehage med 6 avd. | Rolf | K2 | 87500000 |  | 75218.05 | 75218.05 | 416.544 | 619 | 0 | 619 | 67.29% | sikker | sikker | 619000 | 0 | Reklamasjonsarbeid pågår
62 | 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 | Ingunn | K2 | 51900000 |  | 47723.251 | 47723.251 | 0 |  | 4101 | 4101 | 0% | Usikker | Sikker | 4101000 | 0 | Avsetning gjelder fjernvarmeinstallasjon (Lyse) som bør samkjøres med gravearbeider for Langgt 72 og 76
63 | 35019 | Rehabilitering barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 25440.187 | 25440.187 | 474.465 | -1979 | 11046 | 9067 | 5.233% | Ganske sikker | Ganske sikker | 9067000 | 0 | Pågår
64 | 35020 | Langgata 72 helsestasjon | John | ØP | 35000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1848 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 3000000 | #REF! | Oppstart byggearbeid forventet november/desember | 28348
65 | 35021 | Prosjektering, ny barnehage Hana | Utvikling | ØP | 59000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 1000000 | #REF! | Mulighetsstudie initieres snarlig. Prosjektet avhenger av eiendomsavklaringer.
67 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10034.106 | 10034.106 | 21.236 | 4036 | 3300 | 7336 | 0.2895% | Usikker | Usikker | 7336000 | 0 | Pågår
68 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5454.344 | 5454.344 | 1.744 | 1447 | 2000 | 3447 | 0.05059% | Sikker | Usikker | 2000000 | -1447000 | Ferdigstilling pågår. Resterende 1.447 MNOK blir ikke brukt og kan reduseres i budsjettet.
70 | 40005 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | Fridtjov | K2 | 40000000 |  | 36827.434 | 36827.434 | 172.321 | 3421 | 0 | 3421 | 5.037% | Sikker | Sikker | 3421000 | 0 | Ferdgistillingsfase
71 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 4969.977 | 4969.977 | 0 | 169 | 1000 | 1169 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 1169000 | 0 | Prosess med ny rammeavtale er i gang.
72 | 41003 | Universell utforming | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5806.048 | 5806.048 | 278.156 | 746 | 2000 | 2746 | 10.13% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2746000 | 0 | Pågår
73 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 22989.127 | 22989.127 | 631.588 | 2446 | 5000 | 7446 | 8.482% | Usikker | Usikker | 7446000 | 0 | Pågår. Stor ressursmangel i SEKF innen energi, gir stor usikkerhet ifht fremdrift.
74 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Leif Arne |  | 6000000 |  | 3333.027 | 3333.027 | 150 | 568 | 3750 | 4318 | 3.474% | Ganske sikker | Ganske sikker | 4318000 | 0 | Flere små prosjekter i ulike faser
75 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken på Vatne | Ingunn | K2 | 43000000 |  | 44998.544 | 44998.544 | 74.551 | 100 | 0 | 100 | 74.55% | Ganske sikker | Usikker | 100000 | 0 | Kjøletunneller må bygges om, reklamasjonssak pågår.
76 | 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1717.526 | 1717.526 | 0 | 268 | 300 | 568 | 0% | Usikker | Sikker | 568000 | 0 | Pågår
77 | 41014 | Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 2922.039 | 2922.039 | 0 | 1324 | 1500 | 2824 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 2824000 | 0 | Pågår
78 | 41015 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1132.418 | 1132.418 | 45.625 | 57 | 600 | 657 | 6.944% | Sikker | Sikker | 657000 | 0 | Pågår
| 41016 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | Tone |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 1000000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
79 | 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone |  | 3500000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 167 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 588000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
80 | 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | K2 | 10600000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1867 | #REF! | #REF! |  | Ganske sikker | Usikker | 15886000 | #REF! | Sansynligvis ikke nok midler til å sprinkle serviceleiligheter i Rovik BOAS. Meldes opp i tertialrapport eller økonomiplan?
81 | 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone |  | 5800000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1572 | #REF! | #REF! |  | Ganske sikker | Usikker | 2367000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
82 | 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone |  | 900000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 963 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 2793000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
83 | 41023 | Nedgravde avfallscontainere | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | #REF! | #REF! | #REF! | -270 | #REF! | #REF! |  | Sikker | Usikker | 858000 | #REF! | Usikker på om nok midler.
84 | 41025 | Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | #REF! | #REF! | #REF! | 884 | #REF! | #REF! |  | Ganske sikker | Ganske sikker | 1453000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
85 | 41026 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | Tone |  | 4000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 805 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Ganske sikker | 805000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
86 | 41028 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | 2850000 |  | 579.494 | 579.494 | 0 | 909 | 950 | 1859 | 0% | Usikker | Sikker | 1859000 | 0 | Pågår
87 | 41029 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Leif Arne |  | 17641000 |  | 13383.842 | 13383.842 | 0 | -1734 | 6000 | 4266 | 0% | Usikker | Usikker | 4266000 | 0 | Pågår. Avventer skolebehovsplan, samt prosjekt i Langgata 72/76.
88 | 41030 | Alarmoverføring og heisalarmanlegg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 147.274 | 147.274 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0% | Sikker | Sikker | 200000 | 0 | Pågår
89 | 41031 | Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun | Utvikling | ØP | 4000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 313 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
90 | 41032 | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | Fridtjov | K2 |  |  | 12607.621 | 12607.621 | 7.797 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 8000 | 8000 | Ferdig
91 | 41033 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | Leif Arne |  |  |  | 1928.825 | 1928.825 | 354.486 | 426 | 2000 | 2426 | 14.61% | Sikker | Sikker | 2426000 | 0 | Pågår
| 41034 | Solskjerming skoler | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Pågår
| 41035 | Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 700000 | 0 | Pågår
| 41036 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0% | Usikker | Usikker | 20000000 | 0 | RBR har bedt om revidert omfang av garderobeanlegg. SEKF har purret RBR flere ganger for å få behovsavklaring. Prosjektering og rekalkulering igangsettes så snart svar fra RBR foreligger.
93 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehall 2 | Ingunn | K2 | 89000000 |  | 93062.318 | 93062.318 | 90.218 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 90000 | 90000 | Ferdig
94 | 60005 | Riskahallen rehabilitering | Ingunn | K2 | 85000000 |  | 75149.436 | 75149.436 | 36.369 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 36000 | 36000 | Ferdig
96 | 60008 | Iglemyr svømmehall | John | K2 | 262000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 52881 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 100000000 | #REF! | Bygging pågår. Ferdgistilles høst 2020. | 79181
98 | 60010 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall | Fridtjov | ØP | 107812000 |  | 3204.931 | 3204.931 | 1717.472 | 3520 | 2000 | 5520 | 31.11% | Usikker | Ganske sikker | 5520000 | 0 | Fredmdrift avhenger av ferdgistilling av Iglemyr svømmehall. Forprosjekt pågår
| 60011 | Liten flerbrukshall, Skaarlia | Morten | K0 |  |  | 95.245 | 95.245 | 0 | -95 | 0 | -95 | 0% | Sikker | Sikker | -95000 | 0 | Ref prosjektnr 30010
100 | 60015 | Rehabilitering idrettsbygg | Leif Arne | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 1790.026 | 1790.026 | 541.028 | 551 | 1000 | 1551 | 34.88% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1551000 | 0 | Pågår
102 | 60019 | Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak | Fridtjov | ØP | 5500000 |  | 2391.809 | 2391.809 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0% | Sikker | Sikker | 308000 | 0 | Ferdigstillingsarbeid pågår
103 | 60020 | Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering | Fridtjov | ØP | 3000000 |  | 111.864 | 111.864 | 3.25 | 141 | 3735 | 3876 | 0.08385% | Sikker | Sikker | 3876000 | 0 | Utføres sommeren 2019 (i skolens ferie)

## Forbruk 1-8
Grp.prosjekt |  | Regnskap | Budsjett inkl. endring
| ALLE | 910160.738 | 1731081.251
10002 | Hjertestartere (HJS) | 27.5 | 28
10003 | Ladestasjon elbil (LEB) | 30.798 | 50
10004 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | 7198.133 | 13000
11007 | FORMIDLINGSLÅN | 262012.108 | 240000
11050 | EGENKAPINNSKUDD KLP | 2526.265 | 0
11051 | EGENKAPINNSK SKP | 0 | 20300
12006 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) | 569.064 | 530
12007 | Pilotprosjekt RPA | 0 | -69
12009 | INVESTERINGER IKT | 1894.821 | 5142
12010 | Oppgradering av EpiServer | 0 | 140
12011 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | 402.779 | 0
12013 | IP telefoni | 0 | 280
12021 | Nettverk- kommune felles | 992.118 | 5941
12034 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 47.905 | 321
12035 | PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus | -1.549 | 0
12039 | Mobilbestilling | 0 | 14
12043 | Ny sentral brannmur | 42.618 | 147
12048 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | 0 | 631
12051 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | 0 | 3000
12053 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | 0 | 3500
12054 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | 0 | 375
12082 | BI verktøy | 0 | 100
15001 | Varatun parsellhager | 194.356 | 325
15002 | Kinokino sal 1 oppgradering | 380.767 | 11000
15003 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) | 173.692 | 324
15004 | Forsand fritidsklubb utstyr | 0 | 309
15005 | Bibliotek - Innleveringsanlegg | 81.494 | 619
20035 | Sykesignalanlegg boas | 1928.638 | 2595
20036 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) | 94.738 | 200
20038 | SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) | 154.842 | 128
20039 | Utleiebolig (UT2) | 102.86 | 300
33380 | Forsand skole - samlet plan (SS7) | 1951.853 | 1500
33381 | Forsand skole - utbygging (U19) | 48.678 | 49
35001 | Forsand skole utbedre lekkasje | 24.65 | 0
37005 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | 173.309 | 0
37006 | Barnehager infoskjermer | 870.907 | 0
40071 | Nytt rådhus | 0 | -8618
40072 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | 763.674 | 16745
42208 | Kontorinnredning Aspervika skole | 40.815 | 0
42318 | Sørbø skole - utvidelse | 4.629 | 0
42400 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol | 6710.706 | 5765
42401 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | 81.411 | 3769
42402 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | 1729.929 | 10000
42403 | Nytt oppvekst administrativt system | 1043.828 | -1721
42516 | Ombygging Giske ungdomsskole | 0 | 56
43049 | Inventar ny helsestasjon | -15.955 | 0
43541 | Forbedre trådløst nett | 402.294 | 875
44300 | Fleksibel avlastningstjeneste | 0 | -75
44515 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | 0 | 800
45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | 0 | 300
45407 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | 0 | 500
46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | 1691.671 | 7708
56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | 444.713 | 2261
56102 | Bygningsm. utbedr. Kinokino | 587.554 | 1984
56103 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning | 986.309 | 1205
56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | 45.431 | 923
56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | 976.127 | 13850
56106 | Kulturhuset - rehabilitering | 18293.311 | 24565
56107 | Kulturhuset - tautrekk og lysanlegg | 5095.588 | 20969
56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | 0 | 3750
56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | 5771.819 | 16580
56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | 31678.952 | 61972
56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | 3236.485 | 10979
56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | 451.459 | 2500
56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | 5098.817 | 10319
56208 | Luragata 31 | 240.307 | 7588
56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | -0.456 | 3858
56210 | EFF-boliger Olsokveien | 295.428 | 26633
56212 | EFF-boliger Skeianegata | 52.063 | 6965
56214 | Foreldreinitiativet III | 150.425 | 0
56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | 970.314 | 2271
56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | 626.03 | 2906
56217 | Ombygging første etasje Åse boas | 11647.793 | 7422
56218 | Prestholen ny personalbase | 1523.063 | 1806
56219 | Reservestrøm boas | 5680.312 | 3853
56220 | Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove | 18.2 | 2373
56221 | Vågsgjerd aktivitetsenter | 10.4 | 0
56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | 558.698 | 0
56224 | Langgata 94 ombygging fellesareal | 556.406 | 983
56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | 0 | 1500
56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | 0 | 500
56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | 692.1 | 3300
56229 | Ombygging boligrigg på Soma | 27.669 | 3250
56230 | Skaret avlastningssenter | 49.635 | 50
56232 | Syrinveien 2 A (25002) | 67.891 | 914
56233 | Rundeskogen boas (26003) | 0 | 1500
56301 | Skoler utendørsanlegg | 202.159 | 2573
56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | 6391.425 | 13559
56303 | Utbygging forsterket avd Lundehaugen u.skole | 393.906 | 394
56304 | Sløydsal Ganddal skole | 0 | 350
56305 | Varslingsanlegg | 13.884 | 3482
56306 | Oppgradering arkivrom Giske u.skole | 57.939 | 58
56307 | Bogafjell ungdomsskole | 68767.655 | 104468
56308 | Kleivane skole og idrettshall | 83788.668 | 111910
56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | 23790.801 | 17830
56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | 9605.337 | 11807
56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | 6043.261 | 49797
56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | 61384.338 | 89295
56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | 932.515 | 5023
56315 | Mulighetsstudie sentrumsskoler | 0 | 1000
56316 | Vurdering skoler Riska | 0 | 1000
56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | 1894.918 | 0
56318 | Figgjo skole | 624.712 | 500
56319 | Gamle Figgjo skole oppgradering | 971.838 | 0
56320 | Maudland skole varmtvann | 72.6 | 0
56321 | TP2020 - Tiltakspakkeprosjekt 2020 Eiendom | 183.201 | 0
56401 | Barnehager utendørsanlegg | 1303.283 | 3243
56402 | Barnehager rehabilitering | 1599.005 | 11688
56403 | Langgata 72 helsestasjon | 3363.925 | 19996
56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | 1648.028 | 4101
56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | 0 | 1000
56407 | Ny helsestasjon inventar | 1313.896 | 1840
56409 | Barnehager branntekniske tiltak | 34.392 | 429
56410 | Austrått bhg tilretteleggingstiltak | 37.59 | 0
56411 | Rabalder bhg oppgradering | 0 | 750
56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | 237.165 | 5920
56502 | ENØK utfasing av oljekjel | 41.954 | 400
56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | 0 | 1629
56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | 136.987 | 7989
56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | 0 | 798
56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | 0 | 4324
56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | 537.5 | 574
56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | 9332.715 | 14693
56509 | Branntekniske tiltak skoler | 305.415 | 1504
56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | 948.217 | 3513
56511 | Nedgravde søppelcontainere | 729.938 | 1237
56512 | Branntekn. tiltak i kommunale formålsbygg | 206.421 | 368
56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | 125 | 1064
56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | 256.247 | 1090
56515 | Universell utforming | 1491.803 | 2868
56516 | Solskjerming skoler | 84.739 | 1000
56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | 105.939 | 4729
56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | 650.119 | 1567
56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | 0 | 773
56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | 1970.07 | 2000
56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | 9.366 | 1288
56523 | Regulering | 641.891 | 9220
56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | 16.1 | 3000
56525 | Enova skolebygg | 6.197 | 6
56601 | Idrettsbygg rehabilitering | 961.073 | 1941
56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | 5637.614 | 4118
56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | 73.151 | 10000
56604 | Austrått svømmehall | 57076.458 | 90909
56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | 830.096 | 12770
56606 | Sandnes rådhus | 774.419 | 4267
56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | 371.606 | 0
56609 | Tiltak Riska brannstasjon | 4.326 | 0
56612 | Salg kommunale eiendommer | -1530.918 | 0
56613 | Rehab Giskehallen II (60003) | 15.35 | 0
56614 | Rehab Riskahallen (60005) | 8.564 | 0
56615 | Riska svømmehall transportheis | 0 | 550
56621 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | 35.785 | 32
56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | 26.913 | 1912
60001 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | 1520.939 | 2000
60002 | Haukalivegen utvidelse | 321.302 | 1200
60003 | Lysebotn asfaltering | 0 | 600
60004 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | 0 | 1000
60005 | Opprustning kirkestien | 0 | 250
60014 | Salg av gamle brannstasjon | -30 | -39900
60101 | MASKINPARK, BILER | 0 | 400
62022 | Demning Frøylandsvatnet | 23.406 | 2969
62023 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | 0 | 959
63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | 873.8 | 5969
63021 | GATELYS | 430.442 | 3331
63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | 0 | 6000
63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | 55693.545 | 37357
63047 | Bymodell i nytt rådhus | 0 | 981
63049 | Modell nye Sandnes | 0 | 750
65022 | Innovasjonsløsninger | 29.749 | 0
65027 | Prosjektstyringsverktøy | 22.68 | 625
65033 | Trafikksikkerhetstiltak | 36.619 | 0
65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | 0 | 135
65037 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak | 208.534 | 2741
65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei | 846.668 | 8508
65039 | Folkehelse, sykkelveinett | 350.771 | 4638
65040 | PIV-vei - Etablering hjertesoner | 29.936 | 0
65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | 490.133 | 150
65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | 0 | 11000
65054 | Vei- Sikring kommunale broer | 3208.61 | 3935
65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | 0 | 4000
65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | 0 | 4847
65065 | Offentlige arealer (alle formål) | 11.845 | 20500
65067 | Tiltak av støyplan | 0 | 1954
65068 | Ladepunkter EL-sykkel | 43.647 | 6
65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | 3.156 | 816
65072 | Bypakke sykkel | 0 | -80
65073 | Bypakke gange | 36.971 | -2941
65074 | Bymiljøpakke | 16.695 | -484
65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | 8.19 | 1968
65081 | Veivisningsskiltning og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | 0 | 3000
65083 | Støyskjerm langs Skaraveien | 0 | 8969
65084 | Hanatrappene | 0 | 5000
65085 | Fortau Figgenveien | 285.206 | 62
65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | 0 | 400
65108 | Robotgressklippere | 33.313 | 639
66502 | Parkeringsautomater | 0 | 1000
68038 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | 3709.42 | 2500
68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | 21.56 | 500
68040 | Oppgradering vei | 1591.37 | 6571
68041 | Tilrettelegging Røssdalen (090) | 540.45 | 540
68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | 355.913 | 3810
68055 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 29.494 | 9937
68063 | Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena | 574.548 | -3014
68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | 713.336 | 1386
68065 | Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion | -0.048 | 0
68067 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | 0 | 300
68068 | Monitorering av bruk av idrettshallene | 0 | 350
68069 | PIV - Tiltakspakke 2020 | 29.72 | 0
68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | 308.174 | 2033
68203 | Figgjo, bydelspark | 0 | 437
68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | 81.831 | 1019
68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 734.895 | 660
68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | 19.875 | 2000
68301 | Friluftsområder, generelt | 913.667 | 2849
68307 | Infrastruktur turisme (IFT) | 14.3 | 0
68308 | Folkehelse- Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | 1061.039 | 2109
68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 12.091 | 1376
68313 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 8.035 | 1844
68314 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | 7.25 | 372
68315 | Innløsn. av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | 37.252 | 2968
68316 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | 0 | 2500
68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | 1897.335 | 3289
68601 | Oppgradering av gravlunder | 67.582 | 1071
68604 | Navnet minnelund, arealeffektivisering | 0 | 71
68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | 0 | 1100
68606 | Omregulering Sandnes nye | 502.823 | 503
68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | 0 | 330
68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | 0 | 300
68613 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund | 347.572 | 13890
68615 | Forsand kirke utgraving (KFU) | 342.67 | 800
68622 | SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 | 10.5 | 31
68633 | Utbygging Riska gravlund | 104.914 | 195
68634 | Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 275.745 | 1316
69001 | RESTAREALER | -3.37 | 0
69101 | PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN | 17.529 | 2937
74072 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 | 7258.313 | 4368.295
74083 | Havneparken Sandnes, 1. etappe | 3007.964 | 1368.483
74100 | Administrasjonsavtaler | 2084.248 | 2084.249
74101 | Adm.avtale Lurabyen | 81.555 | 0
74105 | Adm.avtale Vagle næringspark | 47.94 | 0
74106 | Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag | 66.321 | 0
74107 | Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 | 420.005 | 0
74110 | Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen | 571.635 | 0
74112 | Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | 575.002 | 65.921
74113 | Hesthammer næringsområde | 241.875 | 241.875
74115 | Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag | 5.163 | 0
74116 | Svømmehall Iglemyr | 4189.882 | 2586.564
74117 | Kleivane B3 og B4 | 2418.492 | 0
74118 | Sørbø B01 og B03 | 675.32 | 473.884
74120 | Ho17 Hesthammaren Hommersåk | 4385.545 | 1538.763
74121 | Høle HØ05, nytt boligfelt delfelt 1 | 597.816 | 486.463
74122 | Kleivane B2 og G2 | 7561.741 | 2623.754
75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | 0 | -50
75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 0 | 11600
75060 | Kulvert Stangelandsåna | 8981.2 | 17167
75062 | Klimatilpasning, OFU | 280 | 524
75064 | Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet | 20.859 | 0
75070 | Klimatilpassning | 444.249 | 7617
75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | 0 | 5500
75074 | Parkveien nord | 0 | -430
75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 11499.957 | 16682
75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | 0 | 500
75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 3.885 | 2082
75079 | VA-anlegg Ruten | 9.551 | 2600
75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | 0 | 5000
75091 | Vannledning Foss Eikeland | 0 | 5000
75092 | Vatneleiren | 81.949 | 37
75094 | Tiltakspakke 2017, investering | 0 | -394
75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | 16697.838 | 27345
75800 | Hoveveien | 56.169 | 2000
75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | 10.115 | 0
76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | 352.143 | 204
76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | 0 | 500
77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 3091.59 | 12177
77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 0 | 1178
77023 | Etablering VA ledninger Usken | 248.872 | 4999
77024 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | 0 | 700
77091 | Avløp Lurabekken/sone 9 | 340.067 | 3592
78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | 1731.16 | 3697
78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | 0 | 1000
78077 | Kommunal returpunkt | 249.3 | 1000
81001 | Langgata 48 AS | 0 | -533
81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn | 69.375 | -1258
81103 | Delfelt 3 KDP sentrum (gass) | 0 | 515
90000 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN | 6233.333 | 160000
4007153 | Nytt rådhus, salg av eiendommer Haakon 7s gate | 0 | -10000

## Ark1 (hidden)
Usikker | Før plan
Ganske sikker | Som planlagt
Sikker | Etter plan