## 2021
Nr |  | Beløp i hele tusen | [11 empty] | VEDLEGG 4
| Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Regnskap april 2021 | Søkt videreført fra 2020 | Budsjett 2021 | Totalt budsjett 2021 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2021 | Videreføres til 2022 | Budsjettjustering i sak om 1.perioderapport | Status framdrift
1 | 11051 | EGENKAPINNSK SKP |  | 0 | 0 | 22300000 | 22300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 22300000 |  | 0 | Egenkapitalinnskudd forventes å bli som budsjettert. Om lag kr 20 millioner til Sandnes kommunale pensjonskasse og reterende til KLP
2 | 12009 | INVESTERINGER IKT | Dokumentsenteret | 0 | -94589 | 3900000 | 3805411 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 750000 | 3055411 | -3055411 | Trinnvis implementering med oppstart i 2021, men hovedvekt i 2022.
3 | 12011 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | IT | 248356 | -1088181 | 0 | -1088181 | -22.82% | Som planlagt | Ganske sikker | -1088181 |  | 0 | Fremdrift i prosjektet er i henhold til plan. Direkte effekt av arbeid utført av robotiserte prosesser var i 2020 2,8 årsverk. Det jobbes kontinuerlig med automatisering og robotisering av arbeidsprosesser. Programmet identifiserer også andre mulige forbedringer som gjennomføres uten bruk av robot teknologi.
4 | 12013 | IP telefoni | IT | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 280000 | 0 | 0 | Det er satt ned en prosjektgruppe for utredning av fremtidig løsning. Prognose vil avhenge av hvilke løsning en går for. Hvis en velger en ren mobil løsning vil det komme til en økning i antall mobil som må dekkes av virksomhetene
5 | 12021 | Nettverk- kommune felles | IT | 651993 | -178694 | 4000000 | 3821306 | 17.06% | Som planlagt | Usikker | 3821306 | 0 | 0 | IT har behov for å gjøre oppgraderinger i plattform og løsninger i 2021. Det er behandlet en egen sak i KLG, der en ser på noe ekstra midler samt bruk av fond og disse investeringsmidlene. Det opprettet eget prosjekt på dette: 1205501 Datasikkerhet investering
6 | 12046 | Valg 2019 og 2021 - Nytt datautstyr |  | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 450000 | 0 | 0 | Valgår. Forventes brukt før valgår
7 | 12047 | Utskiftning av stemmeavlukker 2019 |  | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500000 | 0 | 0 | Valgår. Forventes brukt før valgår
8 | 12051 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret | 145805 | 157341 | 1000000 | 1157341 | 12.6% | Etter plan | Usikker | 600000 | 557341 | -557341 | Trinnvis implementering med oppstart og antageligvis hovedvekt i 2021, men med en del gjenstående arbeid i 2022 også.
9 | 12053 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Digitalisering og innovasjon | 149244 | 1953047 | 0 | 1953047 | 7.642% | Som planlagt | Ganske sikker | 1953047 |  | 0 | Installasjon av ladestasjoner pågår og plan er å bli ferdig med hovedtyngden innen sommeren. Over sommeren kommer det til å bli installert ladestasjoner på mindre kommunale bygg og svømmehaller
10 | 12054 | Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter | Digitalisering og innovasjon | 156563 | -66420 | 0 | -66420 | -235.7% | Etter plan | Ganske sikker | 156563 |  | 0 | Prosjektet ble avsluttet i desember 2020. Det søkes om inndekning av merforbruk ved bruk av disp. fond Regionsentertilskudd, jf. åroppgjørssaken 20. Disp.fond 25110044
11 | 12055 | ORG-IT - Datasikkerhet investering | IT | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2500000 |  | 0 | Iht plan
12 | 12082 | BI verktøy | Økonomi | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0% | Etter plan | Usikker | 100000 |  | 0 | Digitalisering skal gjennomføre kartlegging av behov for BI-verktøy i Sandnes kommune.
13 | 15002 | Kinokino sal 1 oppgradering | Kultur og næring | 1074133 | 3003067 | 0 | 3003067 | 35.77% | Etter plan | Usikker | 3003067 |  | 0 | Det har oppstått komplikasjoner i prosjektet som fører til at det stanses midlertidig, og at noe av de gjenstående midlene må benyttes til utredning av tiltak knyttet til amfikonstruksjon, ventilasjon og akustikk. Sandnes Eiendom vil levere kostnadsoverslag for denne utredningen innen kort tid, og det vil redegjøres for prosjektets videre fremdrift og mulige merkostnader på UKNI- og kommunestyremøtene i juni.
14 | 15004 | Forsand fritidsklubb utstyr | Kultur og næring | 30563 | 103088 | 0 | 103088 | 29.65% | Som planlagt | Usikker | 103088 | 0 | 0 | Prosjekt er i all hovedsak ferdigstilt
15 | 15005 | Bibliotek - Innleveringsanlegg | Kultur og næring | 27000 | 115843 | 0 | 115843 | 23.31% | Som planlagt | Sikker | 115843 | 0 | 0 | Innleveringsanlegg skaffes våren 2021
16 | 20035 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd | 0 | 153522 | 810000 | 963522 | 0% | Som planlagt | Usikker | 963522 |  | 0 | Konkurransegrunnalg er under utarbeidelse
17 | 33380 | Forsand skole - samlet plan (SS7) | Skole | 8780 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 8780 | 0 | 8780 | Ferdig. Utgifter påløpt i 2021 søkes dekket
18 | 37005 | Barnehager innkjøp digitalt utstyr | IT | 326880 | -765556 | 0 | -765556 | -42.7% | Som planlagt | Sikker | -765556 |  | 0 | Skal dekkes av barnehagenes fond
19 | 40071 | Nytt rådhus | Kommune felles | 0 | 1819500 | -32000000 | -30180500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 30180500 | Prosjekt ses i sammenheng med prosjekt 56612. Salgene er gjennomført.Jf. O-sak 12/21. I forhold til prisantydning avstedkom salgene en merinntekt på ca 11 MNOK til Sandnes kommune. Fratrukket påløpte kostnader til Sandnes Tomteselskap KF og Eiendomsmegler 1 er netto inntekter på 41,7 MNOK. Salgene på dette prosjektnummerert blir ført på prosjektnummer 5661201, og budsjettmidlene trekkes ut fra summen i dette prosjektet og overført til 56612. Salget av Håkon 7. gate 6 er det mottatt betaling på, mens betaling av resternede eiendommer kommer senere.
20 | 40072 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles | 1377112 | 378975 | 24945000 | 25323975 | 5.438% | Som planlagt | Ganske sikker | 25323975 |  | 0 | Pågår, følger fremdriften til utbyggings-prosjektetene og kom.teknisk anlegg. OV ledning tiltak pågår
21 | 40073 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | Kommune felles | 0 | -6926497 | -25000000 | -31926497 | 0% | Som planlagt | Sikker | -25000000 | -6926497 | 6926497 | Avtalen med salg Rådhusmarka viser oppgjør i rater. Første deloppgjør ble gjort i 2020. Hele avtaleperioden strekker seg til 2023/2024 og gjøres da endelig opp med netto salgsinntekt.
22 | 40074 | Forskuttering SIAS, rekkefølgekrav | Kommune felles | 15000001 | 0 | 15000000 | 15000000 | 100% | Som planlagt | Sikker | 15000000 |  | 0 | Utbetalt iht avtale vedtatt av kom.styret
23 | 42402 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | IT | 4453953 | 7037267 | 7000000 | 14037267 | 31.73% | Som planlagt | Sikker | 14037267 |  | 0 | For å opprettholde en-til-en dekning av for digitale enheter i Sandnesskolen skiftes det ut datamaskiner hvert år. Innkjøp og utskifting av maskiner pågår kontinuerlig.
24 | 42403 | Nytt oppvekst administrativt system | Digitalisering og innovasjon | 127644 | -3435483 | 0 | -3435483 | -3.715% | Etter plan | Ganske sikker | -3563127 |  | 0 | Prosjektet dekkes av innovasjon og digitaliseringsfond. Ref. https://sandneskommune.sharepoint.com/sites/Om-kommunen/SitePages/S%C3%B8ke-om-midler-til-digitaliseringsfondet.aspx Hoveddelen av funksjonalitet i prosjektet som skal dekkes av prosjektet er levert og i drift. Enkelt funksjonalitet som modul for timeplanlegging samt rapport og analyse er ikke implementert.
25 | 45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | Kultur og næring | 0 | 51407 | 300000 | 351407 | 0% | Som planlagt | Sikker | 351407 |  | 0 | Pågår
26 | 45409 | Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering | Eiendom | 0 | 0 | 3750000 | 3750000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -3750000 | Budsjett føres til prosjektnr der prosjektet gjennomføres - 5610801
27 | 46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | Kultur og næring | 353751 | 4761905 | 1333000 | 6094905 | 5.804% | Etter plan | Usikker | 6094905 |  | 0 | Gjennomføres løpende og etappevis. Utfordrende å estimere hvert års utbetaling. Ubrukte midler ved årsslutt vil overføres til 2022.
28 | 54614 | Brueland bhg brakker | Eiendom | 42568 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 42568 | 0 | 42568 | Covid-19 tiltak godkjent av ordfører for oppstart og bygging. Prosjektet er ferdigstilt
29 | 56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | Eiendom | 24109 | 1593232 | 1500000 | 3093232 | 0.7794% | Som planlagt | Ganske sikker | 3093232 | 0 | 0 | Prosjekter i oppstartsfasen på Thranegården, Skeianetunet eldresenter og Varatun Gård
30 | 56102 | Bygningsm. utbedr. Kinokino | Eiendom | 25336 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 25336 | 0 | 25336 | Disse prosjektene (56102 og 56103) må ses samlet. Avslutningsarbeid pågår.
31 | 56103 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning | Eiendom | 123115 | 264681 | 0 | 264681 | 46.51% | Som planlagt | Sikker | 239345 | 0 | -25336 | Disse prosjektene (56102 og 56103) må ses samlet. Avslutningsarbeid pågår.
32 | 56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | Eiendom | 455172 | 819108 | 0 | 819108 | 55.57% | Som planlagt | Sikker | 819108 | 0 | 0 | Prosjektet er i avslutningsfasen
33 | 56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | Eiendom | 105324 | 5394496 | 7000000 | 12394496 | 0.8498% | Etter plan | Usikker | 12394496 | 0 | 0 | Kontrakt med Byggmester Sagen er signert og IG er godkjent. Rigg er etablert og bygningsarbeidet startet. Pga problemer i oppstart og ekstra arbeid med mur og pipe er ny justert ferdigstilling satt til 17.november. Felles rigg og arbeider med Langgata 72.
34 | 56106 | Kulturhuset - rehabilitering | Eiendom | 110273 | 3842223 | -2312000 | 1530223 | 7.206% | Som planlagt | Sikker | 298986 | 0 | -1231237 | Prosjektene må ses samlet. Anmodning om utbetaling av spillemidler sendes før sommeren. Prosjektet er ferdigstilt og prøvedrift pågår frem til september. Noe reklamasjonsarbeider og sluttarbeider pågår.
35 | 56107 | Kulturhuset - tautrekk og lysanlegg | Eiendom | 1231237 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1231237 | 0 | 1231237 | Prosjektene må ses samlet. Anmodning om utbetaling av spillemidler sendes før sommeren. Prosjektet er ferdigstilt og prøvedrift pågår frem til september. Noe reklamasjonsarbeider og sluttarbeider pågår.
36 | 56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | Eiendom | 12094 | -20239 | 0 | -20239 | -59.76% | Som planlagt | Sikker | 3729761 | 0 | 3750000 | Budsjett flyttes fra 45409. Byggeprosjektet har startet opp og kontrakt er signert med Cenco. Forventet ferdigstilt juni 2021.
37 | 15006 | Kinokino sal 1 oppgradering | Kultur og næring | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300000 |  | 0 | Pågår
38 | 56113 | Kinokino 3 etg. Filmkraft | Eiendom | 89148 | 0 | 0 | 0 |  | Etter plan | Usikker | 2000000 | 0 | 0 | Dekkes av fond. Budsjett på 2 mnok vedtatt i sak 131/20. Usikkerhet rundt tiltak for støy ifbm at Sal1 er omgjort til konsertlokale.
39 | 56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | Eiendom | 1757251 | 1242543 | 7500000 | 8742543 | 20.1% | Som planlagt | Usikker | 13800000 | 0 | 5057457 | Det henvises til prosjekt 56203 Kjøp av gjennomgangsboliger. Det er lange ventelister på kommunal gjennomgangsbolig. Det er behov for omfattende rehabilitering av de fleste boliger som utflyttes for å få disse i stand til ny leietaker. Økte midler til løpende rehabilitering kan således bidra positivt til å redusere ventelistene til kommunal bolig. Det store prosjektet på utvendig rehabilitering av Oalsgata 12 har en kontraktsum på 6,5 MNOK, noe som beslaglegger store deler av årets budsjett. Det søkes om tilleggsbevilgning på 5 MNOK, slik at løpende rehabilitering kan fortsette. Det er nå stoppet opp all rehabilitering av kommunens boligmasse for å kunne dekke kontrakten på Oalsgata 12. Dette innebærer at også robustboliger kan bli stående tomme ut året.
40 | 56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | Eiendom | 24695656 | -12972886 | 49000000 | 36027114 | 68.55% | Som planlagt | Sikker | 71027114 | 0 | 35000000 | Per april er årets bevilgning til kjøp av boliger for vanskeligstilte i all hovedsak forbrukt. Dette kommer ikke frem i forbruk per april, og det skyldes at det er kjøpt flere prosjekterte boliger som ferdigstilles og belastes regnskapet først i 2. halvår. Det søkes om en tilleggsbevilgning på 35 MNOK for 2021. Det estimeres at beløpet kan øke porteføljen med omtrent 5 familieboliger og 5-7 boliger for enslige. Følgende argumenter vektlegges: * Sosialt: - Det siste året har ventelistene økt betydelig. Det er per mars venteliste på 77 boliger, inkludert flere familieboliger. - Erfaringsmessig gir det en mer stabil bosituasjon for beboer i egeneide boliger * Økonomisk: - Driftskostnadene for kommunen er lavere ved egen-eide boliger (i form av renter og avdrag) enn driftskostnader ved innleie av boliger (leiekostnad). Slik vil det generelt være så lenge en profesjonell utleier har høyere avkastningskrav enn kommunens lånerente. - Det gis Husbank-tilskudd til kjøp av boliger (per m2) - Historisk sett har det vært høy prisstigning i boligmarkedet ved langsiktige eierinteresser * Annet: - Det ble kjøpt 9 enheter i Solbakken som beredskapsleiligheter for Covid-19 i 2020/2021. Disse ble belastet kjøp av boliger for vanskeligstilte med omtrent 10 MNOK. Dette førte til et merforbruk i 2020 som er videreført til 2021. - Det oppleves også en endring i leiemarkedet, der det er mer utfordrende for kommunen å få leie, og det må ofte leies til høyere pris.
41 | 56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | Eiendom | 660863 | -1040933 | 13000000 | 11959067 | 5.526% | Som planlagt | Sikker | 11959067 | 0 | 0 | Prosjekter er i oppstartsfase på Lunde, Trones, Åse, samt flere serviceleiligheter.
42 | 56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | Eiendom | 141453 | -4879233 | 1000000 | -3879233 | -3.646% | Etter plan | Usikker | 1000000 | -4879233 | 4879233 | Beløpet som er søkt videreført fra 2020 inkluderer et inntektskrav på Husbanktilskudd med 3,5 mnok. Det er ikke realistisk å få inntekter fra Husbanken før byggene er ferdig, og Husbanktilskuddet skyves da til 2022. For resterende forventet forbruk bes det om forskuttering av 1.315 mnok fra 2022.
43 | 56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | Eiendom | 95469 | 815131 | 9400000 | 10215131 | 0.9346% | Etter plan | Usikker | 10215131 | 0 | 0 | Arbeid med rammesøknad pågår, samt forhandlinger med grunneier på Helgeland.
44 | 56208 | Luragata 31 | Eiendom | 42000 | 331862 | 8800000 | 9131862 | 0.4599% | Som planlagt | Sikker | 9131862 | 0 | 0 | Kontrakt signert og prosjektet har startet.
45 | 56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | Eiendom | 39989 | 1780754 | 5600000 | 7380754 | 0.5418% | Etter plan | Usikker | 7380754 | 0 | 0 | Planlegging pågår.
46 | 56210 | EFF-boliger Olsokveien | Eiendom | 6232911 | 8877700 | 18111000 | 26988700 | 23.09% | Som planlagt | Sikker | 26988700 | 0 | 0 | Bygging er i gang og forventes ferdigstilt rundt årsskiftet.
47 | 56211 | Omsorgsboliger adferdsutfordringer Bråstein | Eiendom | 0 | -206322 | 2000000 | 1793678 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1793678 | 0 | 0 | Planlegging pågår.
48 | 56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Eiendom | 206157 | 757067 | 196166 | 953233 | 21.63% | Som planlagt | Sikker | 953233 | 0 | 0 | Planprosess pågår
49 | 56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | Eiendom | 30776 | 296166 | -196166 | 100000 | 30.78% | Som planlagt | Sikker | 100000 | 0 | 0 | Planprosess pågår
50 | 56217 | Ombygging første etasje Åse boas | Eiendom | 2140361 | 5822287 | 0 | 5822287 | 36.76% | Etter plan | Sikker | 5822287 | 0 | 0 | Prosjektet forventes ferdigstilt i slutten av april. Avslutningsarbeid pågår.
51 | 56219 | Reservestrøm boas | Eiendom | 1135243 | 1847000 | 0 | 1847000 | 61.46% | Som planlagt | Sikker | 1847000 | 0 | 0 | Prosjektene er i hovedsak ferdigstilt. Nødstrømsaggregater er levert til følgende boas: Trones, Lunde, Austrått, Byhagen, Lura og Rovik.
52 | 56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | Eiendom | 16700 | 1306824 | 0 | 1306824 | 1.278% | Etter plan | Sikker | 1500000 | 0 | 193176 | Byggeregnskap avlegges i sak i samme møte som perioderapport med en avsetning på 1,5 mnok for gjenstående arbeid. Det er totalt et mindreforbruk på prosjektet.
53 | 56225 | Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter | Eiendom | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1000000 | 0 | 0 | Prosjektet har ikke startet opp per april
54 | 56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | Eiendom | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 | 0 | 0 | Prosjektet har nylig startet opp.
55 | 56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | Eiendom | 301815 | 1310288 | 3300000 | 4610288 | 6.547% | Som planlagt | Sikker | 4610288 | 0 | 0 | Prosjekter er planlagt og startet opp på seks av kommunens EFF-boliger
56 | 56229 | Ombygging boligrigg på Soma | Eiendom | 761615 | 707902 | 7100000 | 7807902 | 9.754% | Som planlagt | Sikker | 7807902 | 0 | 0 | Kontrakt er signert og prosjektet pågår. Ferdigstilling i høst.
57 | 56231 | Boligsosial handlingsplan, nye boliger | Eiendom | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Budsjettet flyttes til 56203, der forbruket føres.
58 | 56234 | Oppgrad. trådløst nett boas | Eiendom | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0% | Etter plan | Usikker | 3600000 | 0 | 0 | Prosjektet har ikke startet opp per april
59 | 56235 | Sandnes matservice grovoppvaskmaskin | Eiendom | 306093 | 0 | 343000 | 343000 | 89.24% | Som planlagt | Sikker | 306093 | 0 | -36907 | Ferdigstilt.
60 | 56238 | NAV innleid bygg, inventar og utstyr | Eiendom | 1350000 | 0 | 1650000 | 1650000 | 81.82% | Som planlagt | Usikker | 1650000 | 0 | 0 | Pågår
61 | 56239 | Varatun psykriatiske ny heis | Eiendom | 2150 | 1687208 | 0 | 1687208 | 0.1274% | Som planlagt | Sikker | 1900000 | 0 | 212792 | Ref FSK sak 26/21.
62 | 56240 | Lutsiveien 181 botiltak, gapahauk | Eiendom | 62626 | 450000 | 0 | 450000 | 13.92% | Som planlagt | Sikker | 450000 | 0 | 0 | Pågår
63 | 56241 | Trones boas, tilpasninger EHR | Eiendom | 107255 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 400000 | 0 | 0 | Skal dekkes av enhetens fond
64 | 56301 | Skoler utendørsanlegg | Eiendom | 0 | 1407357 | 5000000 | 6407357 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 6407357 | 0 | 0 | Arbeid planlegges og starter snarlig opp på Aspervika, Ganddal, Sandved og Lura
65 | 56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | Eiendom | 457732 | 511407 | 14000000 | 14511407 | 3.154% | Som planlagt | Ganske sikker | 14511407 | 0 | 0 | Arbeid planlegges og starter snarlig opp på Lundehaugen, Austrått, Aspervika, Bogafjell, Giske og Sandved
66 | 56305 | Varslingsanlegg | Eiendom | 0 | 1571674 | 1300000 | 2871674 | 0% | Etter plan | Usikker | 2871674 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
67 | 56307 | Bogafjell ungdomsskole | Eiendom | 755092 | 9000000 | 4000000 | 13000000 | 5.808% | Som planlagt | Ganske sikker | 5000000 | 0 | -8000000 | Skolen ble tatt i bruk til skolestart 2020. Det er alltid mindre arbeider som pågår året etter overtakelse. Prosjektet forventes avsluttet med mindreforbruk. Budsjettet ble redusert med 10 mnok i årsoppgjørssaken, og reduseres med ytterligere 8 MNOK nå.
68 | 56308 | Kleivane skole og idrettshall | Eiendom | 42420880 | 9401031 | 117300000 | 126701031 | 33.48% | Som planlagt | Sikker | 126701031 | 0 | 0 | Bygging pågår og forventes ferdigstilt til sommeren.
69 | 56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | Eiendom | 219536 | 4600000 | 0 | 4600000 | 4.773% | Som planlagt | Sikker | 4600000 | 0 | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
70 | 56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | Eiendom | 228746 | 998332 | 0 | 998332 | 22.91% | Som planlagt | Ganske sikker | 998332 | 0 | 0 | Avslutningsarbeider pågår.
71 | 56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | Eiendom | 27251468 | 20726134 | 74800000 | 95526134 | 28.53% | Som planlagt | Ganske sikker | 95526134 | 0 | 0 | Bygging pågår
72 | 56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | Eiendom | 18909879 | -14351129 | 84500000 | 70148871 | 26.96% | Som planlagt | Ganske sikker | 70148871 | 0 | 0 | Bygging pågår og trinn 1 forventes ferdigstilt til sommeren.
73 | 56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | Eiendom | 1384308 | 584040 | 45000000 | 45584040 | 3.037% | Som planlagt | Ganske sikker | 45584040 | 0 | 0 | Anbudskonkurranse pågår. Forventet oppstart byggeplass til sommeren.
74 | 56315 | Mulighetsstudie sentrumsskoler | Eiendom | 0 | 92823 | 500000 | 592823 | 0% | Før plan | Ganske sikker | 1092823 | -500000 | 500000 | ppgr. søknad om forskuttering fra 2022 på 500.000 kr
75 | 56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | Eiendom | 25000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0.8333% | Etter plan | Usikker | 3000000 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
76 | 56321 | TP2020 - Tiltakspakkeprosjekt 2020 Eiendom | Eiendom | 1830746 | 0 | 2664929 | 2664929 | 68.7% | Som planlagt | Sikker | 2664929 | 0 | 0 | Bygging pågår
77 | 56322 | Trones skole til B35-skole og utvidelse | Eiendom | 80104 | -89670 | 800000 | 710330 | 11.28% | Som planlagt | Usikker | 2500000 | 0 | 1789670 | Kommunestyret vedtok i sak 89/20 å innarbeide midler til regulering av Trones til B35-skole, samt midler til utvidelse. Trones skole er i dag sentrumsskole og den skolen som vil måtte ta den største veksten av elever, ved utbygging i de prioriterte byutviklingsområdene. Trones skole kan avlaste både Stangeland skole og Smeaheia skole. Det er innarbeidet planleggingsmidler i 2023 og forventet bygging etter kommende planperiode. Kommunedirektøren ber om at det utarbeides 4 nye mulighetsstudier for utvidelse av Trones skole til B35-skole, forsterket avdeling for 30 elever, stor flerbrukshall og sambruksmuligheter for korps og kor. Det er nå signalisert at midler avsatt til S7/P1Mulighetsstudier for sentrumsskoler skal gå til utredning av sentrumsskolestruktur samt mulighetsstudie for Stangeland skole. Det må derfor avsettes egne midler til mulighetsstudier for Trones skole. Total kalkyle for mulighetsstudier og oppstart regulering er estimert til 2,5 mnok for 2021 og 1,3 mnok for 2022.
78 | 56401 | Barnehager utendørsanlegg | Eiendom | 0 | 1008699 | 4000000 | 5008699 | 0% | Som planlagt | Sikker | 5008699 | 0 | 0 | Prosjekt planlegges og starter opp snarlig på Sandvedhaugen, Brueland, Varatunhagen, Figgjo, Høle, Stangelandsforen og Austrått.
79 | 56402 | Barnehager rehabilitering | Eiendom | 1112219 | 6272184 | 8000000 | 14272184 | 7.793% | Som planlagt | Sikker | 14272184 | 0 | 0 | Prosjekt planlegges og starter opp snarlig på Sandved, Forsand,Varatunhagen, Porsholen, Sandvedhaugen, Rabalder
80 | 56403 | Langgata 72 helsestasjon | Eiendom | 575584 | 5981574 | 19350000 | 25331574 | 2.272% | Som planlagt | Usikker | 25331574 | 0 | 0 | Kontrakt er signert og IG er godjent. Rigg er etablert og bygningsarbeidet startet og avvikles sammen med Langgata 76.
81 | 56407 | Ny helsestasjon inventar | Eiendom | 18708 | -718709 | 0 | -718709 | -2.603% | Som planlagt | Sikker | 18708 | 0 | 737417 | Prosjektet avsluttet i 2020 med noe merforbruk grunnet møblering som var nødvendig for å kunne bruke bygget iht krav fra arbeidstilsynet. Søkes dekket.
82 | 56409 | Barnehager branntekniske tiltak | Eiendom | 674 | 394608 | 0 | 394608 | 0.1708% | Som planlagt | Sikker | 394608 | 0 | 0 | Pågår
83 | 56411 | Rabalder bhg oppgradering | Eiendom | 1118 | 744737 | 0 | 744737 | 0.1501% | Som planlagt | Sikker | 744737 | 0 | 0 | Prosjektet har startet opp
84 | 56412 | BFE samlokalisering inventar og ustyr | Eiendom | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2900000 | 0 | 0 | Prosjektet har ikke startet opp per april
85 | 56414 | Skoler og bhg oppgrad/utskift av gjerder | Eiendom | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2000000 | 0 | 0 | Prosjektet har ikke startet opp per april
86 | 56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | Eiendom | 112500 | -3012273 | 3500000 | 487727 | 23.07% | Som planlagt | Sikker | 487727 | 0 | 0 | Pågår
87 | 56502 | ENØK utfasing av oljekjel | Eiendom | 38017 | 358046 | 0 | 358046 | 10.62% | Som planlagt | Sikker | 358046 | 0 | 0 | Pågår
88 | 56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | Eiendom | 0 | 1119190 | 1000000 | 2119190 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2119190 | 0 | 0 | Prosjektet har ikke startet opp per april
89 | 56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | Eiendom | 86945 | 2266660 | 4800000 | 7066660 | 1.23% | Som planlagt | Sikker | 7066660 | 0 | 0 | Prosjekt planlegges og startes opp på blant annet Byhagen Boas, Høle skole, Lura skole
90 | 56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | Eiendom | 24985 | 412187 | 300000 | 712187 | 3.508% | Som planlagt | Sikker | 712187 | 0 | 0 | Pågår
91 | 56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | Eiendom | 65710 | 1954225 | 3000000 | 4954225 | 1.326% | Som planlagt | Sikker | 4954225 | 0 | 0 | Pågår
92 | 56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Eiendom | 0 | 36500 | 600000 | 636500 | 0% | Som planlagt | Sikker | 636500 | 0 | 0 | Pågår
93 | 56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | Eiendom | 52230 | -1873299 | 4000000 | 2126701 | 2.456% | Som planlagt | Sikker | 2126701 | 0 | 0 | Store prosjekter pågår på Riska og Rovik Boas
94 | 56509 | Branntekniske tiltak skoler | Eiendom | 1219 | 685656 | 0 | 685656 | 0.1778% | Som planlagt | Sikker | 685656 | 0 | 0 | Pågår
95 | 56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | Eiendom | 696798 | 923567 | 0 | 923567 | 75.45% | Som planlagt | Sikker | 923567 | 0 | 0 | Større prosjekt pågår på Varatun Gård
96 | 56511 | Nedgravde søppelcontainere | Eiendom | 0 | 443562 | 1000000 | 1443562 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1443562 | 0 | 0 | Prosjekt planlegges på Skeianetunet, Lura skole og Aspervika skole
97 | 56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | Eiendom | 173363 | 281547 | 950000 | 1231547 | 14.08% | Som planlagt | Sikker | 1231547 | 0 | 0 | Pågår
98 | 56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | Eiendom | 174588 | 799605 | 1500000 | 2299605 | 7.592% | Som planlagt | Sikker | 2299605 | 0 | 0 | Pågår
99 | 56515 | Universell utforming | Eiendom | 61563 | 810886 | 2000000 | 2810886 | 2.19% | Som planlagt | Sikker | 2810886 | 0 | 0 | Pågår
100 | 56516 | Solskjerming skoler | Eiendom | 19000 | 429125 | 1000000 | 1429125 | 1.329% | Som planlagt | Sikker | 429125 | 0 | -1000000 | 2021-bevilgning tatt ut av HØP 2021-2024 etter politisk behandling.
101 | 56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | Eiendom | 24289 | 1373571 | 1000000 | 2373571 | 1.023% | Som planlagt | Sikker | 2373571 | 0 | 0 | Pågår
102 | 56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | Eiendom | 283549 | 255400 | 1000000 | 1255400 | 22.59% | Som planlagt | Sikker | 1255400 | 0 | 0 | Pågår
103 | 56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Eiendom | 0 | 33493 | 2200000 | 2233493 | 0% | Etter plan | Sikker | 2233493 | 0 | 0 | Avventer tilkobling Langgata 72/76
104 | 56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | Eiendom | 0 | 1184651 | 700000 | 1884651 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1884651 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
105 | 56523 | Regulering | Eiendom | 196036 | -430860 | 6500000 | 6069140 | 3.23% | Som planlagt | Sikker | 4069140 | 2000000 | -2000000 | Reguleringsarbeid på Vagleleiren pågår i 2021. Ytterligere reguleringer noe forsinket og det bes om overføring av 2 mnok til 2022.
106 | 56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | Eiendom | 0 | 722394 | 2800000 | 3522394 | 0% | Som planlagt | Sikker | 3522394 | 0 | 0 | Prosjektet startet opp i mai.
107 | 56528 | Lura - tomt og aktivitetshus | Eiendom | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1500000 | 0 | 0 | Forventes kjøpt i 2021.
108 | 56529 | Oppgrad. bygningsmasse gravplass | Eiendom | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1300000 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
109 | 56601 | Idrettsbygg rehabilitering | Eiendom | 48421 | 979927 | 1000000 | 1979927 | 2.446% | Som planlagt | Sikker | 1979927 | 0 | 0 | Prosjekter planlegges på Riska svømmehall og Varatun helsebasseng
110 | 56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Eiendom | 37650 | -22970000 | 10000000 | -12970000 | -0.2903% | Etter plan | Usikker | 10000000 | 0 | 22970000 | Finansiering av nytt p-hus tiltak F2 HØP 2020-2023 (22.970.000 kr) henger sammen med fremdrift av bygging. Bygging utsatt i HØP 2021-2024. Finansiering innarbeides i HØP 2022-2025 og tas derfor ut av budsjettet for 2021. Det pågår anbudskonkurranse på opparbeidelse av midlertidig parkeringsplass med tilbudsfrist i uke 19.
111 | 56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Eiendom | 600580 | 9137235 | 0 | 9137235 | 6.573% | Som planlagt | Sikker | 9137235 | 0 | 0 | Pågår
112 | 56604 | Austrått svømmehall | Eiendom | 6962450 | 18834417 | 21000000 | 39834417 | 17.48% | Som planlagt | Sikker | 39834417 | 0 | 0 | Svømmehallen ble åpnet høsten 2020. Restarbeider gjenstår.
113 | 56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | Eiendom | 16204572 | 14531131 | 62920000 | 77451131 | 20.92% | Som planlagt | Usikker | 77451131 | 0 | 0 | Bygging pågår og forventes ferdigstilt rundt årsskiftet
114 | 56606 | Sandnes rådhus | Eiendom | 38520 | 3018657 | 0 | 3018657 | 1.276% | Som planlagt | Sikker | 3018657 | 0 | 0 | Byggeregnskap ble avlagt med avsetning for gjenstående arbeid. Det er noe usikkerhet vedr setningsskader på Havnespeilet og rådhusets rolle i evt erstatning.
115 | 56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Eiendom | 1014744 | 628394 | 10242000 | 10870394 | 9.335% | Som planlagt | Sikker | 10870394 | 0 | 0 | Pågår. Det er også behov for kjøp av stoler til kr 1 289 250. Dette søkes inndekket ved bruk av disp. fond 25703150
116 | 56609 | Tiltak Riska brannstasjon | Eiendom | 34286 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 34286 | 0 | 0 | Skal finansieres av generelt disposisjonsfond 25701156. Total kostnad var 1 038 176 for prosjektet og dekkes av fond i 1. perioderapport
117 | 56612 | Salg kommunale eiendommer | Eiendom | -5384548 | 7036077 | -20000000 | -12963923 | 41.53% | Etter plan | Usikker | -51024923 | 0 | -38061000 | Presteboligen på Forsand solgt i april 2020. I tillegg kommer det salg fra Håkon 7. gate. Ses i sammenheng med prosjektnummer 40071
118 | 56616 | Giskehallen nødvendige oppgraderinger | Eiendom | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500000 | 0 | 0 | Tiltak utføres sommeren 2021
119 | 56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | Eiendom | 49443 | 1867271 | 0 | 1867271 | 2.648% | Som planlagt | Ganske sikker | 1867271 | 0 | 0 | Noe sluttarbeider gjenstår
120 | 60002 | Haukalivegen utvidelse | Teknisk | 18100 | 814045 | 0 | 814045 | 2.223% | Som planlagt | Ganske sikker | 814045 |  | 0 | Pågår
121 | 60101 | MASKINPARK, BILER | Teknisk | 0 | 175002 | 1350000 | 1525002 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3525002 |  | 0 | Innkjøp av asfaltcontainer og traktor. Dekkes av fond. Resterende budsjettmidler skal brukes til gressklippere
122 | 60106 | Byggdrift, biler | Teknisk | 162000 | 0 | 162000 | 162000 | 100% | Som planlagt | Sikker | 162000 | 0 | 0 | Ferdig. Bil kjøpt. Finansiert av fond
123 | 60112 | Bydrift - Flomvernutstyr | Bydrift | 751242 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 751242 |  | 700000 | Bydrift fikk tildelt kr 700 0000 fra statsforvalteren i fjor til flomvernutstyr. Dette ble ikke tildelt prosjektet, og bes dekket i 1.perioderapport. Resterende dekkes av fond til bydrift
124 | 62022 | Demning Frøylandsvatnet | Teknisk | 0 | 542516 | 2400000 | 2942516 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 942516 | 2000000 | -2000000 | Pågående prosjekt, demning er overtatt av kommunen og prosess om nedklassifisering pågår. Grunnet lang behandlingstid søkes kr 2 millioner overført 2022.
125 | 62023 | Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken | Teknisk | 0 | 0 | 9459000 | 9459000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1459000 | 8000000 | -8000000 | Tiltak avhenger godkjenning av NVE og nedklassifisering av deming, kr 8 millioner søkes videreført 2022 for realisering av tiltak.
126 | 63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | Teknisk | -393809 | 4239084 | 0 | 4239084 | -9.29% | Som planlagt | Ganske sikker | 4239084 |  | 0 | Prosjekt gjennomgøres fortløpende. Evt. gjenværende budsjettpost vil bli budsjettjustert ved senere rapporteringer
127 | 63021 | GATELYS | Teknisk | 241816 | 1292265 | 1300000 | 2592265 | 9.328% | Som planlagt | Ganske sikker | 2592265 |  | 0 | Prosjekt gjennomgøres fortløpende. Evt. gjenværende budsjettpost vil bli budsjettjustert ved senere rapporteringer
128 | 63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Teknisk | 0 | 4000000 | 3618000 | 7618000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 7618000 |  | 0 | Iht. plan
129 | 63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles | 4672027 | -36506438 | 26500000 | -10006438 | -46.69% | Som planlagt | Ganske sikker | -15006438 | 5000000 | -5000000 | Rådhusplassen, Kollektivterminalen, Byparken og Ringen er ferdigsilt med noe avsluttende arbeider og kostnadsdekning fra andre parter (RFK og IVAR). Siste byggetrinn som er Olav V`s plass vente igangsatt 2022.
130 | 65027 | Prosjektstyringsverktøy | Teknisk | 170415 | 71335 | 525000 | 596335 | 28.58% | Som planlagt | Usikker | 596335 |  | 0 | Implementeres
131 | 65037 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak | Teknisk | 36073 | 2062347 | 0 | 2062347 | 1.749% | Som planlagt | Sikker | 2062347 |  | 0 | Går gjennom hele året
132 | 65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei | Teknisk | 1514509 | 7188645 | 0 | 7188645 | 21.07% | Som planlagt | Sikker | 7188645 |  | 0 | Går gjennom hele året
133 | 65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Teknisk/Kommune felles | 0 | 3500000 | 9940000 | 13440000 | 0% | Etter plan | Usikker | 10000000 | 3440000 | -3440000 | Ferdigstillelse av avtaler ifm. forhandlinger om utbyggingsavtaler jf. revidert Kommunedelplan sentrum er tidkrevende. Flere forhandlinger pågår
134 | 65054 | Vei- Sikring kommunale broer | Teknisk | 22409 | 2338797 | 5900000 | 8238797 | 0.272% | Som planlagt | Usikker | 8238797 |  | 0 | Usken kai og Hommersåk brygge er ikke påbegynt. Startes i løpet av året. Uskekalven ferdig
135 | 65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Teknisk/Kommune felles | 0 | 1500000 | 2500000 | 4000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3000000 | 1000000 | -1000000 | Prosjektering av rekkefølgetiltakene KDP-sentrum, som grunnlag for forhandlinger om utb.avtaler. Planfremdrift og prosjektutvikling styrer fremdriften. Forsinkelser jf Covid-19
136 | 65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles | 100000 | 488155 | 5000000 | 5488155 | 1.822% | Som planlagt | Ganske sikker | 5488155 |  | 0 | Flere forprosjekter pågår jf. prioriterte tiltak i sentrum jf kom.delplan. Underlag til etterfølgende tekn.plan/reg.planer. Gml avtale avsluttet i febr. og gjort opp.
137 | 65067 | Tiltak av støyplan | Teknisk | 590255 | 1954000 | 0 | 1954000 | 30.21% | Etter plan | Usikker | 1954000 |  | 0 | Er ikke kommet i gang enda. Kapasitetsproblemer
138 | 65069 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | Teknisk | 19723 | 1131421 | 0 | 1131421 | 1.743% | Som planlagt | Ganske sikker | 1131421 |  | 0 | Følger framdrift
139 | 65075 | Bypakke gange 2020 | Teknisk | 6044 | -159390 | 0 | -159390 | -3.792% | Som planlagt | Ganske sikker | -153346 | -6044 | 6044 | Inntektskrav til bymiljøpakken. Prosjekt pågår. Ramme på til sammen 3,5 millioner fra bymiljøpakken. Fortau Eddaveien blir mulig utsatt til 2022
140 | 65080 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Teknisk | 9625 | 1920108 | 0 | 1920108 | 0.5013% | Etter plan | Usikker | 1920108 |  | 0 | Det ventes svar/behandling fra Fykesmannen
141 | 65081 | Veivisningsskiltning og trafikkreg. av sykkelveier i Sandnes Øst og Sør | Teknisk | 990000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 33% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000000 |  | 0 | God framdrift.
142 | 65085 | Fortau Figgenveien | Teknisk | 5000 | -145190 | 3000000 | 2854810 | 0.1751% | Som planlagt | Usikker | 2854810 |  | 0 | Skal ut på anbud.
143 | 65087 | Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase | Teknisk | 421104 | 400000 | 0 | 400000 | 105.3% | Som planlagt | Sikker | 421104 |  | 21104 | Ferdig. Overforbruk søkes dekket
144 | 65108 | Robotgressklippere | Teknisk | 0 | 75998 | 800000 | 875998 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 875998 |  | 0 | Planlegges kjøpt senere i år
145 | 65109 | Figvedveien bru rehabilitering | Teknisk | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 0% | Som planlagt | Usikker | 5500000 |  | 0 | Skal ut på anbud.
146 | 68039 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Teknisk | 33688 | 311802 | 0 | 311802 | 10.8% | Som planlagt | Ganske sikker | 311802 |  | 0 | Pågår i regi av tomteselskapet (mulighetsstudie og sonderinger)
147 | 68040 | Oppgradering vei | Teknisk | 568 | 1938531 | 7000000 | 8938531 | 0.006355% | Som planlagt | Ganske sikker | 8938531 |  | 0 | Startet med asfaltering. Blir ferdig i år. Gjennomføres sommer/høst. Saksnummer 21/03566 UMT 6/21
148 | 68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | Teknisk | -122076 | 6559812 | 0 | 6559812 | -1.861% | Som planlagt | Ganske sikker | 6559812 |  | 0 | Går som planlagt og har vært ute på anbud. Sak 18420
149 | 68062 | Skifte av kunstgress | Teknisk | 0 | 0 | 2351000 | 2351000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 2351000 | -2351000 | Overføres til neste år. Gjennomføres iht. plan aktive Sandnes. Politisk behandling i desember
150 | 68064 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Teknisk | 39345 | 304274 | 0 | 304274 | 12.93% | Som planlagt | Ganske sikker | 150000 | 154274 | -154274 | Tematikken er aktuell også for 2022 og ber derfor om overføring av gjenstående midler.
151 | 68069 | PIV - Tiltakspakke 2020 | Teknisk | 2001033 | 0 | 10950421 | 10950421 | 18.27% | Som planlagt | Ganske sikker | 10950421 |  | 0 | Pågår iht. plan
152 | 68070 | Austrått svømmehall badeleker | Teknisk | 389873 | 736985 | 0 | 736985 | 52.9% | Som planlagt | Sikker | 736985 |  | 0 | Midler planlegges investert i år.
153 | 68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | Teknisk | 0 | 2727180 | -200000 | 2527180 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2527180 |  | 0 | Pott for flere mindre parkprosjekter. Inneholder også spillemidler som skal benyttes til forskuttering av nye anlegg.
154 | 68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | Teknisk | 6906 | 635509 | 0 | 635509 | 1.087% | Etter plan | Usikker | 635509 |  | 0 | Konsulent er ferdigstilt (forslag) skisse og kalkylle. Etter prosjekteiers ønske, er det bestilt vurdering av kornstørelse og type stein (modellering av stranda) som skal utføres fra danske Rambøll som har frist tom 01.05.2021
155 | 68213 | Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde | Teknisk | 18550 | 1908575 | 1300000 | 3208575 | 0.5781% | Etter plan | Usikker | 3208575 |  | 0 | Pga geotekniske utredninger ligger prosjektet langt bak skjema. Originalt var ikke geotekniske undersøkelser med i planen, og resultatet av disse vil kunne påvirke videre planer
156 | 68301 | Friluftsområder, generelt | Teknisk | 192360 | 8148455 | 600000 | 8748455 | 2.199% | Som planlagt | Ganske sikker | 8748455 |  | 0 | Tilskudd fra miljødirektoratet, benyttes iht. gjeldende regler. Resterende prosjekt får etter plan
157 | 68308 | Folkehelse- Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | Teknisk | 0 | 1056441 | 1900000 | 2956441 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 2956441 |  | 0 | Pågår, men etter plan.
158 | 68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet | Teknisk | 56938 | 348159 | 1000000 | 1348159 | 4.223% | Som planlagt | Ganske sikker | 1348159 |  | 0 | Pågår iht. plan
159 | 68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | Teknisk | 36415 | 551211 | 3000000 | 3551211 | 1.025% | Som planlagt | Ganske sikker | 3551211 |  | 0 | Pågår iht. plan
160 | 68601 | Oppgradering av gravlunder | Teknisk | 0 | 867476 | 1000000 | 1867476 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1867476 |  | 0 | Pågår iht. plan
161 | 68608 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Teknisk | 0 | 300000 | 1000000 | 1300000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1300000 |  | 0 | Vurderer om en skal gå i gang med regulering, Pågår grunnundersøkelser
162 | 68613 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund | Teknisk | 1668141 | 13268336 | 12225000 | 25493336 | 6.543% | Som planlagt | Sikker | 25493336 |  | 0 | Følger framdrift.
163 | 68634 | Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | Teknisk | 85185 | 746617 | 300000 | 1046617 | 8.139% | Som planlagt | Ganske sikker | 1046617 |  | 0 | Pågår iht. plan
164 | 69001 | RESTAREALER | Teknisk | -5174 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -5174 |  | -5174 | Prosjekt avsluttet.
165 | 69100 | UTBYGGINGSAVTALER | Teknisk | 5625 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 5625 |  | 5625 | Prosjekt avsluttet.
166 | 69101 | PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN | Teknisk | -90756 | 3528471 | 0 | 3528471 | -2.572% | Som planlagt | Ganske sikker | 3528471 |  | 0 | Pågår
167 | 75039 | Opparbeidelse av Folkvordveien VVA | KVM | -1729750 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -1729750 |  | -1729750 | Mottatt betaling (utbyggeravtale) for avsluttet prosjekt
168 | 75060 | Kulvert Stangelandsåna | KVM | -2034585 | 4375867 | 16413000 | 20788867 | -9.787% | Som planlagt | Sikker | 20788867 | 0 | 0 | Prosjektet pågår som planlagt, ferdigstilles i løpet av høsten.
169 | 75070 | Klimatilpassning | KVM | 75104 | 6451668 | 3000000 | 9451668 | 0.7946% | Som planlagt | Sikker | 9451668 | 0 | 0 | Prosjekt har planlagt oppstart i mai.
170 | 75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | KVM | 0 | 4977836 | 3481000 | 8458836 | 0% | Som planlagt | Sikker | 8458836 | 0 | 0 | Prosjekt som går over flere år.
171 | 75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | KVM | 3139880 | -3707108 | 16000000 | 12292892 | 25.54% | Før plan | Sikker | 7292892 | 0 | -5000000 | Prosjektet har gått fortere enn forventet og det ble mindre arbeid og kortere anleggstid enn forventet. Overskytende beløp søkes flyttet til prosjekt 77021, jf. økonomireglementet § 2.3.5
172 | 75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | KVM | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500000 | 0 | 0 | Oppstart prosjektering og forarbeid i 2021.
173 | 75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | KVM | 1551413 | 5157067 | 7000000 | 12157067 | 12.76% | Etter plan | Sikker | 15157067 | 0 | 3000000 | Covid-19 har medført forsinket leveranse av dyrt utstyr med opp til ett år, forventet leveranse i juni. Søkes tilført midler fra prosjekt 7504199, jf. økonomireglementet § 2.3.5.
174 | 75085 | Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra | KVM | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 | 0 | 0 | Som planlagt, forarbeider i 2021.
175 | 75088 | Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård | KVM | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 0 | -4000000 | Prosjektet følger av SVV, usikker når oppstart er planlagt og usikkert omfang. Overskytende beløp søkes flyttet til prosjekt 76021, jf. økonomireglementet § 2.3.5
176 | 75094 | Tiltakspakke 2017, investering | Teknisk | 0 | 677493 | 1525905 | 2203398 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2203398 |  | 0 | Arbeid med Alsvik parkering har stått stille i lang tid, men skal nå gjennomføres i år. Skal også asfaltere veien inn til Alsvik, 2. lag med asfalt.
177 | 75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | KVM | 6296961 | 2384129 | 28000000 | 30384129 | 20.72% | Som planlagt | Sikker | 30384129 | 0 | 0 | Framdrift er litt forsinket på grunn av manglende tillatelse fra Bane Nor. Prosjektet går ellers helt etter planen.
178 | 75099 | Oppgrad. kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere | KVM | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1500000 | 0 | 0 | Behov for oppgraderinger i forbinedelse med eksterne prosjekt. Avhengig av deres framdrift.
179 | 75800 | Hoveveien | Teknisk | 34500 | 20639088 | -6000000 | 14639088 | 0.2357% | Som planlagt | Ganske sikker | 14639088 | 0 | 0 | Anlegget er ferdigstilt og overlevert. Pågående sak om kostnadsdeling. Budsjettmidler videreføres for inndekning.
180 | 75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | Teknisk | 18073 | -3094115 | 0 | -3094115 | -0.5841% | Etter plan | Usikker | -3094115 |  | 0 | Et rekkefølge krav fra svv ifm reguleringsendring
181 | 76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | KVM | 67020 | 371246 | 0 | 371246 | 18.05% | Etter plan | Sikker | 4371246 | 0 | 4000000 | Delprosjektet "VA-ledninger over Imsa starter" opp i mai. Søkes tilført midler fra prosjekt 75088, jf. økonomireglementet § 2.3.5.
182 | 76024 | Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet | KVM | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 | 0 | 0 | Forsinket oppstart grunnet Covid -19 restriksjoner.
183 | 77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | KVM | 3088886 | 2853921 | 23000000 | 25853921 | 11.95% | Som planlagt | Sikker | 30853921 | 0 | 5000000 | Dette er et stort samleprosjekt. Flere større tiltak som er vedtatt tidligere ligger inne og er under utførelse. Søkes tilført midler fra prosjekt 75076, jf. økonomireglementet § 2.3.5.
184 | 77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | KVM | 0 | 1178000 | 1500000 | 2678000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2678000 | 0 | 0 | Midlene vil medgå i sin helhet blant annet i forbindelse med private initiativ på Usken.
185 | 77023 | Etablering VA ledninger Usken | KVM | 3145395 | 4577916 | 0 | 4577916 | 68.71% | Som planlagt | Sikker | 5007583 | 0 | 429667 | Prosjektet startet opp i februar 2021 og går iht. plan. Søkes tilført midler fra prosjekt 7507450, jf. økonomireglementet § 2.3.5.
186 | 77024 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | KVM | 0 | 700000 | 1000000 | 1700000 | 0% | Etter plan | Sikker | 1700000 | 0 | 0 | Forsinket oppstart grunnet Covid -19 restriksjoner.
187 | 77091 | Avløp Lurabekken/sone 9 | KVM | 143571 | 607582 | 2300000 | 2907582 | 4.938% | Som planlagt | Sikker | 2907582 | 0 | 0 | Prosjektering pågår iht. plan.
188 | 78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | KVM | 457870 | 1956635 | 1500000 | 3456635 | 13.25% | Før plan | Sikker | 3456635 | 0 | 0 | Prosjektering pågår iht. plan.
189 | 78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | KVM | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 1500000 | 0 | 0 | Prosjektering pågår iht. plan.
190 | 78069 | HJEMMEKOMPOSTERING | KVM | -15700 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -15700 | 0 | -15700 | Avsluttet
191 | 78077 | Kommunal returpunkt | KVM | 4150 | 746444 | 1000000 | 1746444 | 0.2376% | Som planlagt | Sikker | 1746444 | 0 | 0 | Prosjektering pågår iht. plan.
192 | 81101 | Delfelt 1 KDP sentrum (gass) | Kommune felles | -392350 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | -392350 |  | 0 | Kostnadsbidrag jf Utbyggingsavtale. Avsettes til fond, KDP-sentrum delfelt 1
193 | 1000401 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | IT | 0 | 5801867 | 0 | 5801867 | 0% | Etter plan | Usikker | 5801867 |  | 0 | Telenor melder at fremdrift har stoppet noe opp med bakgrunn i uavklarte forhold med grunneier og kostnader forbundet med fremføring av kraft til master, men at prosjektet går videre
194 | 1200601 | Øyren sentrumsutvikling (ØSU) | Kultur og næring | 0 | 74936 | 0 | 74936 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -74936 | Ferdig.
195 | 1201099 | Oppgradering av EpiServer | IT | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 140000 |  | 0 | Det er innhentet pris fra leverandør. Noe usikkerhet mht timebruken, men skal være inennfor budsjett.
196 | 1203499 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | IT | 0 | 96590 | 0 | 96590 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 96590 |  | 0 | Ekstra svitsj til rådhuset
197 | 1203999 | Mobilbestilling | IT | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 14000 |  | 0 | Implementering av løsning for bestilling og forespørsel via kommunens eHandels løsning er iverksatt, prosjektet avsluttes.
198 | 1204899 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | IT | 0 | 631000 | 0 | 631000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 | 200000 | -331000 | Eldre iPader byttes ut når de ikke kan brukes, og mange er flere år gamle. Det er ventet en del utskifting i tiden framover.
199 | 1500199 | Varatun parsellhager, budsjett | Kultur og næring | 0 | 119979 | 0 | 119979 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 119979 |  | 0 | Iht. plan
200 | 1500399 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL), budsjett | Kultur og næring | 0 | 10107 | 0 | 10107 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -10107 | Ferdig.
201 | 2003601 | EFF - Brønnbakka - vinterhage (BVI) | Helse og velferd | 0 | 33275 | 0 | 33275 | 0% | Som planlagt | Sikker |  |  | -33275 | Ferdig
202 | 2003901 | Utleiebolig (UT2) | Helse og velferd | 0 | 197140 | 0 | 197140 | 0% | Som planlagt | Sikker |  |  | -197140 | Ferdig
203 | 3700601 | Barnehager infoskjermer |  | 0 | -1073593 | 0 | -1073593 | 0% | Som planlagt | Sikker | -1073593 | 0 | 0 | Skal dekkes av barnehagens fond
204 | 4240099 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol | IT | 0 | 67317 | 0 | 67317 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 67317 |  | 0 | Blir fullført i løpet av året
205 | 4240199 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | IT | 0 | 3446976 | 0 | 3446976 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3446976 |  | 0 | Tiltak for å oppgradere, sikre og øke kapasitet på kommunens trådløse pågår. Økt bruk av digitalt innhold fører til økt kapasitet behov samtidig som eldre utstyr må skiftes ut.
206 | 4354199 | Forbedre trådløst nett | IT | 0 | 450065 | 0 | 450065 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 450065 |  | 0 | Prosjektet ferdigstilles i år. Evt. mindreforbruk justeres i 2. perioderapport
207 | 4430099 | Fleksibel avlastningstjeneste | IT | 0 | -206250 | 0 | -206250 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 |  | 206250 | Prosjektet for fleksibel avlastingstjeneste er delvis levert. Grunnet manglende funksjonalitet og ressursbruk (kost/nytte) for å drifte løsningen er videre utvikling og implementering av løsningen stanset.
208 | 4451599 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 800000 |  | 0 | Pågår
209 | 4540799 | Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS | Kommune felles | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 500000 |  | 0 | Utbetalingsbrev effekturt, styrking av grunnkapital
210 | 5621201 | EFF-boliger Skeianegata (2104300) | Eiendom | 0 | 509240 | 0 | 509240 | 0% | Etter plan | Usikker | 509240 | 0 | 0 | Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i Skeianegata, men ble vedtatt lyst ut i markedet uten tomt, ref fsak 102/20. Konkurransen er avsluttet og responsen fra markedet var dårlig. Det kom ikke inn noen tilbud. Administrasjonen arbeider videre med alternative løsninger.
211 | 5621401 | Foreldreinitiativet III (2104700) | Eiendom | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0% | Etter plan | Usikker | 150000 | 0 | 0 | Tomteavklaringer må gjennomføres.
212 | 5621402 | Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede (21002) | Eiendom | 0 | -150425 | 0 | -150425 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | 150425 | Dokumentavgift belastet lang tid i etterkant av ferdgistilling av prosjektet.
213 | 5621801 | Prestholen ny personalbase (2105200) | Eiendom | 0 | 160491 | 0 | 160491 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -160491 | Prosjekt avsluttet og byggeregnskap legges frem i dette møtet
214 | 5622001 | Bofellesskap Sørbø Hove (2103300) | Eiendom | 0 | -16808 | 0 | -16808 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | 16808 | Prosjektet utsatt i HØP 2021-2024
215 | 5622101 | Vågsgjerd aktivitetsenter (2104400) | Eiendom | 0 | -19893 | 0 | -19893 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | 19893 | Prosjektet utsatt i HØP 2021-2024
216 | 5622401 | Langgata 94 ombygging fellesareal (2602800) | Eiendom | 0 | 282434 | 0 | 282434 | 0% | Som planlagt | Sikker | 282434 | 0 | 0 | Pågår
217 | 5622699 | Adgangskontroll medisinrom boas | Eiendom | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0% | Etter plan | Sikker | 1500000 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
218 | 5623001 | Skaret avlastningssenter (21001) | Eiendom | 0 | 158865 | 0 | 158865 | 0% | Som planlagt | Sikker | 158865 | 0 | 0 | Byggeregnskap ble avlagt med avsetning for gjenstående arbeid. Forventes ferdgistilt i 2021
219 | 5623201 | Syrinveien 2 A (25002) | Eiendom | 0 | 846109 | 0 | 846109 | 0% | Etter plan | Usikker | 846109 | 0 | 0 | Byggeregnskap ble avlagt med avsetning for gjenstående arbeid. Avventer avklaring mot Statens Vegvesen vedr fortau.
220 | 5623301 | Rundeskogen boas (26003) | Eiendom | 0 | 1489378 | 0 | 1489378 | 0% | Etter plan | Sikker | 1489378 | 0 | 0 | Diverse tiltak planlegges utført sommer/høst 2021.
221 | 5630301 | Utbygg forsterket avd Lundehaugen u.skole (3004300) | Eiendom | 0 | 94 | 0 | 94 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -94 | Prosjekt avsluttet og byggeregnskap legges frem i dette møtet
222 | 5630401 | Sløydsal Ganddal skole (3004000) | Eiendom | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0% | Etter plan | Sikker | 350000 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
223 | 5631601 | Vurdering skoler Riska | Eiendom | 0 | 977342 | 0 | 977342 | 0% | Etter plan | Sikker | 977342 | 0 | 0 | Prosjekt startet
224 | 5632001 | Maudland skole varmtvann (3003000) | Eiendom | 0 | 400 | 0 | 400 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -400 | Avsluttet
225 | 5640401 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning (35015) | Eiendom | 0 | 2452972 | 0 | 2452972 | 0% | Etter plan | Sikker | 2452972 | 0 | 0 | Avventer tilkobling Langgata 72/76
226 | 5640501 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | Eiendom | 0 | 944360 | 0 | 944360 | 0% | Etter plan | Usikker | 944360 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april. Midlene søkes omdisponert til utredning av struktur og muligheter for nye barnehageplasser i sentrum. Evt utvidelse av Brueland skal omtales.
227 | 5641001 | Austrått bhg tilretteleggingstiltak | Eiendom | 0 | -192806 | 0 | -192806 | 0% | Som planlagt | Sikker | -192806 | 0 | 0 | Skal dekkes av barnehagens fond
228 | 5651299 | Branntekn. tiltak kommunale formålsbygg, budsjett | Eiendom | 0 | -6974 | 0 | -6974 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | 6974 | Ferdigstilt
229 | 5651901 | Brannsikr.tiltak kommunale boliger (4102600) | Eiendom | 0 | 738272 | 0 | 738272 | 0% | Etter plan | Sikker | 738272 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
230 | 5661001 | Rehab Sandnes idrettspark, Giskehallen (spillemidler) | Eiendom | 0 | -3868999 | 0 | -3868999 | 0% | Etter plan | Usikker | -3868999 | 0 | 0 | Siste rest av spillemidler ikke utbetalt
231 | 5661101 | Rehab Riskahallen (spillemidler) | Eiendom | 0 | -3072564 | 0 | -3072564 | 0% | Etter plan | Usikker | -3072564 | 0 | 0 | Siste rest av spillemidler ikke utbetalt
232 | 5661501 | Riska svømmehall transportheis | Eiendom | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0% | Etter plan | Sikker | 550000 | 0 | 0 | Prosjekt ikke startet opp per april
233 | 5662101 | Nytt produksjonskjøkken Vatne (41011) | Eiendom | 0 | -9666 | 0 | -9666 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | 9666 | Avsluttet
234 | 6000301 | Lysebotn asfaltering | Teknisk | 0 | 13860 | 0 | 13860 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 13860 |  | 0 | Pågår
235 | 6000401 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | Teknisk | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Er på vent i påvente av avklaring
236 | 6000501 | Opprustning kirkestien | Teknisk | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 250000 |  | 0 | Er på vent i påvente av avklaring
237 | 6001599 | Parkering - Park.tekn utstyr komm. p-hus, budsjett | Teknisk | 0 | 71018 | 0 | 71018 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 71018 |  | 0 | Iht. plan
238 | 6503599 | Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer, budsjett | Teknisk | 0 | 135000 | 0 | 135000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 135000 |  | 0 | Tas fortløpende
239 | 6503903 | Regulere sykkeltrase Dyre Vaasvei | Teknisk | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 600000 | 0 | 0 | Prosjektet er satt i gang
240 | 6503904 | Asfaltering sykkelveinett | Teknisk | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Gjennomføres sommer/høst. Saksnummer 21/03566 UMT 6/21
241 | 6503999 | Folkehelse, sykkelveinett | Teknisk | 0 | 2626704 | 0 | 2626704 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2626704 |  | 0 | Budsjettpost. Se kommentarer ovenfor
242 | 6504099 | PIV-vei - Etablering hjertesoner, budsjett | Teknisk | 0 | 39530 | 0 | 39530 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 39530 |  | 0 | Pågår iht. plan
243 | 6504699 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | Teknisk | 0 | 340747 | 0 | 340747 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 340747 |  | 0 | Iht. plan
244 | 6506132 | Breivikveien etablere fortau | Teknisk | 0 | 3700000 | 0 | 3700000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3700000 |  | 0 | Reguleringsplanen ligger bak skjema, men prosjektering parallelt med 1. gangshøring gjør at prosjektet trolig kan ferdigstille ila 2021
245 | 6506199 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Teknisk | 0 | 1147000 | 0 | 1147000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1147000 |  | 0 | Reguleringsplanen ligger bak skjema, men prosjektering parallelt med 1. gangshøring gjør at prosjektet trolig kan ferdigstille ila 2021
246 | 6507299 | Bypakke sykkel 2018 | Teknisk | 0 | -80000 | 0 | -80000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 |  | 80000 | Kan ikke bli fakturert bymiljøpakken. Søkes dekket
247 | 6507301 | Buggeland skole | Teknisk | 0 | -38303 | 0 | -38303 | 0% | Som planlagt | Sikker | -38303 |  | 0 | Ferdig. Faktureres bymiljøpakken
248 | 6507399 | Bypakke gange 2018 | Teknisk | 0 | -2941000 | 0 | -2941000 | 0% | Som planlagt | Sikker | -2941000 |  | 0 | Ferdig. Faktureres bymiljøpakken
249 | 6507401 | Bymiljøpakke gange Langgata | Teknisk | 0 | -484000 | 0 | -484000 | 0% | Som planlagt | Sikker | -484000 |  | 0 | Ferdig. Faktureres i år
250 | 6507406 | Bymiljøpakke belysning Sykehusparken | Teknisk | 0 | -9765 | 0 | -9765 | 0% | Etter plan | Usikker | 2000000 | -2000000 | 2009765 | Ikke ferdig. Blir finansiert av bymiljøpakken
251 | 6508399 | Støyskjerm langs Skaraveien | Teknisk | 0 | 8714403 | 0 | 8714403 | 0% | Som planlagt | Usikker | 8714403 |  | 0 | Bygging er i gang og iht. plan
252 | 6508499 | Hanatrappene, budsjett | Teknisk | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 |  | 0 | Avventer tiltak på rassikring
253 | 6650299 | Parkeringsautomater | Teknisk | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Iht. plan
254 | 6803899 | Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål | Teknisk | 0 | 620597 | 0 | 620597 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 620597 |  | 0 | Settes i gang når jordleieavtaler er på plass og andre nødvendige tillatelser
255 | 6804199 | Tillrettelegging Røssdalen (090), budsjett | Teknisk | 0 | -450 | 0 | -450 | 0% | Som planlagt | Sikker |  |  | 450 | Ferdig
256 | 6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | Teknisk | 0 | 9840956 | 0 | 9840956 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 9840956 |  | 0 | Høle kunstgress. Utbetales iht plan
257 | 6806799 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | Teknisk | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 |  | 0 | Følger plan
258 | 6806899 | Monitorering av bruk av idrettshallene | Teknisk | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 350000 |  | 0 | Følger plan
259 | 6820399 | Figgjo, bydelspark | Teknisk | 0 | 437000 | 0 | 437000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 437000 |  | 0 | Iht plan
260 | 6820999 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | Teknisk | 0 | 75105 | 0 | 75105 | 0% | Som planlagt | Sikker |  |  | -75105 | Ferdig
261 | 6831399 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | Teknisk | 0 | 1835650 | 0 | 1835650 | 0% | Etter plan | Usikker |  | 1835650 | -1835650 | Prosjektet ble stoppet i 1. perioderapport 2020. Arbeid pågår ikke pt.
262 | 6831499 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | Teknisk | 0 | 3253795 | 0 | 3253795 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3253795 |  | 0 | Iht plan
263 | 6831599 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | Teknisk | 0 | 1875653 | 0 | 1875653 | 0% | Som planlagt | Usikker | 1875653 |  | 0 | Prøver å få det ferdig i 2021. Gjenstår turvei med lys
264 | 6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka | Teknisk | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 |  | 0 | Pågår iht. plan
265 | 6860599 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | Teknisk | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0% | Etter plan | Sikker | 1100000 |  | 0 | prosjekt igangsatt, forarbeid (internt)
266 | 6860799 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Teknisk | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 0% | Etter plan | Usikker | 330000 |  | 0 | Prosjektet er forsinket ift opprinnelig plan. Avklares nærmere frem mot 2. perioderapport.
267 | 6861499 | Forsand - Utviding og opparbeiding areal til gravplass | Teknisk | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 400000 |  | 0 | Pågår gjennomførelse av kjøp. Prosjektet gjelder kun kjøp
268 | 6861599 | Forsand kirke utgraving (KFU), budsjett | Teknisk | 0 | 457330 | 0 | 457330 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 457330 |  | 0 | Ferdigstilt
269 | 6861699 | Forsand kyrkjegard regulering gravfelt budsjett | Teknisk | 0 | 24625 | 0 | 24625 | 0% | Som planlagt | Sikker | 24625 |  | 0 | Avslutningsarbeid til regulering
270 | 6862202 | UTVIDELSE SOMA GRAVLUND | Teknisk | 0 | 20087 | 0 | 20087 | 0% | Som planlagt | Sikker | 20087 | 20087 | 0 | Henger sammen med prosjektnummer (68613)
271 | 6863399 | Utbygging Riska gravlund | Teknisk | 0 | 90086 | 0 | 90086 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 90086 |  | 0 | Gjenstår lys
272 | 7502950 | VA-ledninger Ims-Bersagel | KVM | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 100000 |  | 0 | Prosjektet pågår i tråd med plan.
273 | 7504199 | Etab. av hovedvannledning Hommersåk | KVM | 0 | 11578940 | 0 | 11578940 | 0% | Etter plan | Sikker | 8578940 |  | -3000000 | Prosjektet er forsinket grunnet Covid-19 og reduserte interne ressurser. Prosjektet er omprosjektert og redusert i 2020, forventet oppstart høsten 2021. Overskytende beløp søkes flyttet til prosjekt 75084, jf. økonomireglementet § 2.3.5
274 | 7506201 | Oppfølging OFU kontrakt | KVM | 0 | 244000 | 0 | 244000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 244000 |  | 0 | Prosjektet pågår i tråd med plan.
275 | 7507450 | Parkveien nord - kostnadsbidrag | KVM | 0 | 429667 | 0 | 429667 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -429667 | Prosjektet er avsluttet. Overskytende beløp søkes flyttet til prosjekt 77023, jf. økonomireglementet § 2.3.5
276 | 7507899 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA, budsjett | KVM | 0 | 584485 | 0 | 584485 | 0% | Som planlagt | Sikker | 584485 |  | 0 | Prosjektet på og ferdigstilles i april 2021.
277 | 7507999 | VA-anlegg Ruten | KVM | 0 | 2590449 | 0 | 2590449 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2590449 |  | 0 | Prosjektet er gjennomført etter planen, venter på sluttfaktura.
278 | 7509102 | Flytting av vann-og avløpsledn. i forb. fylkesvei 505, Skjæveland-Foss-Eikeland | KVM | 0 | 174009 | 0 | 174009 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -174009 | Prosjektet er avsluttet.
279 | 7509601 | Rehabilitering Holmavika badestrand | Teknisk | 0 | -58454 | 0 | -58454 | 0% | Som planlagt | Sikker | -58454 |  | 0 | Tiltakspakke-prosjekt som ble feilført på dette prosjektnr i fjor. Merforbruk korrigeres mot riktig prosjekt i 2021.
280 | 8100101 | Oppgradering av Langgata | Kommune felles | 0 | -533000 | 0 | -533000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | -533000 |  | 0 | Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruk finansieres ved bruk av fond 25501001. Prosjektnr stenges.
281 | 8100401 | Havnepromenade Sandnes indre havn | Kommune felles | 0 | -1348938 | 0 | -1348938 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | -1348938 |  | 0 | Prosjektet er tilført midler i 2021 for ferdigstillelse etter at det ble stopp pga setningsskader. Sluttføres til 2. perioderapport.
Note on G42: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Budsjettjustert disse fra 56231
Note on G59: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Budsjettjustert 49 millioner opp til 56203
Note on G123: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: lagt inn budsjett for fondsføringene til plastkoker og løftebukk
Note on G144: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Budsjettjustering på 3 millioner fra prosjektnummer 68040 iht .HØP
Note on G149: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Budsjettjustering på 3 millioner til prosjektnummer 65085 iht .HØP
Note on G155: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: budsjettjustering mellom 68213 og 68201
Note on G157: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: budsjettjustering mellom 68213 og 68201