## Prosjekter
|  | Adm. Avtaler | [7 empty] | -392663000 | 22750000
-415413000
Nr |  | Beløp i hele tusen | [9 empty] | VEDLEGG 3 | -338906000 | 0 | -76507000
| Prosjektnr | Prosjekt | Ansvarlig enhet | Regnskap august 2022 | Totalt budsjett 2022 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnadsestimat | Prognose på årets utgifter 2022 | Videreføres til 2023 | Budsjettjustering i sak om 2.perioderapport | Status framdrift | Flytting år | Flytting mellom prosjekt | Mer-/mindreforbruk (minus = mindreforbruk)
1 | 10004 | Bredbånd og mobilnett (BMN) | Prosjekt/IT | 0 | 5802000 | 0% | Etter plan | Usikker | 5802000 |  | 0 | Telenor skal bygge ut 3 mobilmaster og skifte til større batterier i alle mastene. Prosjektet forventes ferdigstilt i år. Prognose for årets utgifter er usikker, men det er ventet et mindreforbruk. Et eventuelt mindreforbruk rapporteres ved årets slutt
2 | 11007 | FORMIDLINGSLÅN | #N/A | 240806434 | 240000000 | 100.3% |  |  |  |  | 0
3 | 11050 | EGENKAPINNSKUDD KLP | Stab | 1705875 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 1706000 |  | 1706000 | Sees i sammenheng med prosjekt 11051. Kr 21 millioner er utbetalt til Sandnes kommunale pensjonskasse (11050) og reterende til KLP. Samlet for disse to prosjekte tilbakeføres resterende budsjett på kr 594 000 |  |  | 1706000
4 | 11051 | EGENKAPINNSK SKP | Kommune felles | 21000000 | 23300000 | 90.13% | Som planlagt | Sikker | 21000000 |  | -2300000 | Sees i sammenheng med prosjekt 11050. Kr 21 millioner er utbetalt til Sandnes kommunale pensjonskasse og reterende til KLP (se prosjekt 11050). Samlet for disse to prosjekte tilbakeføres resterende budsjett på kr 594 000 |  |  | -2300000
5 | 12009 | INVESTERINGER IKT | IT | 371522 | 833000 | 44.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 833000 | 0 | 0 | Videreutviklling av MinSide med tilhørende funkjsonalitet og tilgjeneliggjøring pågår og vil forsette i 2023. Forventet et lite mindreforbuk i 2022 som vil søkes videreført i 2023 | 0
6 | 12010 | Oppgradering av EpiServer | IT | 0 | 140000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 140000 |  | 0 | Ferdigstilt, prosjekt avsluttes. Regnskapsføres i september
7 | 12011 | Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring | IT | 59844 | 3360000 | 1.781% | Som planlagt | Ganske sikker | 360000 | 3000000 | -3000000 | Prosjekt pågår og arbeid med prosesskartlegging, automatisering og robotisering pågår. Sannsynlig underforbruk i 2022 da det primært jobbes med interne prosesskartlegginger. Finaniseres ved bruk av digitalising og innovasjonsfond. Ref KS sak 75/20. Eventuelt mindreforbruk overføres til fond når prosjekt er ferdig | -3000000
8 | 12014 | Digitalisering arkiv hos BFE og PPT | IT | 1492576 | 2378000 | 62.77% | Som planlagt | Ganske sikker | 2378000 | 0 | 0 | Prosjektet har noen mindre utestående oppgaver før endelig ferdigstilling og akspeptanse av leveranse. Økonomisk prognose er at prosjektet fullføres under budsjett. Dekkes av fond, jamfør sak KS 29/21.Eventuelt mindreforbruk overføres til fond når prosjekt er ferdig
9 | 12021 | Nettverk- kommune felles | IT | 866125 | 4528000 | 19.13% | Etter plan | Usikker | 1198000 | 3000000 | -3330000 | Prosjekt pågår, fremdeles store utfordringer med leveranser av komponenter (økt fra 6-12 måneder) til 12-18 måneder). Prosjekt henger sammen med prosjektnummer 12021, og dekker merforbruket på det prosjektet | -3000000 | -330000
10 | 12048 | Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter | Politisk | 0 | 200000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 50000 |  | -150000 | Eldre iPader byttes ut når de ikke kan brukes. Mange er flere år gamle, og det planlegges å gjøre større innkjøp i 2023, jamfør handlings- og økonomiplan. Tilbakefører kr 150 000 inneværende år grunnet hovedinnkjøpet skjer neste år |  |  | -150000
11 | 12051 | Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem | Dokumentsenteret | 567887 | 5720000 | 9.928% | Etter plan | Ganske sikker | 2700000 | 3020000 | -3020000 | Oppstart mot slutten av året (endringer kan forekomme). 1. års drift av løsning finansieres av investeringsmidler. | -3020000
12 | 12053 | Ladepunkt El-biler for tjenestebiler | Anskaffelser | 368004 | 955000 | 38.53% | Etter plan | Sikker | 955000 | 0 | 0 | Flesteparten av planlagte nye ladepunkt er installert. Gjenværende midler brukes ad-hoc utover høsten og våren | 0
13 | 12055 | SPERRET - ORG-IT - Datasikkerhet investering | IT | 1285883 | 956000 | 134.5% | Som planlagt | Sikker | 1286000 | 0 | 330000 | Ved behov kan overførbruk dekkes/justeres prosjekt 12021 Nettverk kommune felles. Merforbruk dekkes av prosjektnummer 12021 |  | 330000
14 | 12056 | Kommune felles - Oppgradering møterom | IT/kommune felles | 200000 | 391000 | 51.15% | Som planlagt | Sikker | 391000 | 0 | 0 | Oppgradering møterom, AV-utstyr mm, Rådhus særskilt. Oppgradert møterom. Gjenstår evt. noen mindre oppgraderinger.
15 | 12057 | Sørbø kirke | Byutvikling og teknisk | 0 | 500000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Liten gruppe med representanter fra Sandnes kirken og kommunen er i arbeid. Kirken har engasjert ekstern prosjektleder som deltar. Samlet status om utført og pågående arbeider ble lagt frem for kommunestyret 12.09.2022. Det ventes at ut neste år vil arbeidet medgå til planavklaringer for parkeringsløsninger, formelle avklaringer om prosjektet med kirkeadministrasjon mv. Modeller for finansiering kan utarbeides når konsept for kirkebygget med tilhørende kalkyler foreligger. Foreløpig antatt ferdigstillelse er høsten 2025/sommer 2026.
16 | 15001 | SPERRET - Varatun parsellhager | Kultur og næring | 130946 | 124000 | 105.6% | Som planlagt | Sikker | 130946 |  | 7000 | Prosjekt er ferdig. Sluttfaktura fra Bydrfit søkes dekket |  |  | 7000
17 | 15002 | Kinokino sal 1 oppgradering | Kultur og næring | 122441 | 3422000 | 3.578% | Etter plan | Usikker | 300000 | 3122000 | -3122000 | Prosjektet er forsinket på grunn av prosessen rundt bruksendring. Venter på ny brukstillatelse av sal 1 | -3122000
18 | 15003 | Forsand kulturhus oppgradering (KSL) | Kultur og næring | 6380 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 0 |  | 0 | Feilpostering. Flyttes til drfitsbudsjett
19 | 15006 | Kinokino utstyr | Kultur og næring | 1014659 | 950000 | 106.8% | Som planlagt | Sikker | 1014659 |  | 0 | Prosjektet er ferdig - merforbruk overføres fra drift
20 | 15007 | Fritids- og kulturbygg oppgrad. publikumsnett | Kultur og næring/ IT | 0 | 250000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 250000 |  | 0 | Oppgradering av publikumsnett er nødvendig for å legge til rette for gaming/LAN. Forventer at midler bblir brukt i løpet av 2022
21 | 20025 | Åse boas lenestoler | Helse og velferd | 299894 | 300000 | 99.96% | Som planlagt | Sikker | 300000 |  | 0 | Lenestoler er innkjøpt
22 | 20035 | Sykesignalanlegg boas | Helse og velferd | 365186 | 1774000 | 20.59% | Som planlagt | Ganske sikker | 1774000 |  | 0 | Ferdigstillelse av sykesignalanlegg på Austrått og Lunde i løpet av høsten. Det er ventet at prosjektene vil gå med et mindreforbruk på om lag kr 300 000. Det søkes om at resternde midler fra prosjektet brukes til forarbeid for sykesignalanlegg på Byhagen og Lura. Disse sykesignalanleggene er meldt inn til handlings- og økonomiplan 2023-2026
23 | 40072 | Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav | Kommune felles | 7505353 | 14000000 | 53.61% | Som planlagt | Ganske sikker | 11000000 | 3000000 | -3000000 | Anlegget er påregnet ferdigstilt april 2023. Da Rådhusmarka ikke er klar ennå, entes en kortere stopp i høst, før arbeidende fortsetter. Siste etappen med opparbeidelse av barnehagetomt innen planområdet er i vedtatt HØP påregnet etter 2024. Event. endringer på dette håndteres i ny HØP utfra behovene. I 1 tertial ble kr 3,667 mill overført til 2023. Ytterligere 3 mill overføres til 2023 nå | -3000000
24 | 40073 | Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka | Kommune felles | 0 | -31926000 | 0% | Etter plan | Usikker | -31926000 |  | 0 | Avtale inngått om salg av Rådhusmarka. Oppgjørene foretas i rater jf. fremdriften og avtalen. Deloppgjør 1 ble gjort i 2020. Deloppgjør 2 skal gjøres 18 mnd etter 1. oppgjør. Hele avtaleperioden strekker seg til 2023/2024. Endelig oppgjør foretas med netto salgsinntekt til kom.kassen. Det er rapportert at det er forinkelse i delfelt i høst. Oppgjørsstatus kan derav først tas i desember jf utbyggingsprosjektes fremdrift.
25 | 40074 | Forskuttering SIAS, rekkefølgekrav | Kommune felles | 5000000 | 5000000 | 100% | Som planlagt | Sikker | 5000000 |  | 0 | Utbetales ihht inngått avtale, siste rate i 2022.
26 | 42401 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | IT/skole | 0 | 3447000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 3447000 | -3447000 | Det er nå god nettverksdekning på skolene i Sandnes. Vi har valgt å skyve på enkelte investeringer da utstyret vi har fremdeles leverer den kapasiteten som er nødvendig og kan oppdateres med nødvendige sikkerhetsløsninger. Det vil i årene forløpende være behov for skifte og oppgradering av komponenter. | -3447000
27 | 42402 | Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen | IT/skole | 8473833 | 9102000 | 93.1% | Som planlagt | Sikker | 12602000 |  | 3500000 | Det søkes om tilleggsbevilgning på kr 3,5 millioner til å dekke økte priser på Chromebooker samt økt utskiftning. Siden 2017 har prisene på Chromebook økt fra kr 2646 til kr 3570, noe som tilsvarer en økning på 35 prosent. Grunnet mange gamle maskiner er behovet for utskifning større i 2022 og 2023 enn det som har vært tilfellet tidligere år. |  |  | 3500000
28 | 42403 | Nytt oppvekst administrativt system | IT | 232738 | 2068000 | 11.25% | Etter plan | Sikker | 400000 | 1668000 | -1668000 | Dekkes av digitaliseringsfond. Jamfør sak i bystyret, 98/18. Prognosen er at prosjektet avsluttes og at alle komponenter går over i ordinær drift fra 2022. ifm. Innføring av nytt generelt saksbehandlingssystem kan det være behov for tilpassning og funksjonalitet. Prosjektet avsluttes i 2023 og mindreforbruk overføres tilbake til digitaliseringsfond | -1668000
29 | 44515 | Kjøp av fastlegepraksis, utstyr | Helse og velferd | 0 | 400000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 400000 |  | 0 | Planlegges innkjøpt i løpet av året
30 | 45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | Kultur og næring | 0 | 436000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 436000 |  | 0 | Går som planlagt og kjøpes inn i løpet av året
31 | 45430 | Skatepark Bogafjell | Kultur og næring | 162641 | 600000 | 27.11% | Som planlagt | Sikker | 600000 |  | 0 | Tilskuddsmidler mottatt i 2021. Skal brukes til videreutvikling av parken.
32 | 46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | Kultur og næring | 471769 | 3700000 | 12.75% | Som planlagt | Sikker | 3700000 |  | 0 | Det er planlagt investeringer for kr 3,7 millioner i 2022
33 | 54614 | Brueland bhg brakker | Eiendom | 48165 | 100000 | 48.16% | Som planlagt | Ganske sikker | 100000 | 0 | 0 | Det er behov for videreføring av brakkene som ble satt opp som Covid-tiltak for å avlaste kapasitetsutfordringer i barnehagen. Det estimeres at kostnaden for søkeprosessen vil beløpe seg til omtrent 100.000 kr.
34 | 56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | Eiendom | 630819 | 3449000 | 18.29% | Etter plan | Usikker | 1049000 | 2400000 | -2400000 | Det er planlagt og bestilt arbeider på flere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -2400000
35 | 56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | Eiendom | 0 | 941000 | 0% | Etter plan | Usikker | 941000 | 0 | 0 | Lekkasjen på Vitenfabrikken er ikke utbedret i påvente av ytterligere lekkasjer. En klarer nemlig ikke å identifisere årsaken til lekkasjen. Når årsaken blir identifisert vil en kunne estimere/utbedre denne.
36 | 56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | Eiendom | 5755941 | 4482000 | 128.4% | Som planlagt | Ganske sikker | 5755941 | 0 | 1274000 | Midler overføres fra 56403 (Langgata 72) for dekning av merforbruk da disse prosjektene gjennomføres felles, men restbevilgningen er bokført på 56403. Bygget er i hovedsak ferdgistilt og brukere innflyttet. Sluttoppgjør mm gjenstår. |  | 1274000
37 | 56106 | Kulturhuset - rehabilitering | Eiendom | 277148 | 1807000 | 15.34% | Etter plan | Ganske sikker | 1807000 | 0 | 0 | Ferdigstilling av ny resepsjon pågår, samt avslutningsarbeider på hovedprosjektet.
38 | 56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | Eiendom | 161268 | 798000 | 20.21% | Som planlagt | Ganske sikker | 250000 | 0 | -548000 | Mindre avlsutningarbeider pågår. |  |  | -548000
39 | 56110 | Forprosjekt Kinokino rehab og videreutv. | Kultur og næring | 389515 | 500000 | 77.9% | Som planlagt | Sikker | 500000 |  | 0 | Prosjektet har fått tilført kr 281.000 i gaveforsterkning.
40 | 56111 | Sandnes kulturhus lysrigg | Eiendom | 484717 | 10000000 | 4.847% | Etter plan | Usikker | 3000000 | 7000000 | -7000000 | Prosjektering pågår og konkurranser forventes utlyst i løpet av året. | -7000000
41 | 56113 | Kinokino 3 etg. Filmkraft | Eiendom | 36140 | 288000 | 12.55% | Som planlagt | Sikker | 100000 | 0 | -188000 | Prosjektet er ferdigstilt. |  |  | -188000
42 | 56114 | Forprosjekt nytt bibliotek | Kultur og næring | 0 | 750000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 750000 |  | 0 | Prosess om idekonkurranse bibliotek har startet. Etter konkurranse før sommeren har LEVA Urban Design blitt valgt som ekstern bistand i prosessen. Gjennomføring i tråd med politisk vedtak forventes avsluttet innen årsskiftet.
43 | 56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | Eiendom | 3093952 | 4377000 | 70.69% | Som planlagt | Sikker | 4377000 | 0 | 0 | Det er bestilt arbeider for hele bevilgningen. Forbruk føres fremover på prosjektnr 56202 da det er "tomt" for prosjektnr på 56201.
44 | 56202 | Kommunale boliger rehabilitering, fra 2022 | Eiendom | 2368246 | 0 |  | Som planlagt | Usikker | 5000000 | 0 | 5000000 | Midler disponeres fra prosjektnr 56533 som er ment å dekke også oppgradering av kommunale boliger. |  | 5000000
45 | 56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | Eiendom | 70262656 | 126411000 | 55.58% | Som planlagt | Ganske sikker | 116411000 | 10000000 | -10000000 | Det er stadig stort behov for kommunale boliger og en ser tendens til økning i ventelistene, også for barnefmilier. Per 30.08 er det 82 på venteliste og 45 på bytteliste. Bytteliste innebærer at en bor i uegnet kommunal bolig (f.eks at familie med mange barn bor i svært liten bolig eller andre årsaker til at boligbytte er å anbefale). Av midlene i 2022 er 20 mill øremerket boliger med formål rus. Kun 5 mill er brukt av disse per august. Det er satt i gang et prosjekt for ombygging av egen eide boliger til dette formål, men det forventes ikke oppstart før i 2023. 10 mill av øremerkede midler bes videreført til 2023. | -10000000
46 | 56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | Eiendom | 5334841 | 14611000 | 36.51% | Etter plan | Usikker | 8574000 | 6000000 | -6037000 | Merforbruk Lutsiveien gapahuk (56240) dekkes av denne bevilgningen. Det er planlagt og bestilt arbeider på flere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. I hovedsak er det større oppgraderinger på Lura- og Åse boas som er planlagt. | -6000000 | -37000
47 | 56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | Eiendom | 389347 | 19508000 | 1.996% | Etter plan | Usikker | 1508000 | 18000000 | -18000000 | Tun Hesthammar lyses ut i september. Forventet byggestart rundt årsskiftet. Tun Foss Eikeland må reguleres og midler søkes videreført til 2023. | -18000000
48 | 56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | Eiendom | 1343380 | 4000000 | 33.58% | Som planlagt | Ganske sikker | 6000000 | -2000000 | 2000000 | Bygging pågår på Helgeland. I følge betalingsplan vil estimert forbruk i 2022 være omtrent 6 mill. Det søkes midler fra 2023. | 2000000
49 | 56208 | Luragata 31 | Eiendom | 5093003 | 6319000 | 80.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 5600000 | 0 | -719000 | Prosjektet er i all hovedsak ferdigstilt og beboere flyttet inn. Mindre avslutningsarbeider pågår. |  |  | -719000
50 | 56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | Eiendom | 159395 | 8679000 | 1.837% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 | 7179000 | -7179000 | Prosjektet er lyst ut på ny i september med anbudsfrist i oktober. Forventet byggestart i desember. | -7179000
51 | 56210 | EFF-boliger Olsokveien | Eiendom | 11131405 | -6055000 | -183.8% | Som planlagt | Ganske sikker | -2636228 | 0 | 3419000 | Byggeriet er ferdigstilt og beboere har flyttet inn. Avlsutningsarbeider gjenstår. Total bevilgning i prosjektet er 48 mill. Forbruk per august 2022 er 38 mill. Det forventes utbetaling av Husbankstøtte i 2022. Støtten blir noe lavere enn antatt, da prosjektet leverer et betydelig mindreforbruk. Støtten gis i % av totalkostnad. |  |  | 3419000
52 | 56211 | Omsorgsboliger adferdsutfordringer | Eiendom | 0 | 3759000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1500000 | 2259000 | -2259000 | Prosjektet er i oppstartsfase. Lå i bero til etter somemren i påvente av sak om grensejustering. | -2259000
53 | 56212 | EFF-boliger Skeianegata | Eiendom | 0 | 4916000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 | 3416000 | -3416000 | Prosjektering pågår. Forventet anbudsutlysning i 2023. Blir bygget på tomt B11 Sørbø-Hove. | -3416000
54 | 56214 | Foreldreinitiativet III | Eiendom | 13642440 | 17781000 | 76.72% | Som planlagt | Ganske sikker | 17781000 | 0 | 0 | Anbudsfrist i oktober 2022.
55 | 56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Eiendom | 594838 | 1456000 | 40.85% | Som planlagt | Ganske sikker | 1456000 | 0 | 0 | Regulering pågår. Videre fremdrift avklares i HØP-prosessen.
56 | 56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | Eiendom | 0 | 64000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 | 0 | -64000 | Regulering avsluttet. Videre fremdrift i prosjektet legges inn i kommende HØP. |  |  | -64000
57 | 56217 | Ombygging første etasje Åse boas | Eiendom | -3971612 | 544000 | -730.1% | Som planlagt | Ganske sikker | -3821612 | 0 | -4366000 | Prosjektet er i avslutning. Kun mindre avslutningsarbeider gjenstår. Husbankmidler på 4.1 mill er mottatt i 2022, derav negativt regnskapstall. |  |  | -4366000
58 | 56219 | Reservestrøm boas | Eiendom | 1257729 | 1292000 | 97.35% | Som planlagt | Sikker | 1292000 | 0 | 0 | Reservestrømsaggregat er installert og i drift på Åse Lindrende,
59 | 56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | Eiendom | 593801 | 1284000 | 46.25% | Etter plan | Ganske sikker | 1284000 | 0 | 0 | Avslutningsarbeider pågår
60 | 56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | Eiendom | 0 | 1473000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 1473000 | -1473000 | Det er planlagt arbeider på flere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -1473000
61 | 56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging | Eiendom | 42875 | 2459000 | 1.744% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 | 2159000 | -2159000 | Konseptvalgutredning forventes fremlagt høsten 2022. Avhengig av vedtak i denne saken kan fremdrift estimeres mer nøyaktig. | -2159000
62 | 56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | Eiendom | 1096337 | 5250000 | 20.88% | Etter plan | Usikker | 2250000 | 3000000 | -3000000 | Det er planlagt og bestilt arbeider på flere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -3000000
63 | 56229 | Ombygging boligrigg på Soma | Eiendom | 361154 | 2186000 | 16.52% | Som planlagt | Ganske sikker | 2186000 | 0 | 0 | Ombygging er ferdgistilt og beboere har flyttet inn. Tilleggsarbeider gjennomført og sluttfakturering gjenstår.
64 | 56231 | Boligsosial handlingsplan, nye boliger | Eiendom | -14065600 | -30014000 | 46.86% | Etter plan | Sikker | -14065600 | -15948400 | 15948000 | Husbanken har tilbakemeldt at de er tomme for midler for resten av 2022. Det kommer ikke flere utbetalinger i året. Søknadene til kommunen gjentas i 2023 for utbetaling da. | 15948000
65 | 56232 | Syrinveien 2 A (25002) | Eiendom | 0 | 846000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 0 | -846000 | Avventer fortsatt avklaring fra Statens Vegvesen vedrørende fortau. Usikker på fremdrift. Søkes milder på ny når dette evt skjer. |  |  | -846000
66 | 56233 | Rundeskogen boas (26003) | Eiendom | 41791 | 1119000 | 3.735% | Etter plan | Sikker | 41791 | 0 | -1077000 | Midlene vil ikke bli brukt og kan tilbakeføres. |  |  | -1077000
67 | 56234 | Oppgrad. trådløst nett boas | IT/helse | 0 | 7540000 | 0% | Etter plan | Usikker | 2540000 | 5000000 | -5000000 | Ikke påbegynt per 24.05.2022. Avventer behov ved etablering og nye sykesignal. Ber om at prosjektnavn endres til "Utbygging av nettverk og gjestenett på Bo- aktivitetssenter" da det er sansynlig at nettverk vil bli dekket av både Wi-Fi og 4G for å finne den mest kostnadseffektive totalløsningen. Arbeidet er forsinket grunnet omprioritering av ressurser for å håndtere utfasing av kobbernettverk på mange av kommunens lokasjoner. | -5000000
68 | 56238 | NAV innleid bygg, inventar og utstyr | Eiendom | 0 | 152000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 152000 | 0 | 0 | Nav tilbakemelder konkrete planer for gjenværende bevilgning og vil bruke dette i løpet av året.
69 | 56239 | Varatun psykriatiske ny heis | Eiendom | 1065259 | 1458000 | 73.06% | Som planlagt | Sikker | 1065259 | 0 | -393000 | Prosjektet er ferdigstilt. |  |  | -393000
70 | 56240 | Lutsiveien 181 botiltak, gapahauk | Eiendom | 398234 | 373000 | 106.8% | Etter plan | Ganske sikker | 410000 | 0 | 37000 | Merforbruk dekkes av "omsorgsbygg rehabilitering" 56205. |  | 37000
71 | 56242 | Jonashagen nytt boas | Eiendom | 20519 | 3000000 | 0.684% | Som planlagt | Ganske sikker | 1500000 | 1500000 | -1500000 | Prosjektering pågår. | -1500000
72 | 56243 | Nytt boas, Hana gamle skole | Eiendom | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1000000 | 0 | 0 | Planlegging starter opp snarlig. | 0
73 | 56244 | Åseheimen borettslag oppgradering | Eiendom | 318664 | 8300000 | 3.839% | Etter plan | Ganske sikker | 7000000 | 6174000 | -1300000 | Bevilgning økt i o-sak 47/22 til 13.174 millioner. Kontrakt signert og byggestart estimert til månedsskiftet september/oktober. | -6174000 |  | 4874000
74 | 56301 | Skoler utendørsanlegg | Eiendom | 1652188 | 9229000 | 17.9% | Etter plan | Ganske sikker | 3229000 | 6000000 | -6000000 | Austrått skole er igangsatt - Riska u.skole er under planlegging, Gandal skole pågår. Det er planlagt og bestilt arbeider på ytterligere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Deler av midlene søkes overført til 2023. | -6000000
75 | 56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | Eiendom | 2504142 | 11070000 | 22.62% | Etter plan | Sikker | 5570000 | 5500000 | -5500000 | Det er planlagt og bestilt arbeider på ytterligere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -5500000
76 | 56304 | Sløydsal Ganddal skole | Eiendom | 0 | 350000 | 0% | Etter plan | Sikker | 350000 | 0 | 0 | Er bestillt, men ikke startet.
77 | 56307 | Bogafjell ungdomsskole | Eiendom | -291085 | 106000 | -274.6% | Som planlagt | Sikker | 106000 | 0 | 0 | Ferdigstilt. Noe mindre avslutningsarbeider forventes.
78 | 56308 | Kleivane skole og idrettshall | Eiendom | 2559319 | 21606000 | 11.85% | Som planlagt | Ganske sikker | 6606000 | 0 | -15000000 | Skolen tatt i bruk august 2021. Forventes avlsuttet med betydelig mindreforbruk pga lite uforutsett i prosjektet. 15 mil tilbakeføres. |  |  | -15000000
79 | 56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | Eiendom | -204571 | 1200000 | -17.05% | Som planlagt | Ganske sikker | 1200000 | 0 | 0 | Gjenstående arbeid etter prosjektavlutningen pågår.
80 | 56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | Eiendom | 135744 | 302000 | 44.95% | Som planlagt | Ganske sikker | 302000 | 0 | 0 | Tatt i bruk til skolestart 2020. Kun mindre avlsutningsarbeid gjenstår.
81 | 56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | Eiendom | 8033004 | 31378000 | 25.6% | Som planlagt | Ganske sikker | 16378000 | 0 | -15000000 | Skolen tatt i bruk januar 2021. Forventes avlsuttet med betydelig mindreforbruk pga lite uforutsett i prosjektet. 15 mil tilbakeføres. |  |  | -15000000
82 | 56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | Eiendom | 14441584 | 14000000 | 103.2% | Som planlagt | Ganske sikker | 15000000 | -1000000 | 1000000 | Andre byggetrinn (idrettshall) tatt i bruk i august. Avslutningsarbeider pågår. Total bevilgning = 223 mill. Byggeregnskap per aug 2022 = 210,8 mill. Det forventes at prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i størrelsesorden 10 mill. | 1000000
83 | 56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | Eiendom | 54803812 | 140944000 | 38.88% | Som planlagt | Ganske sikker | 87500000 | 53444000 | -53444000 | Bygging pågår. Midler flyttes til 2023 i henhold til betalingsplan. | -53444000
84 | 56314 | Høyland u.skole ny flerbrukshall | Eiendom | 0 | 2000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 2000000 | 0 | 0 | Reguleringsarbeid pågår.
85 | 56315 | Vurdering skoler Sentrum | Eiendom | 1197807 | 2520000 | 47.53% | Etter plan | Ganske sikker | 2520000 | 0 | 0 | Utredningsarbeid pågår. | 0
86 | 56316 | Vurdering skoler Riska | Eiendom | 454256 | 4283000 | 10.61% | Som planlagt | Ganske sikker | 4283000 | 0 | 0 | Planlegging pågår.
87 | 56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | Eiendom | 13551 | 7096000 | 0.191% | Etter plan | Ganske sikker | 1596000 | 5500000 | -5500000 | Starter på Bogafjell skole i oktober, sannsynligvis oppstart på en tredje skole i år. | -5500000
88 | 56321 | TP2020 - Tiltakspakkeprosjekt 2020 Eiendom | Eiendom | -27887 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Tiltakspakkeprosjekt i hovedsak ferdigstilt. Kreditnota knyttet til prosjekt i tiltakspakken fra 2020
89 | 56322 | Trones skole til B35-skole og utvidelse | Eiendom | 812697 | 2830000 | 28.72% | Som planlagt | Ganske sikker | 2830000 | 0 | 0 | Reguleringsarbeid pågår.
90 | 56323 | Trones, utredning avlastningsskole | Eiendom | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 1000000 | -1000000 | Ikke startet opp. Henger sammen med konseptvalg for sentrumsskoler. Søkes forskjøvet til 2023. | -1000000
91 | 56401 | Barnehager utendørsanlegg | Eiendom | 1303092 | 7544000 | 17.27% | Etter plan | Sikker | 3544000 | 4000000 | -4000000 | Pågår arbeid på Brueland, Varatunhagen, Austrått, Riska. Det er planlagt og bestilt arbeider på ytterligere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -4000000
92 | 56402 | Barnehager rehabilitering | Eiendom | 3180047 | 15496000 | 20.52% | Etter plan | Usikker | 8496000 | 7000000 | -7000000 | Det er planlagt og bestilt arbeider på flere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -7000000
93 | 56403 | Langgata 72 helsestasjon | Eiendom | 24618830 | 36453000 | 67.54% | Som planlagt | Sikker | 35179059 | 0 | -1274000 | Midler overføres til 56105 for dekning av merforbruk da disse prosjektene gjennomføres felles. Bygget er i hovedsak ferdgistilt og brukere innflyttet. Sluttoppgjør mm gjenstår. |  | -1274000
94 | 56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | Eiendom | 0 | 2053000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -2053000 | Bygget er tilkoblet og kostnaden er bokført på prosjektnr 56520. Dette prosjektnr kan avsluttes. |  |  | -2053000
95 | 56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | Eiendom | 486609 | 944000 | 51.55% | Som planlagt | Ganske sikker | 944000 | 0 | 0 | Utredningarbeid pågår.
96 | 56408 | Kjøp av tomter barnehageforemål | Eiendom | 0 | 7000000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 7000000 | -7000000 | Avhenger av resultat/vedtak i sak om barnehageplasser i sentrum. Skyves til 2023. | -7000000
97 | 56409 | Barnehager branntekniske tiltak | Eiendom | 34421 | 181000 | 19.02% | Etter plan | Ganske sikker | 181000 | 0 | 0 | Gjennomføres løpende
98 | 56411 | Rabalder bhg oppgradering | Eiendom | 322004 | 469000 | 68.66% | Som planlagt | Ganske sikker | 469000 | 0 | 0 | Planlegging pågår.
99 | 56412 | BFE samlokalisering inventar og ustyr | Eiendom | 33959 | 102000 | 33.29% | Som planlagt | Ganske sikker | 102000 | 0 | 0 | I avslutningsfasen
100 | 56413 | Nye barnehageplasser i sentrum | Eiendom | 0 | 2500000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 500000 | 2000000 | -2000000 | Utredningsarbeid pågår. | -2000000
101 | 56414 | Skoler og bhg oppgrad/utskift av gjerder | Eiendom | 532304 | 1126000 | 47.27% | Som planlagt | Ganske sikker | 1126000 | 0 | 0 | Arbeider er bestilt og estiemres ferdigstilt i 2022
102 | 56415 | Langgata bhg masseutglidning | Eiendom | 146273 | 268000 | 54.58% | Som planlagt | Usikker | 268000 | 0 | 0 | Arbeid pågår
103 | 56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | Eiendom | 0 | 1872000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1872000 | 0 | 0 | Arbeid er bestilt på Øygard U.skole, noe usikkerhet til ferdigstillingstidspunkt.
104 | 56502 | ENØK utfasing av oljekjel | Eiendom | 0 | 243000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -243000 | Arbeidet er ferdigstilt. |  |  | -243000
105 | 56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | Eiendom | 118964 | 3010000 | 3.952% | Etter plan | Usikker | 510000 | 2500000 | -2500000 | Rammeavtale er ikke klar. Dette påvirker fremdriften i prosjektet. Midler søkes videreført. | -2500000
106 | 56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | Eiendom | 1288247 | 3883000 | 33.18% | Som planlagt | Ganske sikker | 2883000 | 1000000 | -1000000 | Arbeid pågår | -1000000
107 | 56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | Eiendom | -88000 | 877000 | -10.03% | Etter plan | Usikker | 877000 | 0 | 0 | Det arbeides med ny løsning og arbeidet vil utføres først i 2023. | 0
108 | 56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | Eiendom | 1224263 | 5891000 | 20.78% | Etter plan | Usikker | 1891000 | 1500000 | -4000000 | Arbeid pågår. En ser at en ikke klarer å få satt i gang tiltak for hele bevilgningen og søker overført 1,5 mill. | -1500000 |  | -2500000
109 | 56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Eiendom | 0 | 346000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 346000 | 0 | 0 | Arbeid pågår
110 | 56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | Eiendom | 667335 | 9152000 | 7.292% | Etter plan | Ganske sikker | 2152000 | 7000000 | -7000000 | Prosjektering av sprinkleranlegg Lura Boas startet opp. Selve arbeidet vil utføres i 2023. Estimert bruk av denne bevilgningen til Lura boas er 6 mill. 5 mill overføres til 2023 for gjennomføring av sprinkling. Resterende midler er planlagt til sprinkling av Trones serviceleiligheter. Det søkes Husbanktilskudd for tiltakene. | -7000000
111 | 56509 | Branntekniske tiltak skoler | Eiendom | 470309 | 466000 | 100.9% | Som planlagt | Ganske sikker | 470309 | 0 | 4000 | Avsluttet. |  |  | 4000
112 | 56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | Eiendom | 13161 | 9000 | 146.2% | Som planlagt | Ganske sikker | 13161 | 0 | 4000 | Avsluttet. |  |  | 4000
113 | 56511 | Nedgravde søppelcontainere | Eiendom | 505293 | 2139000 | 23.62% | Som planlagt | Ganske sikker | 2139000 | 0 | 0 | Avventer vedtak om dispansasjon.
114 | 56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | Eiendom | 56088 | 1539000 | 3.644% | Etter plan | Usikker | 139000 | 1400000 | -1400000 | Det pågår utredning av et nytt system - noe utfordringer med leveranser | -1400000
115 | 56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | Eiendom | 2700116 | 3244000 | 83.23% | Som planlagt | Ganske sikker | 3244000 | 0 | 0 | Arbeid pågår løpende på flere av kommunens formålsbygg
116 | 56515 | Universell utforming | Eiendom | 339332 | 7042000 | 4.819% | Etter plan | Usikker | 842000 | 6200000 | -6200000 | Det er planlagt og bestilt arbeider på flere bygg, men på grunn av interne og eksterne kapasitetsutfordringer kommer arbeidet sent i gang. Midler søkes overført til 2023. | -6200000
117 | 56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | Eiendom | 0 | 3349000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 1300000 | -3349000 | Det er planlagt arbeider for i størrelsesorden 1.3 mill som utføres i 2023. Resterende bevilgning kan tilbakeføres | -1300000 |  | -2049000
118 | 56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | Eiendom | 76279 | 1326000 | 5.753% | Etter plan | Usikker | 1326000 | 0 | 0 | Arbeid pågår løpende | 0
119 | 56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | Eiendom | 0 | 738000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 0 | -738000 | Branntiltak boliger dekkes av annen bevilgning til kommunale boliger |  |  | -738000
120 | 56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Eiendom | 2227387 | 2633000 | 84.6% | Som planlagt | Sikker | 2227387 | 0 | -406000 | Arbeidet er ferdigstilt. |  |  | -406000
121 | 56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | Eiendom | 0 | 2285000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 2285000 | -2285000 | Arbeidet er under planlegging, men forventes ikke utført før i 2023. | -2285000
122 | 56523 | Regulering | Eiendom | 15859 | 3500000 | 0.4531% | Etter plan | Ganske sikker | 500000 | 3000000 | -3000000 | Flere store reguleringsprosesser er i planlegging. Intern kapasitet gjør at en ikke har kommet så langt som forventet. Midler skyves til 2023. | -3000000
123 | 56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | Eiendom | 586026 | 4251000 | 13.79% | Etter plan | Ganske sikker | 1251000 | 3000000 | -3000000 | Arbeid pågår kontinuerlig. Noe forsinkelse fører til at midlene søkes videreført til 2023. | -3000000
124 | 56528 | Lura - tomt og aktivitetshus | Eiendom | 0 | 1490000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1490000 | 0 | 0 | Det forventes at tomtekjøpet gjennomføres i 2022.
125 | 56529 | Oppgrad. bygningsmasse gravplass | Eiendom | 38095 | 2800000 | 1.361% | Etter plan | Ganske sikker | 500000 | 2300000 | -2300000 | Arbeid forventes startet opp på Høle i løpet av året. | -2300000
126 | 56531 | Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak | Eiendom | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 0 | 0 | -1000000 | Utredningarbeid starter opp i 2024. Flyttes til 2024 i kommende HØP-prosess. | -1000000
127 | 56532 | Ballbinger utskifting av kunstgress på uteanlegg formålsbygg | Eiendom | 0 | 1000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 0 | 1000000 | -1000000 | Venter på pris fra leverandør. Det forventes at arbeidet utføres på nyåret. | -1000000
128 | 56533 | Oppgraderinger av kommunale bygg | Eiendom | 10669 | 20000000 | 0.05334% | Etter plan | Usikker | 3500000 | 11500000 | -16500000 | 5 mill overføres til prosjektnr 56202 for oppgradering av kommunale boliger. Flere arbeider på andre bygg er under planlegging. | -11500000 | -5000000
129 | 56534 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella (2022 ->) | Eiendom | 99250 | 0 |  | Som planlagt | Ganske sikker | 99250 | 0 | 0 | Ses i sammenheng med 56514 og budsjettdekning der.
130 | 56601 | Idrettsbygg rehabilitering | Eiendom | 260394 | 2800000 | 9.3% | Etter plan | Usikker | 1000000 | 1800000 | -1800000 | Arbeid er i bestilling. Noe av arbeidet går over årsskiftet. | -1800000
131 | 56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Eiendom | 1495 | 4000000 | 0.03737% | Som planlagt | Ganske sikker | 100000 | 3900000 | -3900000 | Videre utredningsarbeid vedrørende innhold i bygget startet opp nyåret 2023. | -3900000
132 | 56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Eiendom | 87772 | 7438000 | 1.18% | Som planlagt | Ganske sikker | 1438000 | 2000000 | -6000000 | Noe arbeid er utført, men prosjektet kan avsluttes. Dersom ytterligere tiltak skal gjennomføres meldes dette via handlings- og økonomiplan i samband med kommende reguleringsplan på området. | -2000000 |  | -4000000
133 | 56604 | Austrått svømmehall | Eiendom | 964981 | 20070000 | 4.808% | Etter plan | Ganske sikker | 4070000 | 2000000 | -16000000 | Sluttarbeider pågår. | -2000000 |  | -14000000
134 | 56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | Eiendom | 17314558 | 23083000 | 75.01% | Som planlagt | Ganske sikker | 23083000 | 0 | 0 | Svømmehallen ble åpnet for publikum i april. Forventes videre kostnader ifbm innkjøring av bygg og teknisk anlegg.
135 | 56606 | Sandnes rådhus | Eiendom | 0 | 2979000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 | 0 | -2979000 | Prosjektet er avsluttet. Skulle det dukke opp noe mer i etterkant, vil det søkes inndekket gjennom vanlig søknadsprosess. |  |  | -2979000
137 | 56608 | Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten | Eiendom | 268434 | 280000 | 95.87% | Som planlagt | Ganske sikker | 280000 | 0 | 0 | I hovedsak avsluttet og bygget er i bruk.
138 | 56609 | Tiltak Riska brannstasjon | Eiendom | 32575 | 761000 | 4.281% | Etter plan | Usikker | 761000 | 0 | 0 | Pågår
139 | 56612 | Salg kommunale eiendommer | Eiendom | 5319 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 5319 | 0 | 5000 | Det er per sept 2022 kun to leiligheter som er aktuelle å selge. Usikkerhet rundt fremdrift gjør at forventet salg ikke inntas på dette tidspunktet. |  |  | 5000
140 | 56615 | Riska svømmehall transportheis | Eiendom | 0 | 550000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 | 0 | -550000 | Det er endrede behov og ikke lenger behov for midlene. Prosjektet avsluttes. |  |  | -550000
141 | 56616 | Giskehallen nødvendige oppgraderinger | Eiendom | 289730 | 292000 | 99.22% | Som planlagt | Ganske sikker | 289730 | 0 | -2000 | Oppgraderinger ferdigstilt. |  |  | -2000
142 | 56622 | Ny brannstasjon (10013,10014,10016) | Eiendom | 0 | 1543000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1543000 | 0 | 0 | Arbeid er bestilt for å ferdigstille uteområdet i atriet.
143 | 56623 | SPERRET - Eiendom - RL 23339 VW Golf 1,4 | Eiendom | -219000 | -219000 | 100% | Som planlagt | Sikker | -219000 | 0 | 0 | Ferdigstilt.
144 | 56625 | Eiendom - RL 35181 VW Golf modell 2018 | Eiendom | 225000 | 0 |  | Som planlagt | Sikker |  |  | 0 | Innkjøp av bil. Kommer tilbake i årsoppgjøret med finansiering
150 | 63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | Byutvikling og teknisk | 0 | 1500000 | 0% |  |  | 1500000 |  | 0 | Prosjektet gjøres opp ved årsslutt. Eventuelt mindreforbruk tilbakeføres. Kr 5 086 000 som ble overført til 2023 i 1. perioderapport tilbakeføres
151 | 63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | Kommune felles | -9610807 | -11200000 | 85.81% | Som planlagt | Ganske sikker | -11200000 |  | 0 | Ruten byrom er hovedsakelig ferdigstilt, men det gjenstår mindre arbeider tilknyttet etablering av bussvei gjennom sentrum. Ansvar for gjennomføring av resterende arbeider ligger til fylkeskommunen, antatt oppstart er i 2022 med ferdigstillelse i 23/24. Antar at en kommer innenfor budsjettrammen, som etter tidligere anslag.
156 | 65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | Byutvikling og teknisk/Kommune felles | 0 | 8000000 | 0% | Etter plan | Usikker | 8000000 | 0 | 0 |  | 0
158 | 65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | Byutvikling og teknisk/Kommune felles | 0 | 3789000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 3789000 |  | 0 | Antar vi går i null eller innenfor rammen
161 | 65065 | Offentlige arealer (alle formål) | Kommune felles | -1508500 | 4785000 | -31.53% |  |  | 4000000 |  | -785000 | Pr. 2. tertial er det regnskapsført kr 1,793 mill i Frikjøp parkering på prosjektet. Midlene skal overføres til bundet fond Frikjøp 25507005. Det pågår flere enkeltprosjekter om erverv av grunn til ulike off.formål, herunder oppdrag gitt KF tomteselskapet. Resultater fremmes og behandles i enkeltsaker. |  |  | -785000
176 | 65093 | Haakon 7. gate oppabeidelse | Byutvikling og teknisk | 462207 | 3500000 | 13.21% | Som planlagt | Ganske sikker | 1500000 | 2000000 | -2000000 | Prosjektgruppen er i arbeid med detaljering av planer for gjennomføring, og forberedelser til nødvendige søknadsbehandlinger før oppstart. Fysisk oppstart anlegg i 2023 og ferdigstillelse i 2024. I 1.tertial ble overført 2,9 mill til 2023. Jfr. oppdatert fremdrift søkes om å overføre ytterligere kr 2 mill til 2023. | -2000000
| 74072 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 | Anleggsbidragsavtaler | 48003 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74083 | Havneparken Sandnes, 1. etappe | Anleggsbidragsavtaler | 339912 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74099 | Nullstilling av prosjekt | Anleggsbidragsavtaler | -250126 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74100 | SPERRET - Administrasjonsavtaler | Anleggsbidragsavtaler | 37398 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74101 | SPERRET - Adm.avtale Lurabyen | Anleggsbidragsavtaler | 2527434 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74105 | Adm.avtale Vagle næringspark | Anleggsbidragsavtaler | -44724 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74111 | Avtale om anleggsbidrag Sørbø Hove B02 | Anleggsbidragsavtaler | -2527434 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74112 | SPERRET - Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | Anleggsbidragsavtaler | 312216 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74117 | SPERRET - Kleivane B3 og B4 | Anleggsbidragsavtaler | 1730754 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74118 | Sørbø B01 og B03 | Anleggsbidragsavtaler | -349768 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74119 | Sørbøhagane HUP1 | Anleggsbidragsavtaler | 97715 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74121 | SPERRET - Høle HØ05, nytt boligfelt delfelt 1 | Anleggsbidragsavtaler | -1767685 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74123 | Bogafjell G4 | Anleggsbidragsavtaler | 454603 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74124 | Boligfelt Leite | Anleggsbidragsavtaler | -1986918 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 74300 | Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien | Anleggsbidragsavtaler | -700000 | 0 | [5 empty] | 0 | Anleggsbidragsavtale
| 75029 | VA-ledninger Ims-Bersagel | KVM | -50000 | 0 |  |  |  | -50000 |  | -50000 | Refusjonsavtaler |  |  | -50000
| 75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | KVM | 0 | 4579000 | 0% | Etter plan |  | 0 | 0 | -4579000 | På grunn av mange eksterne prosjekt i år og kommende år, er det ikke kapasitet til å gjennomføre dette prosjektet nå. Budsjettmidler tilbakeføres. Det ble i 1. perioderapport overført kr 4 millioner til 2023. Disse bes også om å bli tilbakeført. |  |  | -4579000
| 75060 | Kulvert Stangelandsåna | KVM | 409395 | 4779000 | 8.567% | Etter plan | Ganske sikker | 4779000 |  | 0 | Ferdigstilles høsten 2022. Arbeidet ble forsinket grunnet setningsskader i forbindelse med bygging av Møllekvartalet.
| 75070 | Klimatilpassning | KVM | 354875 | 3553000 | 9.988% | Som planlagt | Sikker | 553000 |  | -3000000 | Lennsmannsgata er ferdigstilt, ikke ytterliggere planer framover. |  |  | -3000000
| 75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | KVM | 415000 | 8000000 | 5.188% | Etter plan | Sikker | 6000000 |  | -2000000 | På grunn økte råvarepriser er en del tiltak satt på vent etter avtale med anskaffelser. Det kommer faktura på energieffektive pumper i løpet av høsten 2022. Det pågår et energieffektiviseringsprosjekt Løwenstrasse, fakturaene er ventet i løpet av høsten. |  |  | -2000000
| 75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | KVM | 1008960 | 1556000 | 64.84% | Etter plan | Sikker | 1100000 |  | -456000 | Har venta på at Lyse (mellom 6 og 9 mnd.) skal ferdigstille lys slik at vi kan ferdigstille prosjektet. |  |  | -456000
| 75079 | VA-anlegg Ruten | KVM | 0 | 2590000 | 0% | Etter plan | Sikker |  | 2590000 | -2590000 | Forsinket framdrift på grunn av bussveien, forventer ferdigstilling i løpet av 2023. | -2590000
| 75084 | Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv | KVM | 5056550 | 10549000 | 47.93% | Etter plan | Usikker | 5549000 | 5000000 | -5000000 | Venter på bestilte biler. Kamerabil avløp kommer først i 2023. | -5000000
| 75087 | Bussveien flytting og oppgrad av VA-ledninger | KVM | 171607 | 4956000 | 3.463% | Etter plan | Sikker | 4956000 |  | 0 | Prosektet starter i september/oktober.
| 75089 | Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt VA-ledninger | KVM | 4345611 | 23000000 | 18.89% | Som planlagt | Sikker | 10000000 | 13000000 | -13000000 | Oppstart fire måneder seinere enn budsjettert, anlegget har veldig god framdrift. Storekostnader, eks. asfalt, kommer lenger ut i prosjektet. | -13000000
| 75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | KVM | 9039980 | 23505000 | 38.46% | Etter plan | Ganske sikker | 18500000 | 5005000 | -5005000 | Prosjektet ble forsinket grunnet dårlig byggegrunn i Ganddalsgata, det vil etter planen bli ferdigstilt i løpet av året. Det vil gjenstå noe etterarbeid som blir fakturert i 2023. | -5005000
| 75099 | Oppgrad. kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere | KVM | 1000000 | 6500000 | 15.38% | Som planlagt | Usikker | 1500000 | 5000000 | -5000000 | I forbindelse med at private bygger ut, blir det tidvis inngått utbyggingsavtaler som medfører kostnader for kommunen. Det er helt uforutsigbart når det er behov for å betale ut bidrag. Forventet oppstart E39 i 2023 | -5000000
| 75101 | Olav Vs plass oppgrad ledningsnett ifm bussveiutbygg | KVM | 0 | 15000000 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 6000000 | 9000000 | -9000000 | Vi venter på nødvendige tillatelser fra Bane Nor, det har vært en svært krevende søknadsprosess og tar lenger tid enn noen kunne forutse. Planlagt oppstart september/oktober. | -9000000
| 75103 | Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg | KVM | 0 | 3000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000000 |  | 0 | Prosjektet starter opp høsten 2022 og de første fakturaene er ventet på slutten av året.
| 75104 | Kommunal egenandel miljøtiltak | KVM | 0 | 300000 | 0% | Som planlagt | Sikker | 300000 |  | 0 | Oppstart av tiltak i slutten av 2022/starten av 2023. | 0
| 76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | KVM | 765108 | 2497000 | 30.64% | Som planlagt | Sikker | 997000 |  | -1500000 | Prosjektet vann over Imsa er ferdistilt, kun sluttfaktura gjenstår. |  |  | -1500000
| 77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | KVM | 6336879 | 24614000 | 25.75% | Som planlagt | Sikker | 19114000 | 5500000 | -5500000 | Prosjektet har god framdrift, mange større kostnader kommer først i 2023. | -5500000
| 77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | KVM | 0 | 5000000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 0 | 5000000 | -5000000 | Sandnes kommune har forpliktet seg til å bygge kommunal slamavskiller Selvikvåg. Det er ikke enighet om utførelse av dette anlegget ennå og det kommer tidligst i gang i 2023. | -5000000
| 77023 | Etablering VA ledninger Usken | KVM | 7536786 | 9828000 | 76.69% | Som planlagt | Sikker | 9828000 |  | 0 | Prosjektet går som planlagt og ferdigstilles i løpet av høsten.
| 77024 | Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet | KVM | 0 | 1700000 | 0% | Etter plan | Sikker |  |  | -1700000 | Vi har ikke ressurser til å gjennomføre tiltak innenfor dette området i 2022. |  |  | -1700000
| 77091 | Avløp Lurabekken/sone 9 | KVM | 153288 | 2082000 | 7.363% | Som planlagt | Sikker | 2082000 |  | 0 | Prosjektet pågår som planlagt.
| 77092 | Raset på Haukali | KVM | 0 | 1300000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1300000 |  | 0 | Følges opp utover året
| 78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | KVM | 453304 | 3901000 | 11.62% | Etter plan | Usikker | 1200000 |  | -2701000 | Det er i 2022 (og 2021) ikke erstattet ukurante beholdere grunnet høy aktivitet ellers. Også mindre brekkasje enn tidligere |  |  | -2701000
| 78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | KVM | 0 | 2500000 | 0% |  |  | 0 |  | -2500000 | Det må utredes hvilke tiltak som skal gjøres på det nedlagte deponiet. Gassanlegget er gammelt og utdatert og det er behov for enten en større oppgradering eller om mulig nedlegging. Det må lages et forprosjekt før en avgjørelse kan tas. |  |  | -2500000
| 78069 | HJEMMEKOMPOSTERING | KVM | 750 | 0 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | Innbetaling av tidligere depositum. |  |  | 1000
| 78077 | Kommunal returpunkt | KVM | 45786 | 2742000 | 1.67% |  |  | 100000 |  | -2642000 | Omlegging av hytterenovasjonen er utsatt på forskriftsendringer. |  |  | -2642000
| 90000 | RENTER/UTBYTTE OG LÅN | #N/A | 299883654 | 430000000 | 69.74% |  |  |  |  | 0
| 5660701 | Utrede ishall | Byutvikling og teknisk | 0 | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 | -1500000 | Lokaliseringsarbeid pågår. Henger også sammen med prosjekt 6851208, Sandnes idrettspark, igangsette regulering | -1500000
| 6000101 | Gjøysamyra ferdigstillelse infrastruktur | Byutvikling og teknisk | 0 | 552000 |  |  |  | 552000 |  | 0 | Ferdigstilles i år
| 6000401 | Bergebakkene - skolen belysning og sti | Byutvikling og teknisk | 910246 | 979000 |  |  |  | 1100000 |  | 0 | Forventer merforbruk. Kommer tilbake til eventuel dekking/omdisponering av merforbruk ved årsslutt
| 6010176 | Husquarna P525D | Byutvikling og teknisk | 256250 | 0 |  |  |  | 256000 |  | 256000 | Dekkes av budsjettpost 6010199 |  | 256000
| 6010178 | SPERRET - Oletto asfaltcontainer | Byutvikling og teknisk | 0 | 188000 |  |  |  | 188000 |  | 0 | Utbetaling holdes igjen grunnet uenighet med selger. Følges opp utover året
| 6010181 | Moderne utstyr for bekjempelse av uønsket vegetasjon | Byutvikling og teknisk | 0 | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  | 0 | Forventes kjøpt i løpet av 2022
| 6010182 | SPERRET - RK 72565 MAN TGS 26.440 | Byutvikling og teknisk | -423750 | 0 |  |  |  | -423750 |  | -424000 | Salg av lastebil. Skal delfinansiere ny. Flyttes over til budsjettpost |  | -424000
| 6010183 | Krattrydding | Byutvikling og teknisk | 1078375 | 1010000 |  |  |  | 1078000 |  | 68000 | Merforbruk dekkes av budsjettpost 6010199 |  | 68000
| 6010185 | SPERRET - Volvo FH 500 | Byutvikling og teknisk | 2219000 | 2219000 |  |  |  | 2219000 |  | 0 | Innkjøp av lastebil
| 6010186 | SPERRET - RK 35990 Mercedes-Benz 1022/36 AT - solgt | Byutvikling og teknisk | -90000 | 0 |  |  |  | -90000 |  | -90000 | Salg av lastebil. Skal delfinansiere ny. Flyttes over til budsjettpost |  | -90000
| 6010187 | RL 42430 Peugeot Partner - investering | Byutvikling og teknisk | 132189 | 0 |  |  |  | 132189 |  | 132000 | Finansieres av budsjettpost |  | 132000
| 6010199 | MASKINPARK, BILER | Byutvikling og teknisk | 0 | 2494000 |  |  |  | 2551561 |  | 58000 | Samlepost til kjøp av utstyr. Dekker merforbruk på prosjekt 6010176 og 6010183 |  | 58000
| 6302099 | Utskifting av utrangerte gatelys, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 394000 |  |  |  | 394000 |  | 0 | Utskifting av gatelys. Henger sammen med budsjettmidler som er på prosjektnummer 6302199
| 6302104 | Gatelys, nyanlegg og utskiftning | Byutvikling og teknisk | 1752473 | 0 |  |  |  | 2588000 |  | 2588000 | Pågår iht. plan. Se kommentar under budsjettpost 6302199 |  | 2588000
| 6302132 | Gatelys Lineveien | Byutvikling og teknisk | 357700 | 325000 |  |  |  | 358000 |  | 33000 | I sluttfasen. Merforbruk dekkes av budsjettpost |  | 33000
| 6302199 | GATELYS BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 2621000 |  |  |  | 0 |  | -2621000 | Samlepost til oppgradering av gatelys. Blir i hovedsak brukt i forbindelse med prosjekter til vann og avløp som føres på skatt-delen. Overfører kr 33 000 til 6302132. Flytter budsjettmidlene opp til 6302104 |  | -2621000
| 6502799 | Prosjektstyringsverktøy | Byutvikling og teknisk | 0 | 296000 |  |  |  | 296000 |  | 0 | Pågår
| 6503701 | Strakstiltak | Byutvikling og teknisk | 194589 | 700000 |  |  |  | 710000 |  | 10000 | Strakstiltak gjennom året. Følges opp fortløpende. Budsjettmidler på kr 10 000 flyttes fra budsjettpost 6503799 |  | 10000
| 6503712 | Intensivbelysning Gamle Ålgårdsvei | Byutvikling og teknisk | 338653 | 339000 |  |  |  | 339000 |  | 0 | Prosjekt er ferdig
| 6503714 | Aksel Eggebøs vei regulering breddeutvidelse vei | Byutvikling og teknisk | 186139 | 337000 |  |  |  | 337000 |  | 0 | Blir ferdig i løpet av 2022
| 6503716 | Buggelandsbakken veiarm | Byutvikling og teknisk | 3850 | 131000 |  |  |  | 131000 |  | 0 | Ferdig, men resterende midler søkes om å brukes til prosjektering og gjennomføring, som er neste steg i prosjektet.
| 6503718 | Intensivbelysning Roald Amundsens gate | Byutvikling og teknisk | 34775 | 900000 |  |  |  | 900000 |  | 0 | Skal utføres i 2022. Mulig midler må flyttes fra dette prosjektet for å dekke inn merforbruk på andre intensivbelysninger.
| 6503799 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 10000 |  |  |  | 0 |  | -10000 | Flyttes til 6503701 |  | -10000
| 6503814 | SPERRET - Intensivbelysning Kyrkjevegen | Byutvikling og teknisk | -194164 | -194000 |  |  |  | -194000 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
| 6503828 | Hjertesone 2021 | Byutvikling og teknisk | 3421 | 63000 |  |  |  | 63000 |  | 0 | Pågår og planlegges ferdigstilt i løpet av året
| 6503829 | Lys turvei Steinskjellveien | Byutvikling og teknisk | 81550 | 82000 |  |  |  | 82000 |  | 0 | Prosjekt er ferdig
| 6503832 | Intensivbelysning Sørbøveien | Byutvikling og teknisk | 164573 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | Utføres i 2022.
| 6503833 | Intensivbelysning Jønningsheivn og Sleirevn | Byutvikling og teknisk | 30575 | 600000 |  |  |  | 600000 |  | 0 | Utføres i 2022.
| 6503834 | Buggelandsbakken utbedre veiarm, rundkjøring | Byutvikling og teknisk | 78069 | 1600000 |  |  |  | 1600000 |  | 0 | Pågår
| 6503835 | Hjertesone 2022 | Byutvikling og teknisk | -83040 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Pågår og planlegges ferdigstilt i løpet av året
| 6503836 | Trafikksikkerhetspris 2022 | Byutvikling og teknisk | 39913 | 0 |  |  |  | 40000 |  | 40000 | Dekkes av budsjettpost |  | 40000
| 6503899 | Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel | Byutvikling og teknisk | 0 | 439000 |  |  |  | 399000 |  | -40000 | Resterende fordeles etter prioritering i trafikksikkerhetsplan. Dekker forbruk på 6503836 |  | -40000
| 6503903 | Regulere sykkeltrase Dyre Vaasvei | Byutvikling og teknisk | 34469 | 596000 |  |  |  | 596000 | 0 | 0 | Forventer mesteparten av arbeidet i 2023 | 0
| 6503905 | Intensivbelysning Juvelveien | Byutvikling og teknisk | 43175 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | Utføres i 2022.
| 6503906 | Oppgradering gang- og sykkelvei | Byutvikling og teknisk | 165948 | 600000 |  |  |  | 600000 |  | 0 | Planlegges ferdigstil i løpet av året
| 6503907 | Sykkelstativ idrettsområder | Byutvikling og teknisk | 0 | 987000 |  |  |  | 0 |  | -987000 | Budsjettmidler flyttes til prosjektnummer 6821301 iht. ksak 88/22. Mangler kr 13000 iht. sak |  | -987000
| 6505401 | Vei- Sikring kommunale broer | Byutvikling og teknisk | 931014 | 1000000 |  |  |  | 1250000 |  | 250000 | Gjennomføres i 2022. Resterende budsjettmidler planlegges brukt i 2023. Sees i sammenheng med prosjektnummer 6505499 |  | 250000
| 6505403 | Usken kai erosjonssikring | Byutvikling og teknisk | 2232175 | 2495000 |  |  |  | 2317000 |  | -178000 | Usken kai og Hommersåk brygge er økonomisk slått sammen ved utbedring. Derfor er det litt overforbruk på det ene prosjektet. |  | -178000
| 6505404 | Hommersåk brygge utbedring | Byutvikling og teknisk | 2669789 | 2492000 |  |  |  | 2670000 |  | 178000 | Se kommetar over. Det er da igjen kr 85 000 etter overforbruk på Hommersåk brygge. Disse vil brukes til å dekkes resterende slutt-timer |  | 178000
| 6505499 | Vei- Sikring kommunale broer, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 750000 |  |  |  | 500000 | 0 | -250000 | Sees i sammenheng med prosjekt 6505401 | 0 | -250000
| 6505801 | Ras Haukalivegen | Byutvikling og teknisk | 1242791 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | 0 | Igangsatt. Planlagt ferdigstil i år
| 6506132 | Breivikveien etablere fortau | Byutvikling og teknisk | 1476165 | 1493000 |  |  |  | 1493000 |  | 0 | Prosjekt er ferdig. Gjenstår et par regnskapsføringer
| 6506133 | Torkel Haabeths gate utbedr. kryss og p-plass | Byutvikling og teknisk | 1400 | 1100000 |  |  |  | 147000 | 1000000 | -953000 | Påbegynt i høst, men forventer mest aktivitet i 2023. Budsjettmidler på kr 47 000 flyttes fra budsjettpost 6506199 | -1000000 | 47000
| 6506199 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | Byutvikling og teknisk | 0 | 47000 |  |  |  | 0 |  | -47000 | Budsjettmidler flyttes til prosjektnummer 6506133 |  | -47000
| 6506701 | Tiltak av støyplan | Byutvikling og teknisk | 131228 | 227000 |  |  |  | 227000 |  | 0 | Planlegges brukt i år
| 6506703 | SPERRET - Støyskjerming av uteområdet til Skaarlia bhg | Byutvikling og teknisk | 857241 | 857000 |  |  |  | 857000 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
| 6506901 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | Byutvikling og teknisk | 75041 | 0 |  |  |  | 111000 |  | 111000 | Leveringsproblemer gjør at mesteparten av budsjettmidlene flyttes over til 2023. Se 6506999 |  | 111000
| 6506999 | Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 | Byutvikling og teknisk | 0 | 1011000 |  |  |  | 900000 | 0 | -111000 | Leveringsproblemer. Forventer at mesteparten av utgiftene vil påløpe i 2023. Forventer flytting av midler til 2023 i årsoppgjør | 0 | -111000
| 6507301 | Buggeland skole | Byutvikling og teknisk | 0 | -38000 |  |  |  | -38000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
| 6507303 | Effektbelysning parken ved Helsehuset/Trones skole | Byutvikling og teknisk | 680297 | -155000 | [5 empty] | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt som finansieres eksternt. Budsjett på dette prosjektet er 2 mill inkl mva. Ferdig i løpet av november 2022.
| 6507399 | Bypakke gange 2018 | Byutvikling og teknisk | 0 | -2941000 |  |  |  | -2941000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
| 6507401 | Bymiljøpakke gange Langgata | Byutvikling og teknisk | 0 | -484000 |  |  |  | -484000 |  | 0 | Ferdigstilt. Sluttrapport er sendt sammen med Pumptrack i Sandvedparken til godkjenning.
| 6507418 | BMP Belysning pumptrack Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 1748508 | -1712000 |  |  |  | 1750000 |  | 0 | Ferdigstilt. Sluttrapport er sendt sammen med Pumptrack i Sandvedparken til godkjenning. Finansieres av bymiljøpakken
| 6507501 | Intensivbelysning Øygard ungdomsskole | Byutvikling og teknisk | 0 | -7000 |  |  |  | -7000 |  | 0 | Inntektskrav til bymijøpakkken basert på utgifter til prosjektet
| 6507503 | Intensivbelysning Postveien nord del 2 | Byutvikling og teknisk | -399175 | -495000 |  |  |  | -495000 |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
| 6507504 | Intensivbelysning turstier | Byutvikling og teknisk | -569862 | -731000 |  |  |  | -731000 |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
| 6507505 | Heving kryss Eidsvollgata | Byutvikling og teknisk | -573513 | -768000 |  |  |  | -768000 |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
| 6507508 | BMP Intensivbelysning Haugen | Byutvikling og teknisk | -201336 | -255000 |  |  |  | -255000 |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
| 6507509 | BMP Fortau Eddaveien | Byutvikling og teknisk | 700 | -86000 |  |  |  | 0 |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt. Klagebehandling er ferdigbehandlet og saken ble sendt videre til Stadsforvalteren. Ventes på ferdigstillelse av klagebehandling
| 6507510 | BMP Belysning Kjærlighetsstien | Byutvikling og teknisk | -695723 | -870000 |  |  |  | -870000 |  | 0 | Inntekt fra bymiljøpakken etter ferdig prosjekt
| 6507511 | BMP Belysning turvei Kvellurvn til amfiet | Byutvikling og teknisk | 1868070 | -33000 |  |  |  | 2200000 |  | 0 | Utføres 2022. Ferdigstilles innen desember 2022. BMP prosjekt. Finansieres eksternt
| 6507512 | BMP Ny turvei Kvellurvn til Brugata | Byutvikling og teknisk | 614899 | -157000 |  |  |  | 3100000 |  | 0 | Utføres 2022. Ferdigstilles innen desember 2022. BMP prosjekt. Finansieres eksternt
| 6507517 | BMP Forbindelse Torvvegen | Byutvikling og teknisk | 14700 | -7000 |  |  |  | -7000 |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt som finansieres eksternt. Har fått 3,5 mill av BMP midlene. Har startet planlegging. Venter på 3,5 mill for å sette i gang bygging.
| 6507520 | BMP Belysning Prinsens vei | Byutvikling og teknisk | 195200 | -8000 |  |  |  | -8000 |  | 0 | Bymiljøpakkeprosjekt som finansieres eksternt. Lyse lux har startet jobben. Ferdig i løpet av 2022
| 6508001 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru | Byutvikling og teknisk | 9100 | 1874000 |  |  |  | 1894000 |  | 20000 | Anbud avlyst, grunnet lav budsjettramme. Tiltak rekalkuleres og planlegges til ny anbudsprosess. Kr 20 000 flyttes fra budsjettpost |  | 20000
| 6508099 | Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 20000 |  |  |  | 0 |  | -20000 | Budsjettmidler flyttes til 6508001 |  | -20000
| 6508103 | Sykkel skilte/merke | Byutvikling og teknisk | 0 | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  | 0 | Planlegges utført i høst
| 6508302 | SPERRET - Utbyggingsfase av støyskjerm langs Skaraveien nord | Byutvikling og teknisk | 9500 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
| 6508402 | Hanafjellet fjellsikring | Byutvikling og teknisk | 1065193 | 987000 |  |  |  | 1987000 |  | 1000000 | Ferdigstillt i år venter på siste faktura og FDV. Budsjettmidler på kr 1 million overføres fra prosjektnummer 6805199 iht. ksak 88/22 |  | 1000000
| 6508501 | Fortau Figgenveien | Byutvikling og teknisk | 105683 | 0 |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | Planlegging og prosjektering planlegges gjennomført i 2022. Skal ut på anbud i høst, men byggingen planlegges til 2023. Det søkes om at rammen økes med kr 3 millioner. Tilleggbevilgningen søkes innarbeidet i 2023 |  | 1000000
| 6508599 | Fortau Figgenveien | Byutvikling og teknisk | 0 | 18059000 |  |  |  |  | 17059000 | -18059000 | Planlegging og prosjektering planlegges gjennomført i 2022. Skal ut på anbud i høst, men byggingen planlegges til 2023. Det søkes om at rammen økes med kr 3 millioner. Tilleggbevilgningen søkes innarbeidet i 2023 | -17059000 | -1000000
| 6508601 | Bratteli kai gjenoppbygging | Byutvikling og teknisk | 0 | 3500000 |  |  |  | 50000 | 3450000 | -3450000 | Flyttes til 2023. Mulig det må tilføres midler til prosjektet ved senere rapportering | -3450000
| 6508901 | Kallali kai stabiliserende tiltak | Byutvikling og teknisk | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | Prosjekt er forsinket. Forventer at prosjektutgifter i all vesentlighet påløper i 2023 og at det vil bli søkt om videreføring av midler ved årsslutt. Mulig det må tilføres midler til prosjektet ved senere rapportering | 0
| 6509001 | Åsveien rehabilitering vei | Byutvikling og teknisk | 0 | 7000000 |  |  |  | 7000000 |  | 0 | Det ser ut at budsjett er for lav ihht definerte omfang. Forsalg om tilføring av ekstra midler fra samlepot. Omfang justeres i tråd med budsjett.
| 6509199 | Hugins, Munins og Odins gate grunnerv og opparb, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 0 | Forarbeid til senere prosjekt.
| 6510801 | Investering robotgressklippere | Byutvikling og teknisk | 200497 | 744000 |  |  |  | 744000 |  | 0 | Planlegges innkjøpt i løpet av året
| 6510901 | Figvedveien bru rehabilitering | Byutvikling og teknisk | 67703 | 5477000 |  |  |  | 477000 | 5000000 | -5000000 | Planlegging i 2022. Selve byggingen planlegges gjennomført i 2023 | -5000000
| 6511001 | Utskiftning av Bråstein bru | Byutvikling og teknisk | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 0 | Skal ut på anbud senere i år, men grunnet et krav fra Statsforvalteren om at bygging må skje i et kort intervall på sommeren ventes det at prosjektet ikke vil bli gjennomført i 2022. Budsjettmidler flyttet i 1. perioderapport. Litt midler igjen til planlegging
| 6650299 | Parkeringsautomater | Byutvikling og teknisk | 0 | 831000 |  |  |  | 0 |  | -831000 | Per nåværende tidspunkt er det ikke behov for flere parkeringsautomater. Resterende budsjettmidler tilbakeføres |  |  | -831000
| 6803802 | Fjogstad istandsetting statl. sikring | Byutvikling og teknisk | 260869 | 0 |  |  |  | 332000 |  | 332000 | Pågår. Det mottas også tilskudd til dette prosjektet. Dette vil bli brukt i 2023 |  | 332000
| 6803899 | Statl. sikring av eiendommer Fjogstad, til landbruk- og friluftsformål, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 332000 |  |  |  | 0 |  | -332000 | Budsjettpost til prosjekt 6803802 |  | -332000
| 6803999 | Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb | Byutvikling og teknisk | 68250 | 184000 |  |  |  | 184000 |  | 0 | Utredning i regi av tomteselskap. Pågår
| 6804004 | Oppgradering vei 2022 | Byutvikling og teknisk | 2353211 | 7000000 |  |  |  | 7516000 |  | 516000 | Pågår. Årets budsjettmidler planlegges å bli brukt i løpet av året. Flytter budsjettmidler fra 6804099 over hit |  | 516000
| 6804099 | Oppgradering vei, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 516000 |  |  |  | 0 |  | -516000 | Budsjettpost overføres til underprosjekt 6804004 |  | -516000
| 6805166 | Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg | Byutvikling og teknisk | 389528 | 900000 |  |  |  | 900000 |  | 0 | Planlegges brukt i høst
| 6805171 | Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg | Byutvikling og teknisk | 29417 | 62000 |  |  |  | 62000 |  | 0 | Avsluttes i år
| 6805175 | Sandnes idrettspark - rehab flomlys | Byutvikling og teknisk | 556888 | 1509000 |  |  |  | 557000 |  | -952000 | Ferdigstilt i år. Venter på sluttfakturaer. Resterende budsjettmidler overføres til budsjettpost 6805199 i 2023 |  | -952000
| 6805177 | Sandnes stadion lyshare | Byutvikling og teknisk | 618750 | 699000 |  |  |  | 699000 |  | 0 | Blir ferdig i løpet av 2022
| 6805178 | Innovasjon digital betjening haller utvikling | Byutvikling og teknisk | 0 | 100000 |  |  |  | 0 |  | -100000 | Midlene i prosjekt 6806899 og 6805178 er tenkt å benyttes sammen. Det er ønskelig å gå til innkjøp av sensorer som kan monteres i idrettshaller i løpet av 2022. Eventuelt kan midlene bli benyttet til innkjøp og montering av nye kortlesere til Forsand Kulturhus. Dette avklares i løpet av høsten 2022. Det forventes at det er midler igjen som skal overføres til 2023, ca. kr. 100 000,- Budsjettmidlene på 6805178 flyttes til 2023 på prosjektnummer 6806899 |  | -100000
| 6805181 | Iglemyr utomhusplan | Byutvikling og teknisk | 0 | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0 | Ikke påbegynt. Planlagt start i høst
| 6805199 | IDRETTSPLASSER & LØKKER, BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 2731000 |  |  |  | 2683000 |  | -48000 | Planlegges brukt til skifte flomlys på Bogafjell kunstgressbane. Kr 1 million budsjettjusteres til prosjektnummer 6508402 iht ksak 88/22. Kr 952 000 bes flyttet fra prosjektnummer 6805175 |  | -48000
| 6805399 | Oppgradering lysanlegg fotballbaner, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 1500000 |  |  |  | 1500000 |  | 0 | Går ut på anbud i disse dager
| 6805599 | Kunstgressbaner, grunnerverv | Byutvikling og teknisk | 4920500 | 9841000 |  |  |  | 9841000 |  | 0 | Pågår. Tilskudd til Høle idrettslag for bygging av kunstgressbane. Betalt ut 50 prosent i sommer og 50 prosent når prosjektet er ferdig (trolig i slutten av året)
| 6805699 | Grunnerverv idrettsanlegg, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 10000000 |  |  |  | 10000000 |  | 0 | Pågår
| 6806299 | Skifte av kunstgress, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 4351000 |  |  |  |  | 4351000 | -4351000 | Videreføres til 2023 | -4351000
| 6806401 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Byutvikling og teknisk | 32750 | 600000 |  |  |  | 600000 | 0 | 0 | Planlegges oppstart av miljøtiltak på Sandnes stadion etter tilbudet fra Nordbø Maskin er på plass. | 0
| 6806499 | Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner | Byutvikling og teknisk | 0 | 299000 |  |  |  | 299000 |  | 0 | Planlegges brukt i høst
| 6806701 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball | Byutvikling og teknisk | 250975 | 0 |  |  |  | 300000 |  | 300000 | Midlene i dette prosjektet er hovedsakelig benyttet i 2022. Nesten alle idrettshallene har blitt merket for kortbanehåndball i sommer. Det gjenstår noen få idrettshaller. Det er forventet resterende ca. kr. 50 000,- blir brukt opp i 2022. Sees i sammenheng med budsjettpost 6806799 |  | 300000
| 6806799 | Tilpasse idrettshaller til kortbanehåndball, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 300000 |  |  |  | 0 |  | -300000 | Midlene i dette prosjektet er hovedsakelig benyttet i 2022. Nesten alle idrettshallene har blitt merket for kortbanehåndball i sommer. Det gjenstår noen få idrettshaller. Det er forventet resterende ca. kr. 50 000,- blir brukt opp i 2022. Sees i sammenheng med prosjektnummer 6806701 |  | -300000
| 6806899 | Monitorering av bruk av idrettshallene | Byutvikling og teknisk | 0 | 193000 |  |  |  | 293000 | 0 | 100000 | Midlene i prosjekt 6806899 og 6805178 er tenkt å benyttes sammen. Det er ønskelig å gå til innkjøp av sensorer som kan monteres i idrettshaller i løpet av 2022. Eventuelt kan midlene bli benyttet til innkjøp og montering av nye kortlesere til Forsand Kulturhus. Dette avklares i løpet av høsten 2022. Det forventes at det er midler igjen som skal overføres til 2023, ca. kr. 100 000. Dette følges opp i årsoppgjørssaken. Budsjettmidlene på 6805178 flyttes til prosjektnummer 6806899 |  | 100000
| 6806901 | Gravplasser beskjære og sikre trær | Byutvikling og teknisk | 377565 | 0 | [5 empty] | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
| 6806905 | Hovedlekeplasser oppgradering | Byutvikling og teknisk | 1532518 | 0 | [5 empty] | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
| 6806907 | Gapahauker | Byutvikling og teknisk | 467888 | 0 | [5 empty] | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
| 6806908 | Skilt og møbler på gravplassene | Byutvikling og teknisk | 391081 | 0 | [5 empty] | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
| 6806912 | Nodhagen gapahauk | Byutvikling og teknisk | 633888 | 0 | [5 empty] | 0 | Tiltakspakke. Pågår. Ferdigstilles september 2022. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
| 6806913 | SPERRET - Gand kirke p-plass | Byutvikling og teknisk | 4093 | 0 | [5 empty] | 0 | Tiltakspakke. Skal dekkes av budsjettpost 6806999
| 6806999 | PIV - Tiltakspakke 2020, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 3111000 |  |  |  | 6000000 |  | 2889000 | Budsjettmidlene som ble gitt i tiltakspakken var ekslusiv merverdiagift. Ved en feil har det blitt budsjettert inklusiv merverdiavgift. Siden budsjett er inklusiv merverdiavgift, og ramme er eksklusiv, gjøres det endelig opp ved prosjektets slutt. Tilfører anslag på utgifter til merverdiavgift på prosjektet |  |  | 2889000
| 6807001 | Austrått svømmehall badeleker | Byutvikling og teknisk | 96630 | 0 |  |  |  | 311000 | 0 | 311000 | Det forventes at midlene blir benyttet til utbedring/ferdigstilling av Giske svømmehall og utbedring av kiosk/butikk-løsning i Austrått svømmehall. Sees i sammenheng med budsjettpost 6807099 |  | 311000
| 6807099 | Austrått svømmehall badeleker, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 311000 |  |  |  | 0 |  | -311000 | Sees i sammenheng med prosjekt 6807001 |  | -311000
| 6820173 | Badeplasser | Byutvikling og teknisk | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | Planlagt start i vinter
| 6820174 | Riska speiderhytte | Byutvikling og teknisk | 0 | 1200000 |  |  |  | 1200000 |  | 0 | Speideren har fått avslag på byggesøknaden da statsforvalteren hadde innsigelse. Det arbeides med en alternativ plassering. Prognose for årets utgifter er usikker
| 6820191 | Indre Vågen gjerde vollyballbane | Byutvikling og teknisk | 181638 | 224000 |  |  |  | 182000 |  | -42000 | Prosjekt er ferdig. Resternde midler flyttes over til budsjettpost |  | -42000
| 6820193 | Discgolfbane opparbeiding av aktivitetsanlegg | Byutvikling og teknisk | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | Starter i år, men størsteparten av prosjektet gjennomføres neste år. Forventer deler av budsjettrammen for 2022 blir overført i årsoppgjørsaken til 2023 | 0
| 6820194 | Trimanlegg opparbeiding av aktivitetsanlegg | Byutvikling og teknisk | 2800 | 300000 |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | Kommer mest sannsynlig ikke i gang for fullt før 2023. Forventer deler av budsjettrammen for 2022 blir overført i årsoppgjørsaken til 2023 | 0
| 6820195 | Insektsvennlig park og friområder tilrettelegging | Byutvikling og teknisk | 58856 | 500000 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | Pågår, men kapasitetsproblemer i markedet. Ferdigstilles i 2023 | 0
| 6820198 | Tribuner pumptrack | Byutvikling og teknisk | 0 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 0 | Planlagt brukt i år.
| 6820199 | PARKER OG GRØNTANLEGG BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 33405 | 2589000 |  |  |  | 1242000 | 0 | -1347000 | kr 1 389 000 overføres til prosjektnummer 6821301 iht. ksak 88/22. Videre planlegegs Kr 350 000 til lysanlegg på Gandal. Resterende midler planlegges brukt til trimpark på Hommersåk (Stemmen). Kr 42 000 flyttes fra 6820191 | 0 | -1347000
| 6820399 | Figgjo, bydelspark | Byutvikling og teknisk | 0 | 326000 |  |  |  | 326000 |  | 0 | Utført. Fakturaer ikke regnskapsført enda
| 6820502 | Bystrand Luravika, fase 3 | Byutvikling og teknisk | 28589 | 29000 |  |  |  | 29000 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
| 6820503 | Luravika badeområde etablere permanent løsning | Byutvikling og teknisk | 0 | 2500000 |  |  |  | 500000 | 2397000 | -2000000 | Prosjektering i år og utførelse i 2023. Kr 397 000 hentes fra budsjettpost 6820599 | -2397000 | 397000
| 6820599 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 397000 | [5 empty] | -397000 | Overføres til underprosjekt 6820503 |  | -397000
| 6820901 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | Byutvikling og teknisk | 1260 | 0 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | Prosjekt er ferdig. Regnskapsføring på noen få timer. |  |  | 1000
| 6821301 | Opparb.Gamleverket leke- og aktivitetsområde | Byutvikling og teknisk | 351083 | 0 |  |  |  | 600000 | 5543000 | 600000 | Pågår prosjektering. Budsjettmilder omdisponeres iht. ksak 88/22 til 2023. Prosjektmidler fra budsjettpost 6821399 flyttes til dette prosjektnummer | -5543000 | 6143000
| 6821399 | Opparb.Gamlaverket leke- og aktivitetsområde, busjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2711000 |  |  |  | 0 |  | -2711000 | Budsjettmidler flyttes til underprosjekt |  | -2711000
| 6821499 | Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 0 | 12350000 |  |  |  |  | 12350000 | -12350000 | Utbyggingsprosjekt er ikke i gang. Utbetaling følger avtalen | -12350000
| 6821501 | Parkdrag nedre del Storåna (P7+P8) skisseprosjekt | Byutvikling og teknisk | 555974 | 1000000 |  |  |  | 800000 |  | -200000 | Skisseprosjekt ferdig. Restende midler flyttes over til budsjettpost for prosjektering |  | -200000
| 6821599 | Planlegg./prosjektering Åpning Storåna inkl.Elveparken, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 1000000 |  |  |  |  | 1200000 | -1000000 | Brukes til prosjektering. Kr 200 000 overføres fra underprosjekt 6821501 | -1200000 | 200000
| 6830135 | Rehabilitering og oppgradering - gapahuker og shelters i friluftsområder | Byutvikling og teknisk | 46881 | 296000 |  |  |  | 296000 |  | 0 | Pågår iht. plan
| 6830173 | Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder | Byutvikling og teknisk | 103484 | 318000 |  |  |  | 318000 |  | 0 | Pågår iht. plan
| 6830181 | Skilting etter ny nasjonal standard | Byutvikling og teknisk | 32241 | 169000 |  |  |  | 169000 |  | 0 | Pågår iht. plan
| 6830184 | Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland | Byutvikling og teknisk | 0 | 269000 |  |  |  | 269000 |  | 0 | Satt på vent. Er i dialog med grunneier
| 6830192 | Alsvik - drenering og rehab uteområder | Byutvikling og teknisk | -87058 | 0 |  |  |  | -22000 |  | -22000 | Tilskudd som planlegges brukt i 2022. Flytter budsjettmidler til overforbruk på prosjektnummer 7509411 |  | -22000
| 6830194 | SPERRET - Kjempespringfrø - friluftsmidler | Byutvikling og teknisk | -100000 | -98000 |  |  |  | -100000 |  | -2000 | Pågår iht. plan. Prosjektnummer er sperret og opprettet nytt i ny gruppeserie (6830904) |  |  | -2000
| 6830195 | Dalevågen dagsturhytte | Byutvikling og teknisk | 68253 | 145000 |  |  |  | 145000 |  | 0 | Pågår iht. plan
| 6830198 | Turveier ekstraordinær rehabilitering | Byutvikling og teknisk | 0 | 400000 |  |  |  | 400000 |  | 0 | Nettopp startet opp
| 6830199 | FRILUFTSOMRÅDER GENERELT BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 4092000 |  |  |  | 1092000 | 3000000 | -3000000 | Det er mottatt et bidrag fra Miljødirektoratet som er øremerket friluftsprosjekter. Det jobbes med å sette prosjekter i gang. Mesteparten planlegges brukt i 2023 | -3000000
| 6830803 | Tilrettelegging for økt sykkelbruk - Merking | Byutvikling og teknisk | 0 | 150000 |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | Blir mest sannsynlig flyttet til 2023 | 0
| 6830815 | Pumptrack i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | -242675 | -187000 |  |  |  | -187000 |  | 0 | Ferdigstilt. Sluttrapport er sendt til godkjenning.
| 6830817 | Sykkeltellere | Byutvikling og teknisk | 0 | 650000 |  |  |  | 0 |  | -650000 | Budsjettmidler flyttes til prosjektnummer 6821301 iht. ksak 88/22 |  | -650000
| 6830899 | Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk, fremtidens byer - budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 406000 |  |  |  | 0 |  | -406000 | Budsjettmidler flyttes til prosjektnummer 6821301 iht. ksak 88/22 |  | -406000
| 6830902 | Gramstad fjerning fremmede bartrær (tidl. 6830136). | Byutvikling og teknisk | 158243 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Pågår iht. plan. Budsjett ligger på 6830999
| 6830903 | Alsvik oppgradering/fiksing av div (tidl. 6830178) | Byutvikling og teknisk | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 0 | Planlegges brukt i år
| 6830904 | Skøtsel fril.omr. fjern. fremm. arter FYKO (6830194) | Byutvikling og teknisk | 41119 | 0 | [5 empty] | 0 | Pågår iht. plan. Budsjett ligger på 6830999
| 6830905 | Tiltak mot fremmede arter via Statsforvalteren | Byutvikling og teknisk | -427867 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Mottak av midler fra Statsforvalteren som brukes på prosjektet. Prosjekt pågår
| 6830906 | Ekstraordinær rehabilitering naturområder | Byutvikling og teknisk | 66949 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 0 | Planlegges brukt i år
| 6830999 | Naturforvaltning, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 800000 |  |  |  | 800000 |  | 0 | Budsjettmidler til naturforvaltning. Kommet litt sent i gang
| 6831201 | Folkehelse, utvikling av turvegnettet | Byutvikling og teknisk | 303460 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i løpet av året
| 6831299 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet, budsjett | Byutvikling og teknisk | 2514 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Feilføring. Skal føres på prosjekt 6831201
| 6831399 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | Byutvikling og teknisk | 0 | 1836000 |  |  |  | 1836000 |  | 0 | Er i oppstarten av dette prosjektet. Forventer deler av budsjettrammen for 2022 blir overført i årsoppgjørsaken til 2023 | 0
| 6831401 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | Byutvikling og teknisk | 441273 | 0 |  |  |  | 750000 | 2250000 | 750000 | Prosjektering er startet i 2022. Blir ikke utført før 2023 | -2250000 | 3000000
| 6831499 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 3000000 |  |  |  | 0 |  | -3000000 | Budsjettpost. Se kommentar og budsjettjustering til prosjekt 6831401 |  | -3000000
| 6831501 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 232649 | 0 | [5 empty] | 0 | Delvis ferdigstilt. Ferdigstilling i 2023. Se budsjettmidler på 6831599
| 6831599 | Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken | Byutvikling og teknisk | 0 | 1876000 |  |  |  | 876000 | 1000000 | -1000000 | Delvis ferdigstilt. Ferdigstilling i 2023. Se regnskapsføring på prosjektnummer 6831501 | -1000000
| 6831699 | Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka, budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 2473000 |  |  |  |  | 2473000 | -2473000 | 1 av forhandlingene som har pågått er stoppet, men det jobbes med andre aktuelle områder | -2473000
| 6840121 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | Byutvikling og teknisk | 3985557 | 5117000 |  |  |  | 5367000 |  | 250000 | Pågår og ferdigstilles i 2022. Kr 250 000 flyttes fra budsjettpost 6840199 |  | 250000
| 6840199 | LEKEPLASSER GENERELT BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 250000 | [5 empty] | -250000 | Budsjettmidler flyttes til underprosjekt |  | -250000
| 6851208 | Sandnes idrettspark, igangsette regulering | Byutvikling og teknisk | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 0 | Igangsatt
| 6860136 | Soma gravlund drensetiltak fase 3 | Byutvikling og teknisk | 7000 | 0 |  |  |  | 7000 |  | 7000 | Dekkes av budsjettpost |  | 7000
| 6860137 | SPERRET - Oppmåling gravkart 2022 | Byutvikling og teknisk | 81250 | 81000 |  |  |  | 81000 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
| 6860138 | Soma gravlund drenering fase 4 | Byutvikling og teknisk | 234543 | 334400 |  |  |  | 334400 |  | 0 | Prosjekt pågår
| 6860139 | Riska gravplass | Byutvikling og teknisk | 0 | 525600 |  |  |  | 525600 |  | 0 | Planlegges utført i år
| 6860199 | VEDLIKEHOLD AV GRAVLUNDER GEN. BUDSJETT | Byutvikling og teknisk | 0 | 718000 |  |  |  | 711000 |  | -7000 | Diverse prosjekter bestilt hos prosjektavdelingen. Budsjettmidler planlegges brukt i 2022. Budsjettjuster regnskapsføring på prosjektnummer 6860136 |  | -7000
| 6860501 | Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassene | Byutvikling og teknisk | 699887 | 1028000 |  |  |  | 1028000 |  | 0 | Leveranse skal være ferdig før jul
| 6860701 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Byutvikling og teknisk | 16400 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Sees i sammenheng med budsjettpost
| 6860799 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | Byutvikling og teknisk | 0 | 330000 |  |  |  | 330000 |  | 0 | Pågår. Planlegges kjøpt i 2022
| 6860801 | Utvidelse av Høyland kirkegård - Felt E | Byutvikling og teknisk | 99691 | 0 | [5 empty] | 0 | Sees i sammenheng med budsjettpost
| 6860899 | Utvidelse av Høyland kirkegård | Byutvikling og teknisk | 0 | 2508000 |  |  |  | 1000000 | 1508000 | -1508000 | Tomteselskapet skal gå videre med prosjekt med utreding av flomsituasjon, mengdeberegninger og vei- og parkeringsituasjon | -1508000
| 6860999 | Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund | Byutvikling og teknisk | 0 | 1350000 |  |  |  |  | 1350000 | -1350000 | Henger sammen med prosjekt 6860899 (Høyland-prosjektet | -1350000
| 6861301 | SPERRET - Soma gravlund utvidelse | Byutvikling og teknisk | -82550 | 0 | [5 empty] | 0 | Feilføring. Skal flyttes over til 6861302
| 6861302 | Soma gravlund opparbeidelse gravsteder | Byutvikling og teknisk | 6541094 | 0 |  |  |  | 11850000 | 1500000 | 11850000 | Tilnærmet ferdigstilt. Grøntetablering og minnelund gjenstår | -1500000 | 13350000
| 6861399 | Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder, Soma gravlund | Byutvikling og teknisk | 0 | 13350000 |  |  |  | 0 |  | -13350000 | Budsjettmidler flyttes til prosjektnummer 6861302 der prosjektet blir regnskapsført |  | -13350000
| 6861601 | Forsand kyrkjegard regulering gravfelt | Byutvikling og teknisk | 151673 | 350000 |  |  |  | 350000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i løpet av året
| 6861699 | Forsand kyrkjegard regulering gravfelt budsjett | Byutvikling og teknisk | 0 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 0 | Planlegges ferdigstilt i løpet av året
| 6863403 | Skeilunden, prosjektering av flomsikring av tursti ved japansk hage | Byutvikling og teknisk | 245112 | 1193000 |  |  |  | 1193000 | 0 | 0 | Kan ikke gjennomføres i 2022 grunnet krav fra Statsforvalter. Forventer derfor at mesteparten av budsjettrammen for 2022 blir overført i årsoppgjørsaken til 2023 | 0
| 6900150 | Innbetalinger gamle avtaler | Byutvikling og teknisk | -3592 | -4000 |  |  |  | -4000 |  | 0 | Prosjekt er ferdigstilt
| 6910157 | Inntekter og refusjoner til gjennomføring av forpliktende tiltak | Byutvikling og teknisk | 0 | 3130000 |  |  |  | 3130000 |  | 0 | Følges opp utover høsten
| 7509411 | SPERRET - Alsvik P-plass utvidelse | Byutvikling og teknisk | 848446 | 826000 |  |  |  | 848000 |  | 22000 | Merforbruk dekkes av budsjettpost 6830192 |  | 22000
| 7580307 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt - forprosjekt | Byutvikling og teknisk | 0 | -3118000 |  |  |  |  | -3118000 | 3118000 | Gjelder en gammel utbyggingsavtale hvor Sandnes kommune har påtatt seg å ordne opp i en rundkjøring på Jørveien. | 3118000
Note on C150: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Gjøres opp mot GASS-fond ved årsslutt
Note on C151: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Gjøres opp mot GASS-fond ved årsslutt