## Kommunal 4-årig
Handlingsplan til trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2024-2034 - Vedlegg 2a
2024
Nr. | Prosjektnr. | Prosjektnavn | Veg | Sted | Utfordring | Tiltak | Forslag til øk.plan | Midler foreslått bevilget i forslag til øk.plan 2024 | Kalkyle | Tidligere bevilget | Status/kommentar | Bevilget år
1 | 6505499 |  | Kommunale broer | Flere broer | Manglende sikringstiltak | Etablere sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer |  | 1250000 |  | Løpende | Årlig kontroll og utbedring | 2024
2 | 6804099 |  | Flere veier | Flere veier | Manglende oppgradering av vei, gang- og sykkelvei og fortau | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau |  | 7000000 |  | Løpende | Prioterte gater og fortau fremmes for utvalg for Idrett, Miljø og tekniske saker, som egen sak | 2024
3 | 6509101/99 | Grunnervev og opparbeiding Hugins, Munins og Odins gate | Hugins, Munins og Odins gate |  |  | Vann og avløp skal sanere i Hugins, Munins og Odins gate. I den forbindelse settes det av midler til grunnerverv og opparbeiding for å få veiene opp til ønsket standard. |  | 1000000 | 4500000 | 500000 | Arbeidet pågår, med forventet ferdigstillelse 2024 | 2024
4 | 6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak) | Flere veier | Flere veier |  | Mindre tiltak som f.eks. autovern, belysning, fartshindrende tiltak, skilting, m.v. |  | 1000000 | 4000000 | Løpende | Mindre tiltak som f.eks. autovern, belysning, fartshindrende tiltak, skilting, m.v. | 2024
5 |  | Opparbeidelse Haakon 7. gate |  |  |  | Opparbeide Haakon 7. gate |  | 22500000 | 33600000 | 11100000 | Bymiljøpakkeprosjekt, og oppgradering og tilrettelegging for myke trafikanter, gatetun | 2024
6 |  | Rehabilitering bro over jernbanen Brugata | Brugata | Over jernbanen | Rehabilitering | Det anbefales at alt stål overflatebehandles for at ikke skadene skal videreutvikles og kostnadene økes betraktelig (vedtak i kommunestyret, sak 37/23). |  | 2000000 | 2000000 |  | Broen har ikke skader av alvorlig betydning for bæreevne, men stålelementene (pilarer og hovedbjelker) er preget av korrosjon. Dette gjelder i hovedsak bjelkene, som er korrodert ved opplagringen og punktvis utover på utsatte steder. | 2024
7 |  | Utskifting av konvensjonelle gatelys til LED | Flere veier | Flere veier | Utdaterte gatelys | Utskiftning av konvensjonelle gatelys til LED |  | 20000000 | 80000000 |  | Utskiftning av konvensjonelle gatelys til LED vil innbære en reduksjon i strømkostnader(omtrent 90%), i tillegg til lengre levetid på lyskilde og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader | 2024
8 |  | Utskifting av Songesand bru | Songesandvegen | Songesand bru | Skader på brua | Utbedre landkarene og etablere nytt brudekke |  | 4000000 | 4000000 |  | Broen er svært dårlig forfatning, og krever omfattende utbedringer | 2024
9 |  | St. Olavs gate og Langgata -regulering | Langgata og St. Olavs gate | Hele veien | Behov for reguleringsplan | Reguleringsplan |  | 2500000 | 2500000 |  | Gateløpet er i stor grad uregulert, med store trafikale utfordringer sammen med trafikksikkerhet. Femkommelighet for myke og harde trafikanter må utredes og utbedres, da forholdene er uoversiktelige. Forholdet til omkringliggende bebyggelse og private parkeringsplasser må tas med i reguleringsarbeidet. | 2024
10 |  | Fortau Figgenveien | Figgenveien |  | Manglende fortau | Bygge fortau |  | 5000000 | 37059000 | 320590 | Arbeidet pågår. | 2024
2025-2027
Nr. | Prosjektnr. | Prosjektnavn | Veg | Sted | Utfordring | Tiltak | Forslag til øk.plan | Midler foreslått bevilget i perioden 2025-2027, sammenlagt | Kalkyle | Tidligere bevilget | Status/kommentar | Bevilget år
1 | 6505499 |  | Kommunale broer | Flere broer | Manglende sikringstiltak | Etablere sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer |  | 3750000 |  |  | Årlig kontroll og utbedring | 2025-2027
2 | 6804099 |  | Flere veier | Flere veier | Manglende oppgradering av vei, gang- og sykkelvei og fortau | Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau |  | 21000000 |  |  | Prioterte gater og fortau fremmes for utvalg for Idrett, Miljø og tekniske saker, som egen sak | 2025-2027
3 | 6509101/99 | Grunnervev og opparbeiding Hugins, Munins og Odins gate | Hugins, Munins og Odins gate |  |  | Vann og avløp skal sanere i Hugins, Munins og Odins gate. I den forbindelse settes det av midler til grunnerverv og opparbeiding for å få veiene opp til ønsket standard. |  | 3000000 | 4500000 |  | Arbeidet pågår, med forventet ferdigstillelse 2024 | 2025-2027
4 | 6503799 | Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak) | Flere veier | Flere veier |  |  |  | 3000000 | 4000000 |  | Mindre tiltak som f.eks. autovern, belysning, fartshindrende tiltak, skilting, m.v. | 2025-2027
5 |  | Utskifting av konvensjonelle gatelys til LED | Flere veier | Flere veier | Utdaterte gatelys | Utskiftning av konvensjonelle gatelys til LED vil innbære en reduksjon i strømkostnader(omtrent 90%), i tillegg til lengre levetid på lyskilde og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader |  | 45000000 | 80000000 |  | Utskiftning av konvensjonelle gatelys til LED vil innbære en reduksjon i strømkostnader(omtrent 90%), i tillegg til lengre levetid på lyskilde og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader | 2025-2027
6 |  | Øygardsveien | Øygardsveien | Austrått | Innsnevringer skaper farlige situasjoner | Fjerne innsnevringer |  |  | 1000000 |  | Innsnevringer skaper farlige situasjoner, da de fremprovoserer kappkjøring for å unngå å måtte vente på motgående trafikk. Finansieres av utestående trafikksikkerhetsmidler. | 2025-2027

## Kommunal 10-årig-Uprioriterte
Handlingsplan til trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2024-2034 - Vedlegg 2b
Uprioritert, 2028-2034
Nr. | Prosjektnr. | Veg | Sted | Utfordring | Tiltak | Kalkyle, K0-nivå | Kommentar
1 |  | Riska stadion | Riska stadion | Mørkt område | Belysning av turvei gjennom Riska idrettsplass | 500000
2 |  | Sviland idrettsplass | Sviland idrettsplass | Mørkt område | Belysning av p-plass på Sviland idrettsplass | 150000
3 |  | Luravika | Fra Luravika til Somaneset | Manglende gang- og sykkelvei | Etablere gang- og sykkelvei | Ikke kalkulert
4 |  | Rissebærstraen | Rissebærstraen | Underganger under dagens jernbane, er smale, lave og uoversiktlige. | Reguleres | Ikke kalkulert
5 |  | Luravika | Fra Luravika mot Stavanger | Manglende asfaltering av gang- og sykkelvei | Asfaltering, må vurderes ift turveiformål/dobbel løype | Ikke kalkulert | Vurderes som prosjekt 2024 på oppgradering vei/oppgradering gang- og sykkelvei
6 |  | Bogafjell | Mellom Bogafjell og Hove | Manglende gang- og sykkelvei | Regulering | 2000000
7 |  | Smeaheiveien | Hele veien | Dårlig kantstein/fortau | Bytte kantstein, vurdere fundament, reasfaltere | 7000000 | Spille inn til HØP 2025?
8 |  | Heigreveien | Hele veien | Dårlig kantstein/fortau | Bytte kantstein, vurdere fundament, reasfaltere |  | Spille inn til HØP 2025?
9 |  | Haugen | Hele veien | Dårlig kantstein/fortau | Utvide fortau fra Hoveveien til gang og sykkelsti ned til Sørbø skole. | 3000000
10 |  | Heigreveien | Fortau fra Bekkasinveien til Tårnfalkveien | Manglende fortau | Regulering
11 |  | Foren | Ved Stangelandsforen barnehage | Manglende intensivbelysning | Fotgjengerovergang og intensivbelysning | 200000 | Skal saneres i 2025
12 |  | Bogafjell | Fra Vagletjørn til Stokkelandsvannet | Manglende trase | Etablere gang- og sykkelvei/ sti / snarvei | 5000000 | Må ses i sammenheng med utbygging på Stokkeland
13 |  | Trones og sentrum bydel | Fotgjengeroverganger nordre del av Postveien | Mørke overganger | Intensivbelyse overganger (9) - langsgående | 1350000
14 |  | Bogafjell | Gjetaren | Manglende tursti mellom enden av Lyngholen og Stokkelandsvannet | Etablere tursti | 4000000 | Må ses i sammenheng med utbygging på Stokkeland
15 |  | Solaveien | Ved Smeaheia | Dårlig veibredde | Utvidelse | 1000000 | Ikke lenger behov for veiutvidelse. Tas ut
16 |  | Buggelandsbakken | Fra Bogafjellveien til Bjønnbåsen | Dårlig kantstein | Bytte/rette opp kantstein | 3500000
17 |  | Breivikveien | Fra Riskaveien til Sandskjellveien | Dårlig kantstein | Bytte/rette opp kantstein
18 |  | Bjønnbåsen og Lyngholen |  | Dårlig kurve | Fikse kurve | 350000 + 560 000 | Ikke inkl. reguleringsendring
19 |  | Kjempeholen 516
20 |  | Fjerning av innsnevringer i Granliveien
21 |  | Dansenveien og Veralandsveien | 4 kilometer | Dårlig asfalt | Nytt topplag | 4000000
22 |  | Buggelandsbakken | Mellom Mikkelbærstien og Vagletjørn | Manglende gang- og sykkelvei langs Buggelandsbakken | Regulering | 2000000 | Prosjektet er i strid med planen for bydelen og friområder vil bli tatt til gang- og sykkelvei. Fagetaten anbefaler at denne tas ut av uprioritert liste.
23 |  | Myrbakken | Hele Myrbakken | Manglende gang- og sykkelvei | Prosjektere og etablere gang- og sykkelvei | 7500000 | Nylig innspillt. Kan muligens gjøres samtidig med VA-sanering. Må utredes nærmere.
24 |  | Fengjeveien/Kvitlyngveien | Sti som går gjennom feltet | Dårlig belysning | Oppgradere lys |  | Nylig innspillt. Ikke kalkulert.
25 |  | Hageveien | Mellom Hageveien og Prestheiveien | Manglende forbindelse | Etablere sti/forbindelse |  | Sak: sak 20/06274. Nylig innspillt. Ikke kalkulert.
26 |  | Skaraveien | Ved Skaraveien 54 | Fortau ligger på privat grunn | Etablere fortau på offentlig grunn |  | Nylig innspillt. Ikke kalkulert.
27 |  | Hesthammeren | Hesthammeren - Hestånå | Manglende turvei | Etablere turvei | Ikke kalkulert
28 |  | Kari Trestakks vei | I starten | Manglende fortau | Etablere fortau | Ikke kalkulert
29 |  | Sleipners gate | Hele gata | Ikke opparbeidet i henhold til kommunal standard | Oppgradere veiene til kommunal standard i forbindelse med VA-arbeid | Ikke kalkulert | Avventer prosjekt med Odin - /Hugin - /Muninsgate. Avventer også VA.
30 |  | Buggelandsbakken | Ved Mikkelbærstien | Farlig innsnevring | Fjerne innsnevring
31 |  | Børskådå |  | Planleggingsmidler trase til sykkelstamveien fra Sandnes stadion |  | 1000000
32 |  | Hoddeland | Grøntområde ved skole |  | Lyssetting av to gangveier | 850000
33 |  | Østre Hamravei | Til Bjørkeveien | Manglende gangvei | Ny gangvei fra Østre Hamravei til Lura skole |  | Del av overordret gang- og sykkelveinettverk nord-sør.
34 |  | Trones og sentrum bydel | Fotgjengeroverganger i Roald Amundsens gate | Mørke overganger | Intensivbelyse fotgjengeroverganger |  | Spille inn til HØP 2025?
35 |  | Ullendalsbakken | Fra krysset Ullendalverket og Gjesdalbakken | Manglende belysning | Belysning og benker på grusvei sørøstover fra krysset Ullendalverket og Gjesdalbakken | 750000
36 |  | Åsveien | Mellom Åsveien og Frøyerveien | Manglende forbindelse | Etablere forbindelse | 800 000, eks MVA | Må kobles på busstoppet
37 |  | Skaarlia | Mellom Skaret terrasse og Skaarliastien | Manglende belysning på på tursti | Etablere belysning | 1 200 000, eks MVA
38 |  | Chr. Krohgs gate - Tronesveien |  | Fortau (må reguleres) |  | 2000000 | Utsettes i BMP
39 |  | Omregulering Klokkarveien | Ved bussluse
40 |  | Sandved terrasse | Sti ved Sandved terrasse 38 | Dårlig forbindelse | Bør opprustes
41 |  | Asperholen | Ved Aspervika skole | Mørkt område | Etablere belysning
42 |  | Trodalveien | Fra Kalvaskogen til Høle skole | Manglende gang- og sykkelvei | Regulering |  | Sjekke fartsnivå og ÅDT. Vurdere andre fartsdempende tiltak
43 |  | Draugveien | Ved Draugveien 50 | Mørkt område | Etablere belysning
44 |  | Kvålveien | I næringsområde | Manglende fortau | Etablere fortau |  | Må ses i forbindelse med detaljregulering av næringseiendommene
45 |  | Kvellurveien | Ved Brueland barnehage | Mørkt område | Etablere belysning
46 |  | Vestsiden av vågen | Fra Havnepromenaden til grense med Stavanger kommune | Manglende kontinuerlig gang- og sykkelvei | Planlegge gang- og sykkelvei
47 |  | Flere steder | Økt bevilgning bruer og kaier |  |  | 2000000
48 |  | Flere steder | Innkjøp Mr.Fill renovasjonsbeholdere |  |  | 2000000
49 |  | Flere steder | Støyberegninger ihht. handlingsplan mot støy for kommunale veier |  |  | 300000
50 |  | Skaarlia | Støytltak i Skaarlia øst ihht. handlingsplan mot støy for kommunale veier |  |  | 5000000
51 |  | Langaberget | Rette avvik i kommunal vei Langaberget (Vedafjell) | Veien er underdimensjonert og medfører rygging og manglende sikt |  | 750000
52 |  | Brunesveien | Manglende undergang | Ref. kommunestyrevedtak om etablering av ny rundkjøring og undergang FV44 med Brunesveien |  | 100000000
53 |  | Prestheiveien | Hele veien | Dårlig kantstein | Bytte kantstein | 3000000
54 |  | Melsheiveien | Til rulleskianlegget i Melsheia | Manglende gang- og sykkelvei | Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei | 20000000
55 |  | Ullendalsbakken | Tursti Ullendalsbakken | Manglende belysning | Etablere belysning | 750000
56 |  | Klokkerveien |  |  | Omregulering | 1000000
57 |  | Bogafjell |  | Manglende belysning | Belysning turveinett/skoleveier Bogafjell | 5000000
58 |  | Lifjellveien | Fra Eskemyrveien til trafo | Manglende fortau | Etablere fortau
59 |  | Trodalsveien | Fra båthavn vest for Høleelva, gjennom Lauvvik, ned til Trodalsvågen til Lauvvik | Manglende fortau | Etablere fortau
60 |  | Tordalsveien | Trodalsvågen | Manlende belysning | Etablere belysning
61 |  | Breivikveien | Turområde | Manglende belysning | Etablere belysning